## Matriz 1 - Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA ELECTRÓNICA CERTIFICADA PARA LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ EN LA VIGENCIA 2026
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Que los proponentes no realicen la propuesta conforme con las características técnicas requeridas por la entidad en los estudios previos. | Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de suministro de los bienes. | 3 | 4 | 5 | Medio | JNCI | El comité evaluador deberá en la pacte técnica analizar con cuidado la propuesta presentada por el proponente. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | JNCI | Desde el momento que se hace la presentación de la oferta. | Una vez se cumpla el plazo para evaluar | A través de la designación del comité evaluador idóneo para realizar la verificación de los requisitos técnicos establecidos en la invitación pública. | Durante el periodo de evaluación.
2 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato que cause posibles litigios. | Incumplimiento de las actividades por parte del contratista. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Requerir al contratista para el cumplimiento del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Término de ejecución del contrato y seis meses más | Cuando se haga efectiva la garantía de cumplimiento | Seguimiento y control por parte del supervisor del contrato. | Cuando se recibe la póliza.
3 | Específico | Interno | Ejecución | Financieros | Retrasos en los pagos al contratista por problemas con la documentación soporte atribuible a este. | Demoras en el pago y desembolso del valor del arrendamiento por problemas con la documentación soporte de la factura ante la Entidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Verificación de los requisitos que contempla la JNCI y los aspectos legales para el trámite de la respectiva cuenta de cobro/factura, con la revisión del Supervisor por parte de la entidad al contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Radicada la factura/cuenta de cobro | Terminación del contrato y pago total de este | Solicitud por parte del contratista a la entidad de la totalidad de los formatos y documentos que sean necesarios para el trámite de la cuenta a través del Supervisor. Así como el correcto diligenciamiento de la información por parte del contratista. | Durante la ejecución del contrato por parte del Supervisor de la entidad.
4 | General | Externo | Ejecución | Económico | Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los elementos objeto de suministro concerniente al bojeto de este proceso | Afectación del equilibrio contractual | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Establecer en los documentos de la convocatoria pública que la entidad no asume costos adicionales a los de la adjudicaciín. | 3 | 2 | 5 | medio | Sí | Contratista | Etapa de planeación | Etapa precontractual | Revisión de los términos (Estudios previos y anexos) | Etapa de planeación y precontractual.
[6 empty] | Revisó: | Ana Meneses
Profesional Contractual
2026-03-17
[6 empty] | Revisó: | Daniella Rubio Serrano
Gestora Contractual
2026-03-17
[6 empty] | Aprobó | Yibet Ibañez Ducuara
Jefe de planeación y procesos
2026-03-17

## Datos
Descripción
JNCI
Contratista
Proveedor
JNCI + Contratista
JNCI + Proveedor
Supervisor

## Inputs (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Valoración | 1 | Colombia Compra Eficiente
General | Interno | Planeación | Económico | 0 | Bajo | 2 | Proveedor
Específico | Externo | Selección | Sociales o Políticos | 1 | Bajo | 3 | Entidad Compradora
|  | Contratación | Operacionales | 2 | Bajo | 4 | Colombia Compra Eficiente + Proveedor
|  | Ejecución | Financieros | 3 | Bajo | 5 | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora
|  |  | Regulatorios | 4 | Bajo |  | Entidad Compradora + Proveedor
|  |  | Naturaleza | 5 | Medio |  | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor
|  |  | Ambientales | 6 | Alto
|  |  | Tecnológicos | 7 | Alto
|  |  |  | 8 | Extremo
|  |  |  | 9 | Extremo
|  |  |  | 10 | Extremo