## CRONOGRAMA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL RETIRO
PROYECTO: MURO DE CONTECCION PUNTOS CRITICOS
CRONOGRAMA GENERAL
No. | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VALOR TOTAL | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6
[7 empty] | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12 | SEMANA 13 | SEMANA 14 | SEMANA 15 | SEMANA 16 | SEMANA 17 | SEMANA 18 | SEMANA 19 | SEMANA 20 | SEMANA 21 | SEMANA 22 | SEMANA 23 | SEMANA 24
1 | 1.1 | Localización, trazado y replanteo con equipo de topografía. Incluye marcación en sitio, estacas, mojónes, niveletas, y demás elementos necesarios para garantizar que queden las referencias necesarias en el sitio del proyecto, para que los ejes, niveles, y geometría en general de los trabajos y obras civiles a construir, puedan ser verificados en cualquier momento. | DIA | 20 | 724792 | 14495840 | bar: MES 1 SEMANA 1 to MES 2 SEMANA 8
2 | 1.2 | EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado. | m3 | 225 | 32513 | 7315425 | bar: MES 2 SEMANA 5 to MES 2 SEMANA 8
3 | 1.3 | Entibado para protección de las excavaciones en brechas. La medida será m2 por cada cara (una cara). Incluye todos los elementos necesarios para garantizar la estabilidad y seguridad de la excavación. | M2 | 90 | 22384 | 2014560 | bar: MES 3 SEMANA 9
4 | 1.4 | EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 0.0 - 2.0 m de profundidad en material heterogéneo con cualquier grado de humedad, diámetro de la excavación hasta 1,60 m. Incluye anillos en concreto de 17.5 MPa, bombeo (de requerirse), transportes verticales y horizontales, formaleta, anillos, cargue y transporte interno de material sobrante hasta el lugar indicado por la interventoría. | M3 | 24.88 | 487081 | 12118575.28
5 | 1.5 | EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 2.0 - 4.0m de profundidad en material heterogéneo con cualquier grado de humedad, diámetro hasta 1,60 m. Incluye anillos en concreto de 17.5MPa, bombeo (de requerirse), transportes verticales y horizontales, formaleta, anillos, cargue y transporte interno de material sobrante hasta el lugar indicado por la interventorí | M3 | 24.88 | 540966 | 13459234.08
6 | 1.6 | EXCAVACIÓN PARA PILAS DE > 4.0m de profundidad en material heterogéneo con cualquier grado de humedad, diámetro hasta 1,60 m. Incluye anillos en concreto de 17.5MPa, bombeo (de requerirse), transportes verticales y horizontales, formaleta, anillos, cargue y transporte interno de material sobrante hasta el lugar indicado por la interventorí | m3 | 99.53 | 520844 | 51839603.32
7 | 1.7 | S.T.C de concreto de 17.5 MPa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno. | m2 | 27.47 | 57488 | 1579195.36
8 | 1.8 | Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo fy = 420 Mpa, 60.000 PSI, corrugado. | kg | 22503.37 | 8762 | 197174527.94
9 | 1.9 | suministro, transporte e instalacion de FORMALETA metalica para muro de contencion según diseño. | m2 | 121.2 | 44177 | 5354252.4
10 | 2.1 | S.T.C de Concreto f'c= 21 Mpa para construcción de PILAS, BASTAGO Y LLAVE. Incluye suministro, transporte, y colocación del concreto, mano de obra, vibrado, protección, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños, y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. El acero de refuerzo se pagará en su ítem correspondiente. | M3 | 115.79 | 822788 | 95270622.52
11 | 2.2 | Suministro, transporte y colocación de filtro frances de 3 x 0,5 m. Incluye: geotextil nt 2500, tubería corrugada de drenaje con diámetro de 100mm, uniones entre geomembranas y tubería, emboquillado de la tubería a las redes y/o estructuras hidráulicas del proyecto, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. (Filtro basal para subdrenaje). | ml | 30 | 116361 | 3490830
12 | 2.3 | Suministro, transporte y colocación de afirmado, compactada mecánicamente hasta obtener una densidad igual o mayor del 85% de la densidad obtenida en el ensayo del próctor modificado. | m3 | 45 | 163900 | 7375500
13 | 2.4 | suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada xx-188 | M2 | 630 | 28113 | 17711190
14 | 2.5 | suministro transporte e instalacion de recubrimiento en talud en concreto de 21Mpa. Incluye el suministro, transporte y lanzado del concreto por medio de Bomba de Lanzado de 5" o equivalente, incluye acelerante Sigunit L53AF Plus o equivalente, bomba de dosificación de aditivos, compresor, arnes de seguridad, andamio colgante y todos los elementos y equipos necesarios para su correcta ejecución según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo Ítem. | m3 | 63 | 1216692 | 76651596
15 | 2.6 | Construcción de CUNETA EN "V" en concreto de 21 Mpa., DESARROLLO DE 0.50 m., ESPESOR DE 0.08 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, entresuelo 15 cm de piedra y 5 cm de arenilla y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Según diseño. | ml | 175 | 77583 | 13577025
SANTIAGO BEDOYA JIMENEZ
CONTRATISTA
SECRETARIA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA
M.P. 05202 - 339963 ANT