## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [15 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [15 empty] | Versión: 05
Página 1 de 1
CÓDIGO CONTRACTUAL: |  |  |  | ENV-11-32-1200-26 | [15 empty] | Fecha de elaboración: |  | 2026-03-04
[20 empty] | Proyectó: | Jhon fabio Castrillon Lopez
OBJETO: |  |  |  | PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO DE VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y/O RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. | [15 empty] | Revisó | Camilo Naranjo Escobar
[20 empty] | Aprobó | Gabriel Jaime Restrepo Hoyos
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] |  | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
[11 empty] | ALCALDIA | proponente/adjudicatario
1 | General | Externo | Planeación-Ejecución-Postentrega | Económico | La fluctuación de los precios de los insumos. | Estudio de mercado deficiente - Mayor valor de los bienes y/o insumos - Desequilibrio Económico | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | 0 | 100% | Verificar que las obsevaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Si | Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor | Etapa de Planeación. Fecha acta de inicio | Fecha de recibo final Fecha de Liquidación | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación | Por Evento | 1 | Riesgo extremo
2 | General | Externo | Planeación | Económico | Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado. | Desequibrio Económico | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | 50% | 50% | Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Si | Personal encargado de la Etapa de Planeación | Etapa de Planeación | Inicio de Etapa de selección | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación | Por Evento | 2 | Riesgo alto
3 | General | Externo | Selección | Económico | Ofertas artificialmente bajas | Incumplimiento del contrato - No satisfacción de las necesidades del Municipio. | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | 0% | 100% | Dar aplicación al artículo 2,2,1,1,2,2,4 del Decreto 1082 de 2015 | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | No | Comité evaluador | Etapa de Selección | Etapa de Selección | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación | Por Evento | 3 | Riesgo medio
4 | General | Interno / Externo | Ejecución-Postentrega | Económico | Rompimiento del equilibrio económico del contrato, por demoras o incumplimientos imputables al contratista. | Desequibrio Económico - Incumplimiento del contrato - No satisfacción de las necesidades del Municipio. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | 100% | 0% | Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Si | Personal encargado de la Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | Inicio de Etapa de selección | Revisión aleatoria de procesos contractuales | Trimestral | 4 | Riesgo bajo
5 | General | Interno | Planeación-Ejecución | Operacionales | Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso | Planeación de recursos deficiente - No satisfacción de las necesidades del Municipio - Incumplimiento de indicadores de Plan de Desarrollo - Demoras en la celebración del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | 100% | 0% | Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Etapa de planeación | Fecha de Liquidación | Informes de Supervisión | De conformidad con los plazos del contrato | 5
6 | General | Externo | Conratación | Operacionales | No suscripción del contrato por parte del contratista | No satisfacción de las necesidades del Municipio - Activación de poliza de cumplimiento de la oferta al contratista - publicación de nuevo proceso | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | 0% | 100% | Aplicación de la poliza de cumplimiento de la oferta en caso de ser exigida. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | No | Profesional encargado del proceso | Etapa Contratación | Etapa de Contratación | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción | Por Evento
7 | General | Interno / Externo | Ejecución | Operacionales | Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega | Demoras en el inicio del contrato o que no se de inicio al mismo por falta de las mismas - No satisfacción de las necesidades del Municipio.. | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | 0% | 100% | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | No | Profesional encargado del proceso | Etapa Contratación | Etapa de Contratación | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción | Por Evento
8 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Falta de expedición del registro presupuestal | No se puede llevar a cabo la celebración del contrato-Demoras en el inicio del contrato | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | 100% | 0% | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | No | Profesional encargado del proceso | Etapa Contratación | Etapa de Ejecución | A través de la lista de chequeo | Por Evento
9 | General | Interno / Externo | Postentrega | Operacionales | Liquidación del contrato de manera inoportuna | Proceso Disciplinarios - Riesgo Económico | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | 50% | 50% | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Supervisor | Etapa de Ejecución/ Post ejecución | Etapa Pos-entrega | A través de la lista de chequeo | Semestral
10 | General | Interno / Externo | Planeación-Selección-Contratación-Ejecución-Postentrega | Social o político | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción | Retrasos - Sobrecostos | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | 100% | 0% | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Si | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa de Ejecución | Fecha de Liquidación | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | Diario
11 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas | Incumplimiento del contrato - No satisfacción de las necesidades del Municipio. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | 100% | 0% | Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista. Estudiar la viabilidad de otorgar anticipos o pagos anticipados | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | No | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa de laneación/ Contratación y Ejecución | Etapa de Selección | Análisis del Sector | Mensual
12 | Especifico | Externo | Planeación-Selección-Contratación-Ejecución | Regulatorio | Cambios de normas de carácter técnico o calidad | Sobrecostos - Modificaciones del contrato. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | 50% | 50% | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | Si | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | Mensual
13 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Temblores, inundaciones, lluvías, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse | Suspensión temporal del contrato por fuerza mayor. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | 50% | 50% | N/A | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Si | Supervisor | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución |  | Por evento
14 | Especifico | Interno | Planeación-Selección-Ejecución | Ambiental | Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas por la Ley | Sanciones y multas Administrativas | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | 0% | 100% | Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor | Etapa de Planeación y Ejecución | Etapa de Ejecución | Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable | Mensual
15 | General | Interno / Externo | Ejecución | Tecnológico | Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos | Restrasos en la ejecución y el seguimiento financiero de la ejecución. Retrasos en los Pagos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | 0% | 100% | Establecer cronograma alternos para los posibles eventos de riesgo, requerir medios de comunicación alternos (mail, trunking), revisar la aplicabilidad de los procesos modernos a las normas vigentes | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución | Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte del administrador del contratista | Por Evento
16 | General | Externo | Ejecución | Económico | Daños a los vehiculos generados en el lavadero | Afectacion del servicio, Daños patrimoniales, | 4 | 5 | 9 | Riesgo extremo | 0% | 100% | Se le exigira polizas de amparo de riesgos contractual y extracontractual | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | si | Entidad Estatal - Supervisor | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución | Reportes en cloudfleet por parte de los conductores y jornadas de inspeccion ( registro fotografico y filmico del vehiculo antes y despues de cada lavado. | Por Evento
[9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación