## General
Proyecto | Municipio | Edificio | Cantidad Equipos | Canalización Realizada | % Avance Canalización | Cableado Realizado | % Avance Cableado | Equipos Instalados | % Avance Instalación
RJ - CZU | Sincelejo | Torre Gentium | 51 | 42 | 82.35% | 42 | 82.35% | 0 | 0
RJ - CZU | Sincelejo | Torre AB | 35 | 24 | 68.57% | 0 | 0% | 0 | 0
RJ - CZU | Sincelejo | Las Marias | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
RJ - CZU | Corozal | Palacio de Justicia | 21 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
RJ - CZU | Sincelejo | Torre C | 29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
RJ - CZU | Morroa | Morroa | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
RJ - CZU | Since | Since | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
RJ - CZU | Chalan | Chalan | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
RJ - CZU | Tolú Viejo | Tolú Viejo | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
RJ - CZU | Sampues | Sampues | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
RJ - CZU | Sucre | Sucre | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
RJ - CZU | San Marcos | San Marcos | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
RJ - CZU | Majagual | Majagual | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  | 194 | 66 | 34.02% | 42 | 21.65% | 0 | 0%

## AvDetallado_RJCZU
Proyecto | Municipio | Edificio | Ubicación | Cant. Cámaras | Cant. Acceso / PC / Arcos | Total Cantidades | Canalización Realizada | % Avance Canalización | Cableado Realizado | % Avance Cableado | Equipos Instalados | % Avance Instalación | Comentarios
RJ - CZU | Sincelejo | Las Marias | P1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
RJ - CZU | Sincelejo | Las Marias | P2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
RJ - CZU | Sincelejo | Las Marias | P3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
RJ - CZU | Sincelejo | Las Marias | P4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
RJ - CZU | Sincelejo | Las Marias | P5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
RJ - CZU | Corozal | Palacio de Justicia | P1 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Incluye parqueo
RJ - CZU | Corozal | Palacio de Justicia | P2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
RJ - CZU | Corozal | Palacio de Justicia | P3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
RJ - CZU | Sincelejo | Torre AB | P1 | 12 | 4 | 16 | 11 | 68.75% | 0 | 0% | 0 | 0%
RJ - CZU | Sincelejo | Torre AB | P2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
RJ - CZU | Sincelejo | Torre AB | P3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
RJ - CZU | Sincelejo | Torre AB | P4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
RJ - CZU | Sincelejo | Torre AB | P5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
RJ - CZU | Sincelejo | Torre AB | P6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
RJ - CZU | Sincelejo | Torre C | P1 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
RJ - CZU | Sincelejo | Torre C | P2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
RJ - CZU | Sincelejo | Torre C | P3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
RJ - CZU | Sincelejo | Torre C | P4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Incluye sotano
RJ - CZU | Sincelejo | Torre Gentium | P1 | 10 | 3 | 13 | 13 | 100% | 13 | 100% | 0 | 0%
RJ - CZU | Sincelejo | Torre Gentium | P2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 100% | 6 | 100% | 0 | 0%
RJ - CZU | Sincelejo | Torre Gentium | P3 | 8 | 0 | 8 | 8 | 100% | 8 | 100% | 0 | 0%
RJ - CZU | Sincelejo | Torre Gentium | P4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 0 | 0%
RJ - CZU | Sincelejo | Torre Gentium | P5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 0 | 0%
RJ - CZU | Sincelejo | Torre Gentium | P6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 0 | 0%
RJ - CZU | Sincelejo | Torre Gentium | P7 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Incluye sotano
RJ - CZU | Morroa | Morroa | P1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
RJ - CZU | Since | Since | P1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
RJ - CZU | Chalan | Chalan | P1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
RJ - CZU | Tolú Viejo | Tolú Viejo | P1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
RJ - CZU | Sampues | Sampues | P1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
RJ - CZU | Sucre | Sucre | P1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
RJ - CZU | San Marcos | San Marcos | P1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
RJ - CZU | Majagual | Majagual | P1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%

## Estado_Equipos
Proyecto | Equipo | Cantidad Inicial | Cantidad Adicional | Total Cantidades | Estado | Fecha Promesa | Fecha Real | Comentarios
RJCZU | CÁMARA TIPO DOMO PTZ EXTERIOR | 11 | 1 | 12 | En tránsito | 4615700%
RJCZU | CÁMARA TIPO BULLET | 84 | 8 | 92 | En tránsito | 4615700%
RJCZU | CÁMARA TIPO DOMO INTERIOR | 55 | 11 | 66 | En tránsito | 4615700%
RJCZU | ESTACIÓN DE TRABAJO (WORKSTATION) | 8 | 0 | 8 | En tránsito | 4610700%
RJCZU | MAQUINAS DE Rx | 1 | 0 | 1 | En tránsito | 4615700%
RJCZU | PASILLOS MOTORIZADOS DE 1 ALA | 8 | 0 | 8 | En tránsito | 4615700%
RJCZU | PASILLOS MOTORIZADOS DE 2 ALA | 1 | 0 | 1 | En tránsito | 4615700%
RJCZU | LECTORA BIOMÉTRICA FACIAL | 20 | 0 | 20 | En tránsito | 4615700%
RJCZU | SWITCH 24 PUERTOS L3 | 2 | 1 | 3 | Pendiente por definir
RJCZU | SWICTH 48 PUERTOS L3 | 4 | 0 | 4 | Pendiente por definir
RJCZU | UPS 3 KVA | 2 | 0 | 2 | En tránsito | 4612000%
RJCZU | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO PARA LOS CCTV | 1 | 1 | 2 | En tránsito | 4615700%
RJCZU | LECTOR DE CODIGO DEBARRAS | 7 | 0 | 7 | En tránsito | 4612000%
RJCZU | GABINETE TIPO 2 | 1 | 0 | 1 | En tránsito | 4611500%
RJCZU | PUESTOS DE TRABAJO | 2 | 0 | 2 | En tránsito | 4612000%
RJCZU | ARCOS DE DETECCION DE METALES | 14 | 0 | 14 | En tránsito | 4615700%
RJCZU | PANTALLA LED | 1 | 0 | 1 | En tránsito | 4615700%