## PLAN PAP
PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTAL EQUIPO DE PROFESIONALES DE APOYO PEDAGOGICO
FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES | [5 empty] | PRODUCTO GENERADO | SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
OBJETIVO | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | LUGAR DE ACCION | FECHA DE INICIO DD/MM/AA | FECHA DE FINALIZACIÓN DD/MM/AA | TIPO DE EVIDENCIA | PERIODO REPORTADO | AVANCE CUANTITATIVO | DIFICULTADES DE CUMPLIMIENTO
Elaborar, presentar y socializar el Plan de Acción del EE asignado, en coordinación con el equipo de trabajo contratado para la IE CIUDAD DE ASIS del Municipio de Puerto Asís, previo visto bueno de la SED y directivas de la Institución. | Elaboración y contruccion del plan de accion abordado y enfocado al establecimiento educativo. | 1. Formulación del plan de acción, contemplado desde los lineamietos a la oferta OBBC y oferta general de la Institucion educativa ciudad de asis. | Institución educativa Ciudad de Asís | enero | febrero | Actas, evidencia fotografica, listados de asistencia
2. Socialización a las IE mediante: Reunión con Rector del EE, coordinadores docentes, directora de nucleo, referente de discapacidad y/o comites de inclusión del EE de la IECA.
3. Difusión por medio de correo electronico a las IE, se crea un correo electronico solo para el EE, se le dara uso institucional inclusionieca2024@gmail.com
Realizar acompañamiento al EE en el reporte de la matrícula en el SIMAT de la población con discapacidad, trastornos del aprendizaje, con el fin de tener información de los estudiantes confiable, actualizada y acorde a las orientaciones de la SED, en el marco de la Circular No. 152 de abril de 2022. De igual manera, realizar reportes de la deserción escolar (2 veces al año, en forma semestral) de la población con Discapacidad, trastornos del aprendizaje, indicando sus causas y acciones realizadas para evitar la deserción. | Organización, acompañamiento y Asesorias Pedagogicas al EE enfocadas a las 2 ofertas.- 3 Busqueda, verificación y depuración. | Solicitar la base de datos completa del municipio (SED, Director de nucleo, a la IE). | Institución educativa Ciudad de Asís | ENERO | mayo. | Oficio de solicitud
|  | Verificacion permanente con la orientadora escolar de la IE el registro de los estudiantes con discapacidad. | Institución educativa Ciudad de Asís | FEBRERO | NOVIEMBRE | Formato de verificación SIMAT
Articulación con los profesionales de apoyo y apoyos pedagógicos del equipo de educación inclusiva contratado por el Departamento, para el desarrollo de acciones tales como: tres (3) eventos de búsquedas activas de estudiantes por fuera del sector educativo, haciendo mayor énfasis en la población sorda, apoyar creativamente el proceso de matriculatón, (1) Encuentro de Educación Inclusiva y los demás eventos que sean considerados, con el fin de generar alianzas, acuerdos y/o apoyos que redunden en beneficio del acceso y permanencia en el sector educativo en el marco de la educación inclusiva. | trabajo colaborativo equipo OBBC. | busqueda a traves de los diferentes medios de comunicación, radio, redes sociales, carteles. | Institución educativa Ciudad de Asís | MARZO | NOVIEMBRE | fotografias y acta, simat.
Visitas a otros EE, dando a concer la OBBC en articulacion con el docente bilingüe.
Realizar 10 seguimientos anuales (1 al mes) a los aprendizajes de cada uno de los estudiantes con discapacidad en la IE CIUDAD DE ASIS, y reportarlos a la SED a través del insumo y/o instrumento correspondiente. Para los estudiantes pertenecientes a la OBB, coordinar con el equipo contratado perteneciente a la misma | Seguimiento y atencion a ECD y/o trastrnos de la IE ciduad de asis. | Seguimiento a los EcD y/o trastrnos que se encuentran focalizados y caracterizados en el establecimiento educativo, atencion en ajustes y según se requiera. | Institución educativa Ciudad de Asís | FEBRERO | NOVIEMBRE | formato de seguimiento, actas, fotos.
Acompañar y apoyar a los docentes para la realización de la valoración pedagógica de cada uno de los estudiantes con discapacidad, trastornos del aprendizaje reportados en el SIMAT en los tiempos establecidos para tal fin, (incluyendo la oferta bilingüe bicultural) | Valoracion pedagogica. | Acompañamiento al diligenciamiento de formato de valoración pedagogica, busqueda activa de estudinates en oferta regeular en otras instituciones.- - para la oferta OBB Acompañamiento al diligenciamiento de formato de valoración pedagogica, busqueda activa de estudinates en oferta regeular en otras instituciones. | Institución educativa Ciudad de Asís | FEBRERO | OCTUBRE | Formato de seguimiento, listas de asistencia, acta, informe de competencia anual (noviembre).
Acompañar y apoyar a los docentes y demás actores involucrados para la realización del Plan Individual de Ajustes Razonables PIAR por cada uno de los estudiantes reportados en el SIMAT con discapacidad y trastornos del aprendizaje (incluyendo la oferta bilingüe bicultural y utilizando el formato PIAR del INSOR). | Asesoria y apoyo en la contruccion y elaboracion de los ajustes razonables. | Acompañamiento, asesoria y comunicación en actividades con padres de familia, docentes, orientadores escolares y/o directivos docentes de la IECA , con el fin de determinar los apoyos necesarias para cada una de las necesidades de los estudinates focalizados. | Institución educativa Ciudad de Asís | MARZO | OCTUBRE | actas, evidencias fotograficas, listas de assiytencias, simat.
Participación en los consejos académicos, comisiones de evaluación, comités de convivencia escolar y demás espacios institucionales que requieran apoyo en la toma de decisiones para los estudiantes con discapacidad, trastornos del aprendizaje, aprobación de las orientaciones para ajustes de documentos institucionales, entre otros. | Orinetaciones en la bsuqueda de estrategias y herramientas | 1. formación al EE en la implementacion de la OBB 2. revisión de los documentos institucionales y adaptaciones al curriculo para una educacion inclusiva enfocada a las 2 ofertas. 3. formación a directivos de los ajustes o adaptaciones de los documentos. | Institución educativa Ciudad de Asís | abril | Noviembre | Acta, fotografias.
Apoyar en coordinación con la SED, los procesos de caracterización para la identificación de las necesidades de la población con discapacidad, tales como: dotacion, capacitación, entre otros, en el marco del Decreto 1421 de 2017, en la IE CIUDAD DE ASIS, incluyendo la OBB | Trabajo Colaborativo |  | Institución educativa Ciudad de Asís | abirl | mayo. | Listados de asistencia, actas, planeacion pedagogica., docuemntos propuesta,
Apoyar en la revisión y resignificación de los ajustes a los documentos institucionales de la IE CIUDAD DE ASIS tales como PEI, Manual de Convivencia, Plan de Mejoramiento Institucional, SIEE entre otros, de manera articulada con los profesionales contratados para la OBB, área de Calidad Educativa y el equipo de profesionales de apoyo pedagógico para discapacidad, capacidades y T.E, que promuevan la generación de estrategias de prevención sobre cualquier caso de exclusión o discriminación en razón a la discapacidad de los estudiantes | recomendaciones y ajustes a la documentacion instituacional. | 1. busqueda de metodologias y herramientas para la implemetacion de la oferta. 2. formación docente enfoque en los ajustes razonables. | Institución educativa Ciudad de Asís | FEBRERO | DICIEMBRE | Listados de asistencia
Anexo documento elaborado, actas de reunión, y evidencia fotográfica
Matriz, Acta de entrega, Oficio
Brindar por lo menos dos (2) asistencias técnicas y pedagógicas mensuales al EE focalizado, en lo relacionado con el ajuste de las diversas áreas de la gestión escolar, para garantizar una adecuada atención a los estudiantes matriculados y ofrecerles apoyos requeridos, en especial en la consolidación de los PIAR en los PMI. | Orientaciones y sencibilizacion a la comuidad edcuativa de la institucion educativa ciudad de asis. | orientaciones y s encibilizaciones a la comunidad educativa. | Institución educativa Ciudad de Asís | FEBRERO | NOVEIMBRE | actas, listas de asistencias y fotografias.
Realizar planeación pedagógica a estudiantes matriculados con discapacidad, trastornos del aprendizaje en la IE CIUDAD DE ASIS, respetando sus necesidades, capacidades, estilos de aprendizaje, en coordinación con el Profesional Bilingüe Bicultural y el Modelo Lingüístico. | Trabajo Colaborativo | acompañamiento y orientaciones al docente bilingüe. | Institución educativa Ciudad de Asís | MARZO | NOVIEMBRE | Actas de conformación, Oficios de invitación, listas de assutencias, fotrogtrafias.
Apoyar para la construcción y/o consolidación de comunidad sorda en el municipio de Puerto Asís, en coordinación con las directivas del EE, profesionales contratados para la OBB, padres de familia, que promuevan la generación de espacios, planes o proyectos y permitan la inclusión de la población sorda de la IE CIUDAD DE ASIS, generando una cultura de diversidad, inclusión y sana convivencia | Resignificando la Inclusion de la oferta OBBC | Generar espacios de sencibilizacion en conjunto con el docente bilinguecultural. | Institución educativa Ciudad de Asís | MARZO | NOVIEMBRE | Documentos elaborados, listas de asistencias, fotografias.
Desarrollar por lo menos dos (2) procesos de gestión y articulación intersectorial y/o interinstitucional para la creación y ejecución de planes, programas, experiencias significativas, proyectos educativos y sociales con estudiantes, familias y comunidades en pro de la autonomía y la inclusión social y cultural de las personas con discapacidad. | Generar espacios de articulacion intersectorial. | Promover el rol del equipo de capacidades y talentos excepcionales en la IECA | Institución educativa Ciudad de Asís | mayo | Diciembre
|  | participar activamente de todas las actividades academicas, culturales, deportivas y sociales en el marco de la educacion inclusiva. | Institución educativa Ciudad de Asís | mayo | diciembre | fotografias, actas , listas de asistencias.
|  | Apoyar y articular espacios que generen experiencias significativas para la poblacion dicapacidad. | Institución educativa Ciudad de Asís | Marzo | Diciembre
Reportar a la Líder del Proceso de Poblaciones, las actividades desarrolladas en el momento en que sea requerido (Informe de Gestión), haciendo énfasis en las oportunidades de mejora, documentándolas en el formato del Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría de Educación Departamental. | Reporte de docuemntacion requerida | Se realizara la entrega cuando sean requeridos. | Institución educativa Ciudad de Asís | abril | Diciembre | Listados de asistencia, documentos, actas e informes.
Apoyo para la creación y/o fortalecimiento de una red municipal de familias de estudiantes con discapacidad, en coordinación con los profesionales y personal de apoyo del municipio de Puerto Asís, coordinadoras pedagógicas y líder del proyecto de educación inclusiva de la SED | contruccion y elaboracion de un red de apoyo. | Se organizara con las profesionales de apoyo del municipio una red de apoyo municipal con el fin de orientar a las familias asisences.
Apoyar en el diseño, elaboración, sistematización y archivo de todos los documentos, videos, flyer, cápsulas informativas, infografías, cartillas y otros que den cuenta de las metodologías y didácticas para el desarrollo del componente pedagógico sobre educación inclusiva en el marco del Decreto 1421 de 2017 y realizar la entrega del material a la SED como parte de las evidencias del informe mensual de actividades, a través de los medios dispuestos por la entidad territorial, sin restricción alguna y renunciando a los derechos de autor. | APOYO A LA INCLUSION | Seguimiento a proceso de caracterización poblacional para la implementación de las ofertas según el Decreto 1421 de 2017. Apoyar a la generación de las rutas de trabajo para el abordaje de las ofertas desde lo intersectorial | Institución educativa Ciudad de Asís | abril | DICIEMBRE | Listados de asistencia, grabación del encuentro y registro fotográfico
Participar activamente de las reuniones virtuales y encuentros presenciales (2 veces durante el contrato), programados desde el área de cobertura educativa y liderar por lo menos una (1) capacitación a nivel departamental en temas de su competencia, previa coordinación con la líder del proyecto de educación inclusiva y coordinadoras pedagógicas departamentales. | PARTICIPACION ACTIVA | Gestionar mesas de trabajo para la implementación de corresponsabilidades interinstitucionales | Institución educativa Ciudad de Asís | mayo | Diciembre | Actas de reunión, listados de asitencia y registo fotográfico
Entregar copia del informe mensual revisado y aprobado por la SED a los Directivos docentes de la IE CIUDAD DE ASIS. | colaboracion y contruccion de documentacion. | Elaboración y entrega según lo requiera. | Institución educativa Ciudad de Asís | enero | DICIEMBRE | Informe de situación actual
Las demás que le sean asignados por el Inmediato Superior (Coordinadoras pedagógicas) y la líder del proyecto de educación inclusiva de la SED, de acuerdo a la naturaleza del cargo | A SOLICITUD | Se acogen las acciones que se solicite por parte de la lider de poblaciones de acuerdo al objeto contractual. | Institución educativa Ciudad de Asís | Cuando sea solicitado | Cuando sea solicitado | Fotografias, listas de asistencia.