## Acta Parcial 3
10,0 AREAS EXTERIORES CANAL | [21 empty] | MARZO
[22 empty] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
10.4 | Relleno en material seleccionado | m3 | 359.45 | 108123 | 38864812 | m3 | 220 | 108123 | 23787060 | m3 | 0 | 108123 | 0 | m3 | 0 | 108123 | 0 | m3 | 0 | 108123 | 0 | bar: MARZO 14 to MARZO 17
10.6 | Concreto 3500 psi para fondo de canal e: 20 cm | m2 | 520.52 | 338901 | 176404749 | m2 | 520.52 | 338901 | 176404748.52 | m2 | 0 | 338901 | 0 | m2 | 0 | 338901 | 0 | m2 | 208.208 | 338901 | 70561899 | bar: MARZO 14
10.7 | Concreto 3500 psi para paredes de canal e: 20 cm | m2 | 405.6 | 357521 | 145010518 | m2 | 405.6 | 357521 | 145010517.6 | m2 | 0 | 357521 | 0 | m2 | 0 | 357521 | 0 | m2 | 110 | 357521 | 39327310 | bar: MARZO 20; MARZO 26
10.9 | acero de refuerzo PDR 60000 PSI | kg | 37125.92 | 10764 | 399623403 | kg | 37125.92 | 10764 | 399623402.88 | kg | 0 | 10764 | 0 | kg | 26518.5143 | 10764 | 285445288 | kg | 0 | 10764 | 0 | bar: MARZO 15 to MARZO 25
10.1 | Placa en concreto de 4000 psi para circulacion sobre canal e: 20 cm, incluye vigas | m3 | 185.9 | 1692691 | 314671257 | m3 | 185.9 | 1692691 | 314671256.9 | m3 | 0 | 1692691 | 0 | m3 | 0 | 1692691 | 0 | m3 | 0 | 1692691 | 0 | bar: MARZO 16; MARZO 22; MARZO 27
10.11 | Andenes en concreto 3000 PSI, incluye malla electrosoldada. | m2 | 405.6 | 162619 | 65958266 | m2 | 405.6 | 162619 | 65958266.4 | m2 | 0 | 162619 | 0 | m2 | 0 | 162619 | 0 | m2 | 0 | 162619 | 0 | bar: MARZO 18 to MARZO 23
10.12 | Suministro e Instalación de Banca en Concreto de Alta Resistencia prefabricada diseñada para soportar una compresión de 40 Mpa a los 28 días, con dimensiones mínimas de Altura 0.47m Ancho 0.54 m Largo 1.93 m; según diseño. | und | 15 | 4670935 | 70064025 | und | 15 | 4670935 | 70064025 | und | 0 | 4670935 | 0 | und | 0 | 4670935 | 0 | und | 0 | 4670935 | 0 | bar: MARZO 22 to MARZO 25
10.14 | Baranda metalicas para circulacion sobre canal | ml | 450 | 417127 | 187707150 | ml | 450 | 417127 | 187707150 | ml | 0 | 417127 | 0 | ml | 0 | 417127 | 0 | ml | 0 | 417127 | 0 | bar: MARZO 21 to MARZO 28
10.15 | Pack de siete maquinas biosaludables | un | 1 | 36428506 | 36428506 | un | 7 | 36428506 | 254999542 | un | 0 | 36428506 | 0 | un | 1 | 36428506 | 36428506 | un | 0 | 36428506 | 0 | bar: MARZO 26 to MARZO 28