MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Estratégico | Interna | Planeación | Corrupción | Direccionamiento del proceso o concertación indebida de actividades para favorecer a un contratista. | Investigaciones disciplinarias, nulidad del proceso, afectación reputacional y financiera. | Media | Alto | Alta | Extrema | Contratante | Publicación en SECOP, comité técnico de priorización, actas de concertación verificables, declaración de conflicto de interés. | Baja | Alto | Media | Moderada | Sí | Ordenador del gasto | Antes adjudicación | Auditoría interna | Mensual |
| 2 | Operacional | Externa | Ejecución | Técnico | Daño o falla de maquinaria amarilla (retroexcavadora, motoniveladora) durante conformación de vía o remoción de deslizamientos. | Retrasos en cronograma y mayores costos operativos. | Media | Medio | Media | Alta | Contratista | Plan de mantenimiento preventivo, maquinaria de respaldo, pólizas vigentes. | Baja | Medio | Baja | Moderada | Sí | Contratista | Durante ejecución | Informe técnico maquinaria | Quincenal |
| 3 | Ambiental | Externa | Ejecución | Ambiental | Intervención en zonas con restricción ambiental o afectación de fuentes hídricas. | Multas, suspensión temporal de obra. | Baja | Alto | Media | Alta | Contratista | Verificación ambiental, Implementación PMA, señalización y control de vertimientos. | Baja | Medio | Baja | Moderada | Sí | Residente de obra | Antes y durante ejecución | Informe ambiental | Mensual |
| 4 | Social | Externa | Ejecución | Social | Conflictos con comunidades rurales por mantenimiento en caminos ancestrales sin concertación suficiente. | Suspensión de actividades, protestas, afectación reputacional. | Media | Alto | Alta | Alta | Compartido | Actas de concertación previa, socialización comunitaria, enlace comunitario permanente. | Baja | Medio | Baja | Moderada | Sí | Gestor social | Inicio ejecución | Actas y reuniones comunitarias | Mensual |
| 5 | Financiero | Externa | Ejecución | Económico | Incremento en precio de combustibles y lubricantes para maquinaria amarilla. | Desequilibrio económico del contrato. | Media | Medio | Media | Alta | Contratista | Estudio de mercado previo, control de consumo. | Baja | Medio | Baja | Moderada | Sí | Supervisor financiero | Durante ejecución | Seguimiento consumo combustible | Mensual |
| 6 | Técnico | Externa | Planeación - Ejecución | Técnico | No poseer disponibilidad inmediata de la maquinaria al momento de requerirse por la Administración para atención a emergencias | Multas, suspensión temporal de la obra, afectación reputacional, terminación anticipada del contrato | Alto | Alto | Alto | Extremo | Contratista | Estudio de mercado previo, conocimiento previo de la red vial del municipio y la susceptibilidad a que se materialice riesgos de desprendimientos o deslizamientos. | Medio | Alto | Alto | Alto | Si | Contratista | Durante Ejecución | Seguimiento ejecución del contrato y una vez se presente situación requerida de atención inmediata | Una vez se presente situación de riesgo que requiera atención inmediata |
| 7 | Seguridad y Salud | Interna | Ejecución | SST | Accidente laboral durante rocería, fumigación o remoción de rocas. | Lesiones, suspensión parcial, sanciones. | Media | Alto | Alta | Alta | Contratista | Implementación SG-SST, EPP obligatorio, inducción diaria, señalización vial preventiva. | Baja | Medio | Baja | Moderada | Sí | Coordinador SST | Permanente | Reportes incidentes | Semanal |
| 8 | Operacional | Externa | Ejecución | Técnico | Lluvias intensas que generen nuevos deslizamientos y obstrucción de vías ya intervenidas. | Retrasos y reprocesos. | Alta | Medio | Alta | Alta | Compartido | Programación según temporada climática, monitoreo IDEAM, atención prioritaria emergencias. | Media | Medio | Media | Moderada | Sí | Supervisor | Durante ejecución | Seguimiento climático | Semanal |
| 9 | Financiero | Interna | Ejecución | Corrupción / Financiero | Pago por actividades no ejecutadas (bacheo, limpieza cunetas, rocería) mediante actas con información alterada. | Hallazgos fiscales, detrimento patrimonial, investigaciones. | Media | Alto | Alta | Extrema | Contratista | Supervisión técnica permanente, registro fotográfico georreferenciado, actas firmadas con verificación física. | Baja | Alto | Media | Moderada | Sí | Supervisor del contrato | Durante ejecución | Comité de obra | Quincenal |
| 10 | Legal | Interna | Selección | Legal | Falta de verificación de requisitos habilitantes del contratista. | Nulidad contractual y sanciones. | Baja | Alto | Media | Alta | Contratante | Lista de chequeo jurídica, verificación RUES y antecedentes. | Baja | Medio | Baja | Moderada | Sí | Comité evaluador | Antes adjudicación | Informe jurídico | Etapa evaluación |
| 11 | Reputacional | Interna/Externa | Ejecución | Corrupción / Reputacional | Denuncias ciudadanas por presunto uso indebido de maquinaria municipal o priorización política de sectores. | Pérdida de confianza pública y apertura de investigaciones. | Media | Alto | Alta | Alta | Compartido | Publicación de cronograma de intervención, rendición de cuentas, canal de denuncias activo. | Baja | Medio | Baja | Moderada | Sí | Jefe Control Interno | Durante ejecución | Seguimiento PQRS | Mensual |
| 12 | Financiero | Liquidación | Liquidación | Financiero | Pérdida del equilibrio económicode las partes | Balance de las actividades ejecutadas, investigacions | Media | Media | Media | Moderada | Compartido | Revisión y seguimiento a las actas parciales y final tramitadas por parte del contratista | Baja | Medio | Baja | Moderada | Si | Supervisor/Contratista | Durante Ejecución y finalización de actividades | Seguimiento Actas parciales y acta final | Durante la ejecución y etapa final. |
| 13 | Técnico/Jurídico | Liquidación | Terminación contrato | Legal | Discrepancia en los costos y la calidad del trabajo realizado | Perdida de tiempo y recursos | Baja | media | Media | Moderada | Compartida | Revisión de las actividades realizadas de forma continua y previos al tramite de pago | Baja | Medio | Baja | Moderada | Si | Supervisor/contratista | Durante ejecución y terminación | Seguimiento de actividades y Análisis de precios unitarios en el que se incluyan | Semanal |