## Bojaca
PROPUESTA ECONOMICA
INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA-FASE I.
I. COSTOS PERSONAL
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | DEDICACIÓN MENSUAL (%) | DURACION TOTAL (MESES) | SUELDO BASICO MENSUAL (TARIFA) | VALOR TOTAL
I.1. PERSONAL PROFESIONAL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (08-05) | H/MES | 1 | 25% | 12 | 8580000 | 25740000
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (04-03) | H/MES | 1 | 100% | 12 | 6590000 | 79080000
ESPECIALISTA HIDRAULICO (06-04) | H/MES | 1 | 10% | 3 | 7310000 | 2193000
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO (06-04) | H/MES | 1 | 10% | 3 | 7310000 | 2193000
PROFESIONAL SST (03-01) | H/MES | 1 | 25% | 11 | 4190000 | 11522500
TRABAJADOR(A) SOCIAL (03-01) | H/MES | 1 | 25% | 11 | 4190000 | 11522500
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL | [5 empty] | 132251000
I.2. PERSONAL TÉCNICO
AUXILIAR DE INGENIERIA (TECNÓLOGO/TECNICO) | H/MES | 1 | 100% | 11 | 2770000 | 30470000
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO | [5 empty] | 30470000
SUBTOTAL PERSONAL | [5 empty] | 162721000
FACTOR MULTIPLICADOR (FM) | 2.2
TOTAL PERSONAL | [5 empty] | 357986200
II. COSTOS DIRECTOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD |  | DEDICACIÓN MENSUAL (%) | DURACION TOTAL (MESES) | TARIFA | VALOR TOTAL
II.1 TOPOGRAFÍA
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad. | MES |  | 20% | 11 | 6020000 | 13244000
II.2 VEHÍCULOS
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar < 2000 cc | MES |  | 25% | 11 | 7700000 | 21175000
SUBTOTAL TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS | [5 empty] | 34419000
DESCRIPCIÓN | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | TARIFA | VALOR TOTAL
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida) | GBL |  | 1 |  | 8240000 | 8240000
SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS | [5 empty] | 8240000
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 42659000
VALOR INTERVENTORIA | [5 empty] | 400645200
IVA (19%) | [5 empty] | 76122588
VALOR TOTAL | [5 empty] | 476767788
VANESSA DE JESUS ACOSTA ZABALETA
C.C. 1.121.331.690 DE VILLANUEVA
REPRESENTANTE LEGAL DE KONKON S.A.S.
NIT: 901.839.938-3