ACTA REUNIÓN

(PRIMER COMITÉ TECNICO CONVENIO GGC-1858-2026 ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y LA FUNDACIÓN PARES)

Ciudad: Bogotá D.C.

Lugar: Sala de Juntas Dirección de Formalización Minera

Ministerio de Minas y Energía

Calle 43 # 57 – 31 CAN

Fecha: 13 de marzo de 2026

Hora: De las 10:00 a.m hasta las 11:00 a.m

Asistentes:

Eiver Tomas González Gómez - Funcionario DFM

Eliana Milena Quintero Buitrago - Contratista DFM

Miguel Alejandro Mórelo Hoyos – Contratista DFM

Sandra Milena Sánchez Zuluaga – Funcionaria DFM

Nashry Zahgui Ibn Mucktafi – Coordinador Fundación PARES

Invitados:

Eiver Tomas González Gómez - Funcionario DFM

Eliana Milena Quintero Buitrago - Contratista DFM

Miguel Alejandro Mórelo Hoyos - Contratista DFM

Sandra Milena Sánchez Zuluaga – Funcionaria DFM

Nashry Zahgui Ibn Mucktafi – Coordinador Fundación PARES

Ausentes:

N/A

ORDEN DEL DÍA

- Verificación del cronograma de actividades del Convenio GGC-1858-2026.

- Revisión de perfiles y hojas de vida del equipo de la Fundación PARES.

- Revisión y nuevos ajustes al plan de trabajo presentado.

- Definición de mecanismos de intercambio y revisión documental.

- Articulación con la Universidad Nacional.

- Definición preliminar del evento nacional del proyecto.

- Proposiciones y varios.

DESARROLLO:

- Verificación del cronograma de actividades del Convenio GGC-1858-2026.

Durante este punto se realizó una revisión general del cronograma propuesto para la ejecución del convenio, con el propósito de validar su correspondencia con lo establecido en el estudio previo y los compromisos contractuales.

Se evidenció que el cronograma presentado recoge las principales actividades proyectadas; no obstante, se resaltó la necesidad de efectuar ajustes derivados de observaciones previamente formuladas por el equipo técnico. En particular, se enfatizó en la importancia de:

- Garantizar la coherencia temporal entre actividades.

- Asegurar que los hitos correspondan a los productos contractuales.

- Revisar posibles ajustes que permitan articular este convenio con otros procesos en curso, especialmente aquellos desarrollados con la Universidad Nacional.

Se concluyó que el cronograma deberá ser actualizado y posteriormente sometido a una revisión conjunta para su validación definitiva, evitando inconsistencias en la ejecución.

- Revisión de perfiles y hojas de vida del equipo de la Fundación PARES.

En este punto se abordó la revisión de los perfiles requeridos para la ejecución del convenio, haciendo especial énfasis en la necesidad de contar con soportes documentales completos que respalden la información consignada en las hojas de vida.

Durante la revisión del perfil correspondiente al director de proyecto, se identificó que, si bien se cuenta con la hoja de vida, no se dispone de los soportes que permitan verificar aspectos esenciales como:

- Formación académica.

- Experiencia profesional.

- Fechas de vinculación laboral.

Esta situación limita la posibilidad de realizar una validación integral del cumplimiento de los requisitos establecidos.

De igual forma, se mencionó el caso de otros perfiles (como el de Mónica Castillo), respecto de los cuales inicialmente no se contaba con los soportes, aunque se indicó que algunos documentos fueron remitidos posteriormente y se encuentran en proceso de carga y verificación.

Se reiteró que la validación de perfiles constituye un requisito previo indispensable para avanzar en los procesos de contratación, por lo cual se requiere completar y organizar la documentación de manera oportuna.

- Revisión y nuevos ajustes al plan de trabajo presentado.

En relación con el plan de trabajo, se señaló que el documento ha sido objeto de observaciones por parte del equipo técnico, las cuales deben ser incorporadas antes de proceder con su revisión final.

Se destacó que, si bien existen avances preliminares, no resulta procedente realizar una revisión detallada del documento en su estado actual, en tanto ello podría generar duplicidad de esfuerzos o revisiones parciales sin consolidación técnica.

En ese sentido, se acordó que:

- El equipo responsable deberá ajustar el plan de trabajo incorporando las observaciones formuladas.

- Una vez se cuente con una versión actualizada, esta será revisada de manera integral por todos los participantes.

- La revisión se realizará por componentes, de acuerdo con las competencias de cada integrante del equipo.

Este enfoque busca optimizar los tiempos de revisión y garantizar una mayor calidad técnica en el documento final.

- Definición de mecanismos de intercambio y revisión documental.

Se analizó la necesidad de establecer un mecanismo eficiente para el intercambio, revisión y ajuste de documentos, considerando las limitaciones operativas de los canales utilizados hasta el momento.

En este contexto, se propuso la implementación de una carpeta compartida en Google Drive como herramienta central de gestión documental, la cual permitirá:

- Acceso simultáneo por parte de todos los actores involucrados.

- Inclusión de comentarios y observaciones en tiempo real.

- Actualización permanente de los documentos sin necesidad de múltiples versiones.

Adicionalmente, se acordó que los enlaces de acceso a los documentos serán compartidos a través de WhatsApp, con el fin de facilitar la inmediatez en la comunicación y el acceso por parte de los equipos.

Se consideró que esta metodología contribuirá a agilizar los procesos de revisión y ajuste, reduciendo tiempos y evitando reprocesos.

- Articulación con la Universidad Nacional.

En este punto se abordó la necesidad de fortalecer la articulación con la Universidad Nacional, en el marco de los procesos asociados al convenio.

Se informó que se adelantará la gestión necesaria para programar un espacio de reunión entre las partes, tentativamente entre lunes y miércoles de la semana siguiente.

El propósito de esta reunión será:

- Conocer el estado de avance de las actividades desarrolladas por la Universidad.

- Identificar puntos de articulación con el convenio en ejecución.

- Establecer lineamientos de coordinación técnica y operativa.

Se resaltó la importancia de este espacio como insumo clave para la adecuada implementación del convenio y la armonización de esfuerzos institucionales.

- Definición preliminar del evento nacional del proyecto.

Se discutió la realización de un evento nacional como actividad de cierre o culminación del proceso, el cual tendría un alcance aproximado de 200 participantes.

Durante la discusión se plantearon diversas consideraciones estratégicas:

- La necesidad de definir con anticipación la fecha y el lugar del evento, a fin de estructurar adecuadamente las actividades preparatorias.

- La conveniencia de desarrollar previamente trabajo territorial que permita consolidar procesos y garantizar una convocatoria efectiva.

- La importancia de que el evento responda a los objetivos del convenio, particularmente en lo relacionado con la articulación de actores y la posible conformación o fortalecimiento de una instancia organizativa (como una federación).

Aunque inicialmente se mencionaron fechas tentativas entre julio y agosto, no se adoptó una decisión definitiva, quedando este aspecto sujeto a validación posterior.

Se acordó que en la próxima mesa técnica se presentará una propuesta concreta que incluya fecha y lugar del evento, con el fin de establecer un punto de referencia para la planificación.

- Proposiciones y varios

En este punto no se presentaron proposiciones adicionales de fondo. No obstante, se dejó constancia de la necesidad de elaborar el acta correspondiente a la presente reunión, como instrumento de seguimiento a los temas tratados y compromisos adquiridos.

Se da por finalizada la reunión, destacando la importancia de avanzar en la consolidación de los documentos técnicos y el cumplimiento oportuno de los compromisos adquiridos, como elementos clave para garantizar la adecuada ejecución del convenio.

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |
| Ajustar el cronograma y plan de trabajo conforme a observaciones realizadas | Fundación PARES | Antes de la próxima revisión conjunta |
| Compartir documentos mediante carpeta en Google Drive con acceso para todas las partes | Fundación PARES | Inmediato |
| Revisar y validar hojas de vida con sus respectivos soportes | Equipo técnico del Ministerio de Minas y Energía | Inmediatamente de carguen todos los documentos en la carpeta Google Drive |
| Programar reunión con la Universidad Nacional | Ministerio de Minas y Energía | Posiblemente entre lunes y miércoles de la siguiente semana |
| Presentar propuesta de fecha y lugar del evento nacional | Ministerio de Minas y Energía | Próxima mesa técnica |
| Consolidar versión definitiva del plan de trabajo una vez ajustado | Fundación PARES y supervisión | Posterior a revisión conjunta |

Firmas (líder(es) del espacio realizado y de los participantes si así lo considera necesario):

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Eiver Tomas González Gómez | Funcionario DFM |  |
| Eliana Milena Quintero Buitrago | Contratista DFM |  |
| Miguel Alejandro Mórelo Hoyos | Contratista DFM |  |
| Nashry Zahgui Ibn Mucktafi | Coordinador Fundación PARES |  |
| Sandra Milena Sánchez Zuluaga | Funcionaria DFM |  |

Anexos:

Elaboró Acta: Miguel Alejandro Mórelo Hoyos – Contratista Cto. GGC-1395-2026