CONCLUSIÓN DE LA MATRIZ DE ENTREGABLES CONVENIO GGC1858-2026

ACTIVIDADES MÍNIMAS ESTIMADAS

| TIPO | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Diagnósticos territoriales | 30 |
| Talleres | 60 |
| Encuentros regionales | 12 |
| Encuentro nacional minero | 1 |
| Encuentros energéticos | 5 |
| Webinars energéticos | 3 |
| Asamblea energética | 1 |
| Total aproximado | 112 Actividades operativas |

PARTICIPANTES MÍNIMOS ESTIMADOS

| ACTIVIDAD | PERSONAS |
| --- | --- |
| Talleres | 1.800 |
| Encuentros regionales | 360 |
| Encuentro nacional minero | 200 |
| Encuentros energéticos | 150 |
| Asamblea energética | 200 |
| Total aproximado | 2.710 Participantes |

ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN

Salones para eventos

Mobiliario

Equipos audiovisuales

kits de materiales

Refrigerios

Plataformas tecnológicas

Sistema de información

Campus virtual

ASPECTOS CRITICOS A CONSIDERAR EN LA EJECUCIÓN

Dispersión territorial: 30 municipios en 8 departamentos.

Logística: Más de 70 eventos presenciales.

Desarrollo tecnológico paralelo: Campus virtual + Sistema SIT.

Complejo organizativo: Creación de federaciones nacionales.

El uso de la información que se suministra está dirigido tanto para la Fundación PARES como para supervisión del convenio, la evaluación técnica del operador y control de cumplimiento contractual