## GENERAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONVENIO MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - FUNDACIÓN PAZ Y RECONCILIACIÓN
N° | PRODUCTOS | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre
1 | Documento que contenga el plan de trabajo detallado del proceso de contratación, incluyendo cronograma de ejecución de actividades, metodología de implementación, estrategia de seguimiento y validación técnica, matriz de indicadores de calidad y esquema de articulación con el Ministerio de Minas y Energía y las comunidades energéticas. | [10 empty] | PRIMER DESEMBOLSO: correspondiente al 30%
2 | 30 diagnósticos de caracterización de las organizaciones mineras de cada municipio, identificado por el Ministerio de Minas y Energía de manera previa, considerando el último reporte presentado por la Agencia Nacional de Minería en vigencia 2025, en el cual se establecen municipios y regionales con mayor presencia de mineros de subsistencia y que además no han sido objeto de intervención. | [10 empty] | SEGUNDO DESEMBOLSO: por el 40%
3 | Diseñar, planificar, ejecutar y sistematizar sesenta (60) talleres, dos por municipio, con mínimo 30 integrantes de las organizaciones mineras caracterizadas, con una intensidad horaria de mínimo 5 horas cada uno | [10 empty] | TERCER DESEMBOLSO: por el 30%
4 | Incentivar la conformación de una forma asociativa que agrupe las organizaciones mineras de primer, segundo o tercer nivel en el territorio nacional mediante Doce (12) encuentros regionales, uno por distrito, con la participación de al menos 30 personas de las organizaciones mineras para la conformación de una (1) Expresión Asociativa Nacional de las comunidades mineras.
5 | Cinco encuentros territoriales—uno en cada nodo regional establecido por las comunidades energéticas
6 | Un (1) encuentro nacional de la expresión asociativa de nivel nacional de las comunidades mineras con una participación mínima de 200 personas, representantes de organizaciones regionales y municipales. El cual se deberá llevar a cabo en alguno de los territorios priorizados definidos por la expresión asociativa. Este encuentro deberá derivarse de los acuerdos establecidos en los encuentros regionales previamente desarrollados
7 | Elaborar una caja de herramientas para la asociatividad y el fortalecimiento organizacional, con perspectiva de género, de las expresiones organizativas mineras de primer, segundo o tercer nivel.
8 | Elaborar un documento de informe final de cierre, el cual deberá contener, como mínimo, la sistematización de los aprendizajes y las recomendaciones de mejora derivadas de la implementación del convenio
9 | Documento de acompañamiento técnico y jurídico para la construcción de los Estatutos de la Federación Nacional de Comunidades Energéticas, que compile y sistematice los insumos recogidos en por lo menos tres webinars, y cinco encuentros territoriales—uno en cada nodo regional establecido por las comunidades energéticas—garantizando la asistencia mínima de treinta delegados por nodo.
10 | Documento de memorias de la Asamblea Constitutiva de la Federación Nacional de Comunidades Energéticas, detallando el registro de la convocatoria, el desarrollo y los resultados del encuentro en el que participen al menos 200 delegados de todas las comunidades energéticas de los cinco nodos
11 | Documento de diagnóstico del estado de las comunidades energéticas y su interoperabilidad con el Registro de Comunidades Energéticas (RCE), que describa la madurez organizativa de cada comunidad, las características técnicas y de funcionamiento de sus soluciones energéticas, su nivel de adopción de protocolos de control social, y sus posibilidades de acceso y uso del SIT para cargar actas, reglamentos y otros documentos clave para el monitoreo.
12 | Diseño, desarrollo e implementación de un campus virtual de formación en control social, con funcionalidad sincrónica y asincrónica dirigido a comunidades vinculadas a los sectores minero y energético, que incluya módulos e-learning, mecanismos de evaluación y certificación, y que permita fortalecer capacidades comunitarias para el ejercicio del control social. Este se articulará con la Escuela Para la Transición Energética Justa de Comunidades Energéticas (TEJ) y con el Centro de Aprendizaje Minero (CAM).
13 | Desarrollo e implementación de un Sistema de Información y Transparencia (SIT) para el fortalecimiento del control social en los sectores minero y energético, que integre herramientas de acceso a la información, seguimiento ciudadano, visualización de indicadores y divulgación de contenidos en formatos accesibles.
14 | Implementación de un proceso de acompañamiento territorial y fortalecimiento organizativo comunitario en territorios vinculados a actividades mineras y energéticas, orientado a la puesta en marcha de mecanismos comunitarios de control social y a la articulación con actores institucionales.
15 | Diseño e implementación de una estrategia de comunicación y rendición de cuentas, orientada a la divulgación de resultados y aprendizajes del proceso de control social en los sectores minero y energético

## DETALLADO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - FUNDACIÓN PAZ Y RECONCILIACIÓN
ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Documento que contenga el plan de trabajo detallado del proceso de contratación, incluyendo cronograma de ejecución de actividades, metodología de implementación, estrategia de seguimiento y validación técnica, matriz de indicadores de calidad y esquema de articulación con el Ministerio de Minas y Energía y las comunidades energéticas. | Alistamiento del proyecto, revisión de perfiles, entrevistas. | FEBRERO 4: 26 de febrero del 2026
Proceso de contratación | bar: MARZO 1 to MARZO 2
| Elaboración del documento del plan de trabajo detallado, entrega del documento. | MARZO 4: 27 de marzo del 2026
30 diagnósticos de caracterización de las organizaciones mineras de cada municipio, identificado por el Ministerio de Minas y Energía de manera previa, considerando el último reporte presentado por la Agencia Nacional de Minería en vigencia 2025 | Revisión documental | bar: MARZO 2 to ABRIL 1
Mapeo de actores | bar: MARZO 3 to ABRIL 1
Contacto con actores locales x municipio | bar: MARZO 3 to ABRIL 1
| Avances de la preparación y formulación de los 30 diagnósticos | MARZO 4: 27 de marzo del 2026
Preparación y redacción de los diagnósticos | bar: MARZO 3 to JULIO 4
| Entrega de los 60 diagnósticos realizados | AGOSTO 4: 27 de agosto del 2026
Diseñar, planificar, ejecutar y sistematizar sesenta (60) talleres, dos por municipio, con mínimo 30 integrantes de las organizaciones mineras caracterizadas, con una intensidad horaria de mínimo 5 horas cada uno | Diseño y plainifación de los 60 talleres a implemetar | MARZO 4: 27 de marzo del 2026
Chocó: Atrato, Loma, Novita, Quibdo, Rio Quito | bar: MAYO 1 to MAYO 4
Antioquia: Nare, Sopetran, Valdivia, Vegachi, Yali | bar: MAYO 1 to MAYO 4
Nariño: Barbacoa, El Charco, Magui, Roberto Payán, Sta Barbara | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
Tolima: Ataco, Cajamarca, Chaparral, Ibagué | bar: MAYO 2 to JUNIO 1
Boyacá: Maripí, Pto Boyacá, Quípama | bar: JULIO 1 to JULIO 3
Bolívar: Barranca Loba, San Jacinto | bar: MAYO 2 to MAYO 4
Cesar: Aguachica, Codazzi, La Gloria | bar: MAYO 1 to MAYO 4
Córdoba: Libertador, Montería, Uré
| Entrega de los 60 talleres realizados en cada municipio focalizado | AGOSTO 4: 27 de agosto del 2026
Doce (12) encuentros regionales uno por distrito con la participación de al menos 30 personas de las organizaciones mineras | Bajo Cauca | bar: MAYO 1
Traingulo de Telembí | bar: MAYO 2
Abades | bar: JUNIO 4
Noroccidente nariñense | bar: JUNIO 2
Litoral Pacífico caucano | bar: MAYO 4
Nordeste del Cauca | bar: MAYO 1
Atrato | bar: JUNIO 3
San Juan | bar: MAYO 3
Valle del Cauca | bar: JUNIO 3
Occidente de Caldas | bar: JUNIO 1
Nordeste Antioqueño | bar: MAYO 2
Sur de Córdoba | bar: MAYO 4
| Entrega de los 12 talleres realizados en cada distrito focalizado | AGOSTO 4: 27 de agosto del 2026
Cinco encuentros territoriales—uno en cada nodo regional establecido por las comunidades energéticas | Nodos establecidos por las comunidades energéticas
Un (1) encuentro nacional de la expresión asociativa de nivel nacional de las comunidades mineras con una participación mínima de 200 personas | Preparación: convocatoria, construcción de agenda, alianzas. | bar: JUNIO 4 to AGOSTO 3
| Encuentro realizado en Santa Marta, Magdalena III Cumbre de Gobernanza para la TEJ. | AGOSTO 4: 27 de agosto del 2026
Elaborar una caja de herramientas para la asociatividad y el fortalecimiento organizacional, con perspectiva de género, de las expresiones organizativas mineras de primer, segundo o tercer nivel. |  | AGOSTO 4: 27 de agosto del 2026
Documento de acompañamiento técnico y jurídico para la construcción de los Estatutos de la Federación Nacional de Comunidades Energéticas, que compile y sistematice los insumos recogidos en por lo menos tres webinars, y cinco encuentros territoriales | Preparación del documento | bar: JULIO 1 to AGOSTO 3
| Entrega del documento | AGOSTO 4: 27 de agosto del 2026
Documento de memorias de la Asamblea Constitutiva de la Federación Nacional de Comunidades Energéticas, detallando el registro de la convocatoria, el desarrollo y los resultados del encuentro | Preparación del documento | bar: JULIO 4 to AGOSTO 3
| Entrega del documento | AGOSTO 4: 27 de agosto del 2026
Documento de diagnóstico del estado de las comunidades energéticas y su interoperabilidad con el Registro de Comunidades Energéticas (RCE) | Preparación del documento | bar: SEPTIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 2
| Entrega del documento | NOVIEMBRE 3: 18 de noviembre del 2026
Elaborar un documento de informe final de cierre, el cual deberá contener, como mínimo, la sistematización de los aprendizajes y las recomendaciones de mejora derivadas de la implementación del convenio | Preparación del documento | bar: SEPTIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 2
| Entrega del documento | NOVIEMBRE 3: 18 de noviembre del 2026
Diseño, desarrollo e implementación de un campus virtual de formación en control social, con funcionalidad sincrónica y asincrónica dirigido a comunidades vinculadas a los sectores minero y energético, que incluya módulos e-learning, mecanismos de evaluación y certificación, y que permita fortalecer capacidades comunitarias para el ejercicio del control social. | Entrega de la estrategia y versión final del Campus virtual | AGOSTO 4: 27 de agosto del 2026
Desarrollo e implementación de un Sistema de Información y Transparencia (SIT) para el fortalecimiento del control social en los sectores minero y energético, que integre herramientas de acceso a la información, seguimiento ciudadano, visualización de indicadores y divulgación de contenidos en formatos accesibles. |  | AGOSTO 4: 27 de agosto del 2026
Implementación de un proceso de acompañamiento territorial y fortalecimiento organizativo comunitario en territorios vinculados a actividades mineras y energéticas, orientado a la puesta en marcha de mecanismos comunitarios de control social y a la articulación con actores institucionales. |  | NOVIEMBRE 3: 18 de noviembre del 2026
Diseño e implementación de una estrategia de comunicación y rendición de cuentas, orientada a la divulgación de resultados y aprendizajes del proceso de control social en los sectores minero y energético |  | NOVIEMBRE 3: 18 de noviembre del 2026