## Hoja1
N° PRODUCTO | PRODUCTO | ACTIVIDADES TÉCNICAS | NÚMERO DE ACTIVIDADES | TERRITORIO/MUNICIPIO | CARACTERISTICA TÉCNICA DEL PRODUCTO | PERSONAS/ORGANIZACIONES | ELEMENTO FÍSICO O LOGISTOCO | MODALIDAD | ENTREGABLES VERIFICABLES | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | RIESGO DE EJECUCIÓN | PLAZO ENTREGA PRODUCTO
1 | Plan de trabajo del convenio | Diseño metodológico, cronograma, matriz de indicadores, estrategia de seguimiento, esquema de articulación institucional | 5 | nivel Nional | Documento técnico de planificación operativa | Equipo técnico de la Fundación PARES y MME | Documentos técnicos, matrices de seguimiento | Documental | Plan de trabajo aprobado | Documento entregado y aprobado | Acta de aprobación del MME | Falta de claridad metodológica
2 | Diagnósticos de organizaciones mineras | Trabajo de campo, entrevistas, análisis territorial, caracterización organizativa, elaboración del diagnóstico | 30 diagnósticos | 30 municipios en 8 departamentos | Documento técnico de línea base territorial | Organizaciones mineras de subsistencia | Instrumentos de diagnóstico, formatos de caracterización | Presencial + documental | 30 diagnósticos territoriales | Diagnósticos entregados | Informes técnicos, registros de campo | Dificultad de acceso territorial
3 | Talleres de fortalecimiento organizacional | Diseño metodológico, convocatoria, ejecución de talleres, sistematización | 60 talleres | 30 municipios | Formación en gestión empresarial y organizacional | mínimo 1.800 participantes | Salón, sillas, mesas, sonido, video beam, refrigerios, kits | Presencial | Informes de talleres con la evidencia | Número de talleres realizados | Listas de asistencia, fotografías, memorias | Baja participación
4 | Encuentros regionales mineros | Convocatoria, planificación logística, realización de encuentros, sistematización | 12 encuentros | 12 distritos mineros | Espacios de articulación para conformación de expresión asociativa nacional | mínimo 360 participantes | Salones, equipos audiovisuales, refrigerios | Presencial | Informe de encuentros regionales con evidencias | Número encuentros realizados | Actas, registros fotográficos | baja participacion y/o conflictivida entre organizaciones
5 | Encuentro nacional minero | Organización logística, convocatoria nacional, realización del evento, sistematización | 1 encuentro | Territorio priorizado | Evento nacional para consolidar la expresión asociativa | mínimo 200 representantes | Espacio de evento, logística, equipos audiovisuales | Presencial | Memorias del encuentro nacional | Participación mínima | Actas, registro audiovisual | Problemas logísticos
6 | Caja de herramientas para la asociatividad minera | Diseño conceptual, elaboración de instrumentos, validación técnica | 1 producto metodológico | Nacional | Manual metodológico para fortalecimiento organizacional | Organizaciones mineras del país | Manuales, guías, formatos | Documental | Documento técnico de herramientas | Documento aprobado | Versión final del documento | Falta de aplicabilidad
7 | Informe final del componente minero | Consolidación de resultados, análisis, recomendaciones | 1 informe | Nacional | Informe técnico de cierre del componente | Organizaciones mineras participantes | Documento técnico | Documental | Informe final | Entrega del informe | Documento aprobado | Falta de sistematización adecuada
8 | Estatutos Federación Comunidades Energéticas | 3 webinars, 5 encuentros territoriales, análisis comparativo, mentoría | 8 actividades principales | 5 nodos regionales | Documento jurídico de estatutos federativos | mínimo 150 delegados | plataformas virtuales y espacios de encuentro | Mixto | Documento de estatutos | Estatutos elaborados | Memorias de reuniones | Falta de consenso comunitario
9 | Asamblea constitutiva de la federación | Convocatoria, organización logística, realización de asamblea, documentación | 1 asamblea | Nacional | Evento constitutivo de federación | mínimo 200 delegados | logística de evento | Presencial | Memorias de asamblea | Asamblea realizada | Actas oficiales | Conflictos internos
10 | Diagnóstico de comunidades energéticas | Levantamiento de información, análisis organizativo y tecnológico | 1 diagnóstico nacional | Territorios con comunidades energéticas | Documento técnico de madurez organizativa | Comunidades energéticas | herramientas de diagnóstico | Documental | Documento diagnóstico | Diagnóstico elaborado | Informe técnico | Información incompleta
11 | Campus virtual de control social | Diseño pedagógico, desarrollo tecnológico, implementación | 3 fases | Nacional | Plataforma e-learning para formación comunitaria | Comunidades mineras y energéticas | plataforma digital, contenidos educativos | Virtual | Plataforma funcional | Plataforma operativa | Acceso a plataforma | Fallas tecnológicas
12 | Sistema de Información y Transparencia (SIT) | Diseño del sistema, desarrollo tecnológico, puesta en funcionamiento | 3 fases | Nacional | Sistema digital de monitoreo ciudadano | Ciudadanía y comunidades | infraestructura digital | Virtual | Sistema operativo | Sistema implementado | Plataforma en línea | Problemas de interoperabilidad
13 | Acompañamiento territorial control social | Diagnóstico participativo, capacitación, monitoreo comunitario | proceso territorial | Territorios mineros y energéticos | Fortalecimiento organizativo territorial | Comunidades locales | herramientas participativas | Presencial | Informes territoriales | Número territorios acompañados | Registros de actividades | Conflictos territoriales
14 | Estrategia de comunicación y rendición de cuentas | Diseño de estrategia, producción de contenidos, divulgación | 3 fases | Nacional | Estrategia comunicacional del convenio | Comunidades y ciudadanía | piezas comunicativas, memorias | Mixto | Informe de comunicación | Productos comunicativos generados | Evidencia digital | Baja difusión