## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATAR LA COMPRA, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES NATIVOS COMO MEDIDA DE REFORESTACIÓN COMPENSATORIA POR LA CONCESIÓN DE AGUA DEL POZO PROFUNDO UBICADOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | EL PROCESO DE CONTRATACIÓN NO CUENTA CON LAS CONDICIONES QUE GARANTICEN LA TRANSPARENCIA, EQUIDAD Y COMPETENCIA ENTRE LOS PROPONENTES | FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA, VERAZ Y COMPLETA A TODOS LOS POSIBLES PROPONENTES EN EL PROCESO DE SELECCIÓN. DESIGUALDAD EN LA INFORMACIÓN, CIERTOS PROPONENTES.PRIVILEGIANDO A FALTA DE COMPETENCIA | 1 | 1 | 2 | BAJO | SENA | PUBLICACIÓN DE TODOS LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PREVIOS AL INICIO DEL PROCESO.. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | SENA | DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL | DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL | REVISIÓN POR PARTE DE TODOS LOS INTERVINIENTES DEL PROCESO DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA DEL PROCESO | DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL
2 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICOS | EL VALOR DEL CONTRATO NO CORRESPONDE A LOS PRECIOS DEL MERCADO. | VALOR DEL BIEN MAYOR O MENOR AL PROYECTADO POR LA ENTIDAD. SI ES MAYOR, EL PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO NO SERÁ SUFICIENTE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD. SI EL VALOR ES MENOR, LA ENTIDAD ESTARÁ PAGANDO MÁS POR UN BIEN QUE VALE MENOS, GENERANDO INEFICIENCIAS. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SENA | ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SENA | DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL | DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COSTOS Y DEL SECTOR, Y REVISIÓN DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COSTO. | DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL
3 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | LOS REQUISITOS HABILITANTES NO SON LOS APROPIADOS Y NO ES POSIBLE ENCONTRAR PROPONENTES QUE LOS CUMPLAN. | NO PRESENTACIÓN DE PROPONENTES AL PROCESO DE SELECCIÓN. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SENA | JUNTO CON TODAS LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA CONTRATACIÓN, REALIZAR UN ESTUDIO PROFUNDO ACERCA DEL SECTOR EN EL CUAL SE VA A CONTRATAR, DETERMINACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES POR EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO Y SIGUIENDO A TRAVÉS DE ACTA FIRMADA CON RECOMENDACIONES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | SENA | DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL | DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y DEL SECTOR. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN | DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL
4 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | LA SELECCIÓN DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ES INADECUADA | FACTORES DE EVALUACIÓN NO ACORDES CON EL OBJETO A CONTRATAR. DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO | 1 | 2 | 3 | BAJO | SENA | ANÁLISIS, REVISIÓN Y DETERMINACIÓN POR PARTE DE TODAS LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN PARA LA COMPRA DEL BIEN | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | SENA | DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL | DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y DEL SECTOR. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN | DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL
5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO-ECONÓMICO | INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | COSTOS ADICIONALES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE CHOQUE, SITUACIÓN DE ILIQUIDEZ O FALTA DE EFECTIVO POR PARTE DEL OPERADOR. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | TRANSFERIR EL RIESGO AL CONTRATISTA, HACIÉNDOLO RESPONSABLE Y QUIEN ASUMIRÁ LAS CONSECUENCIAS DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, A TRAVÉS DE LAS GARANTÍAS PREVISTAS EN EL CONTRATO RESPECTIVO. | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | SENA Y CONTRATISTA | PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL | PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL | MEDIANTE INFORMES DE LA INTERVENTORIA Y DEL CONTRATISTA. | PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | CAMBIO DE COSTOS EN LOS FACTORES QUE DETERMINAN EL PRECIO O LA INCLUSIÓN DE NUEVOS FACTORES | AUMENTO O DISMINUCIÓN EN EL COSTO DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO POR EL CEDEAGRO | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | EL SENA NO REAJUSTARÁ EL PRECIO DEL BIEN COMPRADO. EN CONSECUENCIA, EL RIESGO ASOCIADO A LOS COSTOS DE OPERACIÓN ES DEL CONTRATISTA. PARA MITIGAR ESTE RIESGO EL CONTRATISTA DEBE EFECTUAR LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS QUE CORRESPONDAN PARA CONOCER LAS CONDICIONES DEL NEGOCIO, ESTABLECER PLANES DE ACCIÓN INTERNOS PARA REAJUSTAR SUS PROYECCIONES Y DEFINIR Y EJECUTAR LAS MEDIDAS FRENTE A ESTE TIPO DE CONTINGENCIAS. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL | PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL | EL CONTRATISTA DEBE ADOPTAR LAS MEDIDAS TENDIENTES A IDENTIFICAR SUS COSTOS | PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
7 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | QUE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFACIONES TECNICAS OFERTADAS. | RECIBIR BIENES O SERVICIOS DEFECTUOSOS QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS NOMATIVOS | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | SENA | REALIZAR VERIFICACIÓN TÉCNICA Y DE CALIDAD DEL SERVICIO RECIBIDO | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | SENA | PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL | PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL | CON CONSTANCIA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS BIENES RECIBIDOS, AVALANDO DICHA VERIFICACIÓN POR APOYOS TÉCNICOS COMPETENTES DEL CENTRO | PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS | RECIBIR BIENES O SERVICIOS DEFECTUOSOS | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | REALIZAR VERIFICACIÓN TÉCNICA Y DE CALIDAD DEL SERVICIO RECIBIDO | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | SENA | PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL | PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL | CON CONSTANCIA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO Y DE LOS BIENES RECIBIDOS, AVALANDO DICHA VERIFICACIÓN POR APOYOS TÉCNICOS COMPETENTES DEL CENTRO | PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL