INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO GGC No. 1731 DE 2025

Fecha de informe: 02 de marzo 2026

Periodo informe: Del 14 al 28 de febrero de 2026

SUSCRITO CON: ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DE CALDAS - ACICAL

NIT: 810004361-0

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para avanzar progresivamente en los compromisos CRIDEC de minería y energía del plan de acción 2025, en el marco de las Resolución 1514/2021.

FECHA ACTA DE INICIO:				 19 de noviembre de 2025

OTROSÍ No. 1                                            30 de diciembre de 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 			 28 de febrero de 2026

- SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO

Se realizó supervisión y seguimiento técnico para el cumplimiento del objeto contractual a partir de la verificación de las obligaciones técnicas que permitieron la formulación de los documentos establecidos para el tercer desembolso y concernientes únicamente a los productos pactados para Ruta Minera y Pilotos de Buenas Prácticas Mineras, en el apartado de Forma de Pago del Estudio Previo aprobado, allegados al Ministerio de Minas y Energía mediante radicado No. 1-2026-009687 el 3 de marzo de 2026.

Entregable 7.4. Un (1) documento que contenga el informe de los resultados de la Implementación de las acciones de corto plazo establecidas en el plan de trabajo.

El CRIDEC allegó al ministerio un documento en el cual se puede evidenciar el informe de resultados de la implementación a corto plazo de los dos pilotos en los territorios de Cañamomo Loma prieta y Cartama en el departamento de Caldas, de conformidad con lo establecido en el plan de trabajo y cronograma de actividades, allegados al ministerio en cumplimiento de los entregables para el segundo desembolso, este documento da cuenta de la implementación y resultados en temas técnicos mineros, ambientales, seguridad minera y legales, así como las recomendaciones realizadas y la percepción de las operaciones mineras intervenidas.

Entregable 8. Un (1) documento final de orientaciones hacia una política minera diferencial para los territorios y territorialidades indígenas del CRIDEC, que integre la síntesis de los 16 mandatos comunitarios, socializado y analizado por la Asamblea de Cabildos CRIDEC.

Del mismo modo, se elaboró un documento que presenta el informe de resultados de la implementación de las acciones de corto plazo definidas en el plan de trabajo, dando cuenta de los avances, ajustes y logros obtenidos en los territorios a partir de las medidas priorizadas. Este informe recoge las acciones desarrolladas, su estado de cumplimiento y los efectos identificados en las comunidades, en coherencia con los objetivos operativos del convenio y las directrices impartidas por la Asamblea de Cabildos.

De igual manera, se consolidó un documento final de orientaciones hacia una política minera diferencial para los territorios y territorialidades indígenas del CRIDEC, el cual integra la síntesis de los dieciséis mandatos comunitarios construidos en los distintos resguardos y parcialidades. Este documento fue socializado y analizado en la Asamblea de Cabildos del CRIDEC, incorporando las reflexiones y aportes de las autoridades tradicionales, con el propósito de aportar lineamientos estratégicos para la gestión minera en clave de autonomía, gobierno propio y protección territorial.

- SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

El seguimiento a las obligaciones administrativas emanadas por el convenio interadministrativo se ejecutó a través de las siguientes acciones:

| Acción | Fecha | Objeto/Contenido |
| --- | --- | --- |
| Reunión comité técnico No. 1 para seguimiento a la ejecución del convenio GGC-1731-2025 | 07/10/2025 | Se realiza mesa de trabajo técnica entre las áreas responsables del ministerio y la organización que ejecutará las actividades del convenio en territorio, Consejo Regional Indígena de Caldas – CRIDEC, se responden inquietudes respecto a los entregables pactados para el primer desembolso y se derivan algunas tareas respecto a consultas internas sobre la aprobación de unos perfiles y hojas de vidas. |
| Reunión comité técnico No. 2 para seguimiento a la ejecución del convenio GGC-1731-2025 | 14/10/2025 | Se realiza mesa de seguimiento a la ejecución del convenio GGC-1731-2025, dentro de la cual se hace revisión a los ajustes del plan de trabajo solicitado, así como a algunos de los perfiles y hojas de vidas aportados por la organización CRIDEC a fin de ser aprobados según lo dispuesto en el Estudio Previo firmado del convenio. |
| Reunión de concertación entre Ministerio de Minas y Energía y CRIDEC de los dos pilotos de buenas prácticas | 19/12/2025 | Se realizar reunión entre Ministerio de Minas y Energía y la organización CRIDEC a fin de concertar los territorios, los proyectos y los pilotos de buenas prácticas que se van a implementar según lo pactado en el convenio GGC-1731-2025, el CRIDEC realiza presentación de los parámetros técnicos, ambientales, legales y sociales a tener en cuenta para la elección de los dos pilotos, siendo los territorios de Cañamomo Lomaprieta y Cartama, los priorizados para la implementación de los mismos. |
| Reunión del Comité Técnico No 6 del Convenio Interadministrativo GGC- 1731-2025 entre CRIDEC, Ministerio de Minas y Energía y ACICAL. | 25/02/2026 | Se realizó una jornada de seguimiento y coordinación del convenio en Riosucio, Caldas, organizada en dos momentos: la línea de Ruta Minera indígena y la línea de Comunidades Energéticas. En la primera, se revisó el estado de los productos y entregables, incluyendo el acta de acuerdos y directrices, los informes de caracterización, el informe de análisis de instrumentos, las actas para formulación de mandatos territoriales, la matriz de registro minero indígena, el documento técnico de caracterización minera y el documento de recomendaciones técnicas y jurídicas; sobre varios de estos productos se formularon observaciones de ajuste conceptual, técnico y metodológico, así como precisiones sobre su alcance contractual. En la segunda, se socializaron resultados y ajustes de los procesos de comunidades energéticas, se revisaron observaciones técnicas, prediales, administrativas y jurídicas de cuatro proyectos, y se dejaron compromisos concretos relacionados con el ajuste del documento de recomendaciones, la consolidación de la matriz de registro minero y la subsanación de diseños prediales. ACTA 25.02.2026 Comité Técnico.pdf |

- SUPERVISIÓN Y SEGUMIENTO FINANCIERA Y CONTABLE

| Valor | PESOS ($) |
| --- | --- |
| Valor Total del Convenio Interadministrativo | $1.140.000.000 |

DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL

| Aporte Ministerio de Minas y Energía |  | CDP | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| $240.000.000,00 | Vigencia 2025 | 205825 | Del 22 de mayo de 2025 |
| $300.000.000,00 | Vigencia 2025 | 181225 | Del 4 de febrero de 2025 |
| $500.000.000,00 | Vigencia 2025 | 167025 | Del 27 de enero de 2025 |

| Concepto | Valor | % | Rad. De entregables | Rad. Cuenta de cobro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Primer desembolso | $ 416.000.000 | 40% | 30 de diciembre de 2025 |  |
| Segundo desembolso | $ 416.000.000 | 40% | Rad. No. 1-2026-006764 del 13 de febrero de 2026 |  |
| Tercer desembolso | $ 208.000.000 | 20% | Rad No. 1-2026-009687 del 3 de marzo de 2026 |  |
| TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS $ 1.140.000.000 |  |  |  |  |

Cabe aclarar que, de acuerdo con el ítem Forma de Pago dispuesto en el Estudio Previo del convenio, un primer desembolso se realizó por el valor correspondiente a la suma de CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES DE PESOS M/CT ($416.000.000), incluidos todos los impuestos, tasas o contribuciones a que haya lugar, previa aprobación y recibido a satisfacción por los supervisores del convenio del entregable

No. 1. Nota: Es importante destacar que en este ejercicio de colaboración interadministrativa se unen esfuerzos para el logro de un fin conjunto, en donde no hay pagos sino desembolsos, y estos no necesariamente se calculan en función del valor neto del entregable, sino en función de la necesidad de recursos disponibles a fin de avanzar conjuntamente en el desarrollo de actividades para alcanzar los entregables y el objeto del convenio.

Un segundo desembolso por el valor correspondiente a la suma de CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES DE PESOS M/CT ($416.000.000), incluidos todos los impuestos, tasas o contribuciones a que haya lugar, previa aprobación y recibido a satisfacción por los supervisores del convenio de los siguientes entregables:

PRODUCTOS DE RUTA MINERA CRIDEC. Del numeral 1 al 7.3

Un tercer desembolso por el valor correspondiente a la suma de DOSCIENTOS OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($208.000.000), incluidos todos los impuestos, tasas o contribuciones a que haya lugar, previa aprobación y recibido a satisfacción por los supervisores del convenio de los siguientes entregables:

PRODUCTOS DE RUTA MINERA CRIDEC. Del numeral 7.4 al 8

Nota 2: Los desembolsos que surjan de las obligaciones contractuales para la efectiva ejecución del convenio, se derivan del valor del aporte del Ministerio de acuerdo con la disponibilidad de PAC por parte del Ministerio de Hacienda.

Nota 3: Para efectos de los desembolsos, se deberá abrir un centro de costos y/o cuenta bancaria exclusiva para la ejecución de los aportes recibidos por parte del Ministerio, los cuales, deben ser empleados única y exclusivamente en el desarrollo del convenio. En cuanto a los rendimientos financieros generados por la cuenta, si los hubiere, realizar la consignación de estos conforme al procedimiento establecido por la Dirección Nacional de Tesoro, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 4: Los desembolsos se efectuarán sujetos al tiempo administrativo y financiero del Ministerio de Minas y Energía, a partir de la radicación de la cuenta en la Subdirección Administrativa y Financiera del Ministerio de Minas y Energía, con los siguientes documentos: i) Informe de actividades y/o entrega de productos. ii) Certificación de recibo a satisfacción de los productos y/o informes pactados, suscrito por la supervisión del Ministerio. iii) Recibos de pago por concepto de honorarios, aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y al sistema de riesgos laborales y aportes parafiscales de los profesionales contratados para atender el convenio de acuerdo con la propuesta, de conformidad con la normatividad vigente. iv). Cuenta de cobro o factura (según aplique). Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que los desembolsos suponen la entrega real y efectiva de los informes y/o productos pactados y del cumplimiento de los compromisos generales y específicos, no obstante, para el pago final deberán estar culminadas y entregar todos los productos. De no ser así se dejará constancia en un acta que debe ser firmada por los supervisores que de claridad de los recursos efectivamente ejecutados.

Valor contrato inicial

| PAGOS | VALOR CONTRATO INICIAL | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- |
| Primer Pago | $416.000.000 | 40% |
| Segundo Pago | $416.000.000 | 40% |
| Tercer Pago | $208.000.000 | 20% |
| Total | $1.140.000.000 | 100% |

- SUPERVISION Y SEGUIMIENTO JURIDICA

Que siguiendo los lineamientos contractuales del área correspondiente del Ministerio de Minas y Energía y entendiendo la naturaleza del convenio, en dónde se busca aunar esfuerzos entre las dos partes en concordancia con la misionalidad de cada una, se relacionan las pólizas y garantías expedidas para el presente convenio.

- Supervisión del contrato MME:

Que la supervisión del Convenio Interadministrativo GGC No. 1731 de 2025 cae sobre el Grupo de Coordinación de los Programas de Minería Artesanal y Reconversión Productiva y el apoyo a la supervisión por parte del Grupo de Coordinación para el Fomento a la Minería Sustentable y la Seguridad Minera.

- CUMPLIMIENTO DEL ENTREGABLE 3) RUTAS MINERAS INDÍGENAS

De acuerdo con el cronograma presentado, el CRIDEC desarrolló las actividades previstas de conformidad con el plan de trabajo y las líneas estratégicas definidas en el marco del convenio interadministrativo GGC-1731-2025, articulando las acciones de la Ruta Minera con las autoridades tradicionales y las entidades involucradas. Este desarrollo permitió avanzar en la elaboración, ajuste y revisión de los productos relacionados al tercer desembolso.

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que se cumplió con la entrega a satisfacción de los numerales 7.4) y 8) de Rutas Mineras presentas por el CRIDEC, en el marco del presente convenio.

- CONCLUSIONES

- En el marco del convenio interadministrativo GGC-1731-2025, el Ministerio de Minas y Energía recibió a satisfacción, por parte del CRIDEC, los documentos y entregables correspondientes a la fase evaluada, de acuerdo con los ítems, forma de pago y productos definidos en los estudios previos aprobados y suscritos entre las partes. Estos productos se ajustan a los lineamientos técnicos y metodológicos solicitados por el Ministerio para la línea de Ruta Minera, dando como resultado el cumplimiento integral de los compromisos establecidos para este tramo de ejecución del convenio.

- Se considera que los productos entregados por el CRIDEC cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y estipuladas para el cumplimiento del objeto contractual, tanto en lo referente a los insumos territoriales (actas, informes, matrices y documentos técnicos) como a los ajustes derivados del acompañamiento institucional. Así mismo, se realizó la gestión y el seguimiento pertinentes por parte de la coordinación del convenio y de las instancias de supervisión, mediante espacios presenciales y virtuales de revisión, retroalimentación y concertación, con el fin de garantizar el logro de las metas propuestas y la trazabilidad de los resultados alcanzados en los territorios indígenas vinculados al proceso.

Informe elaborado por:

_______________________________

Fabián Mauricio Rosas Rosas

Apoyo a la supervisión

Convenio GGC 1731 de 2025

_______________________________

María Alejandra Gallego Sepúlveda

Apoyo a la supervisión

Convenio GGC 1731 de 2025

________________________________

Jorge Joseph Infante Orneta

Apoyo a la supervisión

Convenio GGC 1731 de 2025

Informe Revisado y aprobado por:

__________________________________

Héctor Guillermo Bermúdez Ocampo

Supervisor Convenio GGC 1731 de 2025