## MATRIZ DE RIESGOS
|  |  |  | PROCESO |  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | [16 empty] | CÓDIGO
|  |  |  | TIPO DE DOCUMENTO |  | MATRIZ DE RIESGOS | [16 empty] | VERSIÓN |  | 1
[23 empty] | PÁGINA |  | 1 DE 1
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | Asignación (marcar si el riesgo se le asigna a la Entidad, el Contratista o ambos) |  |  | Tratamiento/Control a ser implementado |  | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[16 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
[11 empty] | E | C | Mx
1 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Cambios legislativos, políticos y tributarios que afecten el equilibrio económico del Contrato, durante su ejecución. | Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. | 1 | 1 | 2 | BAJO |  | x |  | Compartir el riesgo | Revisión y seguimiento constante de los cambios normativos. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde la suscripción del contrato | Terminación del contrato | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
2 | General | Externo | Contratación | Regulatorio | Demora en la expedición de garantías. | Retraso en el inicio de la ejecución operativa. | 1 | 1 | 2 | BAJO |  | x |  | Evitar el riesgo | Requerimiento formal de cumplimiento de cláusulas de garantía | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | SUPERVISOR DEL CNE | Desde la suscripción del contrato | Inicio de ejecución del contrato | Seguimiento continuo | Inmediata
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Mal manejo de la Información y/o afectación a la Integridad, disponibilidad y/o confiabilidad de la información | Conocimiento y publicación de información confidencial o reservada Manipulación o uso inadecuado de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades afectando la imagen de la Entidad o de terceros | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  | x |  | Reducir la probabilidad | Realizar seguimiento por parte del supervisor/a del contrato acerca de la gestión y acceso a la información | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde la suscripción del contrato | Terminación del contrato | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
4 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Susceptibilidad a ataques cibernéticos que pueden desencadenar el hurto, borrado o modificación de información crítica. | Incumplimiento de los lineamientos de manejo de datos e información, afectación a la integridad del proceso electoral, posible borrado o modificación de información crítica institucional | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | x |  | Reducir el impacto | Reporte sobre la Implementación de servicios de Firewall para aplicaciones (WAF) para bloqueo y respuesta proactiva ante ataques. Reportes de escaneo y monitoreo de vulnerabilidades en servidores de forma Seguimiento por parte del supervisor sobre el personal designado para ejecutar actividades técnicas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde la suscripción del contrato | Inicio de ejecución del contrato | Seguimiento continuo | Inmediata
5 | General | Interno | Ejecución | Tecnológico | Incapacidad de recuperación total y segura de la información institucional ante eventos desafortunados o fallas en los equipos físicos. | Interrupción prolongada de las operaciones del CNE. | 2 | 2 | 4 | BAJO |  | x |  | Reducir el impacto | Verificación de la realización obligatoria de backups de toda la información institucional. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde la suscripción del contrato | Terminación del contrato | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
6 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Quedar sin cobertura de actualizaciones y parches de seguridad para las soluciones de seguridad perimetral y nube, derivando en obsolescencia tecnológica | Baja calidad en la prestación del servicio, vulnerabilidad ante ataques, pérdida de integridad de datos críticos, posible interrupción de servicios misionales | 2 | 4 | 6 | ALTO |  | X |  | Reducir el impacto | Requerimiento formal sobre licenciamientos actualizaciones y soporte de las herramientas tecnológicas. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | SUPERVISOR DEL CNE | Desde la suscripción del contrato | Terminación del contrato | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera
7 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico | El servicio prestado y/o elementos suministrados y/o elementos adquiridos, sean modificados por el contratista desmejorando las condiciones técnicas y en contra de los nuevos avances tecnológicos. | Baja calidad de la prestación del servicio y/o suministro y/o adquisición, desmejorando las condiciones requeridas por la Entidad afectando el uso / desempeño de la plataforma tecnológica | 2 | 5 | 7 | ALTO |  | x |  | Reducir la probabilidad | Verificación de las condiciones establecidas en la oferta y el contrato versus suministrado y/o entregado la Entidad. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA | Desde la suscripción del contrato | Terminación del contrato | Seguimiento continuo | Cada vez que se requiera

## GUÍA
GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar. - El objeto del Proceso de Contratación. - Los partícipes del Proceso de Contratación. - La ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación. - La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación. - La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación. - Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación. - El entorno socio ambiental. Las condiciones políticas. Los factores ambientales. - El sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado. - La normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación. - Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.
CLASE
General | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual
Específico | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.
FUENTE
Interno | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
Externo | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
ETAPA
Planeación | la etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes.
Selección | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista.
Contratación | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago.
Ejecución | La etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
TIPO
Económico | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros
Social o político | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Operacional | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Financiero | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Regulatorio | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
De la naturaleza | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Ambiental | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Tecnológico | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
PROBABILIDAD
1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)
4 | Probable (probablemente va a ocurrir)
5 | Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)
IMPACTO
1 | Insignificante (obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente)(los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato)
2 | Menor (Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual)(los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato)
3 | Moderado (afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes)(Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco y el quince por ciento)
4 | Mayor (obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual)(Incrementa el valor del contrato entre el quince y el treinta por ciento)
5 | Catastrófico (perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual)(impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento)
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Evitar el riesgo | Eliminar la causa del riesgo, por ejemplo, no iniciar una actividad que genera un riesgo específico, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación.
Reducir la probabilidad | Implementar controles para disminuir la probabilidad de que ocurra el riesgo, Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y compradores.
Compartir el riesgo | Transferir el riesgo a otra parte, haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras.
Reducir el impacto | Implementar controles para disminuir el impacto del riesgo si llega a ocurrir, reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.
Retener el riesgo | Aceptar el riesgo y asume las posibles consecuencias, cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo.