## Table 1
SENA REGIONAL META
MATRIZ DE RIESGOS
Tipo | Descripción | Clase | Fuente | Etapa |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? |  | Tratamiento | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
|  |  |  | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución | Postentrega |  |  |  |  | SENA | proponente/ adjudicatario | Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo?
Económico | Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado. | General | Interno | X |  |  |  |  | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 50% | 50% | Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores, uso de mínimo dos cotizaciones. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Personal encargado de la Etapa de Planeación | Etapa de Planeación | Inicio de Etapa de selección | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación | Por Evento
Social o político | Paros, huelgas y pandemias | General | Interno / Externo |  | X | X | X | X | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 100% | 0% | Estar informados de los posibles acontecimientos para proceder con la suspención del contrato durante el periodo de los eventos. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa de Planeación | Fecha de Liquidación | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | Diario
Técnico | Inexactitud en la necesidad técnica | Especifico | Interno | X |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 0% | 100% | Comparación de precios cotizados durante la solicitud de información a proveedores e identificar desviaciones altas en precios cotizados para un mismo artículo. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Coordinador de área o solicitante del proceso de contratación | Etapa de Ejecución | Etapa de planeación | Análisis de datos de cotizaciones durante la etapa preparatoria. | Por Evento
| Estimación de presupuesto equivocada, insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso | General | Interno | X |  |  | X |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 100% | 0% | Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Supervisor y/o Interventor | Etapa de planeación | Fecha de Liquidación | Informes de Supervisión | De conformidad con los plazos del contrato
| Mala escogencia de proveedor o adjudicación inapropiada del contrato | Especifico | Interno |  | X |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 100% |  | Seguir los lineamientos para los contratos de arriendo establecidos por la Direccion General | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Líder de Gestión Contractual, Líder SIGA, Profesionales de infrsestructura y logistica | Etapa de planeación | Etapa de Selección | Asistencia a capacitación y evaluación de conocimientos adquiridos | Por Evento
| Selección de proveedor que no cumpla con la totalidad de los requisitos | Especifico | Interno |  | X |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 100% |  | Seguir los lineamientos para los contratos de arriendo establecidos por la Direccion General | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Líder de Gestión Contractual, Líder SIGA, Profesionales de infrsestructura y logistica | Etapa de Selección | Etapa de Selección | Revision de la documentación requerida | Por Evento
| No entrega de póliza requerida o retardo en su entrega o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | General | Interno / Externo |  |  |  | X |  | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 0% | 100% | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 1 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Profesional encargado del proceso | Etapa Contratación | Etapa de Contratación | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción | Por Evento
| Falta de expedición del registro presupuestal | General | Interno |  |  | X |  |  | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | 100% | 0% | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Profesional encargado del proceso | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución | A través de la lista de chequeo | Por Evento
| Incumplimiento de la publicación del contrato | General | Interno |  |  | X |  |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 100% | 0% | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Profesional encargado del proceso | Etapa de Contratación | Etapa de Ejecución | A través del seguimiento del líder del área de contratación | Semanal
Operacional | Perdida, destrucción o robo de los bienes para la ejecución del objeto del contrato. | General | Externo |  |  |  |  | X | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | 50% | 50% | Cuidado por parte del contratista en la custodia de los bienes, materiales y/o herramientas a utilizar y/o entregar, cuidado por personal del SENA de los bienes al interior de las sedes arrendadas | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista/Supervisor del Contrato/Personal que usa las instalaciones | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución | Aseguramiento de equipos y herramientas por parte del cotratante. Seguimiento por parte del personal de la entidad de las normas por el personal de vigilancia para salvaguardar los bienes | Diario
| Liquidación del contrato de manera inoportuna | General | Interno/Ext erno |  |  |  |  | X | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | 50% | 50% | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Supervisor y Profesional encargado del proceso | Etapa ejecución | Etapa Pos-entrega | A través de la lista de chequeo | Semestral
| Instalaciones en mal estado o falta de mantenimiento prevemtivo y correctivo del inmueble | Especifico | Externo |  |  |  | X | X | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | 0% | 100% | Verificar que el inmueble cumpla con las especificaciones técnicas y realizacion de correctivos y preventivos dentro del menor tiempo posible | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Supervisor y profesionales de infraestructura | Etapa de ejecución | Etapa Pos-entrega | Previo a la recepción a satisfacción de los bienes y verificación del corresco funcionamiento de los bienes durante la vigencia de la garantía de correcto funcionamiento. | Diario
Financiero | Fluctuación en las variables de mercado luego de celebrado el contrato. | General | Interno/Ext erno |  |  |  | X |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo medio | 50% | 50% | Estimación acorde por parte del futuro contratista al momento de presentar su oferta. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Etapa de ejecución | Etapa Pos-entrega | Consultar las alteraciones en los precios de mercado y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | Semanal