## ajustado
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. 2321 -2025
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA “PAZ A LO BIEN” TIPO 1 DEL MUNICIPIO CAJIBÍO - CAUCA.
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA “PAZ A LO BIEN” TIPO 1 DEL MUNICIPIO CAJIBÍO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA | [43 empty] | FECHA CRONOGRAMA PROPUESTO: 1 DE ABRIL DE 2026
AÑO | [9 empty] | 2026
MES | 2025-11-01 |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  |  | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  |  | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  |  | 2026-10-01
SEMANA | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 |  | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 |  | S23 | S24 | S25 | S26 |  | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 |  | S36 | S37 | S38 | S39 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 |  | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44
ACTIVIDADES
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO
EXPEDICIÓN DE PÓLIZA Y ENVÍO PARA APROBACIÓN
ACTA DE INICIO
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
INCORPORACIÓN DE RECURSOS | bar: S10
ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS - PUBLICACIÓN PLIEGOS DEFINITIVOS- PROCESO CONTRATACION Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA. E INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA.
INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA | bar: 2026-03-01 S18
ENTREGA INFORME DE ADECUCION LOTE, DISPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ENERGIA EN EL PREDIO.
SUSCRIPCION CONTRAO Y ACTA DE INICIO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA | [25 empty] | 2026-04-27
SUSCRIPCION CONTRAO Y ACTA DE INICIO DE INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN MUNICIPIO
APROBACION LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
ENTREGA Y RECIBO ESTUDIOS Y DISEÑOS MININTERIOR
EJECUCIÓN DE OBRA | [31 empty] | 2026-05-25
INICIO TRÁMITE CERTIFICACIÓN RETIE/RETILAP
CONEXIÓN DEFINITVA DE SERVICIOS PUBLICOS
ENTREGA Y RECIBO MININTERIOR
liquidación convenio
AVANCE DE EJECUCIÓN CONVENIO | [25 empty] | 25% | [5 empty] | 30% |  |  |  |  | 40% | 99% |  |  |  |  | 80% | [9 empty] | 95% |  |  |  |  | 100% | bar: S12
AVANCE DE EJECUCIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS | [25 empty] | 0% | [5 empty] | 100% | [10 empty] | 100% | [9 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% | bar: S12
AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA | [25 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 30% | 100% |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% | bar: S12
DEIVER GILDARDO FAJARDO HURTADO | [44 empty] | MANUEL ANTONIO LINARES DONATO
Secretaria de Planeación y supervisor del convenio | [44 empty] | Supervisor del convenio
Municipio de Cajibío Cauc | [43 empty] | Ministerio del Interior
Proyectó: Ing. Cristhian Erazo Sánchez / Apoyo profesional SPI Arq. Astrid Karolina Muñoz/ apoyo profesional SPI
Revisó y arpobó: Deiver Gildardo Fajardo Hurtado / secretario de Planeación e infraestructura Municipal