## SAN ANTONIO
CONDICIONES CONTRACTUALES | [8 empty] | ACTA DE MODIFICACIÓN No.1
[9 empty] | MAYORES CANTIDADES | MENORES CANTIDADES | CANTIDADES ACTUALES | VALOR TOTAL
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR PARCIAL | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | VALOR
MURO DE CONTENCIÓN | [7 empty] | 33654246.86
1 | EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en el botadero destinado por el municipio o los sitios donde indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado. |  |  |  | m3 | 19.98 | 41057 | 820318.86 | 0 | 10.605 | 9.375 | 384909.375
2 | LLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado. |  |  |  | m3 | 8.1 | 104055 | 842845.5 | 32.07 | 0 | 40.17 | 4179889.351
3 | Construcción de MURO DE CONTENCIÓN en concreto de 21 Mpa con acelerante tipo Sikaset L o equivalente, espesor segun diseño. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto para el vastago y la fundación, formaleta para acabado a la vista en la parte frontal, de tal forma que garantice una superficie pareja y homogénea, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcto armado y vaciado. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo item según diseño. |  |  |  | m3 | 21.88 | 924500 | 20228060 | 0 | 21.88 | 0 | 0
4 | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO Fy= 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. |  |  |  | kg | 1170 | 9628 | 11264760 | 0 | 1170 | 0 | 0
5 | Construcción de Filtro en geotextil NT - 2000, geodrén, piedra para filtro entre 1-3" y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, altura según diseño (largo 20 metros, alto con pendiente de 5 a 0 metros) |  |  |  | m2 | 11.25 | 44290 | 498262.5 | 33.75 | 0 | 45 | 1993050
LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO | [7 empty] | 11129932 |  |  |  | 0
6 | Demolición placa en concreto existente con rotomartillo incluye cortes con pulidora o cortadora de piso, derecho a botadero y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |  | m2 | 60 | 34837 | 2090220 | 0 | 0 | 60 | 2090220
7 | Suministro y colocación de concreto Hidraulico para losas de pavimento; Fc 3000 psi minimo. incluye formaleta. vibrado. texturizado. curado y demas actividades para su correcta colocacion |  |  |  | m3 | 9 | 924500 | 8320500 | 0 | 9 | 0 | 0
8 | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO Fy= 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. |  |  |  | kg | 74.7 | 9628 | 719212 | 0 | 74.7 | 0 | 0
OE-1 | Construcción de elementos estructurales en concreto de 21 Mpa para muro de contención y losas de pavimento. |  |  |  | m3 | 0 | 788046 | 0 | 13.7991 | 0 | 13.7991 | 10874353.9283
OE-2 | Muro de contención en bloque relleno en concreto de 21 Mpa en todas las celdas, el acero y elementos estructurales se pagan en su respectivo item. |  |  |  | m2 | 0 | 376423 | 0 | 45 | 0 | 45 | 16939035
OE-3 | Concreto ciclópeo (producción): Mezclado en sitio o planta móvil, transporte interno, colocación, vibrado y curado del concreto ciclópeo. |  |  |  | m3 | 0 | 434371 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 260622.6
OE-4 | Revoque liso con acabado lavado realizado con mortero sobre cara exterior de muro de contención. |  |  |  | m2 | 0 | 38851 | 0 | 45 | 0 | 45 | 1748295
OE-5 | Suministro, figuración e instalación de acero de refuerzo 60.000 psi, para elementos estructulaes de muro de contención y losas de hormigon, incluye todos los elementos necesarios para su instalación. |  |  |  | kg | 0 | 7481 | 0 | 898.4 | 0 | 898.4 | 6720930.4
[5 empty] | SUBTOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 44784178 |  |  |  | 45191306
|  |  |  | Administracion |  |  | 11% | 4926259.58 |  |  | 10% | 4519131
[6 empty] | VALOR TOTAL PROYECTO |  | 49710437 |  |  |  | 49710437
[6 empty] | Aporte MUNICIPIO |  | 49000000 |  |  |  | 49000000
[6 empty] | APORTE JAC (especie) |  | 710437 |  |  |  | 710437
|  |  | Logitudes |  | ACERO 1/2
|  |  | 2.1 |  | 180
| 6 col | 30*30 | 1.9 |  | 84 | ACERO 3/8
| viga | 35*35 | 2.1 | 1.44 | 100 | 144
|  |  | 2.7 | 0.88 | 20 | 120
|  |  | 2.8 | 0.88 | 100 | 176
|  |  | 2.7 |  | 264 | 0.994 | 262.416
|  |  | 14.3 |  | 440 | 0.56 | 246.4
|  |  | 14.5 |  |  |  | 508.816

## ADMINISTRACIÓN
CARGO /OFICIO | CANTIDAD | SUELDO O TARIFA MENSUAL | DEDICACION MENSUAL | DURACION TOTAL | VALOR PARCIAL
COSTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFECIONAL O TECNICO
ING CIVIL DIRECTOR DE OBRA |  |  |  |  | 0
OFICIAL DE PRIMERA |  |  |  |  | 0
TECNICO EN CONSTRUCIONES DE OBRA |  |  |  |  | 0
SUB TORAL COSTO DE PERSONAL
FACTOR PRESTACIONAL (FP= 1,47). (A) |  |  |  |  | 1.65
TOTAL COSTO DE PERSONAL CON FACTOR PRESTACIONAL |  |  |  |  | 0
GASTOS DE OFICINA
TOTAL GASTOA DE OFICNA, TRANSPORTE, PAPELERÍA (B) |  | 200000 |  | 2 | 400000
VALOR BASICO = A+B = C |  |  |  | 1 | 400000
GASTOS DIRECTOS NO REEMBOLSABLES (sobre el valor total del proyecto)
ESTAMPILLA PRO CULTURA (0,5%) |  |  |  |  | 0
ESTAMPILLA PARA BIENESTA DEL ADULTO MAYOR (4%) |  |  |  |  | 0
ESTAMPILLA PRO DEPORTES (2,5)%) |  |  |  |  | 0
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PUBLICOS (1%) |  |  |  |  | 0
CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAD (5%) |  |  |  |  | 2485521.85
50% DEL IMPUESTO DEL 4/1000 |  |  |  |  | 0
50% DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (1%) |  |  |  |  | 0
POLIZAS |  |  |  |  | 1436953.8963
TOTAL GASTOS DIRECTOS NO REEMBOLSABLES (D) |  |  |  |  | 3922475.7463
SUBTOTAL DE COSTOS DE ADMNISTRACION |  |  |  |  | 4322475.7463
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA |  |  |  |  | 45191306
VALOR COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 45191306
TOTAL PORCENTAJE ADMINITRACION (%) |  |  |  | 10% | 4519131
TOTAL UTILIDAD (%) |  |  |  | 0% | 0
TOTAL A U (%) |  |  |  | 10% | 4519131
VALOR TOTAL DEL PROYECTO (AU INCLUIDO) |  |  |  |  | 49710437
CÁLCULO DE PÓLIZAS OBRA
VALOR DEL CONTRATO ( $ ) | 49710437
PLAZO ESTIMADO GARANTÍAS | 2 | 60
ANTICIPO | 0% | 0
TIPO DE GARANTÍA | VALOR ASEGURADO |  |  | COBERTURA ( DÍAS ) | TASA ANUAL | PRIMA
| % | BASE | VALOR
CUMPLIMIENTO | 20% | 49710437 | 9942087.4 | 180 | 0.7% | 34797.3059
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO | 0% | 49710437 | 0 | 180 | 0.7% | 0
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 10% | 49710437 | 4971043.7 | 1080 | 0.7% | 104391.9177
CALIDAD DEL SERVICIO | 20% | 49710437 | 9942087.4 | 1800 | 0.7% | 347973.059
DECRETO 1082 SMMLV RESPONSABILIDAD CIVIL | SMMLV | MONTO ASEGURABLE |  | PLAZO MESES | TASA ANUAL | PRIMA
200 | 1750905 | 350181000 |  | 2 | 1.2% | 700362
SUBTOTAL PRIMA | [5 empty] | 1187524.2826
GASTOS DE EXPEDICIÓN | [5 empty] | 20000
I.V.A. | [5 empty] | 229429.6137
TOTAL POLIZAS | [5 empty] | 1436953.8963

## MEMORIAS (hidden)
ITEM | DESCRIPCION | ANCHO m | LARGO m | UNIDADES | AREA m2 | vol m3
1 | EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en el botadero destinado por el municipio o los sitios donde indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado. |  |  |  |  | 19.98 |  |  |  | 9 metros de muro
ITEM | DESCRIPCION | ANCHO m | LARGO m | ESPESOR m | VOL m3
2 | LLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado. | 3 | 9 | 0.3 | 8.1
ITEM | DESCRIPCION | ANCHO m | LARGO m | ESPESOR m | VOL m3 zapata | ANCHO m | LARGO m | ESPESOR m | VOL m3 vastago
3 | Construcción de MURO DE CONTENCIÓN en concreto de 21 Mpa con acelerante tipo Sikaset L o equivalente, espesor segun diseño. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto para el vastago y la fundación, formaleta para acabado a la vista en la parte frontal, de tal forma que garantice una superficie pareja y homogénea, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcto armado y vaciado. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo item según diseño. | 3.3 | 9 | 0.4 | 11.88 | 2.5 | 10 | 0.4 | 10 | 21.88
ITEM | DESCRIPCION | ANCHO m | LARGO m | AREA m2 | kg/ml | TOTAL kg
4 | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO Fy= 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. |  |  |  | 234 | 1170
ITEM | DESCRIPCION | ANCHO m | LARGO m | AREA m2 | cantidad | total m2
5 | Construcción de Filtro en geotextil NT - 2000, geodrén, piedra para filtro entre 1-3" y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, altura según diseño (largo 20 metros, alto con pendiente de 5 a 0 metros) | 2.5 | 9 | 11.25 | 1 | 11.25
ITEM | DESCRIPCION | ANCHO m | LARGO m | AREA m2 | cantidad | total m2
6 | Demolición placa en concreto existente con rotomartillo incluye cortes con pulidora o cortadora de piso, derecho a botadero y todo lo necesario para su correcta ejecució | 2 | 3 | 6 | 10 | 60 |  |  | 10 placas
ITEM | DESCRIPCION | ANCHO m | LARGO m | espesor m | cantidad | total m3
7 | Suministro y colocación de concreto Hidraulico para losas de pavimento; Fc 30000 psi minimo. incluye formaleta. vibrado. texturizado. curado y demas actividades para su correcta colocacion | 2 | 3 | 0.15 | 10 | 9
ITEM | DESCRIPCION | ANCHO m | LARGO m | peso barra | cantidad | total m2
8 | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO Fy= 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. |  | 0.5 | 0.996 | 150 | 74.7

## APU'S
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: 1 | EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en el botadero destinado por el municipio o los sitios donde indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado. |  |  |  |  | UNIDAD : m3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
herramienta menor 10% M.o |  |  | Gl | 30000 | 20 | 1500
[6 empty] | Sub-Total | 1500
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 oficial y 2 ayudantes |  | 217344.6276 | 182% | 395567.2222 | 0.1 | 39556.7222
[6 empty] | Sub-Total | 39557
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 41057
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: 2 | LLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado. |  |  |  |  | UNIDAD : m3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
herramienta menor 10% M.o |  |  | Gl |  |  | 1186.8
[6 empty] | Sub-Total | 1187
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Material seleccionado para lleno |  |  | m3 | 70000 | 1.3 | 91000
[6 empty] | Sub-Total | 91000
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 oficial y 2 ayudantes |  | 217344.6276 | 182% | 395567.2222 | 0.03 | 11867.0167
[6 empty] | Sub-Total | 11868
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 104055
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: 3 | Construcción de MURO DE CONTENCIÓN en concreto de 21 Mpa con acelerante tipo Sikaset L o equivalente, espesor segun diseño. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto para el vastago y la fundación, formaleta para acabado a la vista en la parte frontal, de tal forma que garantice una superficie pareja y homogénea, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcto armado y vaciado. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo item según diseño. |  |  |  |  | UNIDAD : m3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
herramienta menor 10% M.o |  |  | Gl | 20000 | 0.2 | 4000
molinete |  |  | día | 10000 | 0.05 | 500
vibrador de concreto |  |  | día | 36000 | 0.08 | 2880
formaleta en tabla comun |  |  | día | 2150 | 3 | 6450
[6 empty] | Sub-Total | 7380
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Concreto 3000 psi |  |  | m3 | 730000 | 1.05 | 766500
anisol para curar concreto |  |  | kg | 11320 | 0.2 | 2264
puntilla |  |  | lb | 9900 | 0.04 | 396
acelerante para concreto |  |  | kg | 19600 | 0.2 | 3920
[6 empty] | Sub-Total | 773080
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Transporte interno matrial |  | 0.1 | m3 | 11 | 1400 | 1540
[6 empty] | Sub-Total | 1540
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 oficial y 7 ayudantes |  | 521978.022 | 182% | 950000 | 0.15 | 142500
[6 empty] | Sub-Total | 142500
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 924500
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: 4 | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO Fy= 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. |  |  |  |  | UNIDAD : Kg
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
herramienta menor 10% M.o |  |  | Gl |  |  | 336.6
[6 empty] | Sub-Total | 337
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
alambre quemado |  |  | kg | 7500 | 0.02 | 150
Acero de refuerzo fy 420 grado 60 |  |  | kg | 5500 | 1.05 | 5775
[8 empty] | triturado3/4 para filto |  | m3/ml | 70000 | 1.05 | 73500
[6 empty] | Sub-Total | 5925 |  | geotextil nt-2000 | m2/ml |  | 5
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
acero: 1 oficial y 2 ayudantes |  | 217582.4176 | 182% | 396000 | 0.0085 | 3366
[6 empty] | Sub-Total | 3366
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 9628
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: 5 | Construcción de Filtro en geotextil NT - 2000, geodrén, piedra para filtro entre 1-3" y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, altura según diseño (largo 20 metros, alto con pendiente de 5 a 0 metros) |  |  |  |  | UNIDAD : m2
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
herramienta menor 10% M.o |  |  | Gl | 20000 | 0.2 | 4000
[6 empty] | Sub-Total | 4000
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
geotextil no tejido 2000 1,6 a 3,5m |  |  | m2 | 6000 | 1.05 | 6300
triturado 3/4 |  |  | m3 | 70000 | 0.25 | 17500
tubería pvc perforada de 100 mm (4") |  |  | m | 25000 | 0.4 | 10000
[6 empty] | Sub-Total | 33800
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Transporte interno matrial |  | 0.05 | m3 | 11 | 1000 | 550
[6 empty] | Sub-Total | 550
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 oficial y 2 ayudantes |  | 217582.4176 | 182% | 396000 | 0.015 | 5940
[6 empty] | Sub-Total | 5940
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 44290
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: 6 | Demolición placa en concreto existente con rotomartillo incluye cortes con pulidora o cortadora de piso, derecho a botadero y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |  |  | UNIDAD: m2
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor |  |  |  | 30000 | 20 | 1500
rotomartillo para demolición de pavimento |  |  | día | 16000 | 0.2 | 3200
pulidora |  |  | día | 12000 | 0.1 | 1200
[6 empty] | Sub-Total | 5900
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
derecho a botadero incluye transporte |  | 7 | 5 | 0.71429 | 20000 | 14285.7143
[6 empty] | Sub-Total | 14285.7143
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 oficial / 2 ayudantes |  | 217344.6276 | 182% | 395567.2222 | 27 | 14650.6379
[6 empty] | Sub-Total | 14651
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 34837
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: 7 | Suministro y colocación de concreto Hidraulico para losas de pavimento; Fc 30000 psi minimo. incluye formaleta. vibrado. texturizado. curado y demas actividades para su correcta colocacion |  |  |  |  | UNIDAD : m3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
herramienta menor 10% M.o |  |  | Gl | 20000 | 0.2 | 4000
molinete |  |  | día | 10000 | 0.05 | 500
vibrador de concreto |  |  | día | 36000 | 0.08 | 2880
formaleta en tabla comun |  |  | día | 2150 | 3 | 6450
[6 empty] | Sub-Total | 7380
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Concreto 3000 psi |  |  | m3 | 730000 | 1.05 | 766500
anisol para curar concreto |  |  | kg | 11320 | 0.2 | 2264
puntilla |  |  | lb | 9900 | 0.04 | 396
acelerante para concreto |  |  | kg | 19600 | 0.2 | 3920
[6 empty] | Sub-Total | 773080
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Transporte interno matrial |  | 0.1 | m3 | 11 | 1400 | 1540
[6 empty] | Sub-Total | 1540
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 oficial y 7 ayudantes |  | 521978.022 | 182% | 950000 | 0.15 | 142500
[6 empty] | Sub-Total | 142500
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 924500
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: 8 | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO Fy= 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. |  |  |  |  | UNIDAD : Kg
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
herramienta menor 10% M.o |  |  | Gl |  |  | 336.6
[6 empty] | Sub-Total | 337
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
alambre quemado |  |  | kg | 7500 | 0.02 | 150
Acero de refuerzo fy 420 grado 60 |  |  | kg | 5500 | 1.05 | 5775
[6 empty] | Sub-Total | 5925
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
acero: 1 oficial y 2 ayudantes |  | 217582.4176 | 182% | 396000 | 0.0085 | 3366
[6 empty] | Sub-Total | 3366
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 9628

## APUS OE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: OE-1 | Construcción de elementos estructurales en concreto de 21 Mpa para muro de contención y losas de pavimento. |  |  |  |  | UNIDAD : m3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
herramienta menor |  |  |  | 142500 | 20 | 7125
vibrador de concreto |  |  | día | 75000 | 5 | 15000
formaleta en tabla comun |  |  | día | 55000 | 4 | 13750
[6 empty] | Sub-Total | 35875
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Concreto 3000 psi |  |  | m3 | 580000 | 1.05 | 609000
puntilla |  |  | lb | 9900 | 0.04 | 396
[6 empty] | Sub-Total | 609396
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Transporte interno matrial |  | 0.1 | m3 | 11 | 250 | 275
[6 empty] | Sub-Total | 275
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 oficial y 7 ayudantes |  | 521978.022 | 182% | 950000 | 0.15 | 142500
[6 empty] | Sub-Total | 142500
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 788046
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: OE-2 | Muro de contención en bloque relleno en concreto de 21 Mpa en todas las celdas, el acero y elementos estructurales se pagan en su respectivo item. |  |  |  |  | UNIDAD : m2
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
herramienta menor |  |  |  | 142500 | 20 | 7125
vibrador de concreto |  |  | día | 75000 | 5 | 15000
formaleta en tabla comun |  |  | día | 55000 | 4 | 13750
[6 empty] | Sub-Total | 35875
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Bloque de concreto, liso estándar, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), |  |  | und | 4500 | 11.5 | 51750
mortero de pega 1:3 |  |  | m3 | 410000 | 0.03 | 12300
Concreto 3000 psi |  |  | m3 | 580000 | 0.22837 | 132457.5
0.04
[6 empty] | Sub-Total | 196507.5
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Transporte interno matrial |  | 0.1 | m3 | 11 | 1400 | 1540
[6 empty] | Sub-Total | 1540
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 oficial y 7 ayudantes |  | 521978.022 | 182% | 950000 | 0.15 | 142500
[6 empty] | Sub-Total | 142500
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 376423
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: OE-5 | Suministro, figuración e instalación de acero de refuerzo 60.000 psi, para elementos estructulaes de muro de contención y losas de hormigon, incluye todos los elementos necesarios para su instalación. |  |  |  |  | UNIDAD : Kg
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
herramienta menor 10% M.o |  |  | Gl |  |  | 435.6
[6 empty] | Sub-Total | 436
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
alambre quemado |  |  | kg | 3190 | 0.02 | 63.8
Acero de refuerzo fy 420 grado 60 |  |  | kg | 2500 | 1.05 | 2625
[6 empty] | Sub-Total | 2688.8
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
acero: 1 oficial y 2 ayudantes |  | 217582.4176 | 182% | 396000 | 0.011 | 4356
[6 empty] | Sub-Total | 4356
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 7481
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: OE-3 | Concreto ciclópeo (producción): Mezclado en sitio o planta móvil, transporte interno, colocación, vibrado y curado del concreto ciclópeo. |  |  |  |  | UNIDAD : m3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
herramienta menor |  |  |  | 166092 | 20 | 8304.6
[6 empty] | Sub-Total | 8305
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Arena |  |  | m3 | 68000 | 0.3569 | 24269.2
cemento grisl |  |  | sc | 38000 | 4.5423 | 172607.4
piedra media zonga |  |  | m3 | 60000 | 0.412 | 24720
triturado |  |  | m3 | 70000 | 0.5451 | 38157
[6 empty] | Sub-Total | 259753.6
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Transporte interno matrial |  | 0.1 | m3 | 11 | 200 | 220
[6 empty] | Sub-Total | 220
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 oficial y 7 ayudantes |  | 152098.2295 | 182% | 276818.7778 | 0.6 | 166091.2667
[6 empty] | Sub-Total | 166092
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 434371
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: OE-4 | Revoque liso con acabado lavado realizado con mortero sobre cara exterior de muro de contención. |  |  |  |  | UNIDAD : m2
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
herramienta menor 10% M.o |  |  |  | 27682 | 10% | 2768.2
[6 empty] | Sub-Total | 2769
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
mortero 1:4 |  |  | m3 | 406265.52 | 0.02 | 8125.3104
aditivo impermeabilizante |  |  | kg | 27500 | 0.01 | 275
[6 empty] | Sub-Total | 8400.3104
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Transporte interno matrial |  | 0 | m3 | 11 | 1400 | 0 |  |  | 0.025
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 oficial y 1 ayudante |  | 152098.2295 | 182% | 276818.7778 | 0.1 | 27681.8778
[6 empty] | Sub-Total | 27682
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 38851