## MATRIZ DE RIESGO
Matriz de Riesgos
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo]

## INSTRUCCIONES
Valoración del riesgo
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%. | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%. | impacto sobre el valor del contrato de más del 30%.
| Categoría | Valorización | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Valoración del riesgo | Categoría
| 8,9 y 10 | Riesgo extremo
| 6 y 7 | Riesgo alto
| 5 | Riesgo medio
| 2, 3 y 4 | Riesgo bajo

## Hoja2
Matriz de Riesgos
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Interno | Planeación | Riesgo operacional | Que la información recolectada por los técnicos no sea veraz frente a los requerimientos técnicos | Decisiones equivocadas o contratación de servicios que no cumplen los objetivos. | Probable | Importante | 16 | Medio | Contratante | Verificación cruzada de datos técnicos | No es probable | Menor | 4 | Bajo | Sí | Contratante | 2026-03-01 | 2026-03-15 | Revisión documental por supervisor técnico | Una vez, durante revisión de estudios previos
2 | General | Interno | Selección | Operacional | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente | Retraso en el perfeccionamiento del contrato | Posible | Importante | 12 | Medio | Contratante | Evaluación concienzuda de las ofertas y requisitos habilitantes | Posble | Insignificante | 3 | Bajo | Si | Contratante | 2026-03-16 | 2026-03-30 | Análisis comparativo de ofertas | Diaria durante la etapa pre contractual
3 | General | Interno | Selección | Operacional | Adjudicar a proveedores sin capacidad operativa | No se logra satisfacer las necesidades de la dependencia No cumplimiento de las obligaciones propias del sistema de seguridad social y salud en el trabajo | Posible | Importante | 12 | Medio | Contratante | Evaluar antecedentes y experiencia del proveedor | No es probable | Menor | 4 | Bajo | Si | Contratante | 2026-03-16 | 2026-03-30 | Establecer cronograma de ejecución | Al inicio de la ejecución
4 | Específico | Interno | Selección | Operacional | Selección de proveedores no calificados | Contratar proveedores que no cuentan con la experiencia o capacidad técnica requerida | Posible | Importante | 12 | Medio | Contratante | Establecer criterios de selección objetivos y aterrizados a la realidad actual del mercado colombiano | No es probable | Menor | 4 | Bajo | Sí | Contratante | 2026-03-16 | 2026-03-30 | Revisión exhaustiva de requisitos habilitantes y criterios de cumplimiento de los requisitos técnicos del proveedor | Diaria, durante la etapa precontractual
5 | General | Externo | Ejecución | Financieros | Modificación régimen de impuestos aplicables al contrato | Incremento en los valores deducibles por impuestos al contrato | Posible | Moderada | 9 | Medio | Contratista | Asignar un margen de ganancia que mitigue el impacto en caso de ocurrir | No es probable | Menor | 4 | Bajo | No | Contratante | 2026-03-16 | 2026-03-30 | Consulta normas legales tributarias vigentes | Diario, durante la etapa contractual
6 | General | Interno | Planeación | Riesgo económico | Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de Mercado. | Desfase presupuestal que limita la cobertura de las actividades y obliga a recortar componentes del proyecto. | Posible | Importante | 12 | Medio | Contratante | Revisión y validación de estudios de mercado | No es probable | Menor | 4 | Bajo | No | Contratante | 2026-03-01 | 2026-03-30 | Comparación entre cotizaciones y análisis de coherencia | Una vez, previo al proceso de contratación
7 | Específico | Externo | Planeación | Riesgo económico | Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada | Imposibilidad de cumplir el objeto contractual en las condiciones pactadas, necesidad de adiciones o ajustes urgentes. | Probable | Catastrofica | 20 | Extremo | Contratante | Estimación con variables reales y márgenes de ajuste | No es probable | Menor | 4 | Bajo | Si | contratante | 2026-03-01 | 2026-03-30 | Validación por el área financiera y técnica | Una vez, durante la elaboración del presupuesto
8 | General | Interno | Planeación | Riesgo operacional | La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad puede generar opciones en la entrega del bien o servicio requerido, sin embargo, algunas de estas opciones entregadas por el proveedor no satisfacen las necesidades de la Entidad | entregables que no cumplen las expectativas de la entidad. | Posible | Mayor | 12 | Medio | Contratante | Redacción clara y específica de los estudios previos | No es probable | Menor | 4 | Bajo | No | contratante | 2026-01-26 | 2026-03-16 | Lectura cruzada por equipo técnico y jurídico | Una vez, antes de publicar el proceso
9 | Específico | Interno | Planeación | Riesgo operacional | Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc. | Posibilidad de reclamaciones jurídicas y pérdida de confianza institucional. | Posible | Importante | 12 | Medio | Contratante | Revisión de estudios previos por equipo interdisciplinario | No es probable | Menor | 4 | Bajo | No | contratante | 2026-01-26 | 2026-03-16 | Comité de revisión técnica con acta de validación | Una vez, antes de aprobar el pliego definitivo
10 | General | Externo | Ejecua | Financieros | Perdida de capacidad económica y patrimonial por parte del contratista que le impida cumplir el objeto contractual | Imposibilidad de cumplir con el objeto contractual | Posible | Importante | 13 | Medio | Contratista | Mantener una comunicación M13constante y efectiva con el contratista para identificar y resolver problemas de manera oportuna - Solicitar garantías contractuales | No es probable | Menor | 5 | Bajo | No | contratista | 2026-01-26 | 2026-03-16 | Establecer un sistema de alertas tempranas para detectar problemas financieros | Lo que se defina al inicio de la ejecución
11 | General | Externo | Contratación | Riesgo operacional | Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | Aplazamiento del inicio del proyecto, afectación del cronograma y acumulación de retrasos en cadena. | Probable | Moderada | 12 | Medio | Contratante | Acompañamiento jurídico y recordatorios automáticos | No es probable | Menor | 4 | Bajo | Si | contratante | 2026-01-26 | 2026-03-16 | Seguimiento a través del cronograma del proceso y alertas del SECOP o correo institucional | Diario, durante la etapa contractual
12 | Específico | Interno | Contratación | Riesgo operacional | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía, siempre y cuando se hubieren solicitado dentro del proceso | Imposibilidad de perfeccionar el contrato y necesidad de reiniciar proceso | Posible | Mayor | 12 | Medio | Contratista | Capacitación sobre documentos habilitantes y plazos | No es probable | Menor | 4 | Bajo | Si | contratista | 2026-01-26 | 2026-03-30 | Lista de asistencia y evaluación de comprensión | Una vez, en el acto de inducción o reunión inicial
13 | General | Interno | Ejecución | Riesgo operacional | Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio | Cancelación de eventos, insatisfacción de beneficiarios, pérdida de impacto del proyecto | Probable | Catastrofica | 20 | Extremo | Contratista | Cláusulas de control de cumplimiento y penalidades | No es probable | Significativo | 6 | Bajo | Si | contratista | 2026-01-26 | 2026-03-30 | Revisión por el supervisor del contrato y aplicación de cláusulas | Mensual, en cada informe de avance
14 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo social o político | Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc. | Interrupción total o parcial en la ejecución del contrato | Posible | Catastrofica | 15 | Alto | Contratante | Monitoreo del contexto sociopolítico | No es probable | Significativo | 6 | Bajo | Si | contratante | 2026-01-26 | 2026-03-30 | Actas de reunión, evidencia fotográfica y convocatorias | En cada evento
15 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo operacional | Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preveerse | Suspensión de actividades, daños materiales y necesidad de reprogramaciones logísticas costosas. | Posible | Importante | 12 | Medio | Contratante | Plan de contingencia climática y seguros | No es probable | Significativo | 6 | Bajo | Si | contratante | 2026-01-26 | 2026-03-30 | Revisión de documentos y ejecución del plan ante eventualidades | Mensual y cada vez que haya afectaciones climáticas
16 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo operacional | Deficiente calidad de uno o varios de los productos Y/O servicios pactados en las obligaciones del contratista y especificaciones técnicas | Pérdida de legitimidad institucional, quejas ciudadanas, retrabajo y sobrecostos. | Posible | Importante | 12 | Medio | Contratista | Supervisión técnica y checklists de calidad | No es probable | Menor | 4 | Bajo | No | contratista | 2026-01-26 | 2026-03-30 | Formatos diligenciados por supervisores técnicos y visitas de campo | Mensual
17 | General | Interno | Ejecución | Riesgo social o político | Paro de transportadores, huelga, movimientos sindicales | Imposibilidad de traslado de insumos y suspensión total de la actividad. | Probable | Importante | 16 | Alto | Contratgate | Plan de movilidad alterna | No es probable | Significativo | 6 | Bajo | Si | contratante | 2026-02-20 | 2026-03-30 | validación de rutas con operadores | Cada vez que se planifica un evento o traslado
18 | General | Interno | Ejecución | Riesgo operacional | Inaccesibilidad por mal estado de vías rurales o condiciones climáticas (lluvia, derrumbes, etc.). | Baja participación o cancelación de actividades, aumento de costos por buscar rutas alternas. | Probable | Catastrofica | 20 | Extremo | Contratante | Verificación de rutas y condiciones | No es probable | Menor | 4 | Bajo | No | contratante | 2026-02-20 | 2026-03-30 | Verificación física, apoyo de líderes locales | Antes de cada actividad o traslado programado
19 | General | Interno | Ejecución | Riesgo operacional | Fallas en el transporte o embalaje | Deterioro o pérdida de los bienes entregables | Probable | Importante | 16 | Alto | Contratista | Protocolos de entrega y recepción | No es probable | Menor | 4 | Bajo | Si | contratista | 2026-02-20 | 2026-03-30
20 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo operacional | Incumplimiento del objeto del contrato y el logro de los objetivos propuestos, así como la deficiente calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato | Pérdida total del propósito del contrato, incumplimiento de metas institucionales y posibles sanciones contractuales. | Probable | Importante | 16 | Alto | Contratista | Supervisión integral y revisión periódica del contrato | No es probable | Menor | 4 | Bajo | Si | contratista | 2026-03-30 | 2026-05-30 | Informes de avance, visitas técnicas, reuniones de seguimiento | Cuando se requiera