## Tablas
CLASE:
1. |  | General | Es un riesgo de todos los procesos de contratación, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
2. |  | Especifico | Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis.
.
FUENTE:
1. |  | Interno | Es un riesgo asociado a la operación, capacidad o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico)
2. |  | Externo | Es un riesgo del sector del objeto del objeto del proceso contractual o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales)
ETAPA:
1. |  | Planeación | Está comprendida entre la elaboración del Plan Anual Adquisiones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el proceso de contratación.
2. |  | Selección | Está comprendida entre el acto de apertura y la adjudicación o declaración de desierto del proceso de contratación. Son frecuentes los siguientes:
|  | i.) | Falta de capacidad de la entidad para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan los requisitos o se encuentren incursos en inhabilidades o incompatibilidades.
|  | ii.) | Riesgo de colusión.
|  | iii.) | riesgo de ofertas artificialmente bajas.
3. |  | Contratación | Celebración del contrato, publicación y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento. Los riesgos frecuentes son:
|  | i.) | Riesgo de que no se firme el contrato.
|  | ii.) | Riesgo de que no se presenten las garantías exigidas o que su presentación sea tardía.
|  | iii.) | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación oel registro presupuestal del contrato.
|  | iv.) | Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
4. |  | Ejecución | Inicia una vez cumplido los requisitos de perfeccionamiento y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la liquidación del mismo; puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y/o mantenimiento.
TIPO: |  | Clasificiar los riesgos así:
1. |  | Económicos | Son los derivados del comportamiento del mercado (fluctuación de precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos,…)
2. |  | Sociales o Políticos | Derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
3. |  | Operacionales | Asociados a la operatividad del contrato (suficiencia de presupuesto y plazos) ó los derivados de procesos-procedimientos-parámetros-sistemas de información y tecnológicos-equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
4. |  | Financieros | Son el riesgo de consecución de financiación o recursos para cumplir con el contrato, y el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos (plazos, tasas, garantías, refinanciaciones,…)
5. |  | Regulatorios | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
6. |  | De la Naturaleza | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato (temblores, inundaciones, lluvias, sequías,…)
7. |  | Ambientales | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permiso y autorizaciones ambientales (incluye tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, ...)
8. |  | Tecnológicos | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estandaresque deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
TABLAS 2 - 3 - 4 : V A L O R A C I O N D E L R I E S G O
IMPACTO DEL RIESGO |  | CALIFICACION CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún asi permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual.
|  | CALIFICACION MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta (30%).
|  | CATEGORIA | VALORACION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD DEL RIESGO | 1 | Raro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RARO (puede ocurrir excepcionalmente)
| 2 | Improbable | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | IMPROBABLE (puede ocurrir ocasionalemente)
| 3 | Posible | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | POSIBLE (puede ocurrir en cualquier momento futuro)
| 4 | Probable | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PROBABLE (probablemente va a ocurrir)
| 5 | Casi Cierto | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CASI CIERTO (ocurre en la mayoría de circunstancias)
TABLA 5. CATEGORÍA DEL RIESGO
|  |  |  | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA
|  |  |  | 2 | Riesgo | Bajo
|  |  |  | 3 | Riesgo | Bajo
|  |  |  | 4 | Riesgo | Bajo
|  |  |  | 5 | Riesgo | Medio
|  |  |  | 6 | Riesgo | Alto
|  |  |  | 7 | Riesgo | Alto
|  |  |  | 8 | Riesgo | Extremo
|  |  |  | 9 | Riesgo | Extremo
|  |  |  | 10 | Riesgo | Extremo

## SANEAM
ANEXO No. 2 MATRIZ DE RIESGOS -
Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del Riesgo | Categoría | A quien se le asigna? | Tratamiento controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | Afecta la ejecución del Contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[15 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad
1 | General | Interno | Selección | Operacionales | Selección inadecuada de contratistas | Mala calidad de los bienes y servicios contratados o incumplimiento de las obligaciones contractuales | 2 | Improbable | 3 | Moderado | 5 | Medio | Contratante | Verificación de los requisitos habilitantes (tanto jurídicos como técnicos) | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Bajo | No | Gestión Contractual - Comité Evaluador | DICIEMBRE | DICIEMBRE | Verificación de soportes | Cuando se requiera
2 | Especifico | Externo | Selección | Económicos | Ofertas artificialmente bajas | Atraso en el cumplimiento de actividades administrativas | 3 | Posible | 3 | Moderado | 6 | Alto | Contratante | Verificación de los requisitos técnicos y económicos | 2 | Improbable | 2 | Menor | 4 | Bajo | No | Comité Evaluador | DICIEMBRE | DICIEMBRE | Verificación de soportes | Cuando se requiera
3 | General | Externo | Contratación | Operacionales | No suscripción del contrato por parte del contratista | Atraso en el cumplimiento de actividades administrativas | 3 | Posible | 3 | Moderado | 6 | Alto | Contratista | Aplicación de multas y sanciones | 2 | Improbable | 2 | Menor | 4 | Bajo | No | Grupo Administrativo y Financiero Gestión Contractual - Comité Evaluador | DICIEMBRE | DICIEMBRE | Aplicación del debido proceso | Cuando se requiera
4 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Fluctuaciones en los precios de los materiales e insumos | Retrasos en la ejecución, en el plazo de las actividades y obligaciones contractuales | 2 | Improbable | 3 | Moderado | 5 | Medio | Contratista | Disponer los equipos y materiales suficientes y necesarios | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Bajo | No | Grupo Administrativo y Financiero Supervisor del contrato | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | Consultar precios del mercado; evaluar el estado y suficiencia de bienes, materiales e insumos | Bimensual
5 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Problemas de orden público (paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares) | Sobrecostos por retrasos en la programación y/o ejecución en el contrato | 3 | Posible | 3 | Moderado | 6 | Alto | Contratista / Contratante | Convocar reuniones para acordar el tratamiento del riesgo. | 2 | Improbable | 2 | Menor | 4 | Bajo | No | Supervisor del Contrato - Subdirección | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | Realizar reuniones entre la entidad y contratista | Cuando se requiera
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento de las obligaciones del contratista | Inadecuada ejecución del objeto contractual - Retrasos en la entrega de los bienes y servicios contratados | 3 | Posible | 4 | Mayor | 7 | Alto | Contratista | Exigencia de pólizas de seguros de cumplimiento | 2 | Improbable | 2 | Menor | 4 | Bajo | Si | Supervisor del Contrato - Gestión Contractual - Subdirección | DICIEMBRE | DICIEMBRE | Verificar las vigencias de los amparos de las pólizas exigidas | Mensual
8 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Mala calidad de los bienes y servicios contratados | Necesidad insatisfecha de la entidad y/o sanciones para el municipio | 2 | Improbable | 2 | Menor | 2 | Bajo | Contratista | Verificación de certificados de calidad de los bienes y servicios | 1 | Raro | 1 | Insignificante | 2 | Bajo | Si | Supervisor del Contrato - Subdirección | DICIEMBRE | DICIEMBRE | Realizar actividades de Supervisión | Mensual
10 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | No pago en los términos pactados | Suspensión en la ejecución y de las obligaciones contractuales | 1 | Raro | 4 | Mayor | 5 | Medio | Contratante | Realizar las respectivas reservas presupuestales, supervisar el cumplimiento de las obligaciones | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Bajo | No | Grupo Administrativo y Financiero, Supervisor Tesorero | DICIEMBRE | DICIEMBRE | Verificar el estado de cuentas bancarias, verficar documentación constractual | Bimensual
11 | General | Interno | Ejecución | Regulatorios | Cambio del régimen tributario o cambiario, creación de nuevos impuestos o aumento de tarifas, que afecte las condiciones pactadas | Retrasos en la ejecución y en el plazo de las actividades y obligaciones contractuales | 2 | Improbable | 3 | Moderado | 5 | Medio | Contratista / Contratante | Actualización, socialización y aplicación de la nueva normatividad | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Bajo | No | Grupo Administrativo y Financiero - Tesorero | DICIEMBRE | DICIEMBRE | Consultar nuevas disposiciones legales con los dintintos organismos | Bimensual