## OBLIGACIÓN 1
FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS IMCTT 2026 (RECUERDE NO MODIFICAR EL TAMAÑO Y TIPO DE FUENTE, EL INTERLINEADO Y AJUSTE DE LOS TEXTOS, NI LA ESTRUCTURA DEL FORMATO -COLUMNAS. PODRA AGREGAR LAS FILAS NECESARIAS SEGÚN LAS ACCIONES REALIZADAS)
INFORMACIÓN GENERAL | NÚMERO DE CONTRATO (CPS) | IMCTT-CPS-140-2026
| NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA | NESTOR AUGUSTO GBOYES ORTEGA
| OBJETO CONTRACTUAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROGRAMADOR PARA LA CREACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SOFTWARE, APLICACIONES, SISTEMAS REQUERIDOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO
| ENTIDAD BANCARIA | Bancolombia | TIPO DE CUENTA | AHORROS
| NUMERO DE CUENTA | 22677576557
| EMPRESA DE APORTES SALUD | COMPENSAR EPS | FONDO DE PENSIONES | PORVENIR
| COMPAÑIA APORTES ARL | POSITIVA
OBLIGACIÓN 1
NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN |  | Colaborar con el correcto y óptimo funcionamiento y operatividad de los desarrollos SITUR, SICUT, SIEFAC, SIARTENJO, y PÁGINAS WEB de turismo e institucional, realizando el registro de mantenimientos y mejoras realizadas.
FEBRERO
PERIODO DEL INFORME |  | 1 AL 28 DE FEBRERO | N° DE INFORME | 1 DE 6
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  | 2 de marzo 2026 | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL |  | 48160084
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1 | Se construye el sistema de auditoría de información en SIEFAC, de esta forma, se garantiza que la base de datos no requiera borrar ningun registro para garantizar funciones de borrado sin borrar realmente en la base de datos. Así, el Instituto mantiene control e histórico real de cada actividad que realizan los usuarios, como creaciones, modificaciones, eliminaciones, inscripciones, entre otras con fecha y hora exacta de creación,edición o borrado. | Febrero 1 al 10 | 1879 | Tener columnas de auditoria permite trazabilidad más precisa en los sistemas de información, sin generar borrados en cada nuevo periodo o convocatoria, permitiendo alojar el histórico completo de información de cada iniciativa independientemente cambien los ciclos de escuelas o convocatorias de estimulos | https://institutoculturayturismo.sharepoint.com/:f:/r/sites/Informesdecontratistas/Documentos%20compartidos/SUB%20TURISMO/NESTOR%20AUGUSTO%20GOYES%20ORTEGA/Febrero%202026/Evidencias/1?csf=1&web=1&e=Ivdn0s
2
MARZO
PERIODO DEL INFORME |  | 1 AL 31 DE MARZO | N° DE INFORME | 2 DE 6
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  | 1 de abril de 2026 | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL |  | 66702154
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1 | Se publica un nuevo sistema Artenjo con mejoras significativas de seguridad, capacidad y usabilidad para todas las convocatorias de estímulos de 2026. | marzo 1 a marzo 20 | 100 | Un nuevo sistema más ágil, con mejores prácticas de desarrollo e impulsado por Inteligencia artificial en su proceso de desarrollo ayuda a innovar más rápido, iterar de forma continua en el Instituto y garantizar la correcta prestación de sus servicios | https://institutoculturayturismo.sharepoint.com/:f:/r/sites/Informesdecontratistas/Documentos%20compartidos/SUB%20TURISMO/NESTOR%20AUGUSTO%20GOYES%20ORTEGA/Marzo%202026/Evidencias/1?csf=1&web=1&e=zVPQss
2
ABRIL
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MAYO
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JUNIO
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JULIO
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## OBLIGACIÓN 2
FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS IMCTT 2026 (RECUERDE NO MODIFICAR EL TAMAÑO Y TIPO DE FUENTE, EL INTERLINEADO Y AJUSTE DE LOS TEXTOS, NI LA ESTRUCTURA DEL FORMATO -COLUMNAS. PODRA AGREGAR LAS FILAS NECESARIAS SEGÚN LAS ACCIONES REALIZADAS)
INFORMACIÓN GENERAL | NÚMERO DE CONTRATO (CPS) | IMCTT-CPS-140-2026
| NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA | NESTOR AUGUSTO GBOYES ORTEGA
| OBJETO CONTRACTUAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROGRAMADOR PARA LA CREACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SOFTWARE, APLICACIONES, SISTEMAS REQUERIDOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO
| ENTIDAD BANCARIA | Bancolombia | TIPO DE CUENTA | AHORROS
| NUMERO DE CUENTA | 22677576557
| EMPRESA DE APORTES SALUD | COMPENSAR EPS | FONDO DE PENSIONES | PORVENIR
| COMPAÑIA APORTES ARL | POSITIVA
OBLIGACIÓN 2
NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN |  | Apoyar con la realización mensual del mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo de los sistemas y aplicaciones existentes del Instituto, realizando el registro de mantenimientos y mejoras realizadas.
FEBRERO
PERIODO DEL INFORME |  | 1 AL 28 DE FEBRERO | N° DE INFORME | 1 DE 6
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  | 2 de marzo 2026 | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL |  | 48160084
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1 | Se realiza la implementación de web application firewall para el dominio tenjoculturayturismo.gov.co , lo cual brinda ventajas de seguridad de la información y control sobre la administración DNS del dominio web y todas sus aplicaciones | Febrero 10 al 17 | 800 | Teniendo en cuenta la información suministrada sobre riesgos de malware en la página web y lo común que son estos ataques en sitios web desarrollados en wordpress, un WAF y reglas corectamente configuradas contra ataques de fuerza bruta nos dan tranquilidad e integridad en el desarrollo | https://institutoculturayturismo.sharepoint.com/:f:/r/sites/Informesdecontratistas/Documentos%20compartidos/SUB%20TURISMO/NESTOR%20AUGUSTO%20GOYES%20ORTEGA/Febrero%202026/Evidencias/2?csf=1&web=1&e=OhgXac
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MARZO
PERIODO DEL INFORME |  | 1 AL 31 DE MARZO | N° DE INFORME | 2 DE 6
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  | 1 de abril de 2026 | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL |  | 66702154
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1 | Se realiza soporte técnico correctivo al sistema de autenticación actual de SICUT, para facilitar la consulta de certificados mientras la renovación de la plataforma se va dando. | 2008-03-01 | 2 | Garantizar el funcionamiento del sistema actual SICUT permite el fluido avance del desarrollo y renovación de la plataforma mientras se sigue prestando el servicio a la ciudadanía | https://institutoculturayturismo.sharepoint.com/:f:/r/sites/Informesdecontratistas/Documentos%20compartidos/SUB%20TURISMO/NESTOR%20AUGUSTO%20GOYES%20ORTEGA/Marzo%202026/Evidencias/2?csf=1&web=1&e=wsokQI
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ABRIL
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MAYO
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JUNIO
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JULIO
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JULIO
PERIODO DEL INFORME |  | 1 AL 30 DE ENERO | N° DE INFORME | 1 DE 7
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  | Primer dia habil del mes siguiente | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL |  | 59584982058258902
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## OBLIGACIÓN 3
FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS IMCTT 2026 (RECUERDE NO MODIFICAR EL TAMAÑO Y TIPO DE FUENTE, EL INTERLINEADO Y AJUSTE DE LOS TEXTOS, NI LA ESTRUCTURA DEL FORMATO -COLUMNAS. PODRA AGREGAR LAS FILAS NECESARIAS SEGÚN LAS ACCIONES REALIZADAS)
INFORMACIÓN GENERAL | NÚMERO DE CONTRATO (CPS) | IMCTT-CPS-140-2026
| NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA | NESTOR AUGUSTO GBOYES ORTEGA
| OBJETO CONTRACTUAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROGRAMADOR PARA LA CREACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SOFTWARE, APLICACIONES, SISTEMAS REQUERIDOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO
| ENTIDAD BANCARIA | Bancolombia | TIPO DE CUENTA | AHORROS
| NUMERO DE CUENTA | 22677576557
| EMPRESA DE APORTES SALUD | COMPENSAR EPS | FONDO DE PENSIONES | PORVENIR
| COMPAÑIA APORTES ARL | POSITIVA
OBLIGACIÓN 3
NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN |  | Brindar soporte técnico a los usuarios internos del Instituto, atendiendo requerimientos e incidencias necesarias de las plataformas, sistemas y equipos del IMCTT realizando el registro en una matriz de los soportes atendidos.
FEBRERO
PERIODO DEL INFORME |  | 1 AL 28 DE FEBRERO | N° DE INFORME | 1 DE 6
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  | 2 de marzo 2026 | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL |  | 48160084
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1 | Se implementa el QR de recepción para casos de soporte SIEFAC, el número total de casos atendidos en el periodo de este reporte es de 41 casos | febrero 1 al 28 | 1879 | El impacto operativo y de eficiencia es notorio , quitandole carga operativa a personal no técnico del instituto y canalizando las solicitudes hacia el equipo que realmente tiene la posibilidad de ayudar al usuario | https://institutoculturayturismo.sharepoint.com/:f:/r/sites/Informesdecontratistas/Documentos%20compartidos/SUB%20TURISMO/NESTOR%20AUGUSTO%20GOYES%20ORTEGA/Febrero%202026/Evidencias/3?csf=1&web=1&e=QTY3h2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MARZO
PERIODO DEL INFORME |  | 1 AL 31 DE MARZO | N° DE INFORME | 2 DE 6
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  | 1 de abril de 2026 | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL |  | 66702154
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1 | Se realizan sesiones de pruebas con resultados y hallazgos de funcionalidad del sistema SITUR, hallazgos atendidos y corregidos progresivamente durante el mes para garantizar la estabilidad del sistema y las inscripciones continuas de establecimientos y prestadores de servicios turísticos. | marzo 1 marzo 5 | 1 | Hacer pruebas constantemente crea una cultura menos reactiva y mas proactiva en temas de mantenimiento y desarrollo de software, además, genera una hoja de ruta organizada frente a las acciones a tomar en términos de mejora dentro de las plataformas | https://institutoculturayturismo.sharepoint.com/:f:/r/sites/Informesdecontratistas/Documentos%20compartidos/SUB%20TURISMO/NESTOR%20AUGUSTO%20GOYES%20ORTEGA/Marzo%202026/Evidencias/3?csf=1&web=1&e=wtVAaf
2
ABRIL
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MAYO
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JUNIO
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JULIO
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## OBLIGACIÓN 4
FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS IMCTT 2026 (RECUERDE NO MODIFICAR EL TAMAÑO Y TIPO DE FUENTE, EL INTERLINEADO Y AJUSTE DE LOS TEXTOS, NI LA ESTRUCTURA DEL FORMATO -COLUMNAS. PODRA AGREGAR LAS FILAS NECESARIAS SEGÚN LAS ACCIONES REALIZADAS)
INFORMACIÓN GENERAL | NÚMERO DE CONTRATO (CPS) | IMCTT-CPS-140-2026
| NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA | NESTOR AUGUSTO GBOYES ORTEGA
| OBJETO CONTRACTUAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROGRAMADOR PARA LA CREACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SOFTWARE, APLICACIONES, SISTEMAS REQUERIDOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO
| ENTIDAD BANCARIA | Bancolombia | TIPO DE CUENTA | AHORROS
| NUMERO DE CUENTA | 22677576557
| EMPRESA DE APORTES SALUD | COMPENSAR EPS | FONDO DE PENSIONES | PORVENIR
| COMPAÑIA APORTES ARL | POSITIVA
OBLIGACIÓN 4
NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN |  | Colaborar con la documentación y custodia del código fuente, arquitectura y manuales técnicos y funcionales de los sistemas desarrollados, mejorados o modificados del IMCTT
FEBRERO
PERIODO DEL INFORME |  | 1 AL 28 DE FEBRERO | N° DE INFORME | 1 DE 6
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  | 2 de marzo 2026 | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL |  | 48160084
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1 | Teniendo en cuenta que la aplicación siefac no posee documentación técnica desde su desarrollo, se inician las actividades de documentación desde el componente de arquitectura de la app, como garantía de continiudad del desarrollo en el futuro | febrero 1 al 28 | 1 | Continuidad operativa de las plataformas | https://institutoculturayturismo.sharepoint.com/:f:/r/sites/Informesdecontratistas/Documentos%20compartidos/SUB%20TURISMO/NESTOR%20AUGUSTO%20GOYES%20ORTEGA/Febrero%202026/Evidencias/4?csf=1&web=1&e=vXrzgP
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MARZO
PERIODO DEL INFORME |  | 1 AL 31 DE MARZO | N° DE INFORME | 2 DE 6
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  | 1 de abril de 2026 | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL |  | 66702154
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1 | Se realiza la documentación de arquitectura y técnica del nuevo desarrollo del sistema Artenjo | 2023-03-01 | 1 | Continuidad operativa de las plataformas | https://institutoculturayturismo.sharepoint.com/:f:/r/sites/Informesdecontratistas/Documentos%20compartidos/SUB%20TURISMO/NESTOR%20AUGUSTO%20GOYES%20ORTEGA/Marzo%202026/Evidencias/4?csf=1&web=1&e=cba92W
2
ABRIL
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MAYO
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JUNIO
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JULIO
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## OBLIGACIÓN 5
FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS IMCTT 2026 (RECUERDE NO MODIFICAR EL TAMAÑO Y TIPO DE FUENTE, EL INTERLINEADO Y AJUSTE DE LOS TEXTOS, NI LA ESTRUCTURA DEL FORMATO -COLUMNAS. PODRA AGREGAR LAS FILAS NECESARIAS SEGÚN LAS ACCIONES REALIZADAS)
INFORMACIÓN GENERAL | NÚMERO DE CONTRATO (CPS) | IMCTT-CPS-140-2026
| NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA | NESTOR AUGUSTO GBOYES ORTEGA
| OBJETO CONTRACTUAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROGRAMADOR PARA LA CREACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SOFTWARE, APLICACIONES, SISTEMAS REQUERIDOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO
| ENTIDAD BANCARIA | Bancolombia | TIPO DE CUENTA | AHORROS
| NUMERO DE CUENTA | 22677576557
| EMPRESA DE APORTES SALUD | COMPENSAR EPS | FONDO DE PENSIONES | PORVENIR
| COMPAÑIA APORTES ARL | POSITIVA
OBLIGACIÓN 5
NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN |  | Garantizar permanentemente la seguridad de la información y protección de datos en los sistemas desarrollados, conforme a la normativa vigente, evidenciando las medidas de seguridad implementadas.
FEBRERO
PERIODO DEL INFORME |  | 1 AL 28 DE FEBRERO | N° DE INFORME | 1 DE 6
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  | 2 de marzo 2026 | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL |  | 48160084
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1 | Se realiza ajuste de contraseñas de las plataformas y panel de control del servidor del Instituto | febrero 1 al 28 | 69 | Ajute de contraseñas y centralización en un archivo le brinda continuidad operativa al instituto y lo protege de funcionarios o contratistas que ya no estan vinculados | https://institutoculturayturismo.sharepoint.com/:f:/r/sites/Informesdecontratistas/Documentos%20compartidos/SUB%20TURISMO/NESTOR%20AUGUSTO%20GOYES%20ORTEGA/Febrero%202026/Evidencias/5?csf=1&web=1&e=pfUoa9
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MARZO
PERIODO DEL INFORME |  | 1 AL 31 DE MARZO | N° DE INFORME | 2 DE 6
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  | 1 de abril de 2026 | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL |  | 66702154
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1 | Se continua con la recopilación de accesos , usuarios y contraseñas de todas las plataformas utilizadas por el Instituto | 2024-03-01 | 70 | Ajuste de contraseñas y centralización en un archivo le brinda continuidad operativa al instituto y lo protege de funcionarios o contratistas que ya no estan vinculados | https://institutoculturayturismo.sharepoint.com/:f:/r/sites/Informesdecontratistas/Documentos%20compartidos/SUB%20TURISMO/NESTOR%20AUGUSTO%20GOYES%20ORTEGA/Marzo%202026/Evidencias/5?csf=1&web=1&e=U2XQIm
2
ABRIL
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MAYO
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JUNIO
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JULIO
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## OBLIGACIÓN 6
FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS IMCTT 2026 (RECUERDE NO MODIFICAR EL TAMAÑO Y TIPO DE FUENTE, EL INTERLINEADO Y AJUSTE DE LOS TEXTOS, NI LA ESTRUCTURA DEL FORMATO -COLUMNAS. PODRA AGREGAR LAS FILAS NECESARIAS SEGÚN LAS ACCIONES REALIZADAS)
INFORMACIÓN GENERAL | NÚMERO DE CONTRATO (CPS) | IMCTT-CPS-140-2026
| NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA | NESTOR AUGUSTO GBOYES ORTEGA
| OBJETO CONTRACTUAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROGRAMADOR PARA LA CREACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SOFTWARE, APLICACIONES, SISTEMAS REQUERIDOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO
| ENTIDAD BANCARIA | Bancolombia | TIPO DE CUENTA | AHORROS
| NUMERO DE CUENTA | 22677576557
| EMPRESA DE APORTES SALUD | COMPENSAR EPS | FONDO DE PENSIONES | PORVENIR
| COMPAÑIA APORTES ARL | POSITIVA
OBLIGACIÓN 6
NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN |  | Presentar mensualmente informes periódicos y finales de gestión, detallando avances, productos entregados y actividades realizadas, que sean solicitados por el supervisor del contrato.
FEBRERO
PERIODO DEL INFORME |  | 1 AL 28 DE FEBRERO | N° DE INFORME | 1 DE 6
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  | 2 de marzo 2026 | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL |  | 48160084
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1 | Con este informe y su correspondiente carga se cumple con esta obligación | N/A | N/A | N/A | N/A
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MARZO
PERIODO DEL INFORME |  | 1 AL 31 DE MARZO | N° DE INFORME | 2 DE 6
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  | 1 de abril de 2026 | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL |  | 66702154
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1 | Con el documento técnico de Siartenjo, y la recopilación de accesos actualizada se cumple con esta obligación | marzo 1 a marzo 31 | 1 | Los informes periódicos registrados en eeste periodo dan cobertura tanto interna como externa en términos de información instittucional. Beneficioa a funcionarios como a habitantes del municipio | https://institutoculturayturismo.sharepoint.com/:f:/r/sites/Informesdecontratistas/Documentos%20compartidos/SUB%20TURISMO/NESTOR%20AUGUSTO%20GOYES%20ORTEGA/Marzo%202026/Evidencias/6?csf=1&web=1&e=BEjIJg
2
ABRIL
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MAYO
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JUNIO
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JULIO
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## OBLIGACIÓN 7
FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS IMCTT 2026 (RECUERDE NO MODIFICAR EL TAMAÑO Y TIPO DE FUENTE, EL INTERLINEADO Y AJUSTE DE LOS TEXTOS, NI LA ESTRUCTURA DEL FORMATO -COLUMNAS. PODRA AGREGAR LAS FILAS NECESARIAS SEGÚN LAS ACCIONES REALIZADAS)
INFORMACIÓN GENERAL | NÚMERO DE CONTRATO (CPS) | IMCTT-CPS-140-2026
| NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA | NESTOR AUGUSTO GBOYES ORTEGA
| OBJETO CONTRACTUAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROGRAMADOR PARA LA CREACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SOFTWARE, APLICACIONES, SISTEMAS REQUERIDOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO
| ENTIDAD BANCARIA | Bancolombia | TIPO DE CUENTA | AHORROS
| NUMERO DE CUENTA | 22677576557
| EMPRESA DE APORTES SALUD | COMPENSAR EPS | FONDO DE PENSIONES | PORVENIR
| COMPAÑIA APORTES ARL | POSITIVA
OBLIGACIÓN 7
NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN |  | Apoyar en el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información, publicando y actualizando los documentos generados por área administrativa del instituto.
FEBRERO
PERIODO DEL INFORME |  | 1 AL 28 DE FEBRERO | N° DE INFORME | 1 DE 6
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  | 2 de marzo 2026 | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL |  | 48160084
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1 | Se publica el nuevo plan de acción del Instituto en el sitio web institucional | 2012-02-01 | 800 | Transparencia y acceso a la información | https://institutoculturayturismo.sharepoint.com/:f:/r/sites/Informesdecontratistas/Documentos%20compartidos/SUB%20TURISMO/NESTOR%20AUGUSTO%20GOYES%20ORTEGA/Febrero%202026/Evidencias/7?csf=1&web=1&e=kuDOhz
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MARZO
PERIODO DEL INFORME |  | 1 AL 31 DE MARZO | N° DE INFORME | 2 DE 6
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  | 1 de abril de 2026 | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL |  | 66702154
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1 | Se publican resoluciones 034,035 del Instituto en la página web institucional tnejoculturayturismo.gov.co | 2016-03-01 | 1 | Se traza un horizonte claro en la intención del Instituto de dar cumplimiento a los distintos lineamientos de portales web para estar al día con la estructura de transparencia y acceso a la información pública de MinTIC | https://institutoculturayturismo.sharepoint.com/:f:/r/sites/Informesdecontratistas/Documentos%20compartidos/SUB%20TURISMO/NESTOR%20AUGUSTO%20GOYES%20ORTEGA/Marzo%202026/Evidencias/7?csf=1&web=1&e=Lao1eG
2
ABRIL
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MAYO
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JUNIO
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JULIO
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## OBLIGACIÓN 8
FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS IMCTT 2026 (RECUERDE NO MODIFICAR EL TAMAÑO Y TIPO DE FUENTE, EL INTERLINEADO Y AJUSTE DE LOS TEXTOS, NI LA ESTRUCTURA DEL FORMATO -COLUMNAS. PODRA AGREGAR LAS FILAS NECESARIAS SEGÚN LAS ACCIONES REALIZADAS)
INFORMACIÓN GENERAL | NÚMERO DE CONTRATO (CPS) | IMCTT-CPS-140-2026
| NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA | NESTOR AUGUSTO GBOYES ORTEGA
| OBJETO CONTRACTUAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROGRAMADOR PARA LA CREACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SOFTWARE, APLICACIONES, SISTEMAS REQUERIDOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO
| ENTIDAD BANCARIA | Bancolombia | TIPO DE CUENTA | AHORROS
| NUMERO DE CUENTA | 22677576557
| EMPRESA DE APORTES SALUD | COMPENSAR EPS | FONDO DE PENSIONES | PORVENIR
| COMPAÑIA APORTES ARL | POSITIVA
OBLIGACIÓN 8
NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN |  | Colaborar en el diseño, implementación y seguimiento de los planes estratégicos relacionados a la seguridad y protección de la información y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, acorde al decreto 612 del 2018 y de la mano del proceso de planeación estratégica del IMCTT
FEBRERO
PERIODO DEL INFORME |  | 1 AL 28 DE FEBRERO | N° DE INFORME | 1 DE 6
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  | 2 de marzo 2026 | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL |  | 48160084
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1 | No se realizan actividades relacionadas a esta obligación en el periodo reportado | N/A | N/A | N/A | N/A
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MARZO
PERIODO DEL INFORME |  | 1 AL 31 DE MARZO | N° DE INFORME | 2 DE 6
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  | 1 de abril de 2026 | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL |  | 66702154
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1 | No se realizan actividades relacionadas a esta obligación en el periodo reportado | N/A | N/A | N/A | N/A
2
ABRIL
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MAYO
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JUNIO
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JULIO
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## OBLIGACIÓN 9
FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS IMCTT 2026 (RECUERDE NO MODIFICAR EL TAMAÑO Y TIPO DE FUENTE, EL INTERLINEADO Y AJUSTE DE LOS TEXTOS, NI LA ESTRUCTURA DEL FORMATO -COLUMNAS. PODRA AGREGAR LAS FILAS NECESARIAS SEGÚN LAS ACCIONES REALIZADAS)
INFORMACIÓN GENERAL | NÚMERO DE CONTRATO (CPS) | IMCTT-CPS-140-2026
| NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA | NESTOR AUGUSTO GBOYES ORTEGA
| OBJETO CONTRACTUAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROGRAMADOR PARA LA CREACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SOFTWARE, APLICACIONES, SISTEMAS REQUERIDOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO
| ENTIDAD BANCARIA | Bancolombia | TIPO DE CUENTA | AHORROS
| NUMERO DE CUENTA | 22677576557
| EMPRESA DE APORTES SALUD | COMPENSAR EPS | FONDO DE PENSIONES | PORVENIR
| COMPAÑIA APORTES ARL | POSITIVA
OBLIGACIÓN 9
NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN |  | Brindar apoyo semanal y mensual con el plan de Backups de los equipos y sistemas del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo.
FEBRERO
PERIODO DEL INFORME |  | 1 AL 28 DE FEBRERO | N° DE INFORME | 1 DE 6
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  | 2 de marzo 2026 | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL |  | 48160084
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1 | Se construye el sistema automático de backups para base de datos de SIEFAC y SIARTENJO, lo cual reduce trabajo ooperativo de respaldo de información y garantiza mínimos margenes de retraso o error. Estos backups se generan en el servidor con URL > https://siefac.tenjoculturayturismo.gov.co/db_backups https://siartenjo.tenjoculturayturismo.gov.co/db_backups . Los correspondientes accesos se consignan en el archivo que se está construyendo de accesos centralizados del instituto mencionado en la obligación 5 del presente informe | febrero 1 al 28 | 3000 | Un sistema automático de backups reduce carga operativa y garantiza copias diarias de los sistemas de información sin intervención humana. | https://institutoculturayturismo.sharepoint.com/:f:/r/sites/Informesdecontratistas/Documentos%20compartidos/SUB%20TURISMO/NESTOR%20AUGUSTO%20GOYES%20ORTEGA/Febrero%202026/Evidencias/9?csf=1&web=1&e=qsAcQw
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MARZO
PERIODO DEL INFORME |  | 1 AL 31 DE MARZO | N° DE INFORME | 2 DE 6
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  | 1 de abril de 2026 | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL |  | 66702154
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1 | Se habilitan los respaldos automáticos en los equipos de Subdirección de cultura y Turismo, garantizando backup de la información estratégica y cotidiana de los funcionarios | 2026-03-01 | 3 | Continuidad operativa del Instituto | https://institutoculturayturismo.sharepoint.com/:f:/r/sites/Informesdecontratistas/Documentos%20compartidos/SUB%20TURISMO/NESTOR%20AUGUSTO%20GOYES%20ORTEGA/Marzo%202026/Evidencias/9?csf=1&web=1&e=UL7VRi
2
ABRIL
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MAYO
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JUNIO
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JULIO
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## OBLIGACIÓN 10
FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS IMCTT 2026 (RECUERDE NO MODIFICAR EL TAMAÑO Y TIPO DE FUENTE, EL INTERLINEADO Y AJUSTE DE LOS TEXTOS, NI LA ESTRUCTURA DEL FORMATO -COLUMNAS. PODRA AGREGAR LAS FILAS NECESARIAS SEGÚN LAS ACCIONES REALIZADAS)
INFORMACIÓN GENERAL | NÚMERO DE CONTRATO (CPS) | IMCTT-CPS-140-2026
| NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA | NESTOR AUGUSTO GBOYES ORTEGA
| OBJETO CONTRACTUAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROGRAMADOR PARA LA CREACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SOFTWARE, APLICACIONES, SISTEMAS REQUERIDOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO
| ENTIDAD BANCARIA | Bancolombia | TIPO DE CUENTA | AHORROS
| NUMERO DE CUENTA | 22677576557
| EMPRESA DE APORTES SALUD | COMPENSAR EPS | FONDO DE PENSIONES | PORVENIR
| COMPAÑIA APORTES ARL | POSITIVA
OBLIGACIÓN 10
NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN |  | Brindar apoyo técnico, logístico y representativo en los eventos, reuniones, comités y actividades institucionales del Instituto Municipal de Cultura y Turismo designados por el contratante o supervisor.
FEBRERO
PERIODO DEL INFORME |  | 1 AL 28 DE FEBRERO | N° DE INFORME | 1 DE 6
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  | 2 de marzo 2026 | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL |  | 48160084
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1 | Se lleva a cabo reunión con los contratistas responsables del desarrollo de la Biblioteca digital, donde se brinda apoyo técnico y detalles sobre servidor disponible y alcances de la solución a implementar | 2018-02-01 | 3 | Se garantiza la correcta ejecución de otros contratos de desarrollo tecnológico dentro del instituto | https://institutoculturayturismo.sharepoint.com/:f:/r/sites/Informesdecontratistas/Documentos%20compartidos/SUB%20TURISMO/NESTOR%20AUGUSTO%20GOYES%20ORTEGA/Febrero%202026/Evidencias/10?csf=1&web=1&e=LW4Zch
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MARZO
PERIODO DEL INFORME |  | 1 AL 31 DE MARZO | N° DE INFORME | 2 DE 6
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  | 1 de abril de 2026 | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL |  | 66702154
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1 | Se realiza reunión con Prensa para recibir y organizar nuevas necesidades del sitio web institucional | 2009-03-01 | 2 | Hacer reuniones con la oficina de comunicaciones / prensa, nos permite alinear expectativas y dar dirección al sitio web no solo desde lo técnico sino también desde lo estratégico. | https://institutoculturayturismo.sharepoint.com/:f:/r/sites/Informesdecontratistas/Documentos%20compartidos/SUB%20TURISMO/NESTOR%20AUGUSTO%20GOYES%20ORTEGA/Marzo%202026/Evidencias/10?csf=1&web=1&e=5wCUYc
2
ABRIL
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MAYO
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JUNIO
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JULIO
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## OBLIGACIÓN 11
FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS IMCTT 2026 (RECUERDE NO MODIFICAR EL TAMAÑO Y TIPO DE FUENTE, EL INTERLINEADO Y AJUSTE DE LOS TEXTOS, NI LA ESTRUCTURA DEL FORMATO -COLUMNAS. PODRA AGREGAR LAS FILAS NECESARIAS SEGÚN LAS ACCIONES REALIZADAS)
INFORMACIÓN GENERAL | NÚMERO DE CONTRATO (CPS) | IMCTT-CPS-140-2026
| NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA | NESTOR AUGUSTO GBOYES ORTEGA
| OBJETO CONTRACTUAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROGRAMADOR PARA LA CREACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SOFTWARE, APLICACIONES, SISTEMAS REQUERIDOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO
| ENTIDAD BANCARIA | Bancolombia | TIPO DE CUENTA | AHORROS
| NUMERO DE CUENTA | 22677576557
| EMPRESA DE APORTES SALUD | COMPENSAR EPS | FONDO DE PENSIONES | PORVENIR
| COMPAÑIA APORTES ARL | POSITIVA
OBLIGACIÓN 11
NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN |  | Las demás obligaciones que se requieran y le sean asignadas por el supervisor del contrato de acuerdo con la naturaleza del objeto contractual y garanticen la ejecución y cumplimiento del mismo.
FEBRERO
PERIODO DEL INFORME |  | 1 AL 28 DE FEBRERO | N° DE INFORME | 1 DE 6
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  | 2 de marzo 2026 | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL |  | 48160084
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1 | No se realizan actividades adicionales a las demás obligaciones del contrato | N/A | N/A | N/A | N/A
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MARZO
PERIODO DEL INFORME |  | 1 AL 31 DE MARZO | N° DE INFORME | 2 DE 6
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  | 1 de abril de 2026 | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL |  | 66702154
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1 | Se restablece el funcionamiento del equipo principal de la Biblioteca IMCTT, teniendo en cuenta fallas históricas del sistema de biblioteca y operatividad general del mismo | 2005-03-01 | 3 | La funcionalidad del equipo de biblioteca es clave para la prestación del servicio de la misma al público en general y brinda productividad y eficiencia en las operaciones diarias | https://institutoculturayturismo.sharepoint.com/:f:/r/sites/Informesdecontratistas/Documentos%20compartidos/SUB%20TURISMO/NESTOR%20AUGUSTO%20GOYES%20ORTEGA/Marzo%202026/Evidencias/11?csf=1&web=1&e=iGH3j9
2
ABRIL
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MAYO
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JUNIO
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JULIO
PERIODO DEL INFORME |  |  | N° DE INFORME
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | N° DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | ALCANCE (CUANTITATIVO) | IMPACTO (CUALITATIVO) | LINK DE EVIDENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10