## MATRIZ
MATRIZ DE RIESGOS MINIMA CUANTIA
MIC-SV-004-2026
Nº | Clase | Fuente | Etapa |  |  |  | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? |  | Tratamiento | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
|  |  | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución | [7 empty] | SENA | proponente/adjudicatario | Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo?
1 | Específico | Interno | X |  |  |  | Operativo | La información recopilada en los estudios previos no sea veraz | No se satisfacen plenamente las necesidades de la Entidad | 2 | 5 | 7 | Alto | 100 | 0% | Análisis de contrataciones anteriores realizadas por la Entidad y cuyo objeto se encuentre relacionado. | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Entidad Estatal | Fecha de PAA | Fecha de estudios previos | Revisión detallada de las necesidades de la Entidad | Diariamente
2 | Específico | Externo | X |  |  |  | Financiero | Estimación del presupuesto insuficiente | Declaratoria de desierto del proceso | 1 | 3 | 4 | Medio | 100 | 0% | Solicitud de precotización a través de la plataforma SECOP II y participación de posibles proponentes en el estudio de mercado | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Fecha publicación solicitud de cotizaciones | Fecha de estudio de mercado | Monitoreo de las etapas precontractuales | Según cronograma contratación
3 | General | Interno |  | X |  |  | Operativo | Seleeccionar al oferente que no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incuersos en causal de inhabilidad o incompatibilidad | Transgrede los principios de economía y transparencia, propios de la normativa en contratación estatal | 1 | 3 | 4 | Medio | 50 | 50% | Brindar capacitación a cada uno de los integrantes del comité evaluador de la Entidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad Estatal | Etapa precontractual | Adjudicación | Evaluación conforme a los criterios definidos en el pliego de condiciones definitivo y sus adendas | Según cronograma contratación
4 | Específico | Interno |  | X |  |  | Operativo | Elaboración incorrecta del expediente de contratación | Falta de información dentro del proceso de selección | 1 | 1 | 2 | Bajo | 100 | 0% | Brindar capacitación al personal que conforma el área de contratación de la Entidad | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | Etapa contractual | Etapa contractual | Seguimiento en la elaboración del expediente | Diariamente
5 | General | Externo |  |  | X |  | Operativo | No se firme el contrato | Obstruye la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | 0 | 100% | Realizar seguimiento para la suscripción correcta del contrato y/o aplicar póliza de seriedad. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Entidad Estatal | Fecha de Adjudicación | Fecha de perfeccionamiento del contrato | Seguimiento al perfeccionamiento del contrato | Cronograma del proceso de selección
6 | General | Externo |  |  |  | X | Operativo | Las condidiones exigidas para la entrega de los bienes no son las establecidas en el contrato | Demora en la entrega o incumplimiento del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | 0 | 100% | Aplicación de la póliza de cumplimiento exigidas en la garantía única | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Etapa contractual | Etapa contractual | Seguimiento de la ejecución del contrato y las obligaciones del contratista | Permanente, durante la ejecución del contrato
7 | Específico | Interno |  |  |  | X | Operativo | Mala calidad de los productos y/o servicios contratados | Insatisfecha la necesidad de la Entidad Estatal al no cumplir con las especificaciones técnicas y/o de servicio pactadas en el contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | 0 | 100% | Ejercer una correcta supervisión por parte del colaborador delegado para esta función. Exigir garantía de calidad y correcto funcionamiento, así como la garantía otorgada por el fabricante. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Etapa contractual | Etapa contractual | Revisión de especificaciones técnicas, manual de funcionamiento de los equipos. Revisión de obligaciones del supervisor | Permanente, durante la ejecución del contrato
8 | Específico | Externo |  |  |  | X | Económico | Alteraciones en el comportamiento de la tasa de cambio por circunstancias colaterales | Impacta el precio de adquisición o desabastecimiento del bien | 3 | 4 | 6 | Medio | 50 | 50% | Análisis del comportamiento en los últimos días de la tasa de cambio. Adquirir oportunamente el bien una vez sea notificado su adjudicación | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Etapa precontractual | Etapa contractual | Contar con información suficiente sobre las variaciones de la tasa de cambio que se puedan prever ante este riesgo | Permanente
9 | General | Externo |  |  |  | X | Operativo | Alteraciones o situaciones de fallas en la plataforma del SECOP II | Dificulta a la hora de presentar la oferta | 3 | 2 | 5 | Moderado | 0 | 100% | Verificación de la indisponibilidad de la plataforma SECOP II con la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente | 3 | 1 | 4 | Menor | No | Entidad Estatal / Contratista | Etapa precontractual | Presentación de la oferta | Verificación de la indisponibilidad de la plataforma SECOP II con la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente | Día de cierre del proceso de selección
10 | General | Externo |  |  |  | X | Regulatorio | Cambios normativos que afecten la ejecución del contrato. | Hechos o situaciones que dificultan la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Moderado | 50 | 50% | Seguimiento a través del supervisor | 1 | 1 | 2 | Insignificante | Si | Entidad Estatal | Fecha de perfeccionamiento | Finalización de contrato | Informes de supervisión | Según novedad presentada