## Hoja1
ANEXO ESTUDIOS PREVIOS
MATRIZ DE RIESGOS
Página 1 de 1
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General / Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación / Selección / Contratación / Ejecución] | Tipo [Económico / Social o político/ Operacional / Financiero / Regulatorio / De la naturaleza / Ambiental / Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo / Medio / Alto / Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal / Contratista] | Tratamiento / Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí / No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal / Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | general | externas | ejecución | económico | fluctuación de precios de insumos | desequilibrio contractual | 3 | 2 | 5 | medio | contratista | cambio en los productos solicitados por otros del mismo grupo (lista de intercambio) | 1 | 1 | 2 | bajo | no | supervisor/contratista | desde el perfeccionamiento del contrato | plazo de ejecución | infiorme y reunion de supervisión | permanente
2 | general | externas | ejecución | financiero | financiación y liquidez del contratista | falta de capacidad financiera del contratsita para cumplir con el objeto del contrato | 1 | 4 | 5 | medio | contratista | acreditar experiencia en ejecución de contratos de similar naturaleza de igual o mayor valor al presupuesto oficial | 1 | 3 | 4 | medio | si | comité evaluador | desde la ejecución | plazo de ejecucion | en la evaluación que cumpla con la experiencia exigida y en la ejecucion con los informes de supervision | desde la estructuracion hasta la ejecución
3 | general | externas | ejecución | económico | desabastacimiento de los insumos | falta de suministros para la administración Municipal | 1 | 5 | 6 | alto | contratista | inventarios de seguridad por parte del contratista | 1 | 1 | 2 | bajo | no | contratista | desde el perfeccionamiento del contrato | plazo de ejecución | informe y reunion de supervisión | permanente
4 | general | interno | ejecución | corrupción | configuración de cualquiera de los delitos contra la administración pública | contratos que adolecen de nulidad y defraudación del recurso público y la moralidad administrativa | 2 | 2 | 4 | medio | contratista | prevenir la ocurrencia extremando mayores controles de revisión de lo que se publica | 2 | 1 | 3 | bajo | si | municipio | desde el inicio de la ejecución del contrato | hasta la terminación del contrato | con la verificación de los controles y revisiones realizados | cada que se firme un documento publicado por el contratista observando quien proyecta y quien aprueba
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación