- ASPECTOS GENERALES

| No. DE EXPEDIENTE | 202576002100100007E |
| --- | --- |
| No. de contrato o convenio | 768 DE 2024 |
| Tipo de contrato | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO |
| Contratista | ASOCIACIÓN NACIONAL DE LAS ARTES |
| Objeto del contrato | “Aunar esfuerzos institucionales, administrativos, técnicos, financieros y tecnológicos entre la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte y la Asociación Nacional de Música Sinfónica, para la estructuración, preparación, lanzamiento, divulgación y previsión en general del Concurso Internacional de Violín 2025” |
| Plazo del contrato | Desde 6/12/2024 hasta el 31/12/2025 |
| Fecha del cumplimiento de los requisitos de ejecución | 06/12/2024 |
| Fecha de inicio de cobertura de la ARL (esto para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión) | N/A |
| Fecha de inicio | 6/12/2024 |
| Fecha de terminación | 31/12/2025 |
| Período analizado o certificado (dd/mm/aa) | DEL 01/11/2025 AL 30/12/2025 |
| Estado de la Garantía. (Se deberá dejar constancia si la garantía se encuentra vigente o no de conformidad con lo exigido en el contrato, así mismo en el evento en que la garantía haya tenido actualizaciones con ocasión a alguna modificación deberá señalarse tal situación e incorporar la fecha de aprobación de la modificación de la garantía) | N/A |

- INFORME SOBRE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO

A continuación, se procede a rendir el informe sobre la ejecución y cumplimiento del objeto contratado y cada una de las obligaciones pactadas así:

OBLIGACIÓN No. 1:

| DESCRIPCIÓN | ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO. |
| --- | --- |
| Desarrollar las actividades definidas en el Anexo Técnico y el plan de trabajo aprobado en el comité técnico, adelantando los procesos de selección, las alianzas estratégicas y las contrataciones pertinentes. | Se llevaron a cabo las actividades de ejecución del Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá con la presencia de 5 jurados internacionales, y 18 concursantes internacionales. Hubo el desistimiento, por asuntos de salud, de una Jurado (Silvia Moscovici) y dos concursantes (Audrey Park y Francesco Pappa). Soporte de todas las actividades correspondientes: https://drive.google.com/drive/folders/1OVAL2WYMpzHnC1-O1qtEkG6e_XD99hVv |

OBLIGACIÓN No. 2:

| DESCRIPCIÓN | ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO. |
| --- | --- |
| Disponer de los recursos humanos, técnicos, tecnológicos, operativos y logísticos, para el desarrollo de las actividades a su cargo, según lo que se indique en el Anexo Técnico del Convenio. | Durante el periodo del informe se llevaron a cabo las siguientes vinculaciones: 1. Proveedor de transporte local 2. Proveedores de alimentación En cumplimiento de estas funciones, se han llevado a cabo las actividades detalladas en la Obligación #5. Soportes: ORDENES DE SERVICIO |

OBLIGACIÓN No. 3:

| DESCRIPCIÓN | ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO. |
| --- | --- |
| Adelantar las actividades necesarias para contar con el recurso humano idóneo, capacitado y pertinente que realizará la Coordinación de Producción y que debe ser Aprobado por el Comité técnico. | Durante el periodo del informe se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1. Primera ronda del Concurso, realizada en al Auditorio Fabio Lozano, del 31 de octubre al 2 de noviembre. 2. Deliberación de la primera ronda del Concurso, llevada a cabo el 2 de noviembre en el Auditorio Fabio Lozano. 3. Anuncio de semifinal, llevado a cabo el 2 de noviembre en el Auditorio Fabio Lozano. 4. Ensayos con piano de los 10 semifinalistas, llevados a cabo el 3 y 4 de noviembre en el Auditorio Fabio Lozano. 5. Semifinal del Concurso, realizada en el Auditorio Fabio Lozano, el 4 y 5 de noviembre. 6. Deliberación de la semifinal del Concurso, llevada a cabo el 5 de noviembre en el Auditorio Fabio Lozano. 7. Anuncio de finalistas, llevado a cabo el 5 de noviembre en el Auditorio Fabio Lozano. 8. Ensayo de finalistas con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, realizado el 6 de noviembre en el Auditorio Fabio Lozano. 9. Final del Concurso, realizada el 7 de noviembre en el Teatro Mayor. 10. Deliberación de la final, realizada el 7 de noviembre en el Teatro Mayor. 11. Anuncio de ganadores, realizado el 7 de noviembre en el Teatro Mayor. Fotografías para informes |

OBLIGACIÓN No. 4:

| DESCRIPCIÓN | ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO. |
| --- | --- |
| Participar en el comité técnico y acoger las recomendaciones que se impartan en tal instancia. | Al 30 de noviembre de 2025 se han realizado 10 comités técnicos operativos de la siguiente forma: - 1er comité técnico operativo el 06-12-2024. - 2do comité técnico operativo el 22-01-2025. - 3er comité técnico operativo el 19-03-2025. - 4to comité técnico operativo asincrónico el 28-03-2025. - 5to comité técnico operativo el 12-06-2025. - 6to comité técnico operativo asincrónico el 13-06-2025. - 7mo comité técnico operativo asincrónico el 01-07-2025. - 8vo comité técnico operativo el 28-08-2025. - 9no comité técnico operativo el 25-09-2025. - 10mo comité técnico operativo el 31-10-2025. - 11vo comité técnico operativo el 17-12-2025. Todas las actas reposan en el expediente N° 202576002100100007E de la plataforma Orfeo. Se ha participado articuladamente entre las dos entidades en las sesiones del comité técnico convocadas hasta la fecha, cumpliendo con su compromiso de asistencia y disposición técnica. Durante estas reuniones, ha acogido y puesto en marcha las recomendaciones formuladas por dicha instancia, lo cual se evidencia en el cronograma y en la ejecución operativa del convenio. Esta participación ha contribuido a fortalecer el seguimiento técnico y la articulación interinstitucional. |

OBLIGACIÓN No. 5:

| DESCRIPCIÓN | ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO. |
| --- | --- |
| Ejecutar las actividades propuestas en el plan de trabajo aprobado en el comité técnico, de acuerdo con su participación y competencias en el convenio. | Durante el periodo del informe se llevaron a cabo las siguientes actividades: En lo relacionado con las rondas presenciales del Concurso: 1. Primera ronda del Concurso, realizada en al Auditorio Fabio Lozano, del 31 de octubre al 2 de noviembre. 2. Deliberación de la primera ronda del Concurso, llevada a cabo el 2 de noviembre en el Auditorio Fabio Lozano. 3. Anuncio de finalistas, llevado a cabo el 2 de noviembre en el Auditorio Fabio Lozano. 4. Ensayos con piano de los 10 semifinalistas, llevados a cabo el 3 y 4 de noviembre en el Auditorio Fabio Lozano. 5. Semifinal del Concurso, realizada en el Auditorio Fabio Lozano, el 4 y 5 de noviembre. 6. Deliberación de la semifinal del Concurso, llevada a cabo el 5 de noviembre en el Auditorio Fabio Lozano. 7. Anuncio de finalistas, llevado a cabo el 5 de noviembre en el Auditorio Fabio Lozano. 8. Ensayo de finalistas con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, realizado el 6 de noviembre en el Auditorio Fabio Lozano. 9. Final del Concurso, realizada el 7 de noviembre en el Teatro Mayor. 10. Deliberación de la final, realizada el 7 de noviembre en el Teatro Mayor. 11. Anuncio de ganadores, realizado el 7 de noviembre en el Teatro Mayor. En lo relacionado con la difusión del Concurso se llevaron a cabo las siguientes acciones: 1. Transmisión en redes sociales de todas las jornadas de primera ronda, semifinal y final. 2. Producción de videos para redes sociales por cada ronda del Concurso. 3. Rodaje del cortometraje documental, a lo largo de todo el Concurso. En lo relacionado con las clases magistrales se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1. Programación definitiva de las clases magistrales, asignando los candidatos del concurso designados como profesores de este espacio. 2. Notificación a violinistas seleccionados para su participación en las clases magistrales. 3. Realización de las clases magistrales en las siguientes jornadas: - 4 de noviembre, Universidad de los Andes. - 5 de noviembre, Auditorio Fabio Lozano, sala de ensayo de la Orquesta Sinfónica Nacional. - 6 de noviembre, Universidad de los Andes, y Universidad Jorge Tadeo Lozano. 4. Evaluación de los participantes en las clases magistrales. 5. Consolidación de la evaluación de los participantes en las clases magistrales. 6. Identificación, a partir de los resultados consolidados, de los 20 violinistas seleccionados para recibir uno de los 20 violines elaborados por luthiers locales a partir de la donación de la Fundación Ramírez Moreno. 7. Envío de la información y documentación de estos 20 violinistas seleccionados al equipo del Teatro Mayor a cargo de la entrega de estos instrumentos. 8. Acompañamiento a la recepción de los 20 violines, por parte del coordinador académico. 9. Entrega de los 20 violines, en el marco de la final del concurso. La evidencia de esta actividad se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SkzSlINJPpQuOfFd2uWO8uA2Vm-Emdk-WRklE2ulI7A/edit?usp=drive_link |

OBLIGACIÓN No. 6:

| DESCRIPCIÓN | ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO. |
| --- | --- |
| Elaborar el presupuesto del proyecto y un cronograma de actividades, los cuales deben ser concertados con el supervisor del convenio y/o el equipo que se designe para dicho fin por éste, y se someterá a aprobación del comité técnico. | Durante el periodo reportado, se brindó apoyo a la actualización del presupuesto general del Concurso, incluyendo la consolidación de los aportes de entidades aliadas, en articulación con los equipos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) y la Asociación Nacional de las Artes ANA. La ejecución del presupuesto con corte al 17 de diciembre se encuentra en la plataforma Orfeo en el expediente 202576002100100007E. Esta es la ejecución definitiva. |

OBLIGACIÓN No. 7:

| DESCRIPCIÓN | ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO. |
| --- | --- |
| Elaborar informes de ejecución mensual con el fin de informar a la contraparte sobre uso de recursos, informar sobre los inscritos y seleccionados al concurso, además del trabajo con eventuales patrocinadores. | A la fecha se han realizado y enviado por parte de la ANA once (11) informes de ejecución financiera, correspondientes a los meses de febrero a diciembre de 2025 informando la ejecución del convenio, dichos informes enviados a correspondencia.externa@scrd.gov.co y alojados en el expediente No. 202576002100100007E. En el periodo de informe se realizó articulación con las embajadas que se detallan en la obligación 11. |

OBLIGACIÓN No. 8:

| DESCRIPCIÓN | ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO. |
| --- | --- |
| Diseñar y ejecutar la convocatoria internacional, de acuerdo a las pautas definidas en el anexo técnico, dando respuesta a aspirantes y demás interesados. El diseño de la convocatoria se concertará con el supervisor y/o el equipo que se designe para dicho fin por éste y se someterá a aprobación del comité técnico. | Durante el periodo del informe se llevó a cabo el proceso de evaluación, conforme a lo dispuesto en el reglamento del Concurso. Este proceso contó con el acompañamiento permanente del productor general y el coordinador académico, quienes estuvieron presentes en las jornadas de deliberación. Una vez realizada la evaluación en cada ronda, por parte de los jurados y bajo la supervisión de la presidenta del jurado, se realizó la consolidación de la evaluación, de manera presencial por parte del productor general y con la supervisión permanente de la presidenta del jurado y el productor general. Este ejercicio permitió identificar los violinistas seleccionados para avanzar a cada ronda, así como los ganadores de los premios del Concurso. La evidencia de este proceso está disponible en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1dXuoWyr6Y217GbpEcjME8OpFfsHKAnmg?usp=drive_link |

OBLIGACIÓN No. 9:

| DESCRIPCIÓN | ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO. |
| --- | --- |
| Realizar la entrega de los premios a los ganadores del concurso de acuerdo a las especificaciones determinadas en el anexo técnico, según lineamientos que establezca la SCRD. | Se elaboró el acta de ganadores y se realizó la solicitud de la siguiente documentación a los ganadores, para efectos del desembolso de sus premios por parte de la Asociación Nacional de las Artes: 1. Pasaporte. 2. Información bancaria. 3. Documento soporte diligenciado y firmado. Esta información fue solicitada a las siguientes personas y compartidas con la Asociación Nacional de las Artes: -Primer lugar: Ruifeng Lin. -Segundo lugar: Mariia Lundina. -Premios especial a la mejor interpretación de la obra comisionada: Iván Orlín Ariza. La evidencia de esta actividad se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Nc2uhKJctRyUnfznJGimY_BFNL_67Su-?usp=drive_link |

OBLIGACIÓN No. 10:

| DESCRIPCIÓN | ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO. |
| --- | --- |
| Diseñar y ejecutar las condiciones generales de participación, elaboración del repertorio del concurso, y comisión de obra destinada a ser interpretada durante el concurso, las cuales deberán ser concertadas con el supervisor y/o el equipo que se designe para dicho fin por éste y se someterá a aprobación del comité técnico | Durante el periodo del informe de llevaron a cabo las siguientes actividades: 1. Desarrollo de los días 2 y 3 de la primera ronda. 2. Análisis del repertorio de los 10 semifinalistas. 3. Planeación de ensayos con pianista de los 10 semifinalistas. 4. Desarrollo de los dos días de semifinal. 5. Análisis del repertorio de finalistas. 6. Planeación del ensayo de finalistas. 7. Ensayo de finalistas. 8. Desarrollo de la final del Concurso. 1, 4, 7, 8. Fotografías para informes 2. Evaluation Phase 2 (Análisis repertorio) 3.Cronograma ensayos 4.Ensayos semifinal.xlsx 5. Evaluation Phase 2 (Análisis repertorio) |

OBLIGACIÓN No. 11:

| DESCRIPCIÓN | ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO. |
| --- | --- |
| Gestionar y seguir la relación con patrocinadores | Durante el periodo del informe se llevó a cabo articulación con el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo para efectos de la entrega de violines a los 20 estudiantes más destacados de las clases magistrales. Este ejercicio incluyó: -Consolidación de la información y documentación de beneficiarios solicitada por el Teatro Mayor. -Envío de documentación de beneficiarios al Teatro Mayor. -Acompañamiento en la recepción de los violines comisionados. -Acompañamiento en la entrega de violines a los beneficiarios. Esta información se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1riNDkZJpLizb8vVXNRZc4LtPh1-sh8aF?usp=drive_link |

OBLIGACIÓN No. 12:

| DESCRIPCIÓN | ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO. |
| --- | --- |
| Gestionar y diseñar los recursos de pauta en medios, prensa internacional y plataformas digitales. | Durante el periodo del informe se realizó la retransmisión de la semifinal y final en The Violin Channel, en conformidad con el contrato suscrito con este medio. Además de una profusa divulgación en redes y en prensa nacional. Las evidencias de esta actividad se encuentran disponibles en el siguiente enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11CgkkQH2bsRsHCTCKwA_DuXy81tXaGRWZdRGMvumv3M/edit?pli=1&gid=1028933370#gid=1028933370 |

OBLIGACIÓN No. 13:

| DESCRIPCIÓN | ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO. |
| --- | --- |
| Diseñar y ejecutar de manera conjunta entre las partes la estrategia de prensa, publicitación y medios. | Durante el periodo del informe se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1. Transmisión de las rondas presenciales del Concurso en las redes sociales. 2. Rodaje del cortometraje documental del Concurso, a cargo de la compañía Monarca, en articulación con la OAC. 3. Cubrimiento y producción de piezas audiovisuales del concurso, a cargo de la OAC. Las evidencias de esta actividad se encuentran disponibles en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=SCqGFfkYv7s&list=PL2Lpk8Cly91Kv1-dSrpCQ82Nmko51e4qs |

- SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN

Conforme la matriz de riesgos definida el comité operativo no ha percibido la posible materialización de alguno de los riesgos, para el proceso de selección se procedió a efectuar el seguimiento de los mismos así:

- Cambios en la economía nacional o internacional podrían afectar el financiamiento y la sostenibilidad del proyecto. Consecuencia, demoras o imposibilidad de la ejecución del Convenio. El Asociado deberá tener en cuenta los posibles cambios en la economía al momento de presentar su propuesta.

- Cambios en la regulación o demoras en la obtención de permisos y procesos contractuales necesarios pueden afectar los plazos y costos. Consecuencia, demoras en el inicio de ejecución del proyecto o durante su ejecución. En el evento de generarse la afectación, el asociado deberá informar al supervisor de la ocurrencia del hecho y concretar fórmulas de solución con el asociado.

- Fallas tecnológicas en los equipos dispuestos para la ejecución del proyecto. Consecuencia, afectación directa en la ejecución del proyecto o presentaciones. El Asociado deberá contar con equipos de backup y soporte técnico para atender las posibles fallas tecnológicas que se presente.

- Cambios de políticas gubernamentales. Consecuencia, puede conllevar a variaciones en el objeto, obligaciones, plazo y ecuación del convenio. Se deben acordar las medidas con el Supervisor para implementar las acciones y las estrategias con el fin de que se ejecuten actividades exigidas.

- Cambio de las condiciones sociales que pueden conllevar a demoras en el cumplimiento de las obligaciones del convenio o cancelación de los eventos. Se deben acordar las medidas con el Supervisor para implementar las acciones y las estrategias con el fin de que se ejecuten actividades exigidas.

- Alteraciones al orden público y condiciones climáticas que pueden llevar a demoras en el cumplimiento de las obligaciones del Convenio o cancelación de los eventos. Se deben acordar las medidas con el Supervisor para implementar las acciones y las estrategias con el fin de que se ejecuten actividades exigidas

- Falla de equipos logísticos y/o de recurso humano a cargo del Asociado. Que conlleva a la afectación en la ejecución del proyecto, representado en demoras o no cumplimiento de los cronogramas. El Asociado deberá garantizar los requisitos mínimos logísticos y vincular durante toda la ejecución del proyecto al equipo de personal exigido garantizando su permanencia durante todo el proyecto

- GESTIÓN DOCUMENTAL

Se revisó la documentación virtual del expediente contra la física estableciendo que los documentos y evidencias soportes del cumplimiento del contrato, concuerdan y por lo tanto los mismos están completos y son consistentes.

- INGRESO AL ALMACÉN: (CUANDO EL CONTRATO CONTENGA OBLIGACIONES DE SUMINISTRO O COMPRA DE BIENES SE DEBE INCLUIR LA SIGUIENTE CONSTANCIA, DE LO CONTRARIO ELIMINAR EL NUMERAL

No aplica para este Convenio Interadministrativo

- COMITÉS TÉCNICOS U OPERATIVOS DEL CONTRATO (CUANDO EN EL CONTRATO/CONVENIO SE CONFORME UN COMITÉ, SE DEBE INCLUIR ESTE NUMERAL, DE LO CONTRARIO ELIMINARLO)

Se han efectuado los comités establecidos en el contrato así:

| ACTAS DE COMITÉS TÉCNICOS OPERATIVOS | FECHA | NÚMERO DE RADICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO No. 1 | 06/12/2024 | 20251000272083 |
| COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO No. 2 | 22/01/2025 | 20251000230393 |
| COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO No. 3 | 19/03/2025 | 20251000230453 |
| COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO ASINCRÓNICO No. 4 | 28/03/2025 | 20251000230533 |
| COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO No. 5 | 12/06/2025 | 20251000371203 |
| COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO ASINCRÓNICO No. 6 | 13/06/2025 | 20251000369733 |
| COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO No. 7 | 01/07/2025 | 20251000361893 |
| COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO No. 8 | 28/08/2025 | 20251000486443 |
| COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO No. 9 | 25/09/2025 | 20251000581113 |
| COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO No. 10 | 31/10/2025 | 20251000686313 |

- COMITÉS DE OBRA DEL CONTRATO (CUANDO EL CONTRATO SEA DE OBRA, SE DEBE INCLUIR ESTE NUMERAL, DE LO CONTRARIO ELIMINARLO)

No aplica para este Convenio Interadministrativo.

- CONCLUSIONES

Una vez analizados los soportes presentados por el contratista, la supervisión certifica el cumplimiento por parte de la Asociación Nacional de Música Sinfónica del objeto y de cada una de las obligaciones previstas en el Convenio de Asociación No. 768 de 2024.

Asimismo, esta supervisión deja constancia de la verificación del cumplimiento por parte del contratista del pago de sus obligaciones parafiscales, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, durante el periodo que se certifica.

Certifico que he verificado la completitud en la publicación de los documentos a los cuales hace referencia la Directiva No. 001 de 2025 de la Secretaría Jurídica Distrital o la que la adicione, modifique o haga sus veces en la plataforma SECOP II y en la misma se encuentra publicada toda la información y documentos soporte del contrato y su ejecución, hasta la fecha en la que se verifica y rinde el presente informe.

_____________________________________

Nombre: NATALIA SEFAIR LÓPEZ

Fecha de expedición: 30/11/2025

Radicado(s) sobre designación de supervisión.

20242000508353.

Nota 1: Este formato no aplica para el trámite de desembolso de los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión suscritos con persona natural, en la medida que el mismo es surtido a través de Cultured.

Nota 2: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 es responsabilidad de cada supervisor la integridad, completitud y veracidad de la información consignada en los informes de ejecución del contrato o su aval, con base en la cual el ordenador del gasto aprueba el pago en el sistema dispuesto para tal fin.