## Plan operativo y presupuesto
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO | [12 empty] | % AVANCE DE EJECUCION |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE
COMPONENTE | ACTIVIDADES | UNIDADE DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL POR ACTIVIDAD | VALOR PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO | PAGADO | RECURSOS SCRD | RECURSOS ALIADO ANMS |  | RECURSOS SOCIO 2 o ADICION |  |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
[10 empty] | DINERO | ESPECIE |  | % TECNICO | %FINANCIERO | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. Honorarios | Coordinación del proyecto | Mes | 10 | 7000000 | 69066666 | 69066666 | 69066666 | 69066666 | 69066666 |  | 0 | 0 | bar: FEBRERO Semana 2 2 to NOVIEMBRE Semana 4 4
| Jurados (5 personas): | Personal | 5 | 22500000 | 90875371 | 90875371 | 90875371 | 90875371 |  |  |  | 90875371 | bar: AGOSTO Semana 1 1 to NOVIEMBRE Semana 4 4
| Presidente del jurado | Personal | 1 | 28125000 | 28199346 | 28199346 | 28199346 | 28199346 |  |  |  | 28199346 | bar: AGOSTO Semana 1 1 to NOVIEMBRE Semana 4 4
| Validacion videos inscripcion |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: AGOSTO Semana 1 1 to NOVIEMBRE Semana 4 4
| Jefe de sala |  |  | 4346850.9 | 4525749 | 4525749 | 4525749 | 4525749 |  |  |  | 4525749 | bar: AGOSTO Semana 1 1 to NOVIEMBRE Semana 4 4
| Coordinador de hospitalidad |  |  | 4525749 | 4346850.9 | 4346850.9 | 4346850.9 | 4346850.9 |  |  |  | 4346850.9 | bar: AGOSTO Semana 1 1 to NOVIEMBRE Semana 4 4
| Jurados de preseleccion | Personal | 4 | 5625000 | 23526399 | 23526399 | 23526399 | 23526399 |  |  |  | 23526399 | bar: AGOSTO Semana 1 1 to NOVIEMBRE Semana 4 4
2. Agenda académica y Masteclasses | Coordinador académico y logístico | Mes | 6 | 2500000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | bar: FEBRERO Semana 2 2 to AGOSTO Semana 2 2
| Transportes de artistas | Servicio | 1 | 8160000 | 14340000 | 14340000 | 14340000 | 14340000 |  |  |  | 14340000 | bar: AGOSTO Semana 1 1 to AGOSTO Semana 2 2
| Logística de apoyo (productor de campo) | Servicio | 1 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 |  |  |  | 3500000 | bar: AGOSTO Semana 1 1 to AGOSTO Semana 2 2
| Logística de apoyo ( asistentes) | Servicio | 1 | 2000000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 |  |  |  | 2200000 | bar: AGOSTO Semana 1 1 to AGOSTO Semana 2 2
| Validacion videos inscripcion | Servicio | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | bar: AGOSTO Semana 1 1 to AGOSTO Semana 2 2
3. Premios y Obras comisionadas | PREMIO 1 | Premio | 1 | 135000000 | 135634804 | 135634804 | 135634804 | 135634804 | 135634804 | bar: NOVIEMBRE Semana 1 1 to NOVIEMBRE Semana 2 2
| PREMIO 2 | Premio | 1 | 90000000 | 91770318 | 91770318 | 91770318 | 91770318 | 91770318 | bar: NOVIEMBRE Semana 1 1 to NOVIEMBRE Semana 2 2
| PREMIO 3 | Premio | 1 | 90000000 | 90423015 | 90423015 | 90423015 | 90423015 | 90423015 | bar: NOVIEMBRE Semana 1 1 to NOVIEMBRE Semana 2 2
| Composición de obra para violin | Personal | 1 | 32000000 | 32000001 | 32000001 | 32000001 | 32000000 | 32000000 | bar: FEBRERO Semana 3 3 to JUNIO Semana 1 1
| Violines caucanos | Personal | 1 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 |  |  |  | 4500000 | bar: FEBRERO Semana 3 3 to JUNIO Semana 1 1
| Validacion videos inscripcion - concurso clases magistrales | Personal | 1 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 10000000
4. Comunicaciones y divulgacion | Pauta digital | Publicación | 1 | 25747664 | 28547455.6436 | 28547455.6436 | 28547455.6436 | 28547455.64 | 27016513.64 |  |  | 1530940 | bar: DICIEMBRE Semana 1 1 to MAYO Semana 4 4
| Medios especializados y masivos Colombia | Medios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Medios especializados | Medios | 1 | 85445012 | 96930826 | 96930826 | 96930826 | 96930826 | 96930826 | bar: ENERO Semana 1 1 to MARZO Semana 3 3
| Medios web internacionales y streaming | Medios | 1 | 7554988 | 2905520 | 2905520 | 2905520 | 2905520 | 2905520 | bar: ENERO Semana 1 1 to MARZO Semana 3 3
5. Alimentación | Alimentación participantes (20 personas | Personal | 200 | 180212 | 39399486.63 | 39416385.63 | 39399486.63 | 39399486.63 |  |  |  | 39399486.63 | bar: ENERO Semana 1 1 to MARZO Semana 3 3
6, Varios | Seguros de viaje e instrumentos de jurados | Seguro | 1 | 10800000 | 5538958 | 5538958 | 5538958 | 5538958 |  |  |  | 5538958 | bar: ENERO Semana 1 1 to MARZO Semana 3 3
TOTAL COMPONENTE 1 |  |  |  |  | 793230766.2 | 793247665.2 | 793230766.2 | 793230765.2 | 560747662.6 |  |  | 232483100.5
SUBTOTAL | [6 empty] | 100% | 100% |  |  | 0 |  | 0
GASTOS ADMINISTRATIVOS INHERENTES A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO |  |  |  |  | 7% |  |  | 56752336.48 | 39252336.48 |  |  | 17500000
OVERHEAD RECURSOS SOCIOS | [8 empty] | 0
APORTE EN ESPECIE ANMS | Director Ejecutivo | Mes | 12 | 1032685.32 | 12392223.84 | 12392223.84 | 12392223.84 | 12392223.84 |  |  | x
| Director Juridico | Mes | 12 | 448394.73 | 5380736.76 | 5380736.76 | 5380736.76 | 5380736.76 |  |  | x
| Director de Producción | Mes | 12 | 448394.73 | 5380736.76 | 5380736.76 | 5380736.76 | 5380736.76 |  |  | x
| Director financiero y contable | Mes | 12 | 448394.73 | 5380736.76 | 5380736.76 | 5380736.76 | 5380736.76 |  |  | x
| Director de proyectos | Mes | 12 | 448394.73 | 5380736.76 | 5380736.76 | 5380736.76 | 5380736.76 |  |  | x
| Coordinador de talento humano | Mes | 12 | 448394.73 | 5380736.76 | 5380736.76 | 5380736.76 | 5380736.76 |  |  | x
| Director de Comunicaciones | Mes | 12 | 450000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 |  |  | x
| Asesor Juridico | Mes | 12 | 268486.95 | 3221843.4 | 3221843.4 | 3221843.4 | 3221843.4 |  |  | x
| Honorarios artistico para el recital del 4 de diciembre de 2024 |  |  |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |  |  | x | bar: DICIEMBRE Semana 1 1
SUBTOTAL APORTE EN ESPECIE ANMS |  |  |  |  | 50917751.04
TOTAL | [8 empty] | 599999999.1 |  |  | 249983100.5
16899.47

## Anexo (hidden)
CONVENIO 768 2024
PRESUPUESTO |  | Valor presupuestado | Valor comprometido | Solicitud de traslado | Nuevo valor de presupuesto | Saldo por comprometer | Propuesta de ajuste 26 de marzo | Presupuesto ajustado
1. Honorarios
Coordinación del proyecto | Guillermo Guevara | 70000000 | 69066666 |  |  | 933334 |  | 70000000
Subtotal |  | 70000000 | 69066666 |  |  | 933334 |  | 70000000
2. Agenda académica y Masteclasses
Coordinador académico y logístico | Juan Carlos Higuita | 15000000 | 15000000 |  |  | 0 |  | 15000000
Subtotal |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 0 |  | 15000000
3. Premios y Obras comisionadas
PREMIOS 30-20- 15 |  | 315000000 | 315000000 |  |  | 0 |  | 315000000
Composición de obra para violin | Carolina Noguera | 32000000 | 32000000 |  |  | 0 |  | 32000000
VIOLINISTAS comision de obra para violin |  | 10000000 | 0 |  |  | 10000000 |  | 10000000
Subtotal |  | 357000000 | 347000000 |  |  | 10000000 |  | 357000000
4. Comunicaciones y divulgacion
Traduccion |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Pauta digital |  | 25747664 | 8000000 | 20000000 | 45747664 | 17747664 |  | 25747664
Medios especializados y masivos Colombia |  | 20000000 | 15000000 |  | 35000000 | 5000000 | -20000000 | 0
Medios especializados |  | 53000000 | 53000000 | 20000000 | 106000000 | 0 | 32445012 | 85445012
Medios web internacionales y streaming |  | 20000000 | 7554988 |  | 20000000 | 12445012 | -12445012 | 7554988
Subtotal |  | 118747664 | 83554988 |  | 206747664 | 35192676 | 0 | 118747664
Total General Estimado |  | 560747664 | 514621654 |  |  | 46126010 |  | 560747664
Gastos Administrativos (7%) |  | 39252336.48 | 36023515.78 |  |  | 3228820.7 |  | 39252336.48
Total General estimado COP |  | 600000000.5 | 550645169.8 |  |  | 49354830.7 |  | 600000000.5
Control sumas |  | 0
|  | 4500 |  |  | -88000000
Primer lugar | 30000 | 135000000
Segundo lugar | 20000 | 90000000
Premio especial para la obra comisionada | 20000 | 90000000
315000000

## Ejecución
CONVENIO 768 2024
PRESUPUESTO | Valor presupuestado Convenio Inicial | Presupuesto Adhesión OFB | Presupuesto Modificación Comité operativo N°8 | Presupuesto Modificación Comité operativo N°9 | Valor total de los aportes | Presupuesto Modificación Comité operativo N°10 | Valor comprometido | Saldo por comprometer | Valor pagado | Saldo por pagar | Observaciones
1. Honorarios
Coordinación del proyecto | 70000000 |  | 70000000 | 69066666 | 69066666 | 69066666 | 69066666 | 0 | 69066666 | 0 |  | 0
Jurados (5 personas): |  | 112500000 | 112500000 | 112500000 | 112500000 | 90875371 | 90875371 | 0 | 90875371 | 0 |  | 0
Presidente del jurado |  | 28125000 | 28125000 | 28125000 | 28125000 | 28199346 | 28199346 | 0 | 28199346 | 0 |  | 0
Validacion videos inscripcion |  | 4346850.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Coordinador de Hospitalidad |  |  | 4346850.9 | 4346850.9 | 4346850.9 | 4525749 | 4525749 | 0 | 4525749 | 0 |  | 0
Jefe de sala |  |  | 4525749 | 4525749 | 4525749 | 4346850.9 | 4346850.9 | 0 | 4346850.9 | 0 |  | 0
Jurados de preseleccion |  | 22500000 | 22500000 | 22500000 | 22500000 | 23526399 | 23526399 | 0 | 23526399 | 0 |  | 0
Subtotal | 70000000 | 167471850.9 | 241997599.9 | 241064265.9 | 241064265.9 | 220540381.9 | 220540381.9 | 0 | 220540381.9 | 0 |  | 0
0
2. Agenda académica y Masteclasses | [11 empty] | 0
Coordinador académico y logístico | 15000000 |  | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 15000000 | 0 |  | 0
Transportes de artistas |  | 8160000 | 8160000 | 8160000 | 8160000 | 14340000 | 14340000 | 0 | 14340000 | 0 |  | 0
Logística de apoyo (productor de campo) |  | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 3500000 | 0 |  | 0
Logística de apoyo ( asistentes) |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2200000 | 2200000 | 0 | 2200000 | 0 |  | 0
Validacion videos inscripcion |  | 4525749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Subtotal | 15000000 | 18185749 | 28660000 | 28660000 | 28660000 | 35040000 | 35040000 | 0 | 35040000 | 0 |  | 0
0
3. Premios y Obras comisionadas | [11 empty] | 0
PREMIOS 30-20- 15 | 315000000 |  | 315000000 | 315000000 | 315000000 | 317828137 | 317828137 | 0 | 317828137 | 0 |  | 0
COMISION de obra para violin | 32000000 |  | 32000000 | 32000000 | 32000000 | 32000000 | 32000000 | 0 | 32000000 | 0 |  | 0
VIOLINISTAS comision de obra para violin | 10000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Violines caucanos | [5 empty] | 4500000 | 4500000 | 0 | 4500000 | 0 |  | 0
Validacion videos inscripcion - concurso clases magistrales |  |  | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | Comité técnico No.6, cambio de destinación del rubro para apoyo de evaluación de videos y documentación de consursantes | 0
Subtotal | 357000000 | 0 | 357000000 | 357000000 | 357000000 | 364328137 | 364328137 | 0 | 364328137 | 0 |  | 0
0
4. Comunicaciones y divulgacion | [11 empty] | 0
Traduccion | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Pauta digital | 25747664 |  | 25747664 | 24804652 | 24804652 | 28547455.6436 | 28547455.6436 | 0 | 28547455.64 | 0 |  | 0
Medios especializados y masivos Colombia | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Medios especializados | 85445012 |  | 85445012 | 87277684 | 87277684 | 96930826 | 96930826 | 0 | 96930826 | 0 |  | 0
Medios web internacionales y streaming | 7554988 |  | 7554988 | 7598662 | 7598662 | 2905520 | 2905520 | 0 | 2905520 | 0 |  | 0
Subtotal | 118747664 | 0 | 118747664 | 119680998 | 119680998 | 128383801.6 | 128383801.6 | 0 | 128383801.6 | 0 | Comité técnico No.4 | 0
0
5. Alimentación | [11 empty] | 0
Alimentación participantes (20 personas): | 0 | 36042400 | 36042400 | 36042400 | 36042400 | 39416385.63 | 39399486.63 | 16899 | 39399486.63 | 0 |  | 0
Subtotal | 0 | 36042400 | 36042400 | 36042400 | 36042400 | 39416385.63 | 39399486.63 | 16899 | 39399486.63 | 0 |  | 0
0
6. Gastos administrativos y varios | [11 empty] | 0
Seguros de viaje e instrumentos de jurados | 0 | 10800000 | 10800000 | 10800000 | 10800000 | 5538958 | 5538958 | 0 | 5538958 | 0 |  | 0
Subtotal | 0 | 10800000 | 10800000 | 10800000 | 10800000 | 5538958 | 5538958 | 0 | 5538958 | 0 |  | 0
0
Total General Estimado | 560747664 | 232499999.9 | 793247663.9 | 793247663.9 | 793247663.9 | 793247664.2 | 793230765.2 | 16899 | 793230765.2 | 0 |  | 0
Gastos Administrativos (7%) | 39252336.48 | 17500000 | 56752336.48 | 56752336.48 | 56752336.48 | 56752336.48 | 56752336.48 | 0 | 56752336.48 | 0
Total General estimado COP | 600000000.5 | 249999999.9 | 850000000.4 | 850000000.4 | 850000000.4 | 850000000.7 | 849983101.7 | 16899 | 849983101.7 | 0
Control sumas | 7% | 7.527% |  |  | 7.154%

## Detalle de pagos
ASOCIACIÓN NACIONAL DE LAS ARTES
CONVENIO 768 DEL 2024
DETALLE DE PAGOS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
PROVEEDOR NACIONAL | PROVEEDOR EXTRANJERO | FECHA DE PAGO | N°COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE CAUSACIÓN | N°CAUSACIÓN | TERCERO | DETALLE | VALOR
1. Honorarios
|  | Coordinación del proyecto | [5 empty] | 69066666
X |  | 2025-03-10 | 33230 | 2025-03-07 | 3850 | GUEVARA MARFOY GUILLERMO ADRIAN | Honorarios coordinador del proyecto febrero | 6533333
X |  | 2025-04-02 | 33306 | 2025-04-01 | 3893 | GUEVARA MARFOY GUILLERMO ADRIAN | Honorarios coordinador del proyecto marzo | 7000000
X |  | 2025-05-09 | 33441 | 2025-05-05 | 3936 | GUEVARA MARFOY GUILLERMO ADRIAN | Honorarios coordinador del proyecto abril | 7000000
X |  | 2025-06-16 | 33558 | 2025-06-10 | 4003 | GUEVARA MARFOY GUILLERMO ADRIAN | Honorarios coordinador del proyecto mayo | 7000000
X |  | 2025-07-07 | 33676 | 2025-07-02 | 4065 | GUEVARA MARFOY GUILLERMO ADRIAN | Honorarios coordinador del proyecto junio | 7000000
X |  | 2025-08-07 | 33815 | 2025-08-06 | 4168 | GUEVARA MARFOY GUILLERMO ADRIAN | Honorarios coordinador del proyecto julio | 7000000
X |  | 2025-09-04 | 33985 | 2025-09-03 | 4264 | GUEVARA MARFOY GUILLERMO ADRIAN | Honorarios coordinador del proyecto agosto | 7000000
X |  | 2025-10-03 | 34161 | 2025-10-03 | 4359 | GUEVARA MARFOY GUILLERMO ADRIAN | Honorarios coordinador del proyecto septiembre | 7000000
X |  | 2025-11-12 | 34398 | 2025-11-11 | 4482 | GUEVARA MARFOY GUILLERMO ADRIAN | Honorarios coordinador del proyecto octubre | 7000000
X |  |  |  | 2025-12-12 | 4675 | GUEVARA MARFOY GUILLERMO ADRIAN | Honorarios coordinador del proyecto noviembre | 6533333
|  | Jurados | [5 empty] | 90875371
|  | 2025-12-02 |  | 2025-11-21 | 4530 | SIOW LEE CHIN | Jurado para el primer Concurso Internacional de Violín | 22643476
|  | 2025-11-25 | 34516 | 2025-11-25 | 4594 | BIRGIT KOLAR | Jurado para el primer Concurso Internacional de Violín | 22725975.5
|  | 2025-11-25 | 34517 | 2025-11-25 | 4597 | MUÑOZ MORENO LETICIA ADRIANA | Jurado para el primer Concurso Internacional de Violín | 22737975.5
|  | 2025-12-05 |  | 2025-12-05 | 4635 | ALEXIS RAFAEL CÁRDENAS MARCANO | Jurado para el primer Concurso Internacional de Violín | 22767944
|  | Presidente del jurado | [5 empty] | 28199346
|  | 2025-11-24 | 34508 | 2025-11-21 | 4531 | ROBERT LUCIE | Servicios profesionales como tutora y presidir el jurado en el marco del Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá | 28199346
|  | Jefe de sala | [5 empty] | 4525749
|  | 2025-10-23 | 34251 | 2025-10-20 | 4412 | ROMERO TEJADA MICHAEL STEVEN | Servicio de producción logistica y de campo para el Concurso Internacional de Violín Ciudad Bogotá | 2129764
|  | 2025-11-11 | 34380 | 2025-11-10 | 4465 | ROMERO TEJADA MICHAEL STEVEN | Servicio de producción logistica y de campo para el Concurso Internacional de Violín Ciudad Bogotá | 2395985
|  | Coordinador de hospitalidad | [5 empty] | 4346850.9
[6 empty] | MARIA ALEXANDRA USECHE |  | 4346850.9
|  | Jurados de preseleccion | [5 empty] | 23526399
| X | 2025-08-15 | 33868 | 2025-08-08 | 4173 | BITRAN GOREN ARON CLAUDIO | Jurado revisión de videos y selección de 43 participantes | 5994059
| X | 2025-08-15 | 33867 | 2025-08-13 | 4184 | BITRAN SAUL | Servicios profesionales para apoyar el proceso de evaluación del concurso | 5978346
| X | 2025-09-24 | 34089 | 2025-09-16 | 4313 | GOLLO DELGADO SIMON AGUSTO | Jurado en el marco del concurso internacional de violín | 5788066
| X | 2025-08-24 | 34088 | 2025-09-23 | 4335 | CHIQUITO HENAO WILLIAM ESTEBAN | Jurado en el marco del concurso internacional de violín | 5765928
2. Agenda académica y Masteclasses
|  | Coordinador académico y logístico | [5 empty] | 15000000
X |  | 2025-03-11 | 33234 | 2025-03-11 | 3853 | HIGUITA ESTRADA JUAN CARLOS | Honorarios coordinador académico y logístico | 1666666
X |  | 2025-04-02 | 33305 | 2025-04-01 | 3896 | HIGUITA ESTRADA JUAN CARLOS | Honorarios coordinador académico y logístico marzo | 2500000
X |  | 2025-05-09 | 33434 | 2025-05-05 | 3949 | HIGUITA ESTRADA JUAN CARLOS | Honorarios coordinador académico y logístico abril | 2500000
X |  | 2025-06-16 | 33559 | 2025-06-07 | 4001 | HIGUITA ESTRADA JUAN CARLOS | Honorarios coordinador académico y logístico mayo | 2500000
X |  | 2025-07-07 | 33672 | 2025-07-03 | 4066 | HIGUITA ESTRADA JUAN CARLOS | Honorarios coordinador académico y logístico junio | 2500000
X |  | 2025-05-15 | 33861 | 2025-08-11 | 4177 | HIGUITA ESTRADA JUAN CARLOS | Honorarios coordinador académico y logístico julio | 2500000
X |  | 2025-09-19 | 34066 | 2025-09-16 | 4317 | HIGUITA ESTRADA JUAN CARLOS | Honorarios coordinador académico y logístico agosto | 833334
|  | Transporte de artistas | [5 empty] | 14340000
|  | 2025-10-29 | 34288 | 2025-10-29 | 30287 | FULLVANS SAS | Transporte de artistas | 9000000
|  | 2025-11-21 | 34470 | 2025-11-13 | 30366 | FULLVANS SAS | Transporte de artistas | 5100000
|  |  |  | 2025-11-27 | 30477 | FULLVANS SAS | Transporte de artistas | 240000
|  | Logística de apoyo (productor de campo) | [5 empty] | 3500000
|  | 2025-12-05 |  | 2025-12-03 | 4625 | FRANCO RODRIGUEZ ALVARO ANDRES | Apoyo a la gestión logística del Concurso Internacional de Violín en la ciudad de Bogotá | 2282609
|  | 2025-12-05 |  | 2025-12-03 | 4626 | FRANCO RODRIGUEZ ALVARO ANDRES | Apoyo a la gestión logística del Concurso Internacional de Violín en la ciudad de Bogotá | 1217391
|  | Logística de apoyo ( asistentes) | [5 empty] | 2200000
|  | 2025-11-27 | 34524 | 2025-11-27 | 4611 | DUARTE HERNANDEZ DAVID ESTEBAN | Servicios profesionales para apoyar la gestión logística del Concurso Internacional de Violín en la ciudad de Bogotá | 244444
|  | 2025-11-28 | 34548 | 2025-11-28 | 4613 | AROCA ARENAS LUISA VALENTINA | Servicios profesionales para apoyar la gestión logística del Concurso Internacional de Violín en la ciudad de Bogotá | 244444
[6 empty] | DUARTE HERNANDEZ DAVID ESTEBAN | Servicios profesionales para apoyar la gestión logística del Concurso Internacional de Violín en la ciudad de Bogotá | 855556
[6 empty] | AROCA ARENAS LUISA VALENTINA | Servicios profesionales para apoyar la gestión logística del Concurso Internacional de Violín en la ciudad de Bogotá | 855556
3. Premios y Obras comisionadas
|  | PREMIOS 30-20- 15 | [5 empty] | 317828137
|  | 2025-12-05 |  | 2025-12-05 | 4636 | RUIFENG LIN | Ganador del primer Concurso Internacional de Violín | 135634804
|  | 2025-12-16 |  | 2025-12-12 | 4674 | LUNDINA MARIIA | Segundo premio del Concurso Internacional de Violín | 91770318
|  | 2025-12-05 |  | 2025-12-05 | 4638 | ARIZA CHACON IVAN ORLIN | Premio especial Concurso Internacional de Violín | 90423015
|  | COMISION de obra para violin | [5 empty] | 32000001
X |  | 2025-04-07 | 33318 | 2025-04-07 | 3906 | NOGUERA PALAU CAROLINA | Primera entrega de la obra compuesta para el Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá | 10666667
X |  | 2025-05-29 | 33514 | 2025-05-29 | 3986 | NOGUERA PALAU CAROLINA | Segunda entrega de la obra compuesta para el Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá | 10666667
X |  | 2025-07-17 | 33738 | 2025-07-15 | 4102 | NOGUERA PALAU CAROLINA | Tercera entrega de la obra compuesta para el Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá | 10666667
|  | Violines caucanos | [5 empty] | 4500000
[7 empty] | Compra de violines caucanos | 4500000
|  | Validacion videos inscripcion - concurso clases magistrales | [5 empty] | 10000000
X |  | 2025-07-07 | 33673 | 2025-07-03 | 4067 | MENESES QUIÑONES ISABELA | Servicios profesionales para apoyar el proceso de evaluación del concurso | 745823
X |  | 2025-07-10 | 33690 | 2025-07-04 | 4075 | RAMIREZ GAITAN ADRIANA FABIOLA | Servicios profesionales para apoyar el proceso de evaluación del concurso | 806667
X |  | 2025-08-07 | 33817 | 2025-08-01 | 4161 | RAMIREZ GAITAN ADRIANA FABIOLA | Servicios profesionales para apoyar el proceso de evaluación del concurso | 1393333
X |  | 2025-08-07 | 33816 | 2025-08-05 | 4163 | MENESES QUIÑONES ISABELA | Servicios profesionales para apoyar el proceso de evaluación del concurso | 2237454
X |  | 2025-09-23 | 34086 | 2025-09-18 | 4328 | MENESES QUIÑONES ISABELA | Servicios profesionales para apoyar el proceso de evaluación del concurso | 1416723
|  | 2025-10-06 | 34165 | 2025-10-03 | 4358 | MENESES QUIÑONES ISABELA | Servicios profesionales para apoyar el proceso de evaluación del concurso | 2200000
|  | 2025-11-11 | 34379 | 2025-11-10 | 4466 | MENESES QUIÑONES ISABELA | Servicios profesionales para apoyar el proceso de evaluación del concurso | 1200000
4. Comunicaciones y divulgacion
|  | Pauta digital | [5 empty] | 28547455.64
| X | 2024-12-12 | 32901 | 2024-12-31 | 3769 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 481521
| X | 2024-12-24 | 32963 | 2024-12-24 | 3770 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 757500
| X | 2025-01-04 | 33031 | 2025-01-31 | 3804 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 757500
| X | 2025-01-10 | 33040 | 2025-01-31 | 3805 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 833250
| X | 2025-01-12 | 33043 | 2025-01-31 | 3806 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 167713
| X | 2025-01-12 | 33044 | 2025-01-31 | 3807 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 184420
| X | 2025-01-19 | 33076 | 2025-01-31 | 3808 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 916575
| X | 2025-01-27 | 33101 | 2025-01-31 | 3809 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 1008232
| X | 2025-02-12 | 33138 | 2025-03-14 | 3861 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 424724
| X | 2025-02-16 | 33163 | 2025-03-13 | 3858 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 1006815.47
| X | 2025-02-19 | 33171 | 2025-03-13 | 3859 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 965841.79
| X | 2025-02-22 | 33187 | 2025-03-02 | 3889 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 891110
| X | 2025-02-16 | 33154 | 2025-03-13 | 3857 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 1010000
| X | 2025-04-10 | 33326 | 2025-05-05 | 3939 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 196616
| X | 2025-04-12 | 33334 | 2025-05-05 | 3940 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 111795
| X | 2025-04-30 | 33333 | 2025-05-05 | 3941 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 62510
| X | 2025-04-15 | 33339 | 2025-05-05 | 3942 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 1010000
| X | 2025-04-19 | 33344 | 2025-05-05 | 3943 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 1010000
| X | 2025-04-22 | 33358 | 2025-05-05 | 3944 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 1010000
| X | 2025-04-26 | 33379 | 2025-05-05 | 3945 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 1010000
| X | 2025-04-29 | 33391 | 2025-05-05 | 3946 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 1010000
| X | 2025-04-01 | 33388 | 2025-05-19 | 3973 | MUSICAL CHAIRS | Plataforma de comunicación, para la implementación de la estrategia para la difusión y promoción de la fase de inscripciones del Concurso Internacional de Violín | 398220
| X | 2025-05-01 | 33392 | 2025-05-01 | 3947 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 866464
| X | 2025-05-04 | 33401 | 2025-05-04 | 3948 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 800813
| X | 2025-05-07 | 33418 | 2025-06-05 | 3995 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 926026
| X | 2025-05-10 | 33456 | 2025-06-05 | 3996 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 882424
| X | 2025-05-12 | 33459 | 2025-06-05 | 3997 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 192266
| X | 2025-05-11 | 33457 | 2025-06-05 | 3998 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 85
|  | 2025-10-22 | 34240 | 2025-11-12 | 4490 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 896073
|  | 2025-10-12 | 34196 | 2025-11-12 | 4491 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 33177
|  | 2025-11-21 | 34473 | 2025-11-12 | 4492 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 953162
|  | 2025-11-12 | 34403 | 2025-12-16 | 4688 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 666284.0036
|  | 2025-11-19 | 34458 | 2025-12-16 | 4689 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 991225.8
|  | 2025-11-21 | 34474 | 2025-12-16 | 4690 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 824639.4
|  | 2025-11-23 | 34476 | 2025-12-16 | 4691 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 929248.56
|  | 2025-11-24 | 34504 | 2025-12-16 | 4692 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 967353.72
|  | 2025-11-26 | 34522 | 2025-12-16 | 4693 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 953259.36
|  | 2025-11-28 | 34551 | 2025-12-16 | 4694 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 800472.54
|  |  |  | 2025-12-16 | 4695 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 999041
|  |  |  | 2025-12-16 | 4697 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Pauta digital | 641098
|  | Medios especializados | [5 empty] | 96930826
| X | 2025-02-05 | 33125 | 2025-02-27 | 3835 | SCHERZO EDITORIAL SL | Publicidad insertada en revista Scherzo, Noticia en web + banner durante 5 meses + Newsletter, + Reportaje publicado en revista de enero. Incluido Reteiva asumido | 21889602
| X | 2025-02-19 | 33162 | 2025-02-17 | 3829 | BACHTRACK | Servicios profesionales de divulgación y promoción por parte de la revista, a través de sus diferentes plataformas de comunicación, incluyendo su edición impresa, digital y redes sociales.+Rete IVA asumido | 19489876
| X | 2025-04-11 | 33331 | 2025-05-05 | 3952 | THE VIOLIN CHANNEL STORE LLC | Plataforma de comunicación, para la implementación de la estrategia para la difusión y promoción de la fase de inscripciones del Concurso Internacional de Violín | 37331998
| X | 2025-06-25 | 33612 | 2025-06-25 | 4047 | SCHERZO EDITORIAL SL | Publicidad insertada en revista Scherzo, Noticia en web + banner durante 5 meses + Newsletter, + Reportaje publicado, ultimo pago. Incluido el Reteiva asumido | 14219350
|  | 2025-11-19 | 34437 | 2025-11-12 | 30360 | THE CITY PAPER LTDA | Publicación | 3000000
|  | 2025-11-20 | 34468 | 2025-11-20 | 4528 | VEGA ARANGO JORGE SANTIAGO | Publicación Patata Caricatura | 1000000
|  | Medios web internacionales y streaming | [5 empty] | 2905520
X |  | 2025-05-07 | 33426 | 2025-05-05 | 3951 | PARDO RAMIREZ LIA YANNET | Traducción de textos relacionados al Concurso Internacional de Violin de Bogotá | 1519520
X |  | 2025-07-18 | 33743 | 2025-07-08 | 4082 | PARDO RAMIREZ LIA YANNET | Traducción de textos relacionados al Concurso Internacional de Violin de Bogotá | 426000
|  | 2025-11-20 | 34467 | 2025-11-20 | 4529 | PARDO RAMIREZ LIA YANNET | Traducción de textos relacionados al Concurso Internacional de Violin de Bogotá | 960000
|  | Alimentación | [5 empty] | 39399486.63
|  | 2025-11-03 | 34323 | 2025-11-03 | 30354 | TAKAMI S.A. | Alimentación artístas | 615560
|  |  |  | 2025-11-07 | 30459 | FRANCACHELA SAS | Alimentación artístas | 126000
|  |  |  | 2025-11-01 | 30423 | FRAYCO S.A. | Alimentación artístas | 284400
|  | 2025-10-29 | 34290 | 2025-10-28 | 30285 | BODEGA Y COCINA SAS | Alimentación artístas | 8094947.63
|  |  |  | 2025-10-31 | 30293 | BODEGA Y COCINA SAS | Estación de café 31 de octubre | 2792216
|  |  |  | 2025-10-31 | 30303 | BODEGA Y COCINA SAS | Estación de café 1 de noviembre | 2792216
|  |  |  | 2025-11-01 | 30440 | COPSERVIR LTDA | Gastos varios | 23600
|  |  |  | 2025-11-02 | 30424 | KOBA COLOMBIA SAS | Gastos varios | 24750
|  |  |  | 2025-10-31 | 30339 | CADENA COMERCIAL OXXO SAS | Gastos varios | 21450
[6 empty] | HOTEL TEQUENDAMA (Alimentación participantes) | Alimentación artístas | 20078729
[6 empty] | ADMONTE SOLUCIONES | Alimentación artístas | 1504818
[6 empty] | ADMONTE SOLUCIONES | Alimentación artístas | 3040800
|  | 6. Gastos administrativos y varios | [5 empty] | 5538958
|  | 2025-10-28 | 34280 | 2025-10-28 | 30311 | SEGUROS MEDICOS INTERNACIONALES LTDA | Seguro médico para artístas invitados | 288315
|  | 2025-10-28 | 34281 | 2025-10-28 | 30312 | SEGUROS MEDICOS INTERNACIONALES LTDA | Seguro médico para artístas invitados | 288315
|  | 2025-10-28 | 34280 | 2025-10-28 | 30313 | SEGUROS MEDICOS INTERNACIONALES LTDA | Seguro médico para artístas invitados | 476681
|  | 2025-10-28 | 34279 | 2025-10-28 | 30314 | SEGUROS MEDICOS INTERNACIONALES LTDA | Seguro médico para artístas invitados | 1230144
|  | 2025-10-28 | 34280 | 2025-10-28 | 30315 | SEGUROS MEDICOS INTERNACIONALES LTDA | Seguro médico para artístas invitados | 192210
|  | 2025-10-28 | 34281 | 2025-10-28 | 30316 | SEGUROS MEDICOS INTERNACIONALES LTDA | Seguro médico para artístas invitados | 192210
|  | 2025-10-28 | 34282 | 2025-10-28 | 30317 | SEGUROS MEDICOS INTERNACIONALES LTDA | Seguro médico para artístas invitados | 192210
|  | 2025-10-28 | 34283 | 2025-10-28 | 30318 | SEGUROS MEDICOS INTERNACIONALES LTDA | Seguro médico para artístas invitados | 192210
|  | 2025-10-28 | 34280 | 2025-10-28 | 30319 | SEGUROS MEDICOS INTERNACIONALES LTDA | Seguro médico para artístas invitados | 192210
|  | 2025-10-28 | 34280 | 2025-10-28 | 30320 | SEGUROS MEDICOS INTERNACIONALES LTDA | Seguro médico para artístas invitados | 386342
|  | 2025-10-30 | 34291 | 2025-10-29 | 30300 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Póliza de cumplimiento | 119000
|  | 2025-10-30 | 34291 | 2025-10-29 | 30299 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Póliza de respondabilidad civil extracontractual | 391454
|  | 2025-10-28 | 34278 | 2025-10-29 | 30324 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | Mensajería | 47000
|  |  |  | 2025-12-10 | 30493 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | Correo internacional de partituras | 1350657
GRAN TOTAL | [7 empty] | 793230766.2
1

## Otros contrapartida
ASOCIACIÓN NACIONAL DE MÚSICA SINFÓNICA
CONVENIO 768 DEL 2024
CONTRAPARTIDA
FECHA DE CAUSACIÓN | N°CAUSACIÓN | TERCERO | VALOR
19087333.35
2024-12-31 | 3773 | MESA FONSECA RAUL ERNESTO | 1500000
|  | CACERES CARREÑO LEONIDAS | 1500000
2025-02-07 | 29753 | MATHIZ PROMOCIONALES SAS | 313208
2025-02-27 | 3835 | SCHERZO EDITORIAL SL-RETE IVA | 3433492.29
2025-02-17 | 3829 | BACHTRACK- RETE IVA | 3230789.5
2025-05-05 | 3952 | THE VIOLIN CHANNEL STORE LLC- RETE IVA | 6970147.72
2025-06-25 | 4047 | SCHERZO EDITORIAL SL-RETE IVA | 2139695.84

## PAUTA (hidden)
PLAN DE PAUTA - DICIEMBRE - ENERO / CONCURSO INTERNACIONAL DE VIOLÍN
MEDIOS NACIONALES
HJCK | 3000000
Nacional | 3000000
RCN Clásica | 3000000
Tempo | 3000000
City Paper | 3000000
| 15000000 | 15000000
Bachtrack
Line Narrative Qty Each Total |  | VALOR NETO
Package A: Package of items | 3085 LIBRAS | 17367488
1 Homepage for music competition
2 Leaderboard advert for 1 calendar month worldwide 1
3 Sponsored interview 1
4 We add up to 10 events with booking links & one image per season
SHERZO |  | VALOR NETO | VALOR BRUTO
PAQUETE DE DICIEMBRE - ABRIL | 6500 EUROS | 30279600 | 38187500 | -7907900
PAUTA DIGITAL: Instagram, linkelind, Facebook y Youtube
diciembre | 11000000
enero, febrero y marzo | 15000000
octubre - noviembre | 8000000
34000000

## Pauta Digital (hidden)
FASE DE INVITACIÓN A PARTICIPAR
DICIEMBRE - ENERO
PRESUPUESTO 8 MILLONES
INSUMO | VALOR | REDES | MES | PAUTA LOCAL | PAUTA NACIONAL
Carrusel piezas de lanzamiento | 2000000 | IG - FB | DIC | x | x
Video secretario explicando el concurso y la preparación de la obra participante | 2000000 | IG - FB - YT | DIC | x
Carrusel bolsa de premios | 3000000 | IG - FB - LK | Enero | x | x
Video violinista reconocido invitando a participar | 1000000 | IG- FB- YT | Enero | x
TOTAL | 8000000