# ASPECTOS GENERALES

| No. DE EXPEDIENTE | 202576002100100007E |
| --- | --- |
| No. de contrato o convenio | 768 DE 2024 |
| Tipo de contrato | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO |
| Contratista | ASOCIACIÓN NACIONAL DE MÚSICA SINFÓNICA |
| Objeto del contrato | “Aunar esfuerzos institucionales, administrativos, técnicos, financieros y tecnológicos entre la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte y la Asociación Nacional de Música Sinfónica, para la estructuración, preparación, lanzamiento, divulgación y previsión en general del Concurso Internacional de Violín 2025” |
| Plazo | Desde 6/12/2024 hasta el 28/11/2025 |
| Fecha del cumplimiento de los requisitos de ejecución | 06/12/2024 |
| Fecha de inicio de cobertura de la ARL (esto para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión) | N/A |
| Fecha de inicio | 6/12/2024 |

| Fecha de terminación | 28/11/2025 |
| --- | --- |
| Período analizado o certificado (dd/mm/aa) | DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025 |
| Estado de la Garantía. (Se deberá dejar constancia si la garantía se encuentra vigente o no de conformidad con lo exigido en el contrato, así mismo en el evento en que la garantía haya tenido actualizaciones con ocasión a alguna modificación deberá señalarse tal situación e incorporar la fecha de aprobación de la modificación de la garantía) | N/A |

- INFORME SOBRE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO

A continuación, se presenta el estado de avance de la ejecución del Convenio N°768 de 2024.

# Se procede a rendir el informe sobre la ejecución y cumplimiento del objeto contratado y cada una de las obligaciones pactadas así:

OBLIGACIÓN No. 1:

| DESCRIPCIÓN | ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO. |
| --- | --- |
| Desarrollar las actividades definidas en el Anexo Técnico y el plan de trabajo aprobado en el comité técnico, adelantando los procesos de selección, las alianzas estratégicas y las contrataciones pertinentes. | Se creó el reglamento detallado del Concurso. Este documento contiene: -Obligaciones de candidatos, jurados de selección, jurados y presidenta del jurado. -Proceso detallado de selección. -Escala de evaluación para cada ronda del Concurso. Este proceso se realizó teniendo en cuenta la retroalimentación de la presidenta del jurado, Lucie Robert. Este documento se encuentra disponible para consulta en el siguiente enlace: https://docs.google.com/document/d/1THOJOvEaz-hTGqDA1dlgzst3ZZXFMrU-lERvGP0243s/edit?tab=t.0 Se realizó acompañamiento al proceso de contratación de luthier gestionando las cotizaciones requeridas por parte del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, enviando informe detallado de precios y cantidades según requerimientos del Teatro y solicitando la contratación de luthier adicionales. Es importante mencionar que, tras la contratación de los 20 violines contemplada inicialmente, se proyecta un remanente de 45 millones de pesos. Con la intención de ejecutar la totalidad del presupuesto y buscando ampliar el alcance del proyecto, se solicitó en reunión de seguimiento del 9 de mayo la compra de 3 violines adicionales; estas modificaciones fueron aprobadas por las diferentes instancias. |

OBLIGACIÓN No. 2:

| DESCRIPCIÓN | ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO. |
| --- | --- |

| Disponer de los recursos humanos, técnicos, tecnológicos, operativos y logísticos, para el desarrollo de las actividades a su cargo, según lo que se indique en el Anexo Técnico del Convenio. | Se proyectaron las obligaciones del equipo de validación y selección, conformado por validadores de video y jurados de selección. Esta proyección se encuentra disponible para consulta en el siguiente enlace https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wEunqj4a0fhwfya6mk3RNFL7MQ1uu0bvKnp-sJ5F5EE/edit?gid=0#gid=0. |
| --- | --- |

OBLIGACIÓN No. 3:

| DESCRIPCIÓN | ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO. |
| --- | --- |
| Adelantar las actividades necesarias para contar con el recurso humano idóneo, capacitado y pertinente que realizará la Coordinación de Producción y que debe ser Aprobado por el Comité técnico | La coordinación de producción se ha desarrollado de manera satisfactoria, permitiendo el cumplimiento oportuno del cronograma establecido en el convenio, conforme a las directrices y aprobaciones del Comité Técnico. Entre los avances más relevantes del mes del presente reporte se destacan: - Elaboración del diagrama de procesos, incluyendo automatización del cronograma y asignación de roles. - Planeación logística de traslados aéreos y alojamiento, en articulación con el equipo del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, lo que permitió la creación del formulario de recolección de datos para jurados e invitados especiales, el cual está disponible en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-fpp0LIR_KQ5SHkcBL2FcZPWKAQ4KDgFOW_YaN3reV1UeLw/viewform La matriz de información recolectada se puede visualizar en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nc2pEnobA92iyNxqPSnpDHNr5BNHikL4/edit?usp=drive_link&ouid=103450912699124565243&rtpof=true&sd=true |

OBLIGACIÓN No. 4:

| DESCRIPCIÓN | ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO. |
| --- | --- |
| Participar en el comité técnico y acoger las recomendaciones que se impartan en tal instancia. | Al 31 de mayo de 2025 se han realizado 4 comités técnicos operativos de la siguiente forma: - 1er comité técnico operativo el 06-12-2024 con radicado en Orfeo N° 20251000272083. - 2do comité técnico operativo el 22-01-2025 con radicado en Orfeo N° 20251000230393. - 3er comité técnico operativo el 19-03-2025 con radicado en Orfeo N° 20251000230453. - 4to comité técnico operativo el 28-03-2025 con radicado en Orfeo N° 20251000230533. Se ha participado articuladamente entre las dos entidades en las sesiones del comité técnico convocadas hasta la fecha, cumpliendo con su compromiso de asistencia y disposición técnica. Durante estas reuniones, se ha acogido y puesto en marcha las recomendaciones formuladas por dicha instancia, lo cual se evidencia en los productos generados a la fecha tales como presupuesto, inscripciones, comunicaciones oficiales, divulgación nacional e internacional. |

OBLIGACIÓN No. 5:

| DESCRIPCIÓN | ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO. |
| --- | --- |
| Ejecutar las actividades propuestas en el plan de trabajo aprobado en el comité técnico, de acuerdo con su participación y competencias en el convenio. | Durante el periodo reportado, se han adelantado las gestiones necesarias para asegurar el adecuado desarrollo del convenio. Entre ellas, se destaca el apoyo administrativo brindado por la SCRD y el cumplimiento progresivo de los compromisos establecidos en los comités técnicos. Estas acciones han contribuido a una implementación articulada y oportuna. En el siguiente enlace se encuentran todas las actas de comités técnicos operativos realizadas en el periodo de informe, así como los documentos administrativos del convenio en general: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o79La_5ueuyGgdW5uVHy6R0wI-SeHiuQ |

OBLIGACIÓN No. 6:

| DESCRIPCIÓN | ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO. |
| --- | --- |
| Elaborar el presupuesto del proyecto y un cronograma de actividades, los cuales deben ser concertados con el supervisor del convenio y/o el equipo que se designe para dicho fin por éste, y se someterá a aprobación del comité técnico. | Durante el periodo reportado, se brindó apoyo a la actualización periódica del presupuesto general del Concurso, incluyendo la revisión y consolidación de los aportes de entidades aliadas, en articulación con los equipos de la Asociación Nacional de Música Sinfónica (ANMS). El presupuesto actualizado como soporte se encuentra en la plataforma Orfeo con radicado 20257100125062. Asimismo, se avanzó en los procesos administrativos y financieros requeridos, entre ellos la solicitud de adhesión y adición de la OFB al Convenio 768-2024, y la gestión para la incorporación formal de sus aportes al presupuesto del Concurso. Este proceso se encuentra alojado en la plataforma Orfeo bajo el radicado 20257600270523. |

OBLIGACIÓN No. 7:

| DESCRIPCIÓN | ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO. |
| --- | --- |
| Elaborar informes de ejecución mensual con el fin de informar a la contraparte sobre uso de recursos, informar sobre los inscritos y seleccionados al concurso, además del trabajo con eventuales patrocinadores. | A la fecha se han realizado cuatro (4) informes de ejecución financiera correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril y mayo, informando la ejecución del convenio. Radicados por la ANMS en correspondencia externa de la SCRD y alojados en el expediente No. 202576002100100007E. En relación con la articulación con la Fundación Bolívar Davivienda, se socializa el documento de condiciones de participación y el formulario de inscripción a las clases magistrales con la dirección ejecutiva de la Filarmónica Jóven de Colombia. Las observaciones recibidas fueron incorporadas en los documentos mencionados. Como parte de esta articulación, la Fundación Bolívar Davivienda reitera su interés en otorgar tiquetes a 10 violinistas provenientes de fuera de Bogotá para su desplazamiento hacia las clases magistrales; previo cumplimiento de los requisitos establecidos por el Concurso, la Fundación Bolívar Davivienda propone un memorando de entendimiento. En relación con la Fundación Ramírez Moreno: se acompañó el proceso de contratación de los violines que serán entregados en el marco de las clases magistrales, este proceso de donación recae en el Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo, aliado del Concurso Internacional de Violín, ya que son ellos los responsables de este proceso. |

OBLIGACIÓN No. 8:

| DESCRIPCIÓN | ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO. |
| --- | --- |
| Diseñar y ejecutar la convocatoria internacional, de acuerdo a las pautas definidas en el anexo técnico, dando respuesta a aspirantes y demás interesados. El diseño de la convocatoria se concertará con el supervisor y/o el equipo que se designe para dicho fin por éste y se someterá a aprobación del comité técnico. | Se realizó seguimiento a las consultas de posibles candidatos, dando respuesta oportuna a los mensajes dirigidos al correo electrónico oficial del Concurso. Durante el periodo del informe se atendieron 44 solicitudes de información al correo electrónico del concurso, relacionadas con aspectos del proceso de inscripción como repertorio, límite de edad, requisitos técnicos de vídeo, conformación del jurado, entre otras. Todas las solicitudes fueron atendidas de manera oportuna. Se puede verificar el seguimiento de este proceso en la siguiente tabla: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ESujooKtngiB9DcPSLsGccR3kKL1HiLkCcnJ9gHmaSU/edit?gid=0#gid=0 Con la intención de incrementar el número de inscripciones se realizó, de manera articulada con la AOC, el envío de una tercera comunicación a todos los violinistas que fueron identificados en el ejercicio de mapeo de participantes en concursos internacionales. En este sentido se redactó el mensaje para este envío haciendo especial énfasis en la conformación del jurado. Como resultado de este proceso se envió la información de manera directa a 228 violinistas, participantes y/o finalistas en 25 concursos internacionales de gran prestigio. Como resultado final, con corte al 31 de mayo, se cerró el proceso de inscripción con un total de 122 inscritos de diferentes partes del mundo: https://drive.google.com/file/d/1QIF_e2f_Ms2pxldpsW756_RXJnnuGvTM/view?usp=drive_link Adicionalmente, se creó el reporte interactivo de inscripciones, como insumo para la visualización de información de los inscritos, como: nacionalidad, edad, cómo se enteró del Concurso. Este reporte se encuentra disponible para consulta en el siguiente enlace: https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/5c37ab4c-edbf-44bc-aa67-3dc14c297c47/page/p_lerut4l3sd/edit |

OBLIGACIÓN No. 9:

| DESCRIPCIÓN | ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO. |
| --- | --- |
| Realizar la entrega de los premios a los ganadores del concurso de acuerdo a las especificaciones determinadas en el anexo técnico, según lineamientos que establezca la SCRD. | Para el cumplimiento de esta obligación se requiere que el concurso haya tenido lugar. Se aprueba una tasa techo en dólares para tener la provisión de premios lista para ese entonces. Los premios en efectivo se entregarán en el mes de noviembre, de acuerdo al plan de trabajo del presente convenio. |

OBLIGACIÓN No. 10:

| DESCRIPCIÓN | ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO. |
| --- | --- |
| Diseñar y ejecutar las condiciones generales de participación, elaboración del repertorio del concurso, y comisión de obra destinada a ser interpretada durante el concurso, las cuales deberán ser concertadas con el supervisor y/o el equipo que se designe para dicho fin por éste y se someterá a aprobación del comité técnico | A partir de la retroalimentación recibida en sesión de seguimiento realizada el 9 de mayo, se realizaron solicitudes de ajuste a la obra comisionada. Estos ajustes tienen como objetivo generar mayores posibilidades de circulación para la obra, más allá de su papel en el Concurso. Para tal fin, la coordinación académica ha realizado acompañamiento permanente al proceso de composición. Las partituras finales en español e inglés estarán para consultas finales del convenio en el mes de junio. |

OBLIGACIÓN No. 11:

| DESCRIPCIÓN | ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO. |
| --- | --- |
| Gestionar y seguir la relación con patrocinadores | Durante el periodo del informe no se realizaron gestiones adicionales con patrocinadores, ya que se hace seguimiento y formalización de alianzas con Fundación Ramirez Moreno y Fundación Davivienda. |

OBLIGACIÓN No. 12:

| DESCRIPCIÓN | ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO. |
| --- | --- |
| Gestionar y diseñar los recursos de pauta en medios, prensa internacional y plataformas digitales. | Se brindó apoyo a la difusión en medios especializados, mediante el acompañamiento al proceso de articulación con Violin Channel, incluyendo articulación directa con el equipo editorial y revisión de publicaciones. Durante el periodo del informe se realizaron las siguientes publicaciones: -The Violin Channel: -Dos artículos con 6411 y 16899 visitas, respectivamente. -Banner con 582798 visualizaciones entre abril y junio. -Dos historias en Instagram com 1933 y 1382 visualizaciones, respectivamente. -Cuatro publicaciónes en Facebook con 2748, 27388, 2356 y 4835 visualizaciones. -20 newsletters entre abril 4 y mayo 15 con 387540 aperturas de mensajes. |

OBLIGACIÓN No. 13:

| DESCRIPCIÓN | ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO. |
| --- | --- |
| Diseñar y ejecutar de manera conjunta entre las partes la estrategia de prensa, publicitación y medios. | Se realizó seguimiento a la actualización de la página web del Concurso, dando lugar a revisiones y solicitudes de ajuste, en articulación con el equipo de la SCRD. Durante el periodo del informe, la AOC gestionó 14 publicaciones en medios nacionales, tanto online como impresos y radio. El reporte detallado de la AOC está disponible para consulta en el siguiente enlace: MONITOREO PUBLICACIONES CONCURSO VIOLÍN SCRD: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11CgkkQH2bsRsHCTCKwA_DuXy81tXaGRWZdRGMvumv3M/edit?pli=1&gid=1028933370#gid=1028933370 |

# SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN

Conforme la matriz de riesgos definida el comité operativo no ha percibido la posible materialización de alguno de los riesgos, para el proceso de selección se procedió a efectuar el seguimiento de los mismos así:

- Cambios en la economía nacional o internacional podrían afectar el financiamiento y la sostenibilidad del proyecto. Consecuencia, demoras o imposibilidad de la ejecución del Convenio. El Asociado deberá tener en cuenta los posibles cambios en la economía al momento de presentar su propuesta.

- Cambios en la regulación o demoras en la obtención de permisos y procesos contractuales necesarios pueden afectar los plazos y costos. Consecuencia, demoras en el inicio de ejecución del proyecto o durante su ejecución. En el evento de generarse la afectación, el asociado deberá informar al supervisor de la ocurrencia del hecho y concretar fórmulas de solución con el asociado.

- Fallas tecnológicas en los equipos dispuestos para la ejecución del proyecto. Consecuencia, afectación directa en la ejecución del proyecto o presentaciones. El Asociado deberá contar con equipos de backup y soporte técnico para atender las posibles fallas tecnológicas que se presente.

- Cambios de políticas gubernamentales. Consecuencia, puede conllevar a variaciones en el objeto, obligaciones, plazo y ecuación del convenio. Se deben acordar las medidas con el Supervisor para implementar las acciones y las estrategias con el fin de que se ejecuten actividades exigidas.

- Cambio de las condiciones sociales que pueden conllevar a demoras en el cumplimiento de las obligaciones del convenio o cancelación de los eventos.Se deben acordar las medidas con el Supervisor para implementar las acciones y las estrategias con el fin de que se ejecuten actividades exigidas.

- Alteraciones al orden público y condiciones climáticas que pueden llevar a demoras en el cumplimiento de las obligaciones del Convenio o cancelación de los eventos. Se deben acordar las medidas con el Supervisor para implementar las acciones y las estrategias con el fin de que se ejecuten actividades exigidas

- Falla de equipos logísticos y/o de recurso humano a cargo del Asociado. Que conlleva a la afectación en la ejecución del proyecto, representado en demoras o no cumplimiento de los cronogramas. El Asociado deberá garantizar los requisitos mínimos logísticos y vincular durante toda la ejecución del proyecto al equipo de personal exigido garantizando su permanencia durante todo el proyecto

# GESTIÓN DOCUMENTAL

Se revisó la documentación virtual del expediente contra la física estableciendo que los documentos y evidencias soportes del cumplimiento del contrato, concuerdan y por lo tanto los mismos están completos y son consistentes.

# INVENTARIOS:

No aplica para este Convenio Interadministrativo

- COMITÉS TÉCNICOS U OPERATIVOS DEL CONTRATO

| ACTAS DE COMITÉS TÉCNICOS OPERATIVOS | FECHA | NÚMERO DE RADICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO No. 1 | 06/12/2024 | 20247100247712 |
| COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO No. 2 | 22/01/2025 | 20251000230393 |
| COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO No. 3 | 19/03/2025 | 20251000230453 |
| COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO ASINCRÓNICO No. 4 | 28/03/2025 | 20251000230533 |

COMITÉS DE OBRA DEL CONTRATO (CUANDO EL CONTRATO SEA DE OBRA, SE No aplica para este Convenio Interadministrativo)

No aplica para este Convenio Interadministrativo

# CONCLUSIONES

Una vez analizados los soportes presentados por el contratista, la supervisión certifica el cumplimiento por parte de la Asociación Nacional de Música Sinfónica del objeto y de cada una de las obligaciones previstas en el Convenio de Asociación No. 768 de 2024.

Nombre: NATALIA SEFAIR LÓPEZ

Fecha de expedición: 31/05/2025

Radicado(s) sobre designación de supervisión.

20242000508353