## Info Gestión
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
INFORME DE GESTIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO | PROGRAMA | No. PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | META CUATRENIO | META 2025 | SECTOR | META NUMERICA CUATRIENIO | META NUMERICA 2025 | UNIDAD | ETAPA | DESCRIPCIÓN DE LOGROS ALCANZADOS | COBERTURA O BENEFICIARIOS | AVANCE DE LA META NUMERICA 2025 | NUEVA DESCRIPCIÓN 22/01/2026 | % DE AVANCE FISICO META | % DE AVANCE FISICO PROYECTO | % DE AVANCE FISICO PROGRAMA | % DE AVANCE FISICO OBJETIVO | PROYECTO | AVANCE | PROGRAMA | NUMERAL | AVANCE |  | AVANCE
1. Bogotá avanza en seguridad | 1. Diálogo social y cultura ciudadana para la convivencia pacífica y la recuperación de la confianza. | 2857 | Tunjuelito fortalece la convivencia ciudadana | Fortalecer 80 organizaciones comunales a través de capacidades para promover acciones de corresponsabilidad en la gestión de la seguridad y la convivencia. | Fortalecer 20 organizaciones comunales a través de capacidades para promover acciones de corresponsabilidad en la gestión de la seguridad y la convivencia. | SEGURIDAD | 80 | 20 | NUMERO | FORMULACIÓN | Se realizo la formulación y publicación “EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 2857 “TUNJUELITO FORTALECE LA CONVIVENCIA CIUDADANA” MEDIANTE ACCIONES DE ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y ENTREGA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS ORIENTADAS A FORTALECER LA SEGURIDAD, FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PROMOVER LA CONVIVENCIA PACÍFICA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO”. el cual fue declarado desierto en la PLATAFORMA SECOP 2, se ha proyectado realizar un nuevo proceso de formulación para el cumplimiento de esta actividad en el 2026 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 2857 | 0% | 1. Diálogo social y cultura ciudadana para la convivencia pacífica y la recuperación de la confianza. | 1 | 0% | 1. Bogotá avanza en seguridad | 10%
1. Bogotá avanza en seguridad | 1. Diálogo social y cultura ciudadana para la convivencia pacífica y la recuperación de la confianza. | 2857 | Tunjuelito fortalece la convivencia ciudadana | Implementar 4 acciones formativas diferenciales para la promoción de la convivencia ciudadana | Implementar 1 acciones formativas diferenciales para la promoción de la convivencia ciudadana | SEGURIDAD | 4 | 1 | NUMERO | FORMULACIÓN | Se realizo la formulación y publicación del proceso con objeto "PRESTAR LOS SERV ICIOS NECESARIO PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE UNA ACCIÓN FORMATIVA CON ENFOQUE DIFERENCIAL ORIENTADA AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE PROCESOS PEDAGÓGICOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 2857 TUNJUEL ITO FORTALECE LA CONVIVENCIA CIUDADANA", el cual fue adjudicado con exito y su meta sera cumplida en el primer trimestre del 2026, Adicionalmente se realizo la formulación, publicación y adjudicación del proceso con objeto "“ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE INDUMENTARIA Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 2857 TUNJUELITO FORTALECE LA CONVIVENCIA CIUDADANA DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028 TUNJUELITO CAMINA SEGURA", el cual servira para tener insumos para el desarrollo de los talleres. |  | 0 |  | 0% |  |  |  | 2816 | 0% | 2. Cero tolerancia a las violencias contra las mujeres y basadas en género | 2 | 0% | 2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 25.36%
1. Bogotá avanza en seguridad | 1. Diálogo social y cultura ciudadana para la convivencia pacífica y la recuperación de la confianza. | 2857 | Tunjuelito fortalece la convivencia ciudadana | Implementar 4 iniciativas de convivencia con participación de la ciudadanía | Implementar 1 iniciativas de convivencia con participación de la ciudadanía | SEGURIDAD | 4 | 1 | NUMERO | FORMULACIÓN | Se realizo la formulación y publicación del proceso con objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE UNA INICIATIVA TERRITORIAL DE CONVIVENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA ORIENTADA AL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 2857 "TUNJUELITO FORTALECE LA CONVIVENCIA CIUDADANA", el cual fue adjudicado con exito y su meta sera cumplida en el primer trimestre del 2026, Adicionalmente se realizo la formulación, publicación y adjudicación del proceso con objeto "“ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE INDUMENTARIA Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 2857 TUNJUELITO FORTALECE LA CONVIVENCIA CIUDADANA DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028 TUNJUELITO CAMINA SEGURA", el cual servira para tener insumos para el desarrollo de los talleres. |  | 0 |  | 0% |  |  |  | 2848 | 0% | 3. Desmantelamiento de estructuras criminales y delincuenciales con mejores capacidades y activos tecnológicos. | 3 | 0% | 3. Bogotá Confía en su Potencial | 55.44%
1. Bogotá avanza en seguridad | 2. Cero tolerancia a las violencias contra las mujeres y basadas en género | 2816 | Tunjuelito libre de violencia y feminicidio | Vincular 2000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. | Vincular 500 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. | MUJER | 2000 | 500 | NUMERO | FORMULACIÓN | . Gestoras por la Prevención de Violencias: Implementa una estrategia territorial para detectar, acompañar y atender a mujeres en riesgo o víctimas de violencias basadas en género, mediante un equipo interdisciplinario, formación y entrega de ayudas. 2. Talleres en Saberes Prácticos con enfoque en la Política Pública de Mujer y Equidad de Género (PPMYEG): Se desarrollan talleres (como inteligencia emocional, defensa personal y bordado) con enfoque en los derechos de las mujeres, priorizando el derecho a una vida libre de violencias. 3. Formación para Familias y Compañeros Permanentes – “Vínculos que Cuidan”: Talleres para promover relaciones familiares y de pareja sanas y equitativas, mediante actividades lúdicas, diálogo y reflexión. Cierra con un encuentro intergeneracional para compartir aprendizajes y fortalecer vínculos. 4. Evento de Sensibilización en Espacio Público: Jornada informativa y pedagógica al aire libre sobre los derechos de las mujeres y prevención de violencias, con charlas, oferta institucional y al menos 105 personas capacitadas. 5. Carrera Atlética: Actividad deportiva para promover la eliminación de violencias contra las mujeres, visibilizando sus derechos desde un enfoque de unidad, fuerza y sororidad. |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  | 2880 | 0% | 4. Servicios centrados en la justicia | 4 | 0% | 4. Bogotá Ordena su Territorio y Avanza en su Acción Climática | 1.047%
1. Bogotá avanza en seguridad | 3. Desmantelamiento de estructuras criminales y delincuenciales con mejores capacidades y activos tecnológicos. | 2848 | Tunjuelito firme con la seguridad y la justicia | Intervenir 2 equipamientos de seguridad y acceso a la justicia con acciones de fortalecimiento, operación, adecuación y/o dotación | Intervenir 1 equipamientos de seguridad y acceso a la justicia con acciones de fortalecimiento, operación, adecuación y/o dotación | SEGURIDAD | 2 | 1 | NUMERO | FORMULACIÓN | De la meta programada para la vigencia 2025 “Intervenir 1 equipamiento de seguridad y acceso a la justicia con acciones de fortalecimiento, operación, adecuación y/o dotación”, se dio cumplimiento mediante el proceso FDLT-MC-491-2025 (SECOP II 149478), cuyo objeto fue la adquisición y suministro de elementos tecnológicos, mobiliario externo y dotación lúdica para la Casa de Justicia de la localidad de Tunjuelito, en el marco del Proyecto 2848 Tunjuelito Firme con la Seguridad y la Justicia. Este proceso derivó en el contrato 692-2025-SUM, celebrado con el contratista CIBER PRO S.A.S., por un valor de $38.947.047. Así mismo, para el Proyecto 2848 se activó la meta del plan “Suministrar 2 dotaciones a organismos de seguridad”, la cual se ejecutó mediante el proceso FDLT-SASI-458-2025 (SECOP II 149114), cuyo objeto fue adquirir la dotación relacionada con el parque automotor de los organismos de seguridad de la localidad de Tunjuelito, en el marco del Plan de Desarrollo Local 2025-2028 “Tunjuelito Camina Segura”. Este proceso derivó en los contratos FDLT-CPTV-719-2025, suscrito con Fábrica Nacional de Autopartes S.A. por $571.492.820, y FDLT-CPTV-718-2025, suscrito con Gama Automotores S.A.S. por $758.652.768. Adicionalmente, en cumplimiento de esta meta, se suscribió un convenio interadministrativo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, cuyo objeto fue aunar esfuerzos administrativos y financieros para el fortalecimiento de la infraestructura de videovigilancia de Bogotá D.C., con la participación de los Fondos de Desarrollo Local, incluido Tunjuelito, No. CTO 581 - 2025 - (SCJ 2197 – 2025 ) por un valor de $186.701.031. |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  | 2824 | 0% | 5. Espacio público seguro e inclusivo. | 5 | 50% | 5. Bogotá Confía en su Gobierno | 33.33%
1. Bogotá avanza en seguridad | 4. Servicios centrados en la justicia | 2880 | Seguridad y convivencia en Tunjuelito | Ejecutar 12 programas comunitarios con enfoque restaurativo para el cuidado del espacio público y del medio ambiente | Ejecutar 3 programas comunitarios con enfoque restaurativo para el cuidado del espacio público y del medio ambiente | SEGURIDAD | 12 | 3 | NUMERO | FORMULACIÓN | Durante la vigencia se adelantó la gestión contractual de un proceso de una licitación pública FDLT-LP-419-2025 (148200); Se llevó a cabo la gestión contractual mediante la suscripción del mismo, cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2880, DENOMINADO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN TUNJUELITO". Este contrato, No. 693-2025 CPS (148200), fue adjudicado a la empresa consultora Constructora y Proveedora V&J SAS, con el propósito de ejecutar tres (3) programas comunitarios con enfoque restaurativo, orientados al cuidado del espacio público y del medio ambiente, dirigidos a toda la comunidad de la localidad de Tunjuelito. Los programas incluyen: - Procesos de capacitación en seguridad y convivencia ciudadana, así como en intervenciones para la apropiación del espacio público y/o espacios de resiliencia, utilizando un enfoque de urbanismo táctico. - Entrega de insumos, con un alcance proyectado de participación de 200 personas. Además, se llevará a cabo una convocatoria abierta para la presentación de propuestas de intervención, que incluye: - Convocatoria abierta para intervenciones de urbanismo táctico: Se realizarán tres (3) concursos de urbanismo táctico en tres (3) puntos priorizados por la comunidad. - Convocatoria para intervención del espacio público - concurso de grafiti: Se llevarán a cabo seis (6) concursos de grafiti en seis (6) puntos priorizados por la comunidad. - Convocatoria para intervenciones de recuperación de puntos críticos de basura: Se realizarán seis (6) intervenciones ambientales para recuperar puntos críticos donde se evidencie una mala disposición de residuos. El objetivo de estas acciones es mejorar la seguridad, la percepción de seguridad, el uso del espacio y promover actividades que fortalezcan la vida en comunidad, tales como: -Entornos escolares seguros: Aprovechar espacios cercanos a colegios con actividades que beneficien a niñas, niños y adolescentes. -Acciones ambientales: Promover el cuidado del entorno a través de actividades de educación y concienciación ambiental en el barrio. Presupuesto disponible para los elementos a monto agotable $ 415.000.000 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  | 2842 | 100% | 10. Salud Pública Integrada e Integral | 10 | 0%
1. Bogotá avanza en seguridad | 4. Servicios centrados en la justicia | 2880 | Seguridad y convivencia en Tunjuelito | Fortalecer 8 programas de abordaje de conflictividad escolar para la convivencia con enfoque restaurativo | Fortalecer 2 programas de abordaje de conflictividad escolar para la convivencia con enfoque restaurativo | SEGURIDAD | 8 | 2 | NUMERO | FORMULACIÓN | Durante la vigencia se adelantó la gestión contractual mediante la suscripción de un contrato de licitación pública FDLT-LP-419-2025 (148200); Se llevó a cabo la gestión contractual mediante la suscripción del mismo, cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2880, DENOMINADO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN TUNJUELITO". Este contrato, No. 693-2025 CPS (148200), fue adjudicado a la empresa consultora Constructora y Proveedora V&J SAS, para Fortalecer 2 programas de abordaje de conflictividad escolar para la convivencia con enfoque restaurativo. Los programas incluyen: - Procesos de formación a instituciones educativas priorizadas mediante la Escuela mis manos me enseñan y Acompañamiento psicosocial; con el propósito de mejorar la convivencia en los entornos escolares, fomentar la resolución pacífica de conflictos y promover valores - Entrega de insumos, con un alcance proyectado de participación de 420 estudiantes. - Procesos de formación a instituciones educativas de la Localidad mediante la Maleta de la ciencia y el juego para la reconciliación; se entregará a cada una de las ocho (8) instituciones seleccionadas una maleta que contiene juegos de ciencia, reconciliación, inclusión, educación, habilidad, sensoriales, cooperativos. El objetivo es que a través de herramientas lúdico-pedagógicas las instituciones educativas de la localidad puedan establecer espacios en la resolución de conflictos para la convivencia con enfoque restaurativo. Con un presupuesto $ 103.533.333. - Así mismo, adelantó la gestión contractual de un proceso de Mínima Cuantía FDLT-MC 499-2025 (149474); Se llevó a cabo la gestión contractual mediante la suscripción del mismo, cuyo objeto es la ADQUISIÓN DE ELEMENTOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ABORDAJE DE CONFLICTIVIDADES EN LOS ENTORNOS ESCOLARES DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2880 DENOMINADO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN TUNJUELITO”. Este contrato 726-2025 CPVT (149474). Por un presupuesto $ 36.991.895. - Adicionalmente para el cumplimiento de la meta se contrato dos (2) profesionales en Psicología para abordar los programas de conflictividades en los entornos escolares de la Localidad; No contrato: 325-2025 CPS-P (132544) y Contrato No: 329-2025 CPS-P (132544) cuyo objeto: PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y ORIENTACIÓN A LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA COMUNIDAD ESCOLAR EN EL MARCO DEL PROYECTO 2880 "SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN TUNJUELITO". Se impacto 1352 estudiantes en herramientas de resolución de conflictos, mediante intervenciones grupales e individuales. |  | 0 |  | 0% |  |  |  | 2820 | 0% | 12. Bogotá cuida a su gente | 12 | 0%
1. Bogotá avanza en seguridad | 4. Servicios centrados en la justicia | 2880 | Seguridad y convivencia en Tunjuelito | Implementar 12 acciones pedagógicas para la gestión de conflictividades y prevención de violencias | Implementar 3 acciones pedagógicas para la gestión de conflictividades y prevención de violencias | SEGURIDAD | 12 | 3 | NUMERO | FORMULACIÓN | Durante la vigencia se adelantó la gestión contractual mediante la suscripción de un contrato de licitación pública FDLT-LP-419-2025 (148200); Se llevó a cabo la gestión contractual mediante la suscripción del mismo, cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2880, DENOMINADO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN TUNJUELITO". Este contrato, No. 693-2025 CPS (148200), fue adjudicado a la empresa consultora Constructora y Proveedora V&J SAS, con el propósito de Implementar 3 acciones pedagógicas para la gestión de conflictividades y prevención de violencias. Por un valor de $ 616.113.591. Los programas incluyen: - Procesos de formación a instituciones educativas priorizadas mediante Escuela de formadores escolares; Capacitando a estudiantes y docentes y padres de familia en técnicas de resolución de conflictos, como parte del enfoque de alternativas desde el arte para la reconciliación. - Entrega de insumos, con un alcance proyectado de participación de 840 estudiantes. - Procesos de formación a instituciones educativas de la Localidad mediante Detectar talentos sin violencia, partir de la metodología de pensamiento de Diseño promoverá un escenario para la co-creación con estudiantes de colegios de la localidad. Los/as participantes diseñarán y construirán juegos para la resolución de conflictos en la localidad; Entrega de insumos, con un alcance proyectado de participación de 840 estudiantes - Actividad Toma Cultural - Somos territorio libre de conflictos: El propósito es promover valores de respeto, comunicación asertiva y mediación pacífica de conflictos, con un enfoque restaurativo que facilite la gestión de situaciones conflictivas y la prevención de violencias. Dicha Actividad se realizará. Mediante el contrato No. 716-2025 CPS (148293) proveedor UT CULTURA Y DEPORTE TUNJUELITO cuyo objeto es: CONTRATAR, POR LOTES, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACCIONES, PROGRAMAS Y EVENTOS CULTURALES, SOCIALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS, TECNOLÓGICOS Y DE BIENESTAR INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, CONFORME A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025–2028 “TUNJUELITO CAMINA SEGURA” Y LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD.” |  | 0 |  | 0% |  |  |  | 2819 | 0% | 13. Bogotá, un territorio de paz y reconciliación en donde todos puedan volver a empezar | 13 | 0%
1. Bogotá avanza en seguridad | 5. Espacio público seguro e inclusivo. | 2824 | Inconsistencia no resuelta en Segplan | Intervenir 7000 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación. | Intervenir 1750 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación. | INFRAESTRUCTURA | 7000 | 1750 | METROS CUADRADOS | FORMULACIÓN | Durante la vigencia 2025 se adjudicó y suscribió el Contrato de Obra No. 613 de 2025, cuyo objeto consiste en ejecutar, a monto agotable y bajo el sistema de precios unitarios, las actividades requeridas para la construcción y/o conservación y/o mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial local e intermedia, así como del espacio público y las obras complementarias en la Localidad de Tunjuelito de la ciudad de Bogotá D.C. El contrato registró como fecha de inicio el 17 de diciembre de 2025 y, a la fecha del presente reporte, se encuentra en la fase de estudios y diseños, etapa previa y necesaria para definir con sustento técnico las alternativas de intervención, especificaciones, cantidades de obra, presupuestos detallados, programación y priorización de frentes, conforme a los lineamientos y requerimientos establecidos en los documentos contractuales. En consecuencia, no se ha iniciado la etapa de obra ni se han abierto frentes de intervención en campo, hasta tanto se cuente con la culminación, revisión y validación de los productos técnicos que habilitan el inicio de la ejecución. De manera complementaria, y con el propósito de garantizar el seguimiento integral y el cumplimiento del objeto contractual, se suscribió el Contrato de Interventoría No. 652 de 2025, cuyo objeto es realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental, social y en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) al contrato de obra pública resultante del proceso de licitación pública referido. En la fase actual, la interventoría desarrolla y verifica las actividades propias del componente preoperativo, incluyendo la revisión de los entregables de estudios y diseños, la consistencia técnica de especificaciones y cantidades, la verificación del cumplimiento de obligaciones iniciales, y la emisión de conceptos y recomendaciones que permitan el tránsito ordenado y controlado hacia la etapa de ejecución de obra, garantizando trazabilidad, calidad, oportunidad y protección del patrimonio público. |  | 0 |  | 0% | 0% | 50% |  | 2811 | 0% | 14. Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural. | 14 | 37.5%
1. Bogotá avanza en seguridad | 5. Espacio público seguro e inclusivo. | 2842 | Tunjuelito disfruta del espacio publico con seguridad y en convivencia | Implementar 4 Estrategia de seguridad y convivencia a traves de gestores locales que permitan el uso y disfrute del espacio publico | Implementar 1 Estrategia de seguridad y convivencia a traves de gestores locales que permitan el uso y disfrute del espacio publico | SEGURIDAD | 4 | 1 | NUMERO | FORMULACIÓN | Para el cumplimiento de la meta durante el año 2025, el área de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en articulación con el equipo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), ejecutó intervenciones para la recuperación del espacio público en las UPZ Tunjuelito y Venecia. Las acciones se centraron en dos frentes principales: 1. Zonas comerciales: Control de establecimientos que extendían su actividad económica hacia la vía pública. 2. Pasos peatonales y ciclorrutas: Mitigación de la ocupación indebida por parte de vendedores informales. Es importante destacar que, solo durante diciembre de 2025, se realizaron 159 intervenciones integrales de seguridad y convivencia con el apoyo de 30 gestores. De estas, el 58% se concentró en la UPZ Venecia y el 42% en la UPZ Tunjuelito. |  | 1 | Para el cumplimiento de la meta durante el año 2025, el área de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en articulación con el equipo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), ejecutó intervenciones para la recuperación del espacio público en las UPZ Tunjuelito y Venecia. Las acciones se centraron en dos frentes principales: 1. Zonas comerciales: Control de establecimientos que extendían su actividad económica hacia la vía pública. 2. Pasos peatonales y ciclorrutas: Mitigación de la ocupación indebida por parte de vendedores informales. Es importante destacar que, solo durante diciembre de 2025, se realizaron 159 intervenciones integrales de seguridad y convivencia con el apoyo de 30 gestores. De estas, el 58% se concentró en la UPZ Venecia y el 42% en la UPZ Tunjuelito. | 100% | 100% |  |  | 2929 | 25% | 15. Bogotá protege todas las formas de vida | 15 | 40%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 10. Salud Pública Integrada e Integral | 2820 | Salud y bienestar para Tunjuelito | Beneficiar 1000 personas con discapacidad a través de Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de Beneficios) | Beneficiar 250 personas con discapacidad a través de Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de Beneficios) | SALUD | 1000 | 250 | NUMERO | FORMULACIÓN | Para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Local correspondiente a la vigencia 2025, la Alcaldía Local adjudicó a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur el Convenio Interadministrativo No. 559-2025, cuyo objeto es la ejecución de las acciones priorizadas del sector salud. Dicho convenio será desarrollado durante un período de nueve (9) meses en la vigencia 2026, garantizando la continuidad de las intervenciones, la adecuada ejecución de los recursos y el logro de los resultados previstos, en coherencia con la planeación institucional y las disposiciones normativas vigentes. |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 25.36% | 2916 | 50% | 7. Bogotá, una ciudad con menos pobreza. | 7 | 100%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 10. Salud Pública Integrada e Integral | 2820 | Salud y bienestar para Tunjuelito | Beneficiar 680 personas con acciones para la promoción y atención de la salud mental | Beneficiar 250 personas con acciones para la promoción y atención de la salud mental | SALUD | 680 | 250 | NUMERO | FORMULACIÓN | Para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Local correspondiente a la vigencia 2025, la Alcaldía Local adjudicó a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur el Convenio Interadministrativo No. 559-2025, cuyo objeto es la ejecución de las acciones priorizadas del sector salud. Dicho convenio será desarrollado durante un período de nueve (9) meses en la vigencia 2026, garantizando la continuidad de las intervenciones, la adecuada ejecución de los recursos y el logro de los resultados previstos, en coherencia con la planeación institucional y las disposiciones normativas vigentes. |  | 0 |  | 0% |  |  |  | 2867 | 40% | 8. Erradicación del hambre en Bogotá | 8 | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 10. Salud Pública Integrada e Integral | 2820 | Salud y bienestar para Tunjuelito | Vincular 1000 personas a las acciones y estrategias para promover la salud sexual y reproductiva consciente en los diferentes ciclos de vida | Vincular 250 personas a las acciones y estrategias para promover la salud sexual y reproductiva consciente en los diferentes ciclos de vida | SALUD | 1000 | 250 | NUMERO | FORMULACIÓN | Para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Local correspondiente a la vigencia 2025, la Alcaldía Local adjudicó a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur el Convenio Interadministrativo No. 559-2025, cuyo objeto es la ejecución de las acciones priorizadas del sector salud. Dicho convenio será desarrollado durante un período de nueve (9) meses en la vigencia 2026, garantizando la continuidad de las intervenciones, la adecuada ejecución de los recursos y el logro de los resultados previstos, en coherencia con la planeación institucional y las disposiciones normativas vigentes. |  | 0 |  | 0% |  |  |  | 2809 | 100% | 16. Atención integral a la primera infancia y educación como eje del potencial humano. | 16 | 66.67%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 10. Salud Pública Integrada e Integral | 2820 | Salud y bienestar para Tunjuelito | Vincular 400 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, en actividades complementarias en salud | Vincular 100 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, en actividades complementarias en salud | SALUD | 4000 | 100 | NUMERO | FORMULACIÓN | Para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Local correspondiente a la vigencia 2025, la Alcaldía Local adjudicó a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur el Convenio Interadministrativo No. 559-2025, cuyo objeto es la ejecución de las acciones priorizadas del sector salud. Dicho convenio será desarrollado durante un período de nueve (9) meses en la vigencia 2026, garantizando la continuidad de las intervenciones, la adecuada ejecución de los recursos y el logro de los resultados previstos, en coherencia con la planeación institucional y las disposiciones normativas vigentes. |  | 0 |  | 0% |  |  |  | 2860 | 0% | 19. Desarrollo empresarial, productividad y empleo. | 19 | 25%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 10. Salud Pública Integrada e Integral | 2820 | Salud y bienestar para Tunjuelito | Vincular 600 personas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA | Vincular 150 personas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA | SALUD | 600 | 150 | NUMERO | FORMULACIÓN | Para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Local correspondiente a la vigencia 2025, la Alcaldía Local adjudicó a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur el Convenio Interadministrativo No. 559-2025, cuyo objeto es la ejecución de las acciones priorizadas del sector salud. Dicho convenio será desarrollado durante un período de nueve (9) meses en la vigencia 2026, garantizando la continuidad de las intervenciones, la adecuada ejecución de los recursos y el logro de los resultados previstos, en coherencia con la planeación institucional y las disposiciones normativas vigentes. |  | 0 |  | 0% |  |  |  | 2808 | 66.67% | 20. Promoción del emprendimiento formal, equitativo e incluyente | 20 | 74.67%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 12. Bogotá cuida a su gente | 2819 | Cuidando a cuidadoras | Vincular 2000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado. | Vincular 500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado. | MUJER | 2000 | 500 | NUMERO | FORMULACIÓN | Durante la vigencia 2025 se desarrollaron de manera integral las etapas de estructuración del proyecto, adelanto del proceso licitatorio, adjudicación y suscripción del contrato correspondiente al proyecto No. 2819, denominado “Cuidando Cuidadoras”, garantizando la continuidad de la atención a las mujeres cuidadoras de la localidad de Tunjuelito. |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  | 2898 | 25% | 24. Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión. | 24 | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 12. Bogotá cuida a su gente | 2819 | Cuidando a cuidadoras | Vincular 2000 mujeres para el ejercicio de derechos y el fortalecimiento de su autonomía económica | Vincular 500 mujeres para el ejercicio de derechos y el fortalecimiento de su autonomía económica | MUJER | 2000 | 500 | NUMERO | FORMULACIÓN | Durante la vigencia 2025 se desarrollaron de manera integral las etapas de estructuración del proyecto, adelanto del proceso licitatorio, adjudicación y suscripción del contrato correspondiente al proyecto No. 2819, denominado “Cuidando Cuidadoras”, garantizando la continuidad de la atención a las mujeres cuidadoras de la localidad de Tunjuelito. |  | 0 |  | 0% |  |  |  | 2924 | 100% | 25. Aumento de la resiliencia al cambio climático y reduccion de la vulnerabilidad | 25 | 5.233%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 12. Bogotá cuida a su gente | 2819 | Cuidando a cuidadoras | Vincular 2400 personas en procesos para la prevención de violencias en el contexto familiar y/o violencia sexual | Vincular 600 personas en procesos para la prevención de violencias en el contexto familiar y/o violencia sexual | MUJER | 2400 | 600 | NUMERO | FORMULACIÓN | Durante la vigencia 2025 se desarrollaron de manera integral las etapas de estructuración del proyecto, adelanto del proceso licitatorio, adjudicación y suscripción del contrato correspondiente al proyecto No. 2819, denominado “Cuidando Cuidadoras”, garantizando la continuidad de la atención a las mujeres cuidadoras de la localidad de Tunjuelito. |  | 0 |  | 0% |  |  |  | 2879 | 49.33% | 26. Movilidad Sostenible. | 26 | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 13. Bogotá, un territorio de paz y reconciliación en donde todos puedan volver a empezar | 2811 | Tunjuelito Territorio de paz | Realizar 4 acciones de construcción de paz que contribuyan al tejido social, la integración local, la sostenibilidad económica y/o desarrollo territorial para la reconciliación. | Realizar 1 acciones de construcción de paz que contribuyan al tejido social, la integración local, la sostenibilidad económica y/o desarrollo territorial para la reconciliación. | GESTIÓN PUBLICA LOCAL | 4 | 1 | NUMERO | FORMULACIÓN | Durante la vigencia 2025, se realizo la estructuración del proyeco de inversión 2811. de manera conjunta con la mesa local de Victimas de la localidad, lo cual permitio avanzar con la estructuración de los documentos contractuales y la posterior adjudicación del proceso de Selección Abreviado de Menor Cuantia número FDLT-SAMC 457-2025 (149182) |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  | 2905 | 0% | 27. Gestión del riesgo de desastres para un territorio seguro | 27 | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 13. Bogotá, un territorio de paz y reconciliación en donde todos puedan volver a empezar | 2811 | Tunjuelito Territorio de paz | Realizar 4 procesos pedagógicos, artísticos, culturales, formativos o para el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas para la apropiación social de la memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.. | Realizar 1 procesos pedagógicos, artísticos, culturales, formativos o para el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas para la apropiación social de la memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.. | GESTIÓN PUBLICA LOCAL | 4 | 1 | NUMERO | FORMULACIÓN | Durante la vigencia 2025, se realizo la estructuración del proyeco de inversión 2811. de manera conjunta con la mesa local de Victimas de la localidad, lo cual permitio avanzar con la estructuración de los documentos contractuales y la posterior adjudicación del proceso de Selección Abreviado de Menor Cuantia número FDLT-SAMC 457-2025 (149182) |  | 0 |  | 0% |  |  |  | 2881 | 0% | 30. Atención del déficit social para un hábitat digno. | 30 | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 14. Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural. | 2929 | Tunjuelito epicentro de cultura | Beneficiar 20 organizaciones artísticas, culturales y patrimoniales con elementos entregados. | Beneficiar 5 organizaciones artísticas, culturales y patrimoniales con elementos entregados. | CULTURA | 20 | 5 | NUMERO | FORMULACIÓN |  |  | 0 |  | 0% | 25% | 37.5% |  | 2875 | 5.233% | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 33 | 100%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 14. Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural. | 2929 | Tunjuelito epicentro de cultura | Capacitar 800 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | Capacitar 200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | CULTURA | 800 | 200 | NUMERO | FORMULACIÓN | En el periodo de 2025 en el marco de la ejecucuión del convenio de excedentes financieros se desarrollaron los componentes de Barrios Vivos y Bibliotecas en los cuales se realizaron talleres interactivos de transformación cultural y de oportunidades culturales que promuevan la reflexión, la experimentación, ideación, la construcción de soluciones a problemáticas barriales, aprender y producir conocimientos desde la diversidad a lo largo de la vida para diferentes sectores poblacionales, |  | 200 |  | 100% |  |  |  | 2914 | 0% | 35. Bogotá Ciudad Inteligente. | 35 | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 14. Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural. | 2929 | Tunjuelito epicentro de cultura | Otorgar 44 estímulos de apoyo al sector artístico y cultural. | Otorgar 11 estímulos de apoyo al sector artístico y cultural. | CULTURA | 44 | 11 | NUMERO | FORMULACIÓN | En el marco del convenio de excedentes financieros en especial en el componente de barrios vivos se tienen la entrega de 5 estimulos para promover las iniciativas concertadas con la comunidad que promuevara la reflexión, la experimentación, ideación, la construcción de soluciones a problemáticas barriales,desde el ambito cultural Durante 2025 NO se realizarón desembolsos para el desarrollo de estos talleres dado que estan en proceso administrativo para el desembolso por parte de haciendo en los meses de enero o febrero de 2026 |  | 0 |  | 0% |  |  |  | 2869 | 0% | 39. Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 39 | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 14. Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural. | 2929 | Tunjuelito epicentro de cultura | Realizar 40 eventos de promoción, circulción y apropiación de actividades artísticas, culturales y patrimoniales. | Realizar 10 eventos de promoción, circulción y apropiación de actividades artísticas, culturales y patrimoniales. | CULTURA | 40 | 10 | NUMERO | FORMULACIÓN | En elmarco de la formulación se realizaron escenarios de concertación con los diferentes grupos poblacionales para la estructuración de los eventos en el meraco de esta meta, entre ellos se enecuentran los eventos de la semana de la juventud, rock, graffiti, rap, Break dance, meutra cultural LGBTI, entre otros, a su vez presupuestos participativos como lo es Festival Gospell, Tunjuelito mujer cultural, entre otros. Finalmente la formulación se materializó en el proceso de selección objetiva FDLT-LP-424-2026 como licitación pública. Se adjudico al operador UT TUNJUELITO DEPORTIVA Y CULTURAL, en el contrato 716-2025 |  | 0 |  | 0% |  |  |  | 2910 | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 14. Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural. | 2916 | Tunjuelito comprometido con el deporte y la recreación | Beneficiar 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | Beneficiar 500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | DEPORTE | 2000 | 500 | NUMERO | FORMULACIÓN | A partir del análisis consolidado de los informes estadísticos, bases de datos y reportes técnicos presentados por los docentes responsables del programa, se evidenció que durante la vigencia 2025 se beneficiaron 914 personas. Este resultado permite dar cumplimiento y superar la meta establecida de beneficiar a 500 personas mediante la implementación de actividades recreo–deportivas comunitarias, reflejando un impacto positivo y una adecuada ejecución del programa. |  | 500 |  | 100% | 50% |  |  | 2900 | 100%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 14. Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural. | 2916 | Tunjuelito comprometido con el deporte y la recreación | Beneficiar 40 colectivos u organizaciones recreo deportivas inscritas en el Banco que implementan iniciativas de carácter barrial con apoyos economicos | Beneficiar 10 colectivos u organizaciones recreo deportivas inscritas en el Banco que implementan iniciativas de carácter barrial con apoyos economicos | DEPORTE | 40 | 10 | NUMERO | FORMULACIÓN | Durante la vigencia 2025 se adelantó el proceso de estructuración del proyecto, con el objetivo de Beneficiar 10 colectivos u organizaciones recreo deportivas inscritas en el Banco que implementan iniciativas de carácter barrial con apoyos economicos Es importante precisar que la adjudicación del contrato correspondiente se realizó en el mes de diciembre de 2025, razón por la cual la ejecución de las actividades y el cumplimiento de la meta se llevará a cabo durante el año 2026, haciendo uso de recursos presupuestales asignados a la vigencia 2025, conforme a la normativa aplicable en materia de ejecución presupuestal. |  | 0 |  | 0% |  |  |  | 2851 | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 14. Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural. | 2916 | Tunjuelito comprometido con el deporte y la recreación | Beneficiar 800 Personas con la entrega de dotaciones deportivas. | Beneficiar 200 Personas con la entrega de dotaciones deportivas. | DEPORTE | 800 | 200 | NUMERO | FORMULACIÓN | Durante la vigencia 2025 se adelantó el proceso de estructuración del proyecto, con el objetivo de Beneficiar 200 Personas con la entrega de dotaciones deportivas. Es importante precisar que la adjudicación del contrato correspondiente se realizó en el mes de diciembre de 2025, razón por la cual la ejecución de las actividades y el cumplimiento de la meta se llevará a cabo durante el año 2026, haciendo uso de recursos presupuestales asignados a la vigencia 2025, conforme a la normativa aplicable en materia de ejecución presupuestal. |  | 0 |  | 0% |  |  |  | 2912 | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 14. Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural. | 2916 | Tunjuelito comprometido con el deporte y la recreación | Capacitar 2000 personas en los campos deportivos o recreativos | Capacitar 500 personas en los campos deportivos o recreativos | DEPORTE | 2000 | 500 | NUMERO | FORMULACIÓN | A partir del análisis consolidado de los informes estadísticos, las bases de datos y los reportes técnicos presentados por los docentes responsables del programa, se evidenció que durante la vigencia 2025 se beneficiaron 805 personas. Este resultado permite dar cumplimiento y superar la meta establecida de capacitar a 500 personas en los campos deportivos o recreativos, demostrando una adecuada ejecución del programa y un impacto positivo en la población atendida. |  | 500 |  | 100% |  |  |  | 2928 | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 15. Bogotá protege todas las formas de vida | 2867 | Tunjuelito un hogar para nuestros animales | Atender 4000 animales en los programas de brigadas médicas, urgencias veterinarias y adopciones | Atender 1000 animales en los programas de brigadas médicas, urgencias veterinarias y adopciones | PYBA | 4000 | 1000 | NUMERO | FORMULACIÓN | El cumplimiento de esta meta se dió mediante la ejecución de brigadas médico-veterinarias por parte del equipo PYBA, orientadas a la atención primaria en salud animal de caninos y felinos en condición de vulnerabilidad, la identificación de casos de presunto maltrato y abandono, y la gestión de procesos de adopción responsable para animales sin cuidador. Estas acciones tuvieron un impacto positivo ya que, fortalecieron la protección animal en el territorio, permitiendo la identificación temprana de casos de presunto maltrato animal, la atención médica inicial y la articulación institucional para la restitución de derechos de los animales. |  | 1000 | El cumplimiento de esta meta se dió mediante la ejecución de brigadas médico-veterinarias por parte del equipo PYBA, orientadas a la atención primaria en salud animal de caninos y felinos en condición de vulnerabilidad, la identificación de casos de presunto maltrato y abandono, y la gestión de procesos de adopción responsable para animales sin cuidador. Estas acciones tuvieron un impacto positivo ya que, fortalecieron la protección animal en el territorio, permitiendo la identificación temprana de casos de presunto maltrato animal, la atención médica inicial y la articulación institucional para la restitución de derechos de los animales. | 100% | 40% | 40% |  | 2918 | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 15. Bogotá protege todas las formas de vida | 2867 | Tunjuelito un hogar para nuestros animales | Esterilizar 4000 perros y gatos incluyendo los que está en condición de vulnerabilidad | Esterilizar 1000 perros y gatos incluyendo los que está en condición de vulnerabilidad | PYBA | 4000 | 1000 | NUMERO | FORMULACIÓN | Durante el primer semestre de 2025, la localidad no contó con clínica operadora activa debido a la vigencia contractual 2024, sin embargo, desde alcaldía local y a través del Equipo PYBA se ha venido prestando el servicio continuo de brigadas médico-veterinaria de manera articulada con la Subred Sur y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) con el fin de contribuir y fortalecer el tema de protección animal en la localidad, realizadas entre los meses de agosto y noviembre. Logrando un total de 559 animales esterilizados, las intervenciones priorizaron la población felina, aproximadamente 60% de ellas, en atención a su alta tasa reproductiva. |  | 0 | Durante el primer semestre de 2025, la localidad no contó con clínica operadora activa debido a la vigencia contractual 2024, sin embargo, desde alcaldía local y a través del Equipo PYBA se ha venido prestando el servicio continuo de brigadas médico-veterinaria de manera articulada con la Subred Sur y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) con el fin de contribuir y fortalecer el tema de protección animal en la localidad, realizadas entre los meses de agosto y noviembre. Logrando un total de 559 animales esterilizados, las intervenciones priorizaron la población felina, aproximadamente 60% de ellas, en atención a su alta tasa reproductiva. | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 15. Bogotá protege todas las formas de vida | 2867 | Tunjuelito un hogar para nuestros animales | Vincular 2000 personas en acciones educativas en temas de protección y bienestar animal | Vincular 500 personas en acciones educativas en temas de protección y bienestar animal | PYBA | 2000 | 500 | NUMERO | FORMULACIÓN | Para dar cumplimiento de esta meta durante el año 2025, se realizaron jornadas intersectoriales PYBA articuladas con la Subred Sur, las cuales incluyeron acciones de educación en salud ambiental, prevención de zoonosis y promoción de la tenencia responsable de animales de compañía, acompañadas de jornadas de vacunación antirrábica. Se desarrollaron 6 actividades en los barrios de la localidad relacionadas de la siguiente manera: Fátima (20 de marzo 2025) , San Benito (12 de junio 2025), Nuevo Muzú (6 de agosto 2025), San Carlos (16 de septiembre 2025), Isla del Sol (18 de noviembre 2025) y Venecia (6 de diciembre). |  | 100 | Para dar cumplimiento de esta meta durante el año 2025, se realizaron jornadas intersectoriales PYBA articuladas con la Subred Sur, las cuales incluyeron acciones de educación en salud ambiental, prevención de zoonosis y promoción de la tenencia responsable de animales de compañía, acompañadas de jornadas de vacunación antirrábica. Se desarrollaron 6 actividades en los barrios de la localidad relacionadas de la siguiente manera: Fátima (20 de marzo 2025) , San Benito (12 de junio 2025), Nuevo Muzú (6 de agosto 2025), San Carlos (16 de septiembre 2025), Isla del Sol (18 de noviembre 2025) y Venecia (6 de diciembre). | 20%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 7. Bogotá, una ciudad con menos pobreza. | 2809 | Menos pobreza en Tunjuelito | Atender 3800 personas con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado. | Atender 950 personas con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado. | INTEGRACIÓN SOCIAL | 3800 | 950 | NUMERO | FORMULACIÓN | De la meta: Atender 950 personas con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado. Se está cumpliendo la meta establecida por el FDL, por encima del 100% y se han logrado dispersiones en la ejecución del convenio por valor de $2.063.521.000 |  | 950 |  | 100% | 100% | 100%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 7. Bogotá, una ciudad con menos pobreza. | 2809 | Menos pobreza en Tunjuelito | Beneficiar 2265 personas mayores con transferencias monetarias (constante) | Beneficiar 2265 personas mayores con transferencias monetarias | INTEGRACIÓN SOCIAL | 2265 | 2265 | NUMERO | FORMULACIÓN | De la meta Beneficiar 2265 personas mayores con transferencias monetarias. Se está cumpliendo la meta establecida por el FDL, por encima del 100% y se han logrado dispersiones exitosas durante la ejecución del convenio por valor de $1.120.050.000 |  | 2265 |  | 100%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 7. Bogotá, una ciudad con menos pobreza. | 2809 | Menos pobreza en Tunjuelito | Beneficiar 480 jóvenes con transferencias condicionadas y acompañamiento psicosocial para la promoción al acceso y permanencia a oportunidades de formación y empleabilidad | Beneficiar 120 jóvenes con transferencias condicionadas y acompañamiento psicosocial para la promoción al acceso y permanencia a oportunidades de formación y empleabilidad | INTEGRACIÓN SOCIAL | 480 | 120 | NUMERO | FORMULACIÓN | De la meta Beneficiar 120 jóvenes con transferencias condicionadas y acompañamiento psicosocial para la promoción al acceso y permanencia a oportunidades de formación y empleabilidad. De los 30 jóvenes beneficiarios en la localidad Tunjuelito, 17 de ellos se encuentran en la ruta de formación de cursos cortos, 3 en Educación para Jóvenes adultos, 1 en Educación y Formación para el Trabajo, 4 en la ruta de formación de proyecto de vida y educación superior 5. |  | 120 |  | 100%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 8. Erradicación del hambre en Bogotá | 2860 | Seguridad alimentaria y nutricional para Tunjuelito | Habilitar 600 cupos para la atención de población en inseguridad alimentaria y nutricional del Distrito Capital, a través de comedores comunitarios. | Habilitar 150 cupos para la atención de población en inseguridad alimentaria y nutricional del Distrito Capital, a través de comedores comunitarios. | INTEGRACIÓN SOCIAL | 600 | 150 | NUMERO | FORMULACIÓN | La meta es llevada al 2026 donde se duplicara la meta para cumplir el acumulado del cuatrienio |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
3. Bogotá Confía en su Potencial | 16. Atención integral a la primera infancia y educación como eje del potencial humano. | 2808 | Tunjuelito con oportunidades para la educación | Beneficiar 200 estudiantes con apoyo de sostenimiento para la permanencia en la educación posmedia (niveles de formación técnico profesional, tecnólogo, profesional universitario y educación para el trabajo y desarrollo humano). | Beneficiar 50 estudiantes con apoyo de sostenimiento para la permanencia en la educación posmedia (niveles de formación técnico profesional, tecnólogo, profesional universitario y educación para el trabajo y desarrollo humano). | EDUCACIÓN | 200 | 50 | NUMERO | FORMULACIÓN | Logros obtenidos Se han realizado visitas a 10 de los 13 colegios oficiales de la localidad, en las que se socializó el Convenio 323-2025. Durante estas visitas se dio a conocer detalladamente las fechas de inscripción y los apoyos que la alcaldía pondrá a disposición de los participantes. Adicionalmente, se desarrolló una jornada de inscripción el 14 de noviembre, contando con la participación activa de la ciudadanía. El proceso de inscripciones se cerró el 18 de noviembre, y a la fecha del 5 de enero de 2026, ya se ha consolidado el grupo de 50 beneficiarios para la legalización de su matrícula, los cuales iniciarán sus estudios durante el primer semestre del presente año. |  | 50 |  | 100% | 66.67% | 66.67% | 55.44%
3. Bogotá Confía en su Potencial | 16. Atención integral a la primera infancia y educación como eje del potencial humano. | 2808 | Tunjuelito con oportunidades para la educación | Beneficiar 200 estudiantes en programas de educación posmedia (niveles de formación técnico profesional, tecnólogo, profesional universitario y educación para el trabajo y desarrollo humano). | Beneficiar 50 estudiantes en programas de educación posmedia (niveles de formación técnico profesional, tecnólogo, profesional universitario y educación para el trabajo y desarrollo humano). | EDUCACIÓN | 200 | 50 | NUMERO | FORMULACIÓN | Logros obtenidos Se han realizado visitas a 10 de los 13 colegios oficiales de la localidad, en las que se socializó el Convenio 323-2025. Durante estas visitas se dio a conocer detalladamente las fechas de inscripción y los apoyos que la alcaldía pondrá a disposición de los participantes. Adicionalmente, se desarrolló una jornada de inscripción el 14 de noviembre, contando con la participación activa de la ciudadanía. El proceso de inscripciones se cerró el 18 de noviembre, y a la fecha del 5 de enero de 2026, ya se ha consolidado el grupo de 50 beneficiarios para la legalización de su matrícula, los cuales iniciarán sus estudios durante el primer semestre del presente año. |  | 50 |  | 100%
3. Bogotá Confía en su Potencial | 16. Atención integral a la primera infancia y educación como eje del potencial humano. | 2808 | Tunjuelito con oportunidades para la educación | Dotar 12 sedes educativas urbanas y rurales con recursos pedagógicos y/o tecnológicos | Dotar 3 sedes educativas urbanas y rurales con recursos pedagógicos y/o tecnológicos | EDUCACIÓN | 12 | 3 | NUMERO | FORMULACIÓN | Proceso de Acuerdo Marco para Dotación Escolar El día 24 de octubre, la Secretaría de Educación remitió el documento de viabilidad correspondiente a la continuidad del programa de dotación tecnológica escolar. Por otro lado, a finales de diciembre se llevó a cabo la revisión técnica, financiera y económica de los oferentes participantes en el proceso del acuerdo marco. Con base en este análisis, se generaron las órdenes de compra entre el 24 y el 30 de diciembre. Estas órdenes permitirán proceder a la firma del acta de inicio del proceso y a la elaboración de la programación para la entrega de los equipos tecnológicos. |  | 0 |  | 0%
3. Bogotá Confía en su Potencial | 19. Desarrollo empresarial, productividad y empleo. | 2898 | Impulsando el Desarrollo Económico en Tunjuelito | Apoyar 40 Mipymes y/o emprendimientos orientados al fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión y el desarrollo turístico | Apoyar 10 Mipymes y/o emprendimientos orientados al fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión y el desarrollo turístico | DESARROLLO ECONOMICO | 40 | 10 | NUMERO | FORMULACIÓN | Durante la vigencia se adelantó la gestión contractual mediante la suscripción de un contrato para beneficiar a 15 empresas del sector turismo, que incluye: procesos de capacitación, entrega de insumos y participación en ferias empresariales. Respecto a este último componente, se proyecta un alcance de participación de hasta 120 emprendimientos y empresas locales, lo cual permitirá potencializar la visibilidad de la localidad, fortalecer el posicionamiento del destino turístico y dinamizar la oferta de bienes y servicios del sector turismo, generando oportunidades de articulación comercial y desarrollo económico local. |  | 0 | ok | 0% | 25% | 25%
3. Bogotá Confía en su Potencial | 19. Desarrollo empresarial, productividad y empleo. | 2898 | Impulsando el Desarrollo Económico en Tunjuelito | Realizar 8 acciones para fortalecer las capacidades y/o habilidades, técnicas y blandas de las personas de la localidad, con el fin de mejorar el acceso a oportunidades de empleo. | Realizar 2 acciones para fortalecer las capacidades y/o habilidades, técnicas y blandas de las personas de la localidad, con el fin de mejorar el acceso a oportunidades de empleo. | DESARROLLO ECONOMICO | 8 | 2 | NUMERO | FORMULACIÓN | 1. Se llevó a cabo la contratación y ejecución del CPS 367 de 2025 para la prestación de servicios logísticos y suministro de mobiliario para la participación de la Alcaldía Local de Tunjuelito en la Feria del Hogar 2025 – Corferias, La participación en la Feria del Hogar 2025 permitió generar un escenario de aprendizaje práctico, fortalecimiento de habilidades blandas (comercialización, negociación, trabajo en red) y habilidades técnicas asociadas a la exhibición, promoción y posicionamiento de productos, contribuyendo al mejoramiento de la empleabilidad, generación de ingresos y ampliación de oportunidades laborales. 2. Por otra parte, se contrato mediante licitación pública CPS 685 2025 el fortalecimiento de habilidades blandas y capacidades empresariales a 120 mipymes y emprendimientos locales con el fin de contribuir al cierre de brechas socioeconómicas, capacidades para el empleo y el desarrollo económico local |  | 1 | ok | 50%
3. Bogotá Confía en su Potencial | 20. Promoción del emprendimiento formal, equitativo e incluyente | 2924 | Tunjuelito fortalece su ecosistema cultural y creativo | Financiar 45 proyectos del sector cultural y creativo. | Financiar 11 proyectos del sector cultural y creativo. | CULTURA | 45 | 11 | NUMERO | FORMULACIÓN | - En el marco del Proyecto No. 2924, mediante el cual se establecen los recursos del proyecto Más Cultura Local, se ha definido como meta el otorgamiento de beneficios de financiación a once (11) proyectos, en concordancia con los lineamientos de planeación y los objetivos estratégicos, del programa. |  | 11 |  | 100% | 100% | 74.67%
3. Bogotá Confía en su Potencial | 20. Promoción del emprendimiento formal, equitativo e incluyente | 2879 | Tunjuelito apuesta por la construccion del tejido empresarial | Apoyar 300 Mipymes, emprendimientos y/o actores de la economia informal para el fortalecimiento del tejido empresarial local. | Apoyar 75 Mipymes, emprendimientos y/o actores de la economia informal para el fortalecimiento del tejido empresarial local. | DESARROLLO ECONOMICO | 300 | 75 | NUMERO | FORMULACIÓN | 1. Ejecución de acciones de fortalecimiento en el marco de la Feria del Hogar 2025, mediante la participación de emprendimientos y Mipymes locales - 37 beneficiarios apoyados a través de procesos de exhibición comercial, fortalecimiento de marca, relacionamiento empresarial y acceso a mercados. 2. Contratación mediante licitación pública para el fortalecimiento de 115 Mipymes, emprendimientos y/o actores de la economía informal, que contempla procesos de capacitación, entrega de insumos, acompañamiento empresarial y participación en ferias empresariales - 115 beneficiarios contratados. La ejecución física de estas acciones se desarrollará conforme al cronograma contractual, permitiendo ampliar el alcance de la meta anual y garantizar un impacto sostenido en el tejido empresarial local. |  | 37 | ok | 49.33% | 49.33%
4. Bogotá Ordena su Territorio y Avanza en su Acción Climática | 24. Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión. | 2905 | Tunjuelito fortalece sus parques y embellece sus espacios | Construir 4500 m2 de Parques de la red de proximidad (la construcción incluye su dotación). | Construir 1125 m2 de Parques de la red de proximidad (la construcción incluye su dotación). | INFRAESTRUCTURA | 4500 | 1125 | METROS CUADRADOS | FORMULACIÓN | Para la meta Construir 1125 m2 de Parques de la red de proximidad (la construcción incluye su dotación), Se prevé aportar en el año 2026 al cumplimiento de la meta, de acuerdo con la priorización y el cronograma de ejecución. |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 1.047%
4. Bogotá Ordena su Territorio y Avanza en su Acción Climática | 24. Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión. | 2905 | Tunjuelito fortalece sus parques y embellece sus espacios | Intervenir 1 Parques de la red de proximidad con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación. | Intervenir 1 Parques de la red de proximidad con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación. | INFRAESTRUCTURA | 1 | 1 | NUMERO | FORMULACIÓN | Durante la vigencia 2025 se adjudicó el Contrato de Obra No. 675 de 2025, cuyo objeto es adelantar, bajo el alcance contractual definido, el diagnóstico, mejoramiento, mantenimiento y dotación de los parques de proximidad, vecinales y de bolsillo de la Localidad de Tunjuelito en la ciudad de Bogotá D.C., con el fin de fortalecer las condiciones de funcionalidad, seguridad, accesibilidad y aprovechamiento comunitario de dichos espacios. Este contrato se estructura para su ejecución conforme al esquema contractual aplicable, permitiendo desarrollar intervenciones priorizadas con base en el diagnóstico técnico y en los requerimientos del territorio, garantizando trazabilidad de actividades, cantidades y resultados esperados. De manera complementaria, se suscribió el Contrato de Interventoría No. 691 de 2025, cuyo objeto es realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental, social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) al contrato de obra que contempla, por el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable, el diagnóstico, mejoramiento, mantenimiento y dotación de los parques referidos. La interventoría se constituye en el instrumento de control y aseguramiento de calidad para verificar el cumplimiento de obligaciones, especificaciones técnicas, programación, manejo ambiental y social, y adecuada gestión contractual, protegiendo el patrimonio público y garantizando la correcta ejecución del objeto. A la fecha del presente reporte, los contratos se encuentran pendientes de inicio, estimándose el inicio de ejecución en el mes de enero de 2026, una vez se surtan los alistamientos preoperativos, la programación definitiva de frentes de intervención y la verificación de requisitos habilitantes para el inicio efectivo de actividades. |  | 0 |  | 0%
4. Bogotá Ordena su Territorio y Avanza en su Acción Climática | 24. Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión. | 2881 | Tunjuelito dignifica espacios culturales | Intervenir 3 equipamientos culturales con acciones de construcción, adecuación y/o dotación | Intervenir 1 equipamientos culturales con acciones de construcción, adecuación y/o dotación | INFRAESTRUCTURA | 3 | 1 | NUMERO | FORMULACIÓN | En el marco de lo excedentes financieros destinados a esta meta, se realizó un proceso de diagnostico de las necesidades de la sede de casa de la cultura de Tunjuelito, para lo cual se realizá un listado de necesidades en dotación para el fortalecimiento de la escuela de arte, de teatro, escuela digital y temas propios del equipamento. Este proceso de formulación se materializó en la SUBASTA SASI-459-2025. El cual se adjudico a RAMSGS bajo el contrato 718-2025. Se adjudicó el contrato de obra 678 de 2025, pendiente inicio del contrato, se estima dar inicio en el mes de enero de 2026. |  | 0 |  | 0% | 0%
4. Bogotá Ordena su Territorio y Avanza en su Acción Climática | 25. Aumento de la resiliencia al cambio climático y reduccion de la vulnerabilidad | 2875 | Tunjuelito resiliente ordena su territorio y se adapta al cambio climático | Capacitar 3000 personas en separación en la fuente y reciclaje. | Capacitar 750 personas en separación en la fuente y reciclaje. | AMBIENTE | 3000 | 750 | NUMERO | FORMULACIÓN | En cumplimiento de la meta establecida, se adelantó y culminó el proceso de selección FDLT-SAMC-460-2025, mediante el cual se suscribió el Contrato No. 720-2025 CPS (SECOP II – 149147), cuyo objeto es implementar acciones comunitarias de educación ambiental, separación en la fuente, bienestar y protección animal en la localidad de Tunjuelito. A través de la ejecución de este contrato se desarrollaron estrategias de educación y sensibilización ambiental dirigidas a la comunidad, orientadas al fortalecimiento de prácticas responsables en el manejo integral de residuos sólidos, la correcta separación en la fuente y la reducción de impactos ambientales asociados a una disposición inadecuada de los residuos. Estas acciones se enmarcan en los Proyectos de Inversión No. 2875 “Tunjuelito Resiliente Ordena su Territorio y se Adapta al Cambio Climático” y No. 2867 “Tunjuelito, un Hogar para Nuestros Animales”, definidos en el Plan de Desarrollo Local “Tunjuelito Camina Segura”. Como resultado de la implementación de las actividades comunitarias, se logró la sensibilización de 893 personas mediante jornadas pedagógicas, espacios participativos y actividades de apropiación social del conocimiento ambiental, así como la capacitación específica de 157 personas en temas relacionados con manejo adecuado de residuos sólidos, separación en la fuente y prácticas sostenibles, contribuyendo al fortalecimiento de capacidades locales y a la adopción de comportamientos ambientalmente responsables. La suscripción y ejecución del contrato, por un valor de $379.488.000, representa un avance significativo en el cumplimiento de las metas ambientales y sociales del Plan de Desarrollo Local, al consolidar procesos de educación ambiental con enfoque comunitario, mejorar la gestión de residuos en el territorio y promover una cultura ciudadana orientada a la sostenibilidad, el bienestar animal y la adaptación al cambio climático. |  | 157 |  | 20.93% | 5.233% | 5.233%
4. Bogotá Ordena su Territorio y Avanza en su Acción Climática | 25. Aumento de la resiliencia al cambio climático y reduccion de la vulnerabilidad | 2875 | Tunjuelito resiliente ordena su territorio y se adapta al cambio climático | Implementar 12 procesos comunitarios de educación ambiental que promueven la conservación de la biodiversidad y el agua | Implementar 3 procesos comunitarios de educación ambiental que promueven la conservación de la biodiversidad y el agua | AMBIENTE | 12 | 3 | NUMERO | FORMULACIÓN | En desarrollo de la meta establecida, se adelantó y culminó satisfactoriamente el proceso de selección FDLT-SAMC-460-2025, mediante el cual se suscribió el Contrato No. 720-2025 CPS (SECOP II – 149147), cuyo objeto es implementar acciones comunitarias de educación ambiental, separación en la fuente, bienestar y protección animal en la localidad de Tunjuelito. A través de este contrato se fortalecerá en el semestre del 2026 las capacidades comunitarias y la apropiación social de prácticas sostenibles, promoviendo la correcta gestión integral de los residuos sólidos, la cultura ambiental y la protección y el bienestar animal, en concordancia con los enfoques de sostenibilidad, corresponsabilidad ciudadana y adaptación al cambio climático. Las actividades contratadas se enmarcan en los Proyectos de Inversión No. 2875 “Tunjuelito Resiliente Ordena su Territorio y se Adapta al Cambio Climático” y No. 2867 “Tunjuelito, un Hogar para Nuestros Animales”, definidos en el Plan de Desarrollo Local “Tunjuelito Camina Segura”. La suscripción del contrato, por un valor de $379.488.000, constituye un avance significativo en el cumplimiento de las metas ambientales y sociales del Plan de Desarrollo Local, al garantizar recursos técnicos y financieros para el fortalecimiento de la educación ambiental, la promoción de la separación en la fuente y la consolidación de acciones orientadas al bienestar y la protección animal, generando impactos positivos en la calidad de vida de la comunidad y en la sostenibilidad ambiental del territorio. |  | 0 |  | 0%
4. Bogotá Ordena su Territorio y Avanza en su Acción Climática | 25. Aumento de la resiliencia al cambio climático y reduccion de la vulnerabilidad | 2875 | Tunjuelito resiliente ordena su territorio y se adapta al cambio climático | Mantener 2000 m2 de jardinería | Mantener 1000 m2 de jardinería | AMBIENTE | 2000 | 1000 | METROS CUADRADOS | FORMULACIÓN | En cumplimiento de la meta establecida, se logró adelantar de manera exitosa el proceso de selección FDLT-SAMC-456-2025 (SECOP II – 149181), a través del cual se adjudicó el Contrato No. 709-2025 CPS (149181), cuyo objeto consiste en ejecutar actividades integrales de mantenimiento, conservación, manejo silvicultural del arbolado y embellecimiento de jardineras en la localidad de Tunjuelito. Este contrato permite fortalecera en el primer semestre la sostenibilidad, vitalidad y funcionalidad ecológica de las coberturas vegetales, garantizando la adecuada gestión del verde urbano mediante intervenciones técnicas y ambientales orientadas a la preservación del arbolado urbano y la mejora del espacio público verde. Las acciones contratadas se desarrollan en estricto cumplimiento de los lineamientos técnicos y ambientales establecidos en el Proyecto de Inversión No. 2875 del Plan de Desarrollo Local, así como en concordancia con la normatividad distrital vigente en materia de gestión integral del arbolado y zonas verdes urbanas. La adjudicación del contrato, por un valor total de $309.772.165, constituye un avance significativo en el cumplimiento de las metas del sector ambiente, al asegurar recursos financieros y operativos para la implementación de intervenciones planificadas que contribuyen al mejoramiento de la calidad ambiental, la mitigación de riesgos asociados al arbolado y el embellecimiento del entorno urbano, beneficiando de manera directa a la comunidad de la localidad de Tunjuelito. |  | 0 |  | 0%
4. Bogotá Ordena su Territorio y Avanza en su Acción Climática | 25. Aumento de la resiliencia al cambio climático y reduccion de la vulnerabilidad | 2875 | Tunjuelito resiliente ordena su territorio y se adapta al cambio climático | Mantener 6000 árboles en zona urbana | Mantener 1500 árboles en zona urbana | AMBIENTE | 6000 | 1500 | NUMERO | FORMULACIÓN | Como resultado del cumplimiento de la meta programada, se adelantó y culminó satisfactoriamente el proceso de contratación FDLT-SAMC-456-2025 (SECOP II – 149181), mediante el cual se formalizó la adjudicación del Contrato No. 709-2025 CPS (149181). Dicho contrato tiene como finalidad la ejecución de actividades integrales orientadas al mantenimiento, conservación, manejo silvicultural del arbolado urbano y embellecimiento de jardineras en la localidad de Tunjuelito. A través de este instrumento contractual se garantiza la intervención técnica y ambiental de las coberturas vegetales, promoviendo su estabilidad, desarrollo adecuado y funcionalidad ecológica, conforme a los criterios establecidos para la gestión del verde urbano. Las actividades previstas se enmarcan en los lineamientos técnicos y ambientales definidos en el Proyecto de Inversión No. 2875 del Plan de Desarrollo Local, así como en la normatividad distrital vigente aplicable al manejo del arbolado y las zonas verdes urbanas. La adjudicación del contrato, por un valor de $309.772.165, representa un avance relevante en la ejecución de las acciones ambientales del territorio, al permitir la asignación eficiente de recursos para la mejora del entorno urbano, la mitigación de riesgos asociados al arbolado y el fortalecimiento de las condiciones ambientales de la localidad, impactando positivamente la calidad de vida de la comunidad de Tunjuelito. |  | 0 |  | 0%
4. Bogotá Ordena su Territorio y Avanza en su Acción Climática | 26. Movilidad Sostenible. | 2914 | Tunjuelito se moviliza con seguridad | Intervenir 7,5 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación | Intervenir 1,5 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación | INFRAESTRUCTURA | 7.5 | 1.5 | KILOMETROS | FORMULACIÓN | Durante la vigencia 2025 se adjudicó y suscribió el Contrato de Obra No. 613 de 2025, cuyo objeto consiste en ejecutar, a monto agotable y bajo el sistema de precios unitarios, las actividades requeridas para la construcción y/o conservación y/o mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial local e intermedia, así como del espacio público y las obras complementarias en la Localidad de Tunjuelito de la ciudad de Bogotá D.C. El contrato registró como fecha de inicio el 17 de diciembre de 2025 y, a la fecha del presente reporte, se encuentra en la fase de estudios y diseños, etapa previa y necesaria para definir con sustento técnico las alternativas de intervención, especificaciones, cantidades de obra, presupuestos detallados, programación y priorización de frentes, conforme a los lineamientos y requerimientos establecidos en los documentos contractuales. En consecuencia, no se ha iniciado la etapa de obra ni se han abierto frentes de intervención en campo, hasta tanto se cuente con la culminación, revisión y validación de los productos técnicos que habilitan el inicio de la ejecución. De manera complementaria, y con el propósito de garantizar el seguimiento integral y el cumplimiento del objeto contractual, se suscribió el Contrato de Interventoría No. 652 de 2025, cuyo objeto es realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental, social y en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) al contrato de obra pública resultante del proceso de licitación pública referido. En la fase actual, la interventoría desarrolla y verifica las actividades propias del componente preoperativo, incluyendo la revisión de los entregables de estudios y diseños, la consistencia técnica de especificaciones y cantidades, la verificación del cumplimiento de obligaciones iniciales, y la emisión de conceptos y recomendaciones que permitan el tránsito ordenado y controlado hacia la etapa de ejecución de obra, garantizando trazabilidad, calidad, oportunidad y protección del patrimonio público. |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
4. Bogotá Ordena su Territorio y Avanza en su Acción Climática | 27. Gestión del riesgo de desastres para un territorio seguro | 2869 | Tunjuelito responde ante los riesgos | Realizar 04 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales en torno a la gestión del riesgo | Realizar 01 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales en torno a la gestión del riesgo | AMBIENTE | 4 | 1 | NUMERO | FORMULACIÓN | Se logró la estructuración, gestión y presentación exitosa del proceso contractual FDLT-SASI-408-2025 (145394), cuyo objeto es suministrar, por lotes y a precios unitarios, bienes de dotación deportiva, tecnológica, de prevención y gestión del riesgo, y de mobiliario para la localidad de Tunjuelito, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Local 2025–2028 “Tunjuelito Camina Segura”, por un valor total de $536.963.301. En el marco de este proceso, el Proyecto 2869 – Gestión del Riesgo aportó $125.889.000, específicamente en el Lote 2, orientado a la dotación para la gestión del riesgo, mediante el suministro de bienes estratégicos que permitirán fortalecer las capacidades comunitarias e institucionales para la prevención, atención y mitigación de emergencias, priorizando la seguridad, la protección de la vida y una respuesta organizada ante eventos de origen natural o antrópico. La ejecución y entrega de los bienes se encuentra programada para el primer trimestre de 2026, garantizando el cumplimiento de la meta de realizar una (01) acción efectiva para el fortalecimiento de las capacidades locales en torno a la gestión del riesgo en la localidad de Tunjuelito. |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
4. Bogotá Ordena su Territorio y Avanza en su Acción Climática | 30. Atención del déficit social para un hábitat digno. | 2910 | Espacios de Desarrollo Comunitario para Tunjuelito | Dotar y/o acondicionar 10 unidades operativas orientadas a la atención de la primera infancia (Jardines Infantiles, Casas de Pensamiento Intercultural, Modalidad Espacios Rurales, Crecemos en la Ruralidad, Creciendo Juntos, Centros Amar, Centros Forjar) | Dotar y/o acondicionar 3 unidades operativas orientadas a la atención de la primera infancia (Jardines Infantiles, Casas de Pensamiento Intercultural, Modalidad Espacios Rurales, Crecemos en la Ruralidad, Creciendo Juntos, Centros Amar, Centros Forjar) | INTEGRACIÓN SOCIAL | 10 | 3 | NUMERO | FORMULACIÓN | Se adjudicó el contrato de obra 702 de 2025, pendiente inicio del contrato, se estima dar inicio en el mes de enero de 2026. |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
5. Bogotá Confía en su Gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2900 | Tunjuelito promueve entornos seguros para la ciudadanía | Realizar 4 estrategias de inspección, vigilancia y control (una por vigencia). | Realizar 1 estrategias de inspección, vigilancia y control (una por vigencia). | GESTIÓN PUBLICA LOCAL | 4 | 1 | NUMERO | FORMULACIÓN | La meta se cumplio con personal de OPS ademas de la gestión del Contrato de seguros que amparan los intereses patrimoniales, contrato de vigilancia y seguridad para las sedes, y orden de compra de ferretería para el mantenimiento de preventivo y correctivo de la entidad |  | 1 |  | 100% | 100% | 100% | 33.33%
5. Bogotá Confía en su Gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2900 | Tunjuelito promueve entornos seguros para la ciudadanía | Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional (una por vigencia). | Realizar 1 estrategias de fortalecimiento institucional (una por vigencia). | GESTIÓN PUBLICA LOCAL | 4 | 1 | NUMERO | FORMULACIÓN | La meta se cumplio con personal de OPS ademas de la gestión del Contrato de seguros que amparan los intereses patrimoniales, contrato de vigilancia y seguridad para las sedes, y orden de compra de ferretería para el mantenimiento de preventivo y correctivo de la entidad |  | 1 |  | 100%
5. Bogotá Confía en su Gobierno | 35. Bogotá Ciudad Inteligente. | 2851 | Tunjuelito conectada con las TICS | Operativizar 3 Centros de Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas y/o urbanas, con énfasis en procesos de formación y desarrollo de competencias digitales. | Operativizar 1 Centros de Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas y/o urbanas, con énfasis en procesos de formación y desarrollo de competencias digitales. | TICS | 4 | 1 | NUMERO | FORMULACIÓN | Se adjudicó el contrato de CONTRATO DE SUMINISTRO No. FDLT-SUM-688-2025 - Acuerdo Marco Orden de servicio # 159081 - 159082 - 159083 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
5. Bogotá Confía en su Gobierno | 35. Bogotá Ciudad Inteligente. | 2851 | Tunjuelito conectada con las TICS | Operativizar 3 Centros de Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas y/o urbanas, con énfasis en Servicios TIC´s generados. | Operativizar 1 Centros de Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas y/o urbanas, con énfasis en Servicios TIC´s generados. | TICS | 4 | 1 | NUMERO | FORMULACIÓN | Se adjudicó el contrato de CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 716-2025 CPS (148293), pendiente inicio del contrato, se estima dar inicio en el mes de enero de 2026. |  | 0 |  | 0%
5. Bogotá Confía en su Gobierno | 39. Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 2912 | Conciencia ciudadana como un acto de amor por Bogotá y tunjuelito | Desarrollar 4 acciones orientadas a la ciudadanía, en el marco de la estrategia "Bogotaneidad | Desarrollar 1 acciones orientadas a la ciudadanía, en el marco de la estrategia "Bogotaneidad | GESTIÓN PUBLICA LOCAL | 4 | 1 | NUMERO | FORMULACIÓN | Se dio inicio a la fase de ejecución del proyecto de Bogotaneidad, con una intervención en calle, la cual es una de las acciones que se desarrollaran en el marco del proceso, se pretende cumplir la totalidad de las actividades en el pimer trimestre del 2026 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
5. Bogotá Confía en su Gobierno | 39. Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 2928 | Participacion ciudadana como motor de desarrollo en Tunjuelito | Capacitar 2000 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. | Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. | GESTIÓN PUBLICA LOCAL | 1000 | 500 | NUMERO | FORMULACIÓN | Se realizo la estructuración de los documentos contractuales y la posterior adjudicación del proceso de contratación FDLT-LP 421-2025 (146641), mediante el cual se materializada la capacitación de personas en participación ciudadana tanto de manera virtual como de manera presencial, así como las jornadas de asambleas de juventud con los jovenes de la localidad. |  | 0 |  | 0% | 0%
5. Bogotá Confía en su Gobierno | 39. Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 2928 | Participacion ciudadana como motor de desarrollo en Tunjuelito | Fortalecer 20 organizaciones comunales. | Fortalecer 5 organizaciones comunales. | GESTIÓN PUBLICA LOCAL | 20 | 5 | NUMERO | FORMULACIÓN | Durante la vigencia 2025. se dio avance con la estructuración de las mesas de trabajo y los documentos precontractuales para el proceso de Subasta Inversa, que tiene por finalidad la dotación de las Juntas de acción comunal de la localidad, dicho proceso fue adjudicado bajo el número de proceso FDLT-SASI-451-2025 (148766) |  | 0 |  | 0%
5. Bogotá Confía en su Gobierno | 39. Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 2928 | Participacion ciudadana como motor de desarrollo en Tunjuelito | Fortalecer 200 Organizaciones sociales e Instancias de participación ciudadana. | Fortalecer 50 Organizaciones sociales e Instancias de participación ciudadana. | GESTIÓN PUBLICA LOCAL | 200 | 50 | NUMERO | FORMULACIÓN | Se realizo la estructuración de los documentos contractuales y la posterior adjudicación del proceso de contratación FDLT-LP 421-2025 (146641), mediante el cual se materializada el fortalecimiento a organizaciones e instancias de participación de la localidad. |  | 0 |  | 0%
5. Bogotá Confía en su Gobierno | 39. Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 2918 | Tunjuelito por un pacto con sus raíces | Concertar e implementar cuatro (4) iniciativa de inversión local con las comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras (aplica en todas las localidades con autoridades NAP) | Concertar e implementar una (1) iniciativa de inversión local con las comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras (aplica en todas las localidades con autoridades NAP) | GESTIÓN PUBLICA LOCAL | 1 | 1 | NUMERO | FORMULACIÓN | De acuerdo con las mesas de trabajo con el Consejo Consultivo Local de Negros y Afrcolombianos de la localidad, se formulo y se adjudico el proceso de Selección abreviada de menor cuantia FDLT-SAMC 450-2025 y se adjudico contrato 725-DECAINVERSIONES SAS |  | 0 | Para el cumplimiento de esta meta se llevo a cabo la formulación de proyecto con comunidades NAP, que derivo en el contrato 725-2025, el cual tiene como meta principal para el 2026 concretar e implementar 5 actividades para el 2026: 1.Conmemoración día internacional de la mujer afrolatina, afrocaribeña y de la diaspora. 2.Conmemoración del dia de la afrocolombianidad. 3.Escuela de sabereres en ancentrales AFROS. 4.Festival recreo deportivo AFRO. 5.Propuesta Local de empoderamiento organizativo para lideres afrocolombianos "mitigando barreras digitales". | 0% | 0%
5. Bogotá Confía en su Gobierno | 39. Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 2918 | Tunjuelito por un pacto con sus raíces | Concertar e implementar cuatro (4) iniciativa de inversión local con los pueblos indígenas (aplica en todas las localidades con autoridades indígenas) | Concertar e implementar una (1) iniciativa de inversión local con los pueblos indígenas (aplica en todas las localidades con autoridades indígenas) | GESTIÓN PUBLICA LOCAL | 1 | 1 | NUMERO | FORMULACIÓN | Se realizo cotratacion directa con el cabildo PASTOS |  | 0 | Para el cumplimiento de esta meta se llevo a cabo la formulación de proyecto con los pueblos indigenas de la localidad, lo que derivo en el contrato 696-2025, el cual tiene como meta desarrollar 3 actividades con la población objetivo durante el 2026: 1.Escuela de saberes ancestrales. 2.Festival Recreodeportivo-Indigena. 3.Fortalecer el conocimiento de la justicia propia. | 0%
% DE AVANCE FISICO PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2025 | [17 empty] | 25.04%
1719

## DASHBOARD
40800000 | 11106667
29693333
13600000
54400000

## Info Financiero (hidden)
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
INFORME DE GESTIÓN
|  | No. PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | META | SECTOR | FUENTES DE RECURSOS |  |  |  | CONTRATOS ASOCIADOS | AVANCE DE LA META NUMERICA 2025 | % DE AVANCE FISICO META | % DE AVANCE FISICO PROYECTO | % DE AVANCE FISICO PROGRAMA | % DE AVANCE FISICO OBJETIVO
OBJETIVO ESTRATEGICO | PROGRAMA |  |  |  |  | APROPIACIÓN POR PROYECTO POAI | APROPIACIÓN POAI POR META | EXCEDENTES | APROPIACIÓN DEFINITIVA
1. Bogotá avanza en seguridad | 1. Diálogo social y cultura ciudadana para la convivencia pacífica y la recuperación de la confianza. | 2857 | Tunjuelito fortalece la convivencia ciudadana | Fortalecer 20 organizaciones comunales a través de capacidades para promover acciones de corresponsabilidad en la gestión de la seguridad y la convivencia. | SEGURIDAD | 714889000 | 422575000 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
1. Bogotá avanza en seguridad | 1. Diálogo social y cultura ciudadana para la convivencia pacífica y la recuperación de la confianza. | 2857 | Tunjuelito fortalece la convivencia ciudadana | Implementar 1 acciones formativas diferenciales para la promoción de la convivencia ciudadana | SEGURIDAD |  | 152690000 |  |  |  | 0 | 0%
1. Bogotá avanza en seguridad | 1. Diálogo social y cultura ciudadana para la convivencia pacífica y la recuperación de la confianza. | 2857 | Tunjuelito fortalece la convivencia ciudadana | Implementar 1 iniciativas de convivencia con participación de la ciudadanía | SEGURIDAD |  | 139624000 |  |  |  | 0 | 0%
1. Bogotá avanza en seguridad | 2. Cero tolerancia a las violencias contra las mujeres y basadas en género | 2816 | Tunjuelito libre de violencia y feminicidio | Vincular 500 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. | MUJER | 592863000 | 592863000 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0%
1. Bogotá avanza en seguridad | 3. Desmantelamiento de estructuras criminales y delincuenciales con mejores capacidades y activos tecnológicos. | 2848 | Tunjuelito firme con la seguridad y la justicia | Intervenir 1 equipamientos de seguridad y acceso a la justicia con acciones de fortalecimiento, operación, adecuación y/o dotación | SEGURIDAD | 1116995000 | 1116995000 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0%
1. Bogotá avanza en seguridad | 4. Servicios centrados en la justicia | 2880 | Seguridad y convivencia en Tunjuelito | Ejecutar 3 programas comunitarios con enfoque restaurativo para el cuidado del espacio público y del medio ambiente | SEGURIDAD | 1317999000 | 810971000 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0%
1. Bogotá avanza en seguridad | 4. Servicios centrados en la justicia | 2880 | Seguridad y convivencia en Tunjuelito | Fortalecer 2 programas de abordaje de conflictividad escolar para la convivencia con enfoque restaurativo | SEGURIDAD |  | 250120000 |  |  |  | 0 | 0%
1. Bogotá avanza en seguridad | 4. Servicios centrados en la justicia | 2880 | Seguridad y convivencia en Tunjuelito | Implementar 3 acciones pedagógicas para la gestión de conflictividades y prevención de violencias | SEGURIDAD |  | 256908000 |  |  |  | 0 | 0%
1. Bogotá avanza en seguridad | 5. Espacio público seguro e inclusivo. | 2824 | Inconsistencia no resuelta en Segplan | Intervenir 1750 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación. | INFRAESTRUCTURA | 1149745000 | 1149745000 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0%
1. Bogotá avanza en seguridad | 5. Espacio público seguro e inclusivo. | 2842 | Tunjuelito disfruta del espacio publico con seguridad y en convivencia | Implementar 1 Estrategia de seguridad y convivencia a traves de gestores locales que permitan el uso y disfrute del espacio publico | SEGURIDAD | 1124056000 | 1124056000 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 10. Salud Pública Integrada e Integral | 2820 | Salud y bienestar para Tunjuelito | Beneficiar 250 personas con discapacidad a través de Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de Beneficios) | SALUD | 3280154000 | 1142566000 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 10. Salud Pública Integrada e Integral | 2820 | Salud y bienestar para Tunjuelito | Beneficiar 170 personas con acciones para la promoción y atención de la salud mental | SALUD |  | 841277000 |  |  |  | 0 | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 10. Salud Pública Integrada e Integral | 2820 | Salud y bienestar para Tunjuelito | Vincular 250 personas a las acciones y estrategias para promover la salud sexual y reproductiva consciente en los diferentes ciclos de vida | SALUD |  | 447396000 |  |  |  | 0 | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 10. Salud Pública Integrada e Integral | 2820 | Salud y bienestar para Tunjuelito | Vincular 100 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, en actividades complementarias en salud | SALUD |  | 491477000 |  |  |  | 0 | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 10. Salud Pública Integrada e Integral | 2820 | Salud y bienestar para Tunjuelito | Vincular 150 personas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA | SALUD |  | 357438000 |  |  |  | 0 | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 12. Bogotá cuida a su gente | 2819 | Cuidando a cuidadoras | Vincular 500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado. | MUJER |  | 707149000 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 12. Bogotá cuida a su gente | 2819 | Cuidando a cuidadoras | Vincular 500 mujeres para el ejercicio de derechos y el fortalecimiento de su autonomía económica | MUJER |  | 752017000 |  |  |  | 0 | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 12. Bogotá cuida a su gente | 2819 | Cuidando a cuidadoras | Vincular 550 personas en procesos para la prevención de violencias en el contexto familiar y/o violencia sexual | MUJER |  | 560851000 |  |  |  | 0 | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 13. Bogotá, un territorio de paz y reconciliación en donde todos puedan volver a empezar | 2811 | Tunjuelito Territorio de paz | Realizar 1 acciones de construcción de paz que contribuyan al tejido social, la integración local, la sostenibilidad económica y/o desarrollo territorial para la reconciliación. | GESTIÓN PUBLICA LOCAL |  | 279248000 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 13. Bogotá, un territorio de paz y reconciliación en donde todos puedan volver a empezar | 2811 | Tunjuelito Territorio de paz | Realizar 1 procesos pedagógicos, artísticos, culturales, formativos o para el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas para la apropiación social de la memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.. | GESTIÓN PUBLICA LOCAL | 1611614000 | 191866000 |  |  |  | 0 | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 14. Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural. | 2929 | Tunjuelito epicentro de cultura | Beneficiar 5 organizaciones artísticas, culturales y patrimoniales con elementos entregados. | CULTURA |  | 111790000 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 14. Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural. | 2929 | Tunjuelito epicentro de cultura | Capacitar 200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | CULTURA |  | 269153000 |  |  |  | 0 | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 14. Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural. | 2929 | Tunjuelito epicentro de cultura | Otorgar 11 estímulos de apoyo al sector artístico y cultural. | CULTURA |  | 234569000 |  |  |  | 0 | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 14. Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural. | 2929 | Tunjuelito epicentro de cultura | Realizar 10 eventos de promoción, circulción y apropiación de actividades artísticas, culturales y patrimoniales. | CULTURA |  | 804236000 |  |  |  | 0 | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 14. Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural. | 2916 | Tunjuelito comprometido con el deporte y la recreación | Beneficiar 500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | DEPORTE | 1997105000 | 742801000 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 14. Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural. | 2916 | Tunjuelito comprometido con el deporte y la recreación | Beneficiar 10 colectivos u organizaciones recreo deportivas inscritas en el Banco que implementan iniciativas de carácter barrial con apoyos economicos | DEPORTE |  | 268078000 |  |  |  | 0 | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 14. Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural. | 2916 | Tunjuelito comprometido con el deporte y la recreación | Beneficiar 200 Personas con la entrega de dotaciones deportivas. | DEPORTE |  | 299274000 |  |  |  | 0 | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 14. Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural. | 2916 | Tunjuelito comprometido con el deporte y la recreación | Capacitar 500 personas en los campos deportivos o recreativos | DEPORTE |  | 686952000 |  |  |  | 0 | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 15. Bogotá protege todas las formas de vida | 2867 | Tunjuelito un hogar para nuestros animales | Atender 1000 animales en los programas de brigadas médicas, urgencias veterinarias y adopciones | PYBA | 841275000 | 335098000 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 15. Bogotá protege todas las formas de vida | 2867 | Tunjuelito un hogar para nuestros animales | Esterilizar 1000 perros y gatos incluyendo los que está en condición de vulnerabilidad | PYBA |  | 335098000 |  |  |  | 0 | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 15. Bogotá protege todas las formas de vida | 2867 | Tunjuelito un hogar para nuestros animales | Vincular 500 personas en acciones educativas en temas de protección y bienestar animal | PYBA |  | 171079000 |  |  |  | 0 | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 7. Bogotá, una ciudad con menos pobreza. | 2809 | Menos pobreza en Tunjuelito | Atender 950 personas con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado. | INTEGRACIÓN SOCIAL | 7447685000 | 2010591000 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 7. Bogotá, una ciudad con menos pobreza. | 2809 | Menos pobreza en Tunjuelito | Beneficiar 2265 personas mayores con transferencias monetarias | INTEGRACIÓN SOCIAL |  | 4803080000 |  |  |  | 0 | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 7. Bogotá, una ciudad con menos pobreza. | 2809 | Menos pobreza en Tunjuelito | Beneficiar 120 jóvenes con transferencias condicionadas y acompañamiento psicosocial para la promoción al acceso y permanencia a oportunidades de formación y empleabilidad | INTEGRACIÓN SOCIAL |  | 634014000 |  |  |  | 0 | 0%
2. Bogotá Confía en su Bien - Estar | 8. Erradicación del hambre en Bogotá | 2860 | Seguridad alimentaria y nutricional para Tunjuelito | Habilitar 150 cupos para la atención de población en inseguridad alimentaria y nutricional del Distrito Capital, a través de comedores comunitarios. | INTEGRACIÓN SOCIAL | 713760000 | 713760000 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0%
3. Bogotá Confía en su Potencial | 16. Atención integral a la primera infancia y educación como eje del potencial humano. | 2808 | Tunjuelito con oportunidades para la educación | Beneficiar 50 estudiantes con apoyo de sostenimiento para la permanencia en la educación posmedia (niveles de formación técnico profesional, tecnólogo, profesional universitario y educación para el trabajo y desarrollo humano). | EDUCACIÓN | 5608512000 | 3518535000 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
3. Bogotá Confía en su Potencial | 16. Atención integral a la primera infancia y educación como eje del potencial humano. | 2808 | Tunjuelito con oportunidades para la educación | Beneficiar 50 estudiantes en programas de educación posmedia (niveles de formación técnico profesional, tecnólogo, profesional universitario y educación para el trabajo y desarrollo humano). | EDUCACIÓN |  | 1196381000 |  |  |  | 0 | 0%
3. Bogotá Confía en su Potencial | 16. Atención integral a la primera infancia y educación como eje del potencial humano. | 2808 | Tunjuelito con oportunidades para la educación | Dotar 3 sedes educativas urbanas y rurales con recursos pedagógicos y/o tecnológicos | EDUCACIÓN |  | 893596000 |  |  |  | 0 | 0%
3. Bogotá Confía en su Potencial | 19. Desarrollo empresarial, productividad y empleo. | 2898 | Impulsando el Desarrollo Económico en Tunjuelito | Apoyar 10 Mipymes y/o emprendimientos orientados al fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión y el desarrollo turístico | DESARROLLO ECONOMICO | 1457978000 | 616701000 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0%
3. Bogotá Confía en su Potencial | 19. Desarrollo empresarial, productividad y empleo. | 2898 | Impulsando el Desarrollo Económico en Tunjuelito | Realizar 2 acciones para fortalecer las capacidades y/o habilidades, técnicas y blandas de las personas de la localidad, con el fin de mejorar el acceso a oportunidades de empleo. | DESARROLLO ECONOMICO |  | 841277000 |  |  |  | 0 | 0%
3. Bogotá Confía en su Potencial | 20. Promoción del emprendimiento formal, equitativo e incluyente | 2924 | Tunjuelito fortalece su ecosistema cultural y creativo | Financiar 11 proyectos del sector cultural y creativo. | CULTURA | 560851000 | 560851000 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0%
3. Bogotá Confía en su Potencial | 20. Promoción del emprendimiento formal, equitativo e incluyente | 2879 | Tunjuelito apuesta por la construccion del tejido empresarial | Apoyar 75 Mipymes, emprendimientos y/o actores de la economia informal para el fortalecimiento del tejido empresarial local. | DESARROLLO ECONOMICO | 560851000 | 560851000 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
4. Bogotá Ordena su Territorio y Avanza en su Acción Climática | 24. Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión. | 2905 | Tunjuelito fortalece sus parques y embellece sus espacios | Construir 4500 m2 de Parques de la red de proximidad (la construcción incluye su dotación). | INFRAESTRUCTURA | 1750989000 | 1250989000 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
4. Bogotá Ordena su Territorio y Avanza en su Acción Climática | 24. Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión. | 2905 | Tunjuelito fortalece sus parques y embellece sus espacios | Intervenir 1 Parques de la red de proximidad con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación. | INFRAESTRUCTURA |  | 500000000 |  |  |  | 0 | 0%
4. Bogotá Ordena su Territorio y Avanza en su Acción Climática | 24. Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión. | 2881 | Tunjuelito dignifica espacios culturales | Intervenir 1 equipamientos culturales con acciones de construcción, adecuación y/o dotación | INFRAESTRUCTURA | 544025000 | 544025000 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
4. Bogotá Ordena su Territorio y Avanza en su Acción Climática | 25. Aumento de la resiliencia al cambio climático y reduccion de la vulnerabilidad | 2875 | Tunjuelito resiliente ordena su territorio y se adapta al cambio climático | Capacitar 750 personas en separación en la fuente y reciclaje. | AMBIENTE | 1462005000 | 745532000 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0%
4. Bogotá Ordena su Territorio y Avanza en su Acción Climática | 25. Aumento de la resiliencia al cambio climático y reduccion de la vulnerabilidad | 2875 | Tunjuelito resiliente ordena su territorio y se adapta al cambio climático | Implementar 3 procesos comunitarios de educación ambiental que promueven la conservación de la biodiversidad y el agua | AMBIENTE |  | 284267000 |  |  |  | 0 | 0%
4. Bogotá Ordena su Territorio y Avanza en su Acción Climática | 25. Aumento de la resiliencia al cambio climático y reduccion de la vulnerabilidad | 2875 | Tunjuelito resiliente ordena su territorio y se adapta al cambio climático | Mantener 500 m2 de jardinería | AMBIENTE |  | 182000000 |  |  |  | 0 | 0%
4. Bogotá Ordena su Territorio y Avanza en su Acción Climática | 25. Aumento de la resiliencia al cambio climático y reduccion de la vulnerabilidad | 2875 | Tunjuelito resiliente ordena su territorio y se adapta al cambio climático | Mantener 1500 árboles en zona urbana | AMBIENTE |  | 250206000 |  |  |  | 0 | 0%
4. Bogotá Ordena su Territorio y Avanza en su Acción Climática | 26. Movilidad Sostenible. | 2914 | Tunjuelito se moviliza con seguridad | Intervenir 1,8 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación | INFRAESTRUCTURA | 8011310000 | 8011310000 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0%
4. Bogotá Ordena su Territorio y Avanza en su Acción Climática | 27. Gestión del riesgo de desastres para un territorio seguro | 2869 | Tunjuelito responde ante los riesgos | Realizar 01 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales en torno a la gestión del riesgo | AMBIENTE | 189889000 | 189889000 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0%
4. Bogotá Ordena su Territorio y Avanza en su Acción Climática | 30. Atención del déficit social para un hábitat digno. | 2910 | Espacios de Desarrollo Comunitario para Tunjuelito | Dotar y/o acondicionar 3 unidades operativas orientadas a la atención de la primera infancia (Jardines Infantiles, Casas de Pensamiento Intercultural, Modalidad Espacios Rurales, Crecemos en la Ruralidad, Creciendo Juntos, Centros Amar, Centros Forjar) | INTEGRACIÓN SOCIAL | 464347000 | 464347000 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0%
5. Bogotá Confía en su Gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2900 | Tunjuelito promueve entornos seguros para la ciudadanía | Realizar 1 estrategias de inspección, vigilancia y control (una por vigencia). | GESTIÓN PUBLICA LOCAL | 1675493000 | 1675493000 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
5. Bogotá Confía en su Gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2900 | Tunjuelito promueve entornos seguros para la ciudadanía | Realizar 1 estrategias de fortalecimiento institucional (una por vigencia). | GESTIÓN PUBLICA LOCAL | 6737277000 | 6737277000 |  |  |  | 0 | 0%
5. Bogotá Confía en su Gobierno | 35. Bogotá Ciudad Inteligente. | 2851 | Tunjuelito conectada con las TICS | Operativizar 1 Centros de Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas y/o urbanas, con énfasis en procesos de formación y desarrollo de competencias digitales. | TICS | 771620000 | 386987000 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0%
5. Bogotá Confía en su Gobierno | 35. Bogotá Ciudad Inteligente. | 2851 | Tunjuelito conectada con las TICS | Operativizar 1 Centros de Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas y/o urbanas, con énfasis en Servicios TIC´s generados. | TICS |  | 384633000 |  |  |  | 0 | 0%
5. Bogotá Confía en su Gobierno | 39. Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 2912 | Conciencia ciudadana como un acto de amor por Bogotá y tunjuelito | Desarrollar 1 acciones orientadas a la ciudadanía, en el marco de la estrategia "Bogotaneidad | GESTIÓN PUBLICA LOCAL | 390078000 | 390078000 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0%
5. Bogotá Confía en su Gobierno | 39. Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 2928 | Participacion ciudadana como motor de desarrollo en Tunjuelito | Capacitar 250 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. | GESTIÓN PUBLICA LOCAL | 662064000 | 662064000 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
5. Bogotá Confía en su Gobierno | 39. Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 2928 | Participacion ciudadana como motor de desarrollo en Tunjuelito | Fortalecer 5 organizaciones comunales. | GESTIÓN PUBLICA LOCAL | 111699000 | 111699000 |  |  |  | 0 | 0%
5. Bogotá Confía en su Gobierno | 39. Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 2928 | Participacion ciudadana como motor de desarrollo en Tunjuelito | Fortalecer 50 Organizaciones sociales e Instancias de participación ciudadana. | GESTIÓN PUBLICA LOCAL | 662064000 | 662064000 |  |  |  | 0 | 0%
5. Bogotá Confía en su Gobierno | 39. Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 2918 | Tunjuelito por un pacto con sus raíces | Concertar e implementar una (1) iniciativa de inversión local con las comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras (aplica en todas las localidades con autoridades NAP) | GESTIÓN PUBLICA LOCAL | 130808000 | 130808000 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
5. Bogotá Confía en su Gobierno | 39. Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 2918 | Tunjuelito por un pacto con sus raíces | Concertar e implementar una (1) iniciativa de inversión local con los pueblos indígenas (aplica en todas las localidades con autoridades indígenas) | GESTIÓN PUBLICA LOCAL | 122869000 | 122869000 |  |  |  | 0 | 0%
% DE AVANCE FISICO PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2025 | [14 empty] | 0%

## Hoja2 (hidden)
ETAPA
FORMULACIÓN
CONTRATACIÓN
EJECUCIÓN
PROGRAMA | NUMERAL | AVANCE
1. Diálogo social y cultura ciudadana para la convivencia pacífica y la recuperación de la confianza. | 1 | 0%
2. Cero tolerancia a las violencias contra las mujeres y basadas en género | 2 | 0%
3. Desmantelamiento de estructuras criminales y delincuenciales con mejores capacidades y activos tecnológicos. | 3 | 0%
4. Servicios centrados en la justicia | 4 | 0%
5. Espacio público seguro e inclusivo. | 5 | 50%
7. Bogotá, una ciudad con menos pobreza. | 7 | 100%
8. Erradicación del hambre en Bogotá | 8 | 0%
10. Salud Pública Integrada e Integral | 10 | 0%
12. Bogotá cuida a su gente | 12 | 0%
13. Bogotá, un territorio de paz y reconciliación en donde todos puedan volver a empezar | 13 | 0%
14. Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural. | 14 | 37.5%
15. Bogotá protege todas las formas de vida | 15 | 40%
16. Atención integral a la primera infancia y educación como eje del potencial humano. | 16 | 66.67%
19. Desarrollo empresarial, productividad y empleo. | 19 | 25%
20. Promoción del emprendimiento formal, equitativo e incluyente | 20 | 74.67%
24. Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión. | 24 | 0%
25. Aumento de la resiliencia al cambio climático y reduccion de la vulnerabilidad | 25 | 5.233%
26. Movilidad Sostenible. | 26 | 0%
27. Gestión del riesgo de desastres para un territorio seguro | 27 | 0%
30. Atención del déficit social para un hábitat digno. | 30 | 0%
33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 33 | 100%
35. Bogotá Ciudad Inteligente. | 35 | 0%
39. Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 39 | 0%