## Hoja1
Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACION | [23 empty] | FECHA ACTUALIZACION
JULIO 31 DE 2014
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL "INFOTEP" | [23 empty] | OCI- INFOTEP
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | SUMA | Calificación Total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo
y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación Total |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? | PROCESO CONTRATACION AL QUE APLICA
1 | Riesgo General | 1,- Interno | 1,- Planeacion | 1,- Riesgos Economicos | Riesgos de construcción: siendo aquellos que afecten el valor del contrato, y que pueden ocurrir por la afectación de las siguientes variables: 1.) Cantidades de obra: 2.) Precios: 3.) Plazo. | Mala calidad de la Obra, Incumplimiento del contrato, sobre costos, desequilibrio contractual | 4,- Probable (Probablemente va a ocurrir) | 3,- Moderado | 7 | 7 Riesgo Alto | 1,- Evitar el Riesgo | 2,- Contratante (Entidad) | Contar con diseños lo mejor ajustados posibles, y atender a una planeación adecuada. | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3,- Moderado | 6 | 6 Riesgo Alto | SI | Lider Proceso Contratacion | Durante la Ejecucion del Contrato | En cada Vigencia Fiscal | Tniendo en cuenta que dentro de la planta no existe funcionario competente para cosolidar los componentes de un proceso de contratacion, se debe revisar el contenido a traves del Comité de Contrataciones, se verifica el lleno de los requisitos y cumplimiento de la planificacion del proceso contractual. | En cada Acta del Comité Evaluacion- que se revisen los estudios previos del proceso de contratacion en materia de contruccion | Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion
9 | 1,- Riesgo General | 1,- Interno | 1,- Planeacion | 3,- Riesgos Operacionales | inadecuada selección del contratista por falta de idoneidad o experiencia relacionada | riesgo para la ejecucion del contrato | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2,- Menor | 4 | 4 Riesgo Bajo | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 2,- Contratante (Entidad) | planear la contratacion con criterios de selección objetivos | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2,- Menor | 4 | 4 Riesgo Bajo | SI | Lider Proceso Contratacion | antes de iniciarse el procedimiento de selección del contratista | En la Fecha de Firma del Contrato | en la elaboracion del estudio previo antes de la firma | Permanentemente | Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion
15 | 2,- Riesgo Especifico | 1,- Interno | 4,- Ejecucion | 3,- Riesgos Operacionales | El contratista no entrega oportunamente los productos debido a una dedicacion insuficiente al proyecto o servicio contratado | retrazos en la Puesta en marcha de lo deseado por la administracion, impacto negativo en el logro de los objetivos delcontrato, afecta la imagen del INFOTEP | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2,- Menor | 4 | 4 Riesgo Bajo | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 1,- Contratista | Definicion de un Cronograma de Trabajo que incluya los productos parciales y finales, fechas de revision y aprobacion | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2,- Menor | 4 | 4 Riesgo Bajo | NO | Supervisor Asignado | A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptacion calidad de supervisor | Hasta la Liquidacion del Contrato | Seguimiento al Cronograma | Mensualmente | Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion
23 | 1,- Riesgo General | 2,- Externo | 1,- Planeacion | 3,- Riesgos Operacionales | Modificación de especificaciones Técnicas /// Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato. | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 2,- Menor | 5 | 5 Riesgo Medio | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 3,- Contratante (Entidad) y Contratista | Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 2,- Menor | 5 | 5 Riesgo Medio | SI | Supervisor Asignado | A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptacion calidad de supervisor | Hasta la Liquidacion del Contrato | Revisión mensual del supervisor o interventor de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento. | Permanentemente | Contrato de Prestacion de Servicios / Contrato de Obra
24 | 1,- Riesgo General | 2,- Externo | 4,- Ejecucion | 3,- Riesgos Operacionales | Hurto de materiales y equipos // Se refiere a los Efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes y equipos tecnológicos de almacenamiento de información a cargo del Contratista, causados por terceros | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato. | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3,- Moderado | 5 | 5 Riesgo Medio | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 1,- Contratista | El contratista debe considerar la seguridad en oficinas y desplazamientos , por lo tanto, las perdidas asociadas a robos de materiales y/o maquinaria serán asumidas por el contratista. | 1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3,- Moderado | 4 | 4 Riesgo Bajo | NO | Supervisor Asignado | A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptacion calidad de supervisor | Hasta la Liquidacion del Contrato | Revisión mensual del supervisor o interventor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento. | Permanentemente | Contrato de Prestacion de Servicios / Contrato de Obra
25 | 2,- Riesgo Especifico | 1,- Interno | 4,- Ejecucion | 3,- Riesgos Operacionales | Fallas en los equipos informaticos o en los soportes de información. /// Cuando en el manejo de la información recopilada se presentan perdidas parciales o totales de ella. | Retrasos en la ejecución contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato. generándole al Consultor la realización de un trabajo adicional. | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 4,- Mayor | 7 | 7 Riesgo Alto | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 1,- Contratista | Copias de seguridad de la información. | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3,- Moderado | 5 | 5 Riesgo Medio | NO | Supervisor Asignado | A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptacion calidad de supervisor | Hasta la Liquidacion del Contrato | Copias de seguridad periodicamente. | Permanentemente | Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion
26 | 1,- Riesgo General | 2,- Externo | 4,- Ejecucion | 5,- Riesgos Regulatorios | Por cambios de normatividad durante la ejecución del proyecto. // Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas. | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato. | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2,- Menor | 4 | 4 Riesgo Bajo | 3,- Aceptar el Riesgo | 2,- Contratante (Entidad) | Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2,- Menor | 4 | 4 Riesgo Bajo | NO | Supervisor Asignado | A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptacion calidad de supervisor | Hasta la Liquidacion del Contrato | Revisión mensual del supervisor o interventor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento | Permanentemente | Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion
37 | 1,- Riesgo General | 1,- Interno | 2,- Selección | 3,- Riesgos Operacionales | Se presenta cuando existe insuficiencia de Profesionales Y Se Contrata con personal Poca Experiencia | Incumplimiento del Objeto Misional del INFOTEP | 4,- Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4,- Mayor | 8 | 8 Riesgo Extremo | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 2,- Contratante (Entidad) | Definir un correcto Objeto Contractual, con Productos Claros y Verificables. | 4,- Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4,- Mayor | 8 | 8 Riesgo Extremo | NO | Responsable de Talento Humano | Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista | En la Fecha de Firma del Contrato | Definiendo estudios previos on objetos y productos claros - indicando el perfil y experiencia minima exigida. | Permanentemente | Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion
40 | 2,- Riesgo Especifico | 1,- Interno | 4,- Ejecucion | 3,- Riesgos Operacionales | Prorroga, Liquidacion anticipada "o" suspensión indebida de contratos | Bajo Nivel de Planeacion // Atrazo en la ejecucion del Servicio y/o labor Contratada / Objeto contractual no Coherente con los productos del Contrato | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 2,- Menor | 5 | 5 Riesgo Medio | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 2,- Contratante (Entidad) | Estudios previos Bien estructurados, definiendo Objeto, plazo, etc, acordes con la Necesidad del Servicio | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 1,- Insignificante | 4 | 4 Riesgo Bajo |  | SI | A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptacion calidad de supervisor | Hasta la Liquidacion del Contrato | Realizando seguimiento al objeto del contrato , plazo - y productos del contrato | Permanentemente | Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion
41 | 2,- Riesgo Especifico | 1,- Interno | 1,- Planeacion | 3,- Riesgos Operacionales | Descripción inadecuada de las necesidades para la elaboración del contrato. | Bajo Nivel de Planeacion // desgaste Administrativo, reprocesos. | 4,- Probable (Probablemente va a ocurrir) | 5,- Catastrofico | 9 | 9 Riesgo Extremo | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 2,- Contratante (Entidad) | Una anticipada planeacion de la contratacion - identificacion de las necesidades por procesos, alineados con el Plan Estrategico y Plan de Accion / Actualizacion Permanente de la Herramienta Denominada "Plan de Adquisiciones." | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3,- Moderado | 6 | 6 Riesgo Alto | SI | Comité de contrataciones | Desde la consolidacion del Plan de Adquisiciones | En la Fecha de Firma del Contrato | Revisar que el proceso contractual corresponda a lo planeado por la entidad, y este alineado con los planes institucionales | En cada proceso contractual | Contrato de Prestacion de Servicios / Contrato de Obra
45 | 1,- Riesgo General | 1,- Interno | 4,- Ejecucion | 3,- Riesgos Operacionales | Se presenta cuando se necesitan servicios adicionales para la utilidad del objeto a contratar | Controversias post contractuales, finalizacion de la ejecucion del contrato | 1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 2,- Menor | 3 | 3 Riesgo Bajo | 1,- Evitar el Riesgo | 2,- Contratante (Entidad) | Definir correctamente el objeto y las actividades a contratar, de manera que se satisfaga totalmente la necesidad planteada | 1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1,- Insignificante | 2 | 2 Riesgo Bajo | NO | Lider proceso en cargado de elaborar los estudios previos | Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista | Hasta la Liquidacion del Contrato | Analizar la necesidad de la entidad, y asi realizar | Cada vez que se este determinando una necesidad | Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion
47 | 2,- Riesgo Especifico | 2,- Externo | 4,- Ejecucion | 5,- Riesgos Regulatorios | Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad | Sobrecostos, desequelibrio contractual, cambio en el alcance del objeto contractual | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3,- Moderado | 5 | 5 Riesgo Medio | 5,- Reducir las Consecuencias o el Impacto del Riesgo | 2,- Contratante (Entidad) | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2,- Menor | 4 | 4 Riesgo Bajo | NO | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa de Planeacion | Etapa de Ejecucion | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | Mensualmente | Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion
48 | 1,- Riesgo General | 2,- Externo | 1,- Planeacion | 1,- Riesgos Economicos | Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas | Incumplimientos por parte del Contratista- paralisis de la prestacion del servicio o de la obra | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 4,- Mayor | 7 | 7 Riesgo Alto | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 2,- Contratante (Entidad) | Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista. Estudiar la viabilidad de otorgar anticipos o pagos anticipados | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3,- Moderado | 6 | 6 Riesgo Alto | NO | Lider proceso en cargado de elaborar los estudios previos | Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista | En la Fecha de Firma del Contrato | Análisis del Sector | En cada proceso contractual | Contrato de Prestacion de Servicios / Contrato de Obra
50 | 1,- Riesgo General | 1,- Interno | 3,- Contratacion | 3,- Riesgos Operacionales | Acta de inicio con fecha anterior a la fecha de expedición del registro presupuestal | Sanciones Disciplinarias | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 5,- Catastrofico | 7 | 7 Riesgo Alto | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 2,- Contratante (Entidad) | Seguimiento y Revision por Parte del Supervisor | 1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 5,- Catastrofico | 6 | 6 Riesgo Alto | NO | Supervisor Asignado | Antes del Inicio del Contrato | a la firma del Acta de Inicio del contrato | En cada proceso contractual y antes del inicio se revisa la fecha del RP | En cada proceso contractual | Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion
52 | 2,- Riesgo Especifico | 2,- Externo | 2,- Selección | 3,- Riesgos Operacionales | Escasez de mano de obra para la ejecución de los trabajos | Bajo Nivel de Ejecucion Conforme la Planeacion | 4,- Probable (Probablemente va a ocurrir) | 3,- Moderado | 7 | 7 Riesgo Alto | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 1,- Contratista | Definir desde los estudios previos las garantias que garanticel el cumplimiento del servicio o suministro | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3,- Moderado | 5 | 5 Riesgo Medio | NO | Lider proceso contratacion | Desde la Etapa de Planeacion | Durante la Ejecucion del Contrato | Verificando la existencia de garantias que garanticen el cumplimiento del Servicio, u obra publica | cada vez que se defina la exigencias de polizas en la contratacion | Contrato de Prestacion de Servicios / Contrato de Obra
53 | 1,- Riesgo General | 1,- Interno | 4,- Ejecucion | 3,- Riesgos Operacionales | Incumplimiento del Contrato por parte del CONTRATISTA | Perdida de los Recursos, Mala Ejecucion presupuestal | 1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3,- Moderado | 4 | 4 Riesgo Bajo |  | 1,- Contratista | Estableses desde el inicio del contrato el cronograma y responsable del seguimiento | 1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3,- Moderado | 4 | 4 Riesgo Bajo | NO | Supervisor Asignado | A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptacion calidad de supervisor | Hasta la Liquidacion del Contrato | Seguimiento y verificacion permanente del cronograma, o plan de actividades establecidos | Permanentemente | Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion
54 | 1,- Riesgo General | 2,- Externo | 4,- Ejecucion | 3,- Riesgos Operacionales | No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a los trabajadores y personal de la obra en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho, incluidos loa aportes en seguridad social y todo tipo de indemnizaciones. | Paralisis de la ejecucion del contrato, daños en bienes de la entidad | 1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3,- Moderado | 4 | 4 Riesgo Bajo | 2,- Transferir el Riego | 1,- Contratista | Definir desde los estudios previos las garantias que garanticel la calidad del servicio o suministro | 1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3,- Moderado | 4 | 4 Riesgo Bajo | NO | Supervisor Asignado | Desde la Etapa de Planeacion | En la Fecha de Firma del Contrato | Exigiendo las garantias de cumplimiento, prestaciones y demas requeridas- Seguimiento a los compromisos y cronograma | En Cada necesidad y al momento de estructurar los Estudios Previos | Contrato de Prestacion de Servicios / Contrato de Obra
55 | 1,- Riesgo General | 2,- Externo | 4,- Ejecucion | 3,- Riesgos Operacionales | Paros ocasionados por los trabajadores y personal de la obra por la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho, incluidos loa aportes en seguridad social y todo tipo de indemnizaciones. | Paralisis de la ejecucion del contrato, daños en bienes de la entidad | 1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3,- Moderado | 4 | 4 Riesgo Bajo | 2,- Transferir el Riego | 1,- Contratista | Definir desde los estudios previos las garantias que garanticel la calidad del servicio o suministro | 1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3,- Moderado | 4 | 4 Riesgo Bajo | NO | Supervisor Asignado | Desde la Etapa de Planeacion | En la Fecha de Firma del Contrato | Exigiendo las garantias de cumplimiento, prestaciones y demas requeridas- Seguimiento a los compromisos y cronograma | En Cada necesidad y al momento de estructurar los Estudios Previos | Contrato de Prestacion de Servicios / Contrato de Obra
| 1,- Riesgo General | 1,- Interno | 1,- Planeacion | 1,- Riesgos Economicos |  |  | 1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1,- Insignificante |  | 2 Riesgo Bajo | 1,- Evitar el Riesgo | 1,- Contratista |  | 1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1,- Insignificante |  | 2 Riesgo Bajo | SI | [5 empty] | Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion
| NOTA 1: |  |  |  | Cuando el riesgo sea compartido entre la ENTIDAD y CONTRATISTA, el porcentaje a asumir es 50% para cada uno.
| NOTA 2: |  |  |  | La columna "N" corresponde a quien le corresponde asumir el riesgo.
Note on A4: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 ENUMERE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS
Note on B4: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 ESCOJA DE LA LISTA IDENTIFICAR LA CLASE DE LOS RIESGOS: 1,- General 2,- Especifico
Note on C4: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 ESCOJA DE LA LISTA. FUENTE 1,- INTERNO 2,- EXTERNO
Note on D4: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 ESCOJA DE LA LISTA IDENTIFICAR LA ETAPA DEL PROCESO 1,- Planeacion 2,- Seleccion 3,- Contratacion 4,- Ejecucion
Note on E4: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 IDENTIFIQUE LOS TIPOS DE RIESGOS: 1,- Riesgo Economico 2,- Riesgos Sociales o Politicos 3,- Riesgos Operacionales 4,- Riesgos Financieeros 5,- Riesgos de la Naturaleza 6,- Riesgos Ambientales 7,- Riesgos Tecnologicos
Note on F4: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 Descripcion de cada Uno de los Riesgos
Note on G4: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 Determinar las posibles consecuencias de la Ocurrencia de los mismos
Note on H4: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 ESCOJA DE LA LISTA (VERIFICAR EN LA TABLA No. 02 - PROBABILIDAD DEL RIESGO) - Asignar Categoria del Riesgo de Acuerdo con la Probabilidad de Ocurrencia: 1,- RARO. 2,- IMPROBABLE 3,- POSIBLE 4,- PROBABLE 5,- CASI CIERTO
Note on I4: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 ESCOJA DE LA LISTA (VERIFICAR EN LA LA TABLA No. 03) "IMPACTO DEL RIESGO: LA ENTIDAD DEBE ESCOGER LA MAYOR VALORACION RESULTANTE DE LOS CRITERIOS (i) CALIFICACION CUALITATIVA DEL EFECTO DEL RIESGO y (ii) CALIFICACION MONETARIA DEL RIESGO PARA DETERMINAR EL IMPACTO DEL RIESGO
Note on K4: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 PARA CADA RIESGO SE DEBEN SUMAR LAS VALORACIONES DE PROBABILIDAD E IMPACTO, PARA OBTENER LA VALORACION TOTAL DEL RIESGO
Note on M4: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 DEFINA EL RESPONSABLE DE LOS RIESGOS - 1,- CONTRATANTE 2,- CONTRATISTA
Note on N4: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 DESCRIBA DE FORMA BREVE EL TRATAMIENTO A IMPLEMENTAR - IDENTIFICANDO LOS PUNTOS DE CONTROL PARA GARANTIZAR EL ÉXITO DEL MISMO
Note on O6: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 ESCOJA DE LA LISTA (VERIFICAR EN LA TABLA No. 02 - PROBABILIDAD DEL RIESGO) - Asignar Categoria del Riesgo de Acuerdo con la Probabilidad de Ocurrencia: 1,- RARO. 2,- IMPROBABLE 3,- POSIBLE 4,- PROBABLE 5,- CASI CIERTO TODO LO ANTERIOR DESPUES DE TRATAMIENTO Y CONTROLES
Note on P6: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 ESCOJA DE LA LISTA (VERIFICAR EN LA LA TABLA No. 03) "IMPACTO DEL RIESGO: LA ENTIDAD DEBE ESCOGER LA MAYOR VALORACION RESULTANTE DE LOS CRITERIOS (i) CALIFICACION CUALITATIVA DEL EFECTO DEL RIESGO y (ii) CALIFICACION MONETARIA DEL RIESGO PARA DETERMINAR EL IMPACTO DEL RIESGO TODO LO ANTERIOR DESPUES DE CONTROLES