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OBJETO: “REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE 1”.

CONSIDERACIONES

Que de conformidad con lo expuesto en la solicitud de modificación contractual y con fundamento en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual establece la procedencia de la celebración de acuerdos entre las partes tendientes a lograr la correcta ejecución del contrato y el cumplimiento de los fines estatales, estando facultados para aclararlos y modificarlos;

Y que el fundamento esencial del actuar del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el ámbito contractual es la Ley 80 de 1993, que en su artículo 3° inciso 1 prescribe:

Artículo 3º.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

Y con observancia en la misma Ley en su artículo 26 dispone:

Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio:

1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectado por la ejecución del contrato.

En consideración a los documentos soporte y justificación de la modificación se establecen las siguientes:

CLÁUSULAS

[bookmark: _GoBack]PRIMERA: Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato 150 SG 2025, hasta el 15 de abril de 2026.

SEGUNDA: Elimínese de la minuta del contrato, en especial de las obligaciones, del estudio previo, del anexo técnico y de los demás documentos del proceso, toda referencia relacionada con el anticipo del contrato. Lo anterior, se realiza de conformidad con el aval otorgado por la interventoría Constructora Guilli S.A.S. y con base en las razones expuestas en la solicitud de modificación contractual.

TERCERA: El presente modificatorio se perfecciona con la aceptación de las partes, de conformidad con el procedimiento establecido en el SECOP II.
image1.jpeg




