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	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

	Pública
	X
	Pública Clasificada
	
	Pública Reservada
	



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO CO1.PCCNTR.8582354 DE 2025

[bookmark: _Hlk167875027]En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

ASPECTOS GENERALES

	CONTRATANTE
	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META.

	TIPO DE CONTRATO
	Prestación de servicios

	CONTRATO NRO. 
	CO1.PCCNTR.8582354 DE 2025

	OBJETO
	Contratar la prestación de servicio del mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y/o calibración de los equipos de laboratorio del Centro de Industria y Servicios del Meta

	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO
	13/11/2025

	FECHA DE INICIO
	18/11/2025

	PLAZO INICIAL
	1 MES

	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL
	15/12/2025 

	RAZÓN SOCIAL
	INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S-ZOMAC

	CC o NIT
	901167290

	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
	DUMAR HERNANDEZ ARIAS

	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
	1116542230

	LUGAR DE EJECUCIÓN
	Carrera 48 No.06-40 Urbanización Guayuriba Villavicencio 

	VALOR INICIAL 
	$30,222,146.01

	FORMA DE PAGO
	El SENA realizará un único pago al CONTRATISTA, sujeto a disponibilidad del PAC a contra entrega, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la cuenta, que incluya las facturas y sus respectivos soportes, previa revisión y liquidación de esta como requisito para la expedición del certificado de supervisión del contrato, en todo caso atendiendo la normatividad, procedimientos y formalidades que rigen la materia

	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
	9725 DE 2025

	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
	133025  DE 2025

	VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO
	$30,222,146.01

	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL
	15/12/2025

	FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)
	No aplica

	VALOR TOTAL PAGADO
	$30,222,146.01

	VALOR TOTAL EJECUTADO
	$30,222,146.01

	SUPERVISOR
	Belisario Gomez Perdomo

	APOYO A LA SUPERVISIÓN
	No aplica




ASPECTOS TÉCNICOS

1.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

	OBLIGACIONES
	¿CUMPLIÓ?
	PRODUCTO O EVIDENCIA


	1. Realizar la calibración bajo estándares de calidad según los alcances acreditados bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 de los equipos del Laboratorio de Mantenimiento Predictivo del Centro de Industria y Servicios del Meta aplicando los procedimientos técnicos especificados por el fabricante de cada equipo
	SI
	Anexo 1 del Informe de supervisión formato GCCON-F-031 cargado en Secop II – en la Sección Ejecución 


	2. Cumplir con la ejecución del objeto contractual dentro de los plazos establecidos, observando en todo momento las condiciones técnicas, jurídicas, financieras y de calidad estipuladas en los documentos que hacen parte integral del contrato
	SI
	Anexo 1 del Informe de supervisión formato GCCON-F-031 cargado en Secop II – en la Sección Ejecución

	3. Garantizar la trazabilidad metrológica mediante patrones nacionales o internacionales reconocidos, con documentación completa que evidencie la cadena de calibración hasta los patrones primarios
	SI
	Anexo 1 y 2 del Informe de supervisión formato GCCON-F-031 cargado en Secop II – en la Sección Ejecución

	4. Responder por los daños que se ocasionen a los equipos o bienes durante la ejecución del mantenimiento y/o calibración, así como por el transporte, cargue, descargue, custodia y entrega segura de los mismos en las instalaciones del SENA
	SI
	Anexo 2 del Informe de supervisión formato GCCON-F-031 cargado en Secop II – en la Sección Ejecución

	5. Contar con la disponibilidad de equipos, herramientas, materiales, personal idóneo y demás elementos necesarios para la correcta prestación del servicio, garantizando la aplicación de medidas de seguridad industrial para la protección de las personas, equipos y bienes
	SI
	Sin evidencia

	6. Permitir y facilitar las labores de supervisión por parte del SENA, acatando sus instrucciones y directrices. En caso de que los trabajos ejecutados no cumplan con las especificaciones requeridas, el contratista deberá corregirlos o repetir la actividad, sin costo adicional para la entidad
	SI
	Anexo 3 del Informe de supervisión formato GCCON-F-031 cargado en Secop II – en la Sección Ejecución

	7 Brindar asesoría técnica especializada al personal del laboratorio de mantenimiento predictivo del CISM durante 30 días naturales posteriores a la entrega de resultados, para resolver inquietudes sobre la interpretación de certificados y recomendaciones de uso
	SI
	Sin evidencia

	8 Aplicar etiquetas de calibración adhesivas en lugar visible de cada equipo, indicando fecha de ejecución, fecha de vencimiento, código del certificado y QR que vincule al documento digital completo.
	SI
	Anexo 2 del Informe de supervisión formato GCCON-F-031 cargado en Secop II – en la Sección Ejecución

	9 Asumir bajo su propio nombre y riesgo la contratación de personal y la celebración de subcontratos, sin que el SENA adquiera responsabilidad solidaria alguna por dichos actos
	SI
	Anexo 1 del Informe de supervisión formato GCCON-F-031 cargado en Secop II – en la Sección Ejecución

	10 Mantener los precios ofertados durante toda la ejecución contractual, sin que estén sujetos a ajustes o modificaciones.
	SI
	Anexo 4 del Informe de supervisión formato GCCON-F-031 cargado en Secop II – en la Sección Ejecución

	11 Presentar informe que describa cada una de las actividades realizadas, registro fotográfico de cada una de las etapas del servicio con su respectiva descripción, recomendaciones generales sobre el alistamiento, configuración, operación, cuidados, mantenimiento del equipo, protocolos de prueba, check list, procedimientos y certificados de calibración del equipo al cual se le ha hecho mantenimiento.
	SI
	Anexo 1 Y 5 del Informe de supervisión formato GCCON-F-031 cargado en Secop II – en la Sección Ejecución

	12. Preservar la confidencialidad de toda la información técnica del CISM, mediante acuerdos de confidencialidad firmados por todo el personal involucrado y protocolos de seguridad documentados.
	SI
	Sin evidencia

	13. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos
	SI
	Anexo 1 del Informe de supervisión formato GCCON-F-031 cargado en Secop II – en la Sección Ejecución

	14. El contratista debe presentarle previamente al supervisor del contrato los materiales y elementos a utilizar en la ejecución de este, que deben corresponder a los ofrecidos en su propuesta
	SI
	Anexo 1 del Informe de supervisión formato GCCON-F-031 cargado en Secop II – en la Sección Ejecución

	15. El contratista deberá asegurar el transporte, cargue, descargue y entrega de los materiales, productos o elementos requeridos para el cumplimiento del objeto contractual, serán asumidos por el Contratista.
	SI
	Sin evidencias

	16. Cuando por descuido, imprevistos, negligencia, o causas imputables al Contratista ocurriesen daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos
	No se requirió el cumplimiento
	



Nota: Las evidencias mencionadas n la tabla arriba se pueden ubicar en la sección de Ejecución del contrato en Secop II,  link:  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9057243&isFromPublicArea=True&isModal=False 


ASPECTOS LEGALES

1.2 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

	GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

	ASEGURADORA
	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

	NRO. DE PÓLIZA
	BY-100058929 

	CERTIFICADO O ANEXO
	ANEXO 0

	FECHA EXPEDICIÓN
	14/11/2025

	FECHA APROBACIÓN
	15/11/2025

	AMPARO
	VIGENCIA
	VALOR

	
	DESDE
	HASTA
	

	Cumplimiento
	13/11/2025 
	15/06/2026
	$3.022.214,61

	Calidad Y Correcto Funcionamiento
	13/11/2025 
	15/06/2026
	$3.022.214,61

	Calidad del servicio
	13/11/2025 
	15/06/2026
	$3.022.214,61






1.3 Cumplimiento del objeto


El contratista INVERSIONES MONITOX CAPITAL SAS ZOMAC cumplió con lo señalado en el contrato, entregando la calibración de seis (6) equipos del laboratorio de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en la oferta: Analizador de vibraciones Adash VA4, Analizador de vibraciones Microlog, Cámara termográfica Flir E85, Analizador de redes de energía EXTECH PQ3350, Termómetro Infrarrojo y de contacto SKF TKTL 20, Medidor de aislamiento FLUKE 1507.

Dichos servicios fueron recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato.

Asimismo, no se presentaron multas ni declaratorias de incumplimiento durante la ejecución del contrato. 

1.4 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica.

1.5 Multas y sanciones

De conformidad con la ejecución del contrato NO se presentaron multas y/o sanciones.


1.6 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante certificación emitida el 12 de diciembre de 2025 por parte del Revisor Fiscal MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SUÁREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 74.085.315 expedida en Sogamoso (Boyacá), con Tarjeta profesional No. 183578-T certificó que INVERSIONES MONITOX CAPITAL SAS ZOMAC, identificado con NIT. 901167290, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.


1.7 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 14/11/2025.


1.8 Liquidación del negocio jurídico

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término establecido en la configuración del contrato electrónico publicado en la Plataforma SECOP II. En caso de que no se haya establecido dicho término se dará aplicación a plazos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

No aplica


ASPECTOS FINANCIEROS

1.9 Pagos realizados

Relación de pago de SIIF del Contrato nro. CO1.PCCNTR.8582354, cuyo valor total pagado es de$30.222.146,01

	NÚMERO DE ORDEN DE PAGO
	FECHA DE PAGO
	VALOR DE PAGO

	 518278325
	 23/12/2025
	 $4.825.384,66

	 518486325
	 23/12/2025
	 $25.396.761,35

	
	
	




1.10 Estado financiero

	CONCEPTO
	VALOR

	Valor inicial del negocio jurídico
	$30.222.146,10

	Adiciones o disminuciones del negocio jurídico
	$ 0,00

	Valor de las reducciones
	$ 0,00

	Valor final del negocio jurídico
	$30.222.146,10

	Valor ejecutado
	$30.222.146,01

	Valor pagado
	$30.222.146,01

	Valor por pagar
	$ 0,00

	Valor a liberar
	$ 0,09





Liberar a favor del SENA la suma de $0.09.


Para constancia se firma el 27 de marzo del 2026.


[bookmark: _GoBack][image: ]
	BELISARIO GOMEZ PERDOMO
Supervisor del contrato



Elaboró: Belisario Gomez Perdomo  – Profesional G08 ( E ).

Anexos:

· Listado de pagos.
· Último comprobante de pago al sistema de seguridad social
· Certificado de recibo a satisfacción
· Designación de las supervisiones del contrato.




[bookmark: _Toc130460921]CONTROL DE CAMBIOS

	VERSIÓN
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA
	NATURALEZA DEL CAMBIO

	V2
	29/03/2023
	Se realizan modificaciones en el Punto II Aspectos Técnicos, numeral 1 obligaciones: En la tabla que se relaciona se eliminaron las columnas:
No cumplió,
Columna no se requirió el cumplimiento

En el punto IV, numeral 1 pagos realizados, se eliminaron las columnas: 
NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR,
NUMERO DE OBLIGACIÓN,
VALOR BRUTO VALOR,
DEDUCCIONES

Igualmente se modifica la columna valor neto pagado por Valor pago

	V4
	08/11/2024
	Se incluyen numerales en las generalidades,
Se incluyen notas internas para dar contexto a la información contenida en el formato.

	V5
	30/09/2025
	El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información, la cual debe realizarse conforme a las directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA.

Se adecúa el documento para que sirva también como informe final de persona natural.

Se incluye el numeral de obligaciones de la entidad, a efectos de garantizar la adecuada conservación de bienes u obras.
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