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Hoja 2 – Estudio previo modificación No.2 MC 06 de 2025
ESTUDIO TECNICO PARA REALIZAR MODIFICACION No.2 AL CONTRATO MC 06 DE 2025, EL CUAL TIENE POR OBJETO: "INTERVENTORIA AL CONTRATO REFORZAMIENTО ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE".

El presente estudio se desarrolla en virtud de justificar la adición y prorroga al contrato MC 06 DE 2024, el cual actualmente esta suscrito entre la Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo – Sucre y FORMULACIÓN Y CONSTRUCCION S.A.S. identificado con NIT: 9.018.257.25-0, contrato con este objeto cuya ejecución va hasta el día VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE 2025 por un valor de: SESENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($60.935.461 COP) a fin de acatar los lineamientos necesarios para dar cumplimiento con el objeto contractual de manera eficaz y eficiente, amparado en los siguientes aspectos: 
1. JUSTIFICACION POR PARTE DE LA SUPERVISION DE LA PRORROGA

Justificando que el contrato de interventoría MC 06 DE 2025 es accesorio al contrato de obra SAMC 02 DE 2025 que tiene como objeto: "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE" es fundamental prorrogarle un tiempo de un (01) mes, es decir hasta el veinte (20) de diciembre de 2025 y adicionarle de acuerdo con la solicitud presentada por la interventoría un valor de DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES PESOS ($12.187.093,00 COP) valor que corresponde a condiciones iniciales contratadas. 

De acuerdo con la modificación No.2 aplicada al contrato de obra SAMC 02 DE 2025 en la cual, el contratista de obra CONSORCIO MTTO COLOSO presenta un oficio con fecha de 12 de noviembre de 2025 donde relaciona presentación de balance de obra No.2 con mayores y menores cantidades, así como actividades complementarias, por lo que surge la necesidad de solicitar prorroga por un (01) mes para la ejecución de estas; teniendo en cuenta las razones y argumentos por las que se expande el plazo de contractual el contratista de interventoría FORMULACIÓN Y CONSTRUCCION S.A.S. avala y promueve a la entidad contratante mediante el oficio OF-014-MC06-2025 con fecha de dieciocho (18) de noviembre de 2025 lo solicitado. En este contexto dado que el contrato MC 06 DE 2025, tiene como objeto el seguimiento y control de las actividades, y es contrato accesorio, se solicita de manera similar, una adición de recursos y un plazo adicional de un (01) mes para garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales; para una fecha de terminación del contrato del veinte (20) de diciembre de 2025.

Por cuanto el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011 establece:
“Artículo 85. Continuidad de la interventoría. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia.
Con base en lo anterior y según el Numeral 1, Artículo 14 de la Ley 80 de 1993 Las Entidades Estatales tienen la obligación de asegurar el cumplimiento del objeto contractual de los contratos que celebren, para lo cual tendrán la dirección general y responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato.
Por lo que se hace necesario la firma de un otro Si prorrogando el plazo del contrato de interventoría MC 06 DE 2025 a partir del veintiuno (21) de noviembre de 2025 hasta el veinte (20) de diciembre de 2025 con su respectiva adición en recursos; la adición será por un valor de DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES PESOS ($12.187.093,00 COP) para el correcto seguimiento y control del contrato SAMC 02 DE 2025. 

Cabe aclarar que dichos recursos son para poder cumplir con las dedicaciones de los profesionales descritos en la propuesta inicial. Que la prórroga pretendida persigue el cabal cumplimiento del objeto contractual, sin la cual, se vería frustrado el fin perseguido por la Entidad Estatal, de manera que, en cumplimiento del principio de eficacia ésta se hace necesaria.

Adicionalmente la misma se muestra como indispensable teniendo en cuenta el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.

2. CONCEPTO DE VIABILIDAD JURÍDICA DEL AREA DE ASISTENCIA LEGAL
Debido a lo anterior se solicita viabilidad jurídica de la Dirección seccional, estudiar la pertinencia de lo requerido en el presente estudio, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las exigencias normativas, lo cual hará parte del presente estudio.

3. DISCRIMINACION DEL PRESUPUESTO OFICIAL QUE AMPARA LA ADICION
Para realizar la adición en el actual contrato, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo, cuenta con los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal, expedidos así:

PRESUPUESTO OFICIAL 2025
	CDP

	No.
	Fecha expedición
	Rubro
	Recurso
	Unidad Ejecutora
	Valor CDP
	Valor a Afectar

	4525
	2025-11-20
	C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 ADQUIS. DE BYS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL
	16
	27-01-02-025
	12.187.093,00
	12.187.093,00



[image: ]Para constancia de lo anterior, Se firma el presente estudio previo a los veinte (20) días del mes de noviembre de 2025.
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