OFC FON-719-020

Lunes, 24 de noviembre de 2025

Señores

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

Ing. Santiago Vargas Profesional de Infraestructura

Ing. Eduardo José Arredondo Daza

Supervisión del contrato

Referencia: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 719-2024: “CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, A MONTO AGOTABLE, LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN EN BOGOTÁ D.C”

ASUNTO: Solicitud de prorroga No. 2

Respetado Sr:

En atención al Contrato de Obra Pública No. 719-2024, cuyo objeto “CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, A MONTO AGOTABLE, LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN EN BOGOTÁ D.C”, y suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón y OPEN INGENIERÍA S.A.S., me permito presentar la siguiente solicitud con el fin de que sea revisada y/o avalada por la supervisión:

ANTECEDENTES

- Firma del contrato: El 24 de diciembre de 2024 se suscribió, a través de la plataforma SECOP II, el Contrato de Obra Pública No. 719-2024, entre el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón y OPEN INGENIERÍA S.A.S., bajo el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste, a monto agotable.

- Acta de inicio: El contrato inició formalmente el 4 de febrero de 2025, con un plazo de ejecución contractual de tres (3) meses y quince (15) días, estableciendo como fecha de terminación inicial el 19 de junio de 2025.

- Visita técnica y requerimientos adicionales: El 13 de febrero de 2025 se llevó a cabo una visita técnica a las instalaciones del proyecto, con participación del equipo de supervisión, el contratista y representantes del IDPC. Durante esta jornada, se identificaron actividades adicionales que requerían permisos especiales. Se acordó como compromiso que el contratista elaboraría un documento de memorias descriptivas para una nueva mesa técnica.

- Suspensión No. 1: A partir del 25 de febrero de 2025 se estableció una suspensión por dos (2) meses, con el fin de permitir la evaluación técnica y posterior radicación del documento de memorias ante el IDPC, considerando que la aprobación de estos permisos puede tomar al menos 45 días hábiles.

- Entrega preliminar de memorias: El 5 de marzo de 2025, el contratista remitió por vía WhatsApp a la entidad, para revisión preliminar, el documento de memorias técnicas solicitadas por el IDPC, en el cual se detallaban las intervenciones proyectadas.

- Suspensión No. 2: El 25 de abril de 2025 se expidió una nueva suspensión por un término de un (1) mes, extendiendo la fecha de terminación al 16 de agosto de 2025, debido a dificultades en el proceso de empalme del profesional de supervisión asignado, lo cual impidió la evaluación del documento previamente remitido.

- Mesa técnica con IDPC: El 8 de mayo de 2025 se realizó una reunión virtual con profesionales del IDPC, en la cual se evaluaron las memorias y se formularon observaciones técnicas, las cuales fueron subsanadas en el transcurso de la misma sesión. Se indicó que, para formalizar la radicación ante el IDPC, era necesario adjuntar un conjunto de documentos complementarios, cuya recopilación y presentación estaría a cargo de la entidad.

- Entrega de documentación: El 9 de mayo de 2025, el contratista entregó de forma oficial el documento de memorias y los anexos respectivos en las instalaciones de la Alcaldía Local de Fontibón, para que la entidad procediera a radicar la solicitud ante el IDPC conforme a lo acordado.

- Suspensión No. 3: El 24 de junio de 2025 se expidió una nueva suspensión por un término de un (1) mes, extendiendo la fecha de terminación al 16 de septiembre de 2025, debido a dificultades en el proceso de empalme del profesional de supervisión asignado, lo cual impidió la evaluación del documento previamente remitido.

- Reinicio: El 24 de julio de 2025 se reinician actividades una vez superadas las circunstancias que dieron lugar a las suspensiones, así como una vez obtenidos los permisos adicionales solicitados ante el IDPC.

- Modificatorio No 4: El 16 de septiembre de 2025 se expide el Modificatorio No 4 de aclaración, estipulando la fecha de terminación correcta según reinicio No 3 el día 17 de octubre de 2025.

SOLICITUD FORMAL

Por medio del presente dando alcance al oficio referencia, se solicita muy amablemente se realice la revisión y/o aprobación de una prórroga por un lapso de cuarenta y cinco (45) días,

Respetados señores:

Por medio del presente escrito, en mi calidad de contratista del contrato de obra referido en el asunto, me permito solicitar formalmente la ampliación del plazo contractual, debido a circunstancias ajenas a la gestión del contratista y que han generado un retraso directo en la ejecución de actividades críticas del proyecto.

1. Descripción técnica de la causa del retraso

Dentro del cronograma de obra, una de las actividades esenciales para la continuidad y ejecución segura de las labores corresponde al cambio y adecuación de la acometida eléctrica del predio, actividad que requiere la intervención previa y la autorización técnica-operativa por parte de ENEL, particularmente el levantamiento de sellos instalados sobre los equipos de medida y protección eléctrica.

El contratista adelantó oportunamente los trámites ante la empresa prestadora del servicio, cumpliendo con los requisitos técnicos, administrativos y de seguridad establecidos por ENEL. No obstante, se han presentado demoras significativas en la programación de la visita técnica, proceso indispensable para:

- Realizar el retiro o levantamiento de los sellos existentes.

- Permitir la desconexión y reconexión autorizada de la acometida.

- Ejecutar el cambio de la acometida y sus protecciones asociadas.

- Verificar la conformidad de la nueva instalación con la normatividad vigente (RETIE/RETILAP).

Estas acciones no pueden ser ejecutadas por personal del contratista, ya que corresponden a maniobras exclusivas del operador de red, en cumplimiento de la regulación eléctrica y las disposiciones técnicas de seguridad.

2. Impacto en el cronograma de obra y actividades afectadas

El retraso en el trámite ante ENEL ha generado la imposibilidad de intervenir la acometida eléctrica y, en consecuencia, se han visto afectadas actividades críticas que dependen de esta intervención, tales como:

- Adecuación del sistema de distribución eléctrica interna.

- Instalación de nuevos equipos eléctricos.

- Pruebas, energización y puesta en servicio de sistemas asociados.

- Intervenciones constructivas que requieren desenergización controlada.

- Finalización del componente electromecánico y su integración con el resto de la obra.

Debido a la naturaleza secuencial de las actividades, este retraso tiene un efecto directo en la línea base de ejecución, generando una desviación en el camino crítico del cronograma que impacta la fecha estimada de terminación de la obra.

3. Justificación técnica y contractual de la prórroga

El contratista ha mantenido comunicación permanente con ENEL, realizando solicitudes formales, seguimiento a los radicados y asistencia a los canales de atención. Sin embargo, la programación de estas maniobras depende exclusivamente de la disponibilidad operativa del operador de red, siendo un factor externo no atribuible ni previsible por el contratista al momento de planificar el proyecto.

Dado que la actividad depende de un tercero y constituye un hecho exógeno que afecta directamente el desarrollo normal de la obra, se configura una causal objetiva de ampliación del plazo contractual, en concordancia con:

- Las condiciones generales del contrato.

- La normatividad aplicable a la ejecución de obras públicas.

- Los principios de planeación, ejecución progresiva, responsabilidad y equilibrio contractual.

4. Solicitud formal

Con fundamento en lo anterior, y con el fin de evitar afectaciones mayores al cronograma y garantizar la adecuada ejecución técnica del proyecto, solicito respetuosamente la aprobación de una prórroga al plazo contractual por el tiempo equivalente al retraso generado por la gestión ante ENEL, estimado en 45 días calendario, sin perjuicio de ajustes adicionales que se fundamenten en la fecha efectiva de atención y levantamiento de sellos por parte del operador de red.

Agradecemos de antemano la atención prestada y quedamos atentos a sus comentarios y orientaciones.

CORDIALMENTE,

-----------------------------------------------

Miguel Ángel Gutiérrez Cubillos

R/L OPEN INGENIERIA SAS