## FM
FACTOR MULTIPLICADOR
#REF!
| CONCEPTO | PORCENTAJE
1. | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE PERSONAL FACTURABLE
1.1 | Salarios | 100%
1.2 | Prima anual (legal) | 8.33%
1.3 | Cesantías | 8.33%
1.4 | Intereses sobre cesantías | 1%
1.5 | Vacaciones | 4.17%
1.6 | Seguridad Social (salud 8,5% + pensión 12%) | 20.5%
1.7 | Caja de Compensación Familiar | 4%
1.8 | ARL 6,96% | 6.96%
1.9 | Sena | 2%
1.10 | ICBF | 3%
1.11 | Otros (Auxilios varios, prestaciones extralegales, Incapacidades no cubiertas, trabajos nocturnos, dominicales y festivos). | 11%
1.12 | Dotación | 4.27%
| SUBTOTAL | 173.6%
2.0 | GASTOS INDIRECTOS
2.1 | Gastos de viaje y viáticos | 5%
| SUBTOTAL | 5%
3.0 | GASTOS GENERALES
3.1 | Equipos y Mantenimiento Oficina (Aseo) | 2%
3.2 | Plan de Manejo Ambiental | 2.94%
| SUBTOTAL | 4.94%
4.0 | COSTOS DIRECTOS NO REEMBOLSABLES
4.1 | Poliza de Calidad | 2%
4.2 | Poliza de Cumplimiento | 2%
4.3 | Póliza Salarios y Prestaciones Sociales | 2%
5.0 | HONORARIOS | 10.5%
| SUBTOTAL | 16.5%
| TOTAL | 200%
FACTOR MULTIPLICADOR |  | 2
MARIA PAULINA VERGARA COBO
REPRESENTANTE LEGAL

## ACTA FINAL NUMERICA
ACTA FINAL NUMERICA
LA INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE ADECUACIONES COMPLEMENTARIAS DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA EN FOSO ASCENSOR TORRE C PARA SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
VALOR INICIAL |  | DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($19.205.975) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS DOS CON SESENTA Y DOS M/CTE ($28.603.602,62) |  |  | CONTRATISTA | INGENIERIA Y LABORATORIOS DE SUCRE 56 S.A.S NIT. 901.881.026 - 9 |  | SUPERVISOR | EDGAR FARID VERGARA PEREZ
VALOR ADICIONAL |  | NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (M/CTE). ($9.397.627,62.). | FECHA DE INICIO | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |  |  | PRORROGA 2 | 8 DIAS |  | PRORROGA 3- FECHA FINAL | 6 DE FEBRERO DE 2026
|  |  | PRORROGA 1 | 1 MES |  |  | PRORROGA 3 | 7 DIAS |  | FECHA DEL ACTA | 6 DE FEBRERO DE 2026
ITEMS | CARGO/OFICIO |  | DISPONIBILIDAD TIEMPO | SALARIO | PARTICIPACION (MES) | VALOR PARCIAL | TIEMPO ADICIONAL | VALOR EJECUTADO | CANTIDAD ACTA 1 | VALOR ACTA 1 | CANTIDAD ACTA FINAL | TOTAL ACTA FINAL
1.0 | PERSONAL PROFESIONAL
1.1 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA:Matrícula profesional vigente como ingeniero civil especialista en Estructuras. |  | 20% | 2000000 | 2 | 800000 | 1 | 400000 | 2 | 800000 | 1 | 400000
1.2 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA: •Matrícula profesional vigente como ingeniero civil. |  | 100% | 1700000 | 2 | 3400000 | 1 | 1700000 | 2 | 3400000 | 1 | 1700000
2.0 | PERSONAL DE APOYO
| SECRETARIA ADMINISTRATIVA |  | 30% | 1623500 | 2 | 974100 | 1 | 487050 | 2 | 974100 | 1 | 487050
SUBTOTAL COSTO PERSONAL | [5 empty] | 5174100 |  | 2587050 |  | 5174100 |  | 2587050
| FACTOR MULTIPLICADOR |  |  |  | 200% | 10348200 |  | 5174100 |  | 10348200 |  | 5174100
3 | OTROS COSTOS DIRECTOS
3.1 | PAPELERIA E INFORMES |  | GLB | 100000 | 1 | 100000 | 0.5 | 50000 | 1 | 100000 | 0.5 | 50000
3.2 | ARRIENDO DE OFICINA + SERVICIOS |  | MES | 200000 | 2 | 400000 | 1 | 200000 | 2 | 400000 | 1 | 200000
3.3 | PERSONAL PROFESIONAL Y/O TÉCNICO NO FACTURABLE / ASESORIAS (En caso de no utilizarse durante la ejecución este valor se deducirá al finalizar del valor total a pagar). |  | GLB | 2775840.625 | 1 | 2775840.625 | 0.5 | 1387920.3125 | 1 | 2775840.625 | 0.5 | 1387920.3125
3.4 | ENSAYOS CONCRETOS (Asentamiento INV E-404) |  | UND | 29000 | 2 | 58000 | 2 | 58000 | 2 | 58000 | 2 | 58000
3.5 | ENSAYOS CONCRETOS (Resistencia a la compresión de cilindros de concreto NTC 673) |  | UND | 20000 | 2 | 40000 | 2 | 40000 | 2 | 40000 | 2 | 40000
3.6 | ENSAYOS A LA SOLDADURA EN CUMPLIMIENTO DEL TITULO F DE LA NSR-10 |  | UND | 80000 | 5 | 400000 |  |  | 5 | 400000 | 0 | 0
3.7 | (RETEFUENTE, RETE-ICA, ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES, CONTRIBUCION DE OBRA PUBLICA) |  | BASE GRAVABLE (Total Interventoria menos IVA) | 16139475 | 12.5% | 2017434.375 | 7897166.07 | 987145.7588 | 12.5% | 2017434.375 | 7897166.07 | 987145.7588
| SUBTOTAL DE COSTOS GENERALES |  |  |  |  | 5791275 |  | 2723066.0713 |  | 5791275 |  | 2723066.0713
| TOTAL, DE COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 16139475 | TOTAL | 7897166.0713 | TOTAL COSTOS DIRECTOS | 16139475 | TOTAL COSTOS DIRECTOS | 7897166.0713
| IVA |  |  |  | 19% | 3066500.25 | IVA | 1500461.5535 | IVA | 3066500.25 | IVA | 1500461.5535
| COSTO TOTAL DE INTERVENTORIA |  |  |  |  | 19205975.25 | TOTAL A ADICIONAR | 9397627.6248 | TOTAL ACTA 1 | 19205975.25 | TOTAL ACTA FINAL | 9397627.6248
|  | MARIA PAULINA VERGARA COBO |  |  |  | EDGAR FARID VERGARA PEREZ |  |  | FRANCY LORENA HERMANDEZ ARRIETA
|  | REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISION |  |  | SUPERVISOR