- INFORME No. 008 PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, MUNICIPAL

# CONDICIONES DEL CONTRATO

| Número de Contrato: | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 001 DEL 31 DE MARZO DE 2025 |
| --- | --- |
| Nombre del Contratista | ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA AGENTE ESPECIAL INTERVENTORA CAROLINA CARDOZO JIMENEZ CC.752.453. |
| Periodo informe 008: | # 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026 |
| Plazo del contrato: | 01/04/2025 HASTA EL 30/06/2026 |
| Supervisor y/o Interventor: | MARTHA ISABEL ESPINOSA SILVA |
| Dependencia o área perteneciente: | SUBSECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL |

- OBJETO DEL CONTRATO:

EJECUTAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES  DE PROMOCION Y  PREVENCION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) DIRIGIDO A  LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE CALARCA, QUINDIO.

# 3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O  PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

| TECNOLOGÍA | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | SOPOTE Y/O EVIDENCIA |
| --- | --- | --- |
| ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR (ZOE) | La ejecución de las zonas de orientación escolar se dará inicio a partir del mes de febrero del 2026 Cumplimiento total 00% | Drive calarcapic2025@gmail.com Físico en la oficina de salud pública Original en la alcaldía municipal. |
| CENTRO DE ESCUCHA | Durante el mes de enero se brindó acompañamiento psicológico a la comunidad mediante el funcionamiento de los Centros de Escucha en los CAPS de Barcelona, Balcones y La Virginia, ofreciendo espacios de escucha activa, contención emocional y orientación psicoeducativa. Las atenciones estuvieron orientadas a problemáticas como ansiedad, depresión, duelo, conflictos familiares, violencia intrafamiliar y dificultades en el acceso a servicios de salud. Asimismo, se realizaron orientaciones familiares, apoyo en la gestión de servicios de salud y activación de rutas de atención en tres casos relacionados con situaciones de violencia y vulneración de derechos. También se desarrollaron acciones de promoción y prevención en salud mental, incluyendo la actividad educativa en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Durante el mes se brindó atención y acompañamiento a 47 personas en los diferentes centros de escucha. Cumplimiento del mes de Enero 25% Cumplimiento total 25% | Drive calarcapic2025@gmail.com Físico en la oficina de salud pública Original en la alcaldía municipal |

- AVANCES EJECUCIÓN

ADICIÓN

- VALOR PAGADO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

| MES | NÚMERO PLANILLA | SALUD | PENSIÓN | ARL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERO | 9498788060 | $ 22,233,800 | $ 28,017,000 | $ 4,109,800 |

Firma del contratista:

CAROLINA CARDOZO JIMENEZ

Agente especial interventora

Hospital la Misericordia de Calarcá

Calarcá (Q)

Elaboró: Margarita Galvis Coordinadora PIC