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E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA DE CALARCÁ

INFORME PIC MUNICIPAL




1 [bookmark: _Toc281464712]INFORME No. 008 PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, MUNICIPAL

     
CONDICIONES DEL CONTRATO

	Número de Contrato: 	
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 001 DEL 31 DE MARZO DE 2025

	Nombre del Contratista
	ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA 
AGENTE ESPECIAL INTERVENTORA
CAROLINA CARDOZO JIMENEZ CC.752.453.

	Periodo informe 008:
	01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

	Plazo del contrato:
	01/04/2025 HASTA EL 30/06/2026

	Supervisor y/o Interventor: 
	MARTHA ISABEL ESPINOSA SILVA

	Dependencia o área perteneciente: 
	SUBSECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL



2. [bookmark: _Toc281464713][bookmark: _Toc281464714]OBJETO DEL CONTRATO:
EJECUTAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES  DE PROMOCION Y  PREVENCION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) DIRIGIDO A  LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE CALARCA, QUINDIO.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O  PRODUCTOS ENTREGADOS
Las obligaciones adquiridas son las siguientes: 

	TECNOLOGÍA
	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
	SOPOTE Y/O EVIDENCIA 

	ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR (ZOE)
	La ejecución de las zonas  de orientación escolar se dará inicio a partir del mes de febrero del 2026


Cumplimiento total 00%

	Drive calarcapic2025@gmail.com
Físico en la oficina de salud pública
Original en la alcaldía municipal.

	CENTRO DE ESCUCHA
	Durante el mes de enero se brindó acompañamiento psicológico a la comunidad mediante el funcionamiento de los Centros de Escucha en los CAPS de Barcelona, Balcones y La Virginia, ofreciendo espacios de escucha activa, contención emocional y orientación psicoeducativa. Las atenciones estuvieron orientadas a problemáticas como ansiedad, depresión, duelo, conflictos familiares, violencia intrafamiliar y dificultades en el acceso a servicios de salud.
Asimismo, se realizaron orientaciones familiares, apoyo en la gestión de servicios de salud y activación de rutas de atención en tres casos relacionados con situaciones de violencia y vulneración de derechos. También se desarrollaron acciones de promoción y prevención en salud mental, incluyendo la actividad educativa en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión.
Durante el mes se brindó atención y acompañamiento a 47 personas en los diferentes centros de escucha.
Cumplimiento del mes de Enero 25%
Cumplimiento total 25%
	Drive calarcapic2025@gmail.com
Físico en la oficina de salud pública
Original en la alcaldía municipal




4 AVANCES EJECUCIÓN


ADICIÓN
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5 VALOR PAGADO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

	MES
	NÚMERO PLANILLA
	SALUD
	PENSIÓN
	ARL

	ENERO
	9498788060
	$ 22,233,800
	$ 28,017,000
	$ 4,109,800




Firma del contratista: 






CAROLINA CARDOZO JIMENEZ
Agente especial interventora
Hospital la Misericordia de Calarcá
Calarcá (Q)
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