## Hoja1
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Interno | Planeación | Económico | Insuficiencia del presupuesto oficial frente al alcance del contrato | Imposibilidad de cubrir todos los servicios del portafolio odontológico | 2 | 4 | 6 | Medio | Entidad Estatal | Validación del presupuesto con tarifas techo actualizadas IPC | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad Estatal | Elaboración de estudios previos | Antes de apertura | Revisión técnica y financiera | Evento de planeación
2 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Definición ambigua del modelo económico | Riesgo de mala interpretación por los proponentes | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estatal | Redacción clara del esquema de descuento único y rechazo de exclusiones | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad Estatal | Elaboración de pliegos | Antes de publicación | Revisión jurídica | Previo a publicación
3 | Específico | Externo | Selección | Económico | Presentación de ofertas que excluyen servicios del portafolio | Alteración de la selección objetiva | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estatal | Causal expresa de rechazo de oferta económica | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad Estatal | Evaluación económica | Adjudicación | Verificación de ofertas | Durante evaluación
4 | General | Externo | Selección | Legal | Impugnaciones al proceso por inconformidad | Suspensión o retraso del proceso | 2 | 4 | 6 | Medio | Entidad Estatal | Motivación técnica y jurídica de decisiones | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Entidad Estatal | Publicación del proceso | Adjudicación | Seguimiento jurídico | Durante selección
5 | Específico | Externo | Selección | Económico | Colusión entre oferentes | Distorsión de la competencia | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad Estatal | Análisis de ofertas y patrones atípicos | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Entidad Estatal | Evaluación | Adjudicación | Alertas de mercado | Durante evaluación
6 | Específico | Externo | Contratación | Legal | No suscripción del contrato por el adjudicatario | Retraso en inicio del servicio | 2 | 4 | 6 | Medio | Contratista | Aplicación de consecuencias legales | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Entidad Estatal | Adjudicación | Firma contrato | Seguimiento contractual | Oportunidad legal
7 | Específico | Interno | Contratación | Operacional | Retrasos administrativos en perfeccionamiento | Atraso en ejecución | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal | Planeación del cronograma contractual | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Entidad Estatal | Firma contrato | Inicio ejecución | Control de hitos | Semanal
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No prestación integral de los servicios | Afectación a los usuarios | 3 | 5 | 8 | Alto | Contratista | Supervisión y obligaciones contractuales | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Inicio contrato | Durante ejecución | Seguimiento del supervisor | Mensual
9 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Incumplimiento normativo en salud y SST | Sanciones legales y reputacionales | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Exigencia de cumplimiento normativo | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Inicio contrato | Durante ejecución | Auditoría SST | Periódica
10 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Manejo inadecuado de residuos odontológicos | Sanciones ambientales | 2 | 4 | 6 | Medio | Contratista | Gestión ambiental conforme a normativa | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Inicio contrato | Durante ejecución | Inspecciones ambientales | Semestral
11 | General | Externo | Ejecución | Reputacional | Quejas reiteradas de usuarios | Deterioro de imagen institucional | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento a calidad del servicio | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Entidad Estatal | Ejecución | Durante ejecución | Encuestas de satisfacción | Trimestral
12 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Sobreejecución del presupuesto | Limitación de cobertura del contrato | 2 | 4 | 6 | Medio | Entidad Estatal | Control financiero permanente | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Entidad Estatal | Inicio contrato | Durante ejecución | Control presupuestal | Mensual