## MATRIZ DE RIESGO
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS PARA EL PROCESO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS PARA LA CONECTIVIDAD DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES PDA PARA LA IMPLEMETACIÓN DEL NUEVO MODELO DEL SERVICIO DE POLICÍA ORIENTADO A LAS PERSONAS Y LOS TERRITORIOS."
N°. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÒN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | A QUIÈN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/ CONTROLES | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN? | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN LA QUE COMPLETA EL TRATAMIENTO | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD. CUANDO?
Numerar consecutivamente, empezando en 1 | (General (G)/Especifico (E)) | Interno (I)/Externo (E) | Planeación (P), Selección (S), Contratación (C), Ejecución (E) | (Economico, social o politico, operacional, financiero, regulatorio, de la naturaleza, Ambiental, tecnológico) | (Describir el riesgo ) | (Describir las consecuencias de la ocurrencia del evento) | (1,2,3,4,5) | (1,2,3,4,5) | (2,3,4,5,6,7,8,9,10) | Bajo (B), Medio (M), Alto (A), Extremo (E) | Entidad estatal (E), Proponente (P), Compartido (C) | (Describir el tratamiento o control a ser implementado) | (1,2, 3,4, 5) | (1, 2, 3, 4, 5) | (2, 3,4,5,6,7,8,9,10) | Bajo (B), Medio (M), Alto (A), extremo (E) | (Si, no) | Entidad estatal (E), Proponente (P) | (Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento) | (Incluir fecha o evento con el cual se completa el tratamiento | (Definir la forma de realizar el monitoreo) | (Definir la periodicidad del monitoreo)
1 | G | I | P | Operacional | Requisitos habilitantes no apropiados para el Proceso de Contratación. | Dificultad para encontrar proponentes que cumplan con los requisitos habilitantes propuestos. | 2 | 4 | 8 | A | E | Revisión y monitoreo de los requisitos habilitantes para determinar que sean los apropiados para el Proceso de Contratación. | 2 | 1 | 3 | B | Si | E | Desde la revisión de los estudios previos | Hasta la publicación de la invitación pública. | Revisión general de los documentos asociados al proceso de contratación. | Durante la elaboración de los estudios previos e inivitación pública
2 | G | I | P | Económico | El valor del contrato no corresponde con los precios del mercado. | El proponente o proveedor tendrá menos opción de operatividad. | 2 | 3 | 5 | M | E | Cotizar en promedio 3 proveedores que presten el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura del sistema de seguridad ciudadana | 1 | 2 | 3 | B | Si | E | Desde el análisis de precios contenido en el estudio del sector. | Hasta la publicación de la inivitación pública. | Revisión del promedio obtenido de las cotizaciones realizadas en el estudio del sector | Por 1 vez cada que se necesite estudio de mercado
3 | E | I | P | Operacional | Estudios previos desactualizados, modificación de estudios previos, modificación de la inivitación pública, especificaciones técnicos o requisitos habilitantes. | Retraso en la etapa pre-contractual, generando que se incumpla el plan de ejecución de procesos a realizar por parte de la entidad | 1 | 5 | 6 | A | E | Definir entre los responsables de proyecto, las necesidades de las áreas, el cual sea liderado por personal calificado y de experiencia. | 1 | 2 | 3 | B | Si | E | Desde la etapa de planeación | Liquidación del contrato | Actualizar permanentemente los estudios del sector y estudios previos. | Cuando se requiera actualizar
4 | G | E | E | Regulatorio | Cambios en los regimenes de contratación, impuestos, Legislación Tributaria Municipal y laboral Colombiano que afecten el contrato y las condiciones pactadas en el mismo. | Ajuste/modificación de las condiciones pactadas en el contrato, en especial las obligaciones del proponente | 2 | 1 | 3 | B | P | Informar al contratista los cambios que se presenten y que sean aplicables al contrato | 1 | 1 | 2 | B | No | E | Despues de la etapa de planeación | Liquidación del contrato | Consultar normatividad vigente | Mensual
5 | G | E | S | Económico | Riesgo de colusión | Menor cantidad de oferentes dispuestos a participar en el Proceso de Contratación. | 1 | 4 | 6 | A | E | Revisar precios en el estudio del mercado para determinar que no exista colusión entre las partes | 1 | 2 | 4 | B | Si | E | Desde las cotizaciones realizadas en el estudio del sector. | Hasta que se determine el presupuesto para el Proceso de Contratación | Comparar los precios de los oferentes con los precios normales de mercado | Durante la elaboración del estudio del sector
6 | G | E | S | Económico | Riesgo de recibir ofertas artificialmente bajas. | Disminución en la calidad de los bienes/servicios ofertados. | 2 | 3 | 5 | M | E | Solicitar aclaración al oferente de los precios ofrecidos que parecen bajos sin explicación. | 1 | 2 | 3 | B | No | E | Desde el análisis de precios contenido en el estudio del sector. | Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación | Analizar si las aclaraciones sustentan los valores ofrecidos y si estos son suficientes para ejecutar el contrato de acuerdo con los Documentos del Proceso | Durante la evaluación de los proponentes
7 | E | I | E | Operacional | Incumplimiento de uno o mas requerimientos técnicos, retraso en la entrega de elementos o suministros de un mayorista o de un distribuidor o fabricante. | No recibir los suministros objeto de contrato, con las caracteristicas establecidas por la Entidad Estatal | 2 | 3 | 5 | M | E | El supervisor del contrato notificará la situación a la administración, a fin de que el proponente realice las instrucciones correspondientes al personal para que se preste el servicio conforme a lo contratado y/o de ser necesario cambiar los suministros. | 1 | 1 | 2 | B | Si | E | Desde la etapa de selección | Liquidación del contrato | Revisión de cada uno de los suministros que el proponente entregue a la entidad. | Mensual
8 | G | I | C | Operacional | Riesgo de que el seleccionado no suscriba el contrato, no presente los documentos requeridos para la formalización del contrato a tiempo | Retraso en la contratación y el cumplimiento del objeto contractual | 1 | 5 | 6 | A | P | Verificar documentación del proponente y exigir pólizas de cumplimiento y garantías. | 1 | 2 | 3 | B | No | E | Desde el acto de apertura del Proceso de Contratación (Selección) | Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación | Supervisión Jurídica para verificar la documentación y pólizas del proponente. | En el momento que se selecciona el proponente
9 | G | I | C | Operacional | Riesgo referente al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato | Retraso en la contratación y el cumplimiento del objeto contractual | 1 | 4 | 6 | M | E | Garantizar el Registro Presupuestal del Proceso de Contratación y la publicación del contrato dentro del plazo establecido. | 1 | 1 | 2 | B | Si | E | Desde la publicación del Proceso de Contratación | Hasta la adjudicación y firma del contrato. | Revisión de que se genere el registro presupuestal de compromiso y la publicación del contrato en los tiempos establecidos.. | En el momento de la publicación del Proceso de Contratación
10 | G | I | C | Social | Riesgos referentes a reclamación de terceros frente a la selección de un oferente o proponente | Cuestionamientos por parte de terceros referentes a la transparencia del Proceso de Contratación. | 1 | 2 | 5 | B | E | Establecer condiciones que reflejen la transparencia en la selección del Proceso de Contratación | 1 | 1 | 3 | B | No | E | Desde la adjudicación del Proceso de Contratación | Hasta la celebración del Proceso de Contratación | Divulgación de información relativa al proceso de selección llevado a cabo por la entidad | En el momento de recibir observaciones por parte de terceros a la adjudicación del Proceso de Contratación
11 | E | E | P | Económico | Riesgo de fluctuación en los precios del mercado debido a cambios en la TRM. | Imposibilidad de cumplimiento en su totalidad del objeto contractual por parte del contratista | 2 | 2 | 4 | B | P | Establecer que la propuesta la entregan con una tabla de precios unitarios que permita asumir variaciones de la TRM por parte del contratista | 2 | 2 | 4 | B | Si | E | Durante la elaboración del estudio del sector. | Hasta la publicación de la invitación al proceso. | Revisar que la propuesta del contratista venga discriminada con el listado de precios unitarios para que se mantengan los precios en caso de variaciones de la TRM y el costo adicional en el Proceso de Contratación que debe asumir el contratista, basado en la utilidad del contrato. | Por 1 vez en la realización de los estudios previos e invitación pública.
12 | G | E | E | Económico | Riesgo de incumplimientos en las obligaciones legales o reglamentarias de carácter tributario por parte del proponente seleccionado. | Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual, o suspensión del pago al contratista hasta el cumplimiento de las obligaciones legales o reglamentarias. | 1 | 5 | 7 | A | P | Seguimiento a las garantías exigidas y establecer póliza de cumplimiento | 1 | 2 | 3 | B | Si | E | Desde la selección del proponente u oferente | Hasta el vencimiento del plazo del contrato | Elaboración de la póliza de cumplimiento teniendo en cuenta los factores expuestos | En el momento de adjudicar el Proceso de Contratación
13 | G | E | E | Naturaleza | Fuerza mayor por causas derivadas a desastres naturales. | Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual. | 1 | 2 | 4 | B | P | Cláusula en el contrato donde se obligue a adquirir pólizas de garantía y/o cumplimiento | 1 | 1 | 3 | B | Si | P | Desde la etapa de selección y contratación del proponente | Hasta la finalización del plazo del Proceso de Contratación | Revisión Jurídica de las pólizas presentadas | En el momento de la adjudicación del contrato
14 | E | E | E | Económico | El suministro (s) referente al Proceso de Contratación sale del mercado. | Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual por parte del proponente. | 1 | 3 | 5 | M | P | Cláusula que contenga la obligación por parte del proponente de reemplazar las referencias descontinuadas por similares u homologadas. | 1 | 2 | 3 | B | Si | P | Desde la publicación de la invitación pública | Hasta la firma y legalización del Proceso de Contratación | Supervisión jurídica de la cláusula referente al reemplazo de los bienes objeto de posible discontinuidad | En el momento de publicar los pliegos de condiciones
15 | E | E | E | Operacional | Riesgos derivados de la deficiente calidad de los insumos suministrados. | Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual. | 3 | 3 | 7 | A | P | Supervisión en la calidad de los insumos y cláusula de calidad – póliza de cumplimiento. | 2 | 2 | 5 | M | Si | P | Desde la publicación de los estudios previos e invitación pública. | Hasta el cumplimiento a cabalidad del Proceso de Contratación | Revisión jurídica de las cláusulas implementadas en el contrato y supervisión operativa de los insumos presentados | En el momento de publicar los estudios previos e invitación pública en el momento de la ejecución del contrato
16 | E | E | E | Económico | Riesgo de pérdida, deterioro o hurto de los bienes objeto del Proceso de Contratación. | Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual | 2 | 4 | 7 | A | P | Póliza de cumplimiento por parte del proponente y garantías. | 1 | 2 | 4 | B | Si | P | Desde la publicación de los estudios previos e invitación pública. | Hasta la adjudicación y firma del Proceso de Contratación | Revisión jurídica de la póliza de cumplimiento y las garantías exigidas | En el momento de publicar los estudios previos
17 | E | E | E | Operacional | Disponibilidad de equipos | Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual | 2 | 4 | 7 | A | P | Póliza de cumplimiento por parte del proponente y garantías. | 1 | 2 | 4 | B | Si | P | Desde la publicación de los estudios previos e invitación pública. | Hasta la adjudicación y firma del Proceso de Contratación | Revisión jurídica de la póliza de cumplimiento y las garantías exigidas | En el momento de publicar los estudios previos