## DO - Cantidades detalladas
CONSOLIDADO ZONAS VERDES Y ARBOLADO OBRAS FINALIZADAS Ó PROXIMAS A FINALIZAR DIRECCIÓN DE OPERACIONES
No. | CONTRARTO | SECTOR | BARRIO | INDIVIDUO ARBÓREO | CANTIDAD | ZONAS VERDES |  |  | ESTADO CONTRATO
[6 empty] | Especie | Cantidad | Área (m2)
1 | 1124 de 2023 | Parque la Victoria | La Victoria (Localidad San Cristóbal) | Arrayan Blanco | 18 (2 árboles y 16 arbustos) | Vinca | 4000 | 183.94 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
|  |  |  | Aretillo Morado | 5 | Ajo de Jardín | 2849 | 124.2
|  |  |  | Hayuelo | 11 | Suelda con Suelda | 500 | 12.22
[6 empty] | Pasto Kikuyo | - | 196.54
|  | RUPI | La Victoria -Nueva Gloria (Localidad San Cristóbal) | Arrayan Blanco | 2 | Vinca | 1583 | 63.32
|  |  |  | Cucharo | 2 | Ajo de Jardín | 1760 | 110.01
|  |  |  | Palma de Cera | 3 | Suelda con Suelda | 3510 | 140
[6 empty] | Pasto Kikuyo | - | 35.88
|  | TOTAL |  |  | 41 | TOTAL | 14202 | 866.11
2 | 1753 de 2024 | Parque Otero de Francisco (Lotes A y B) | Nueva Castilla (Localidad Kennedy) | No Aplica | No Aplica | Vinca | 364 | 25.91 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
[6 empty] | Siete Cueros | 242 | 20.1
[6 empty] | Llama | 81 | 9.99
[6 empty] | Cobertura Vegetal (Cesped-Suelda con Suelda) | 2750 | 231.12
|  | TOTAL |  |  |  |  | 3437 | 287.12
3 | 1125 de 2023 | Zona 1 (CIV 4004638 y 4004666) Calle 42a sur entre carreras 11-14Este y 11-40Este | Altamira (Localidad San Cristóbal) | - | - | Cola de zorro | 17 | 2.62
[6 empty] | Paja de páramo | 10 | 4.22 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
|  | Zona 2 (CIV 4004835) Calle 42b sur entre carreras 11C ESTE y 11B Este |  | Bella Unión | 11 | Cola de zorro | 29 | 7.27
[6 empty] | Paja de páramo | 44 | 11.03
[6 empty] | Hiedra | 134 | 11.14
|  | Zona 3 (CIV 4004952) Calle 43A Sur entre carreras 11C Este y 12 Este |  | - | - | Paja de páramo | 10 | 2.69
|  |  |  | - | - | Cola de zorro | 12 | 2.8
|  | Zona 4 (CIV 4004850, 4004913, 4004946,4005020) Carrera 11Este entre calles 42B y 43B |  | Aretillo | 22 | Paja de páramo | 345 | 86.49
|  |  |  | Bella Unión | 14 | Cola de zorro | 157 | 39.56
|  |  |  | Arrayán | 4
|  | Zona 5 (CIV 4005171) Carrera 12b Este, ente calles 43A sur y 44B Sur) |  | Aretillo | 3 | Paja de páramo | 73 | 18.36
|  |  |  | Arrayán | 2 | Cola de zorro | 88 | 22.1
|  | Plazoleta La Gloria |  | Aretillo Morado | 7 | Vinca | 1641 | 136.8
|  |  |  | Arrayán | 11 | Ajo | 1228 | 102.33
|  |  |  | Bella Unión | 9 | Suelda con Suelda | 198 | 16.6
|  | TOTAL |  |  | 83 | TOTAL | 3986 | 464.01
4 | 1754 de 2024 | Calle 41 entre carreras 7 y 8 | Marly (Localidad Chapinero) | Jazmin Chino | 2 | Clavel Chino | - | 36 | Se estima finalización de obra en septiembre de 2026
|  |  |  | Fuccia | 2 | Hiedra Miami | - | 36
[6 empty] | Cubre Suelo | - | 36
|  | TOTAL |  |  | 4 | TOTAL |  | 108
5 | 1755 de 2024 | Calle 137 entre autopista norte y carrera 45a | Alcalá-San José del Prado (Localidad Suba) | Siete Cueros | 2 | Balazo | - | 13.04 | Se estima finalización de obra en julio de 2026
[6 empty] | Hebe Enano | - | 14.31
[6 empty] | Escarcha | - | 18.51
[6 empty] | Cintas | - | 40
[6 empty] | Espadilla | - | 11.4
[6 empty] | Lantana | - | 5.54
[6 empty] | Cola de Zorro | - | 6.27
|  | TOTAL |  |  | 2 | TOTAL |  | 109.07
6 | 1737 de 2024 | Carrera 74 | Barrio La Estancia (Localidad Ciudad Bolívar) | Arrayán de Popayán | 3 | Vinca | - | 99.586 | Se estima finalización de obra en septiembre de 2027
|  |  |  | Calistemo Llorón | 1 | Hebe | - | 114.01
|  |  |  | Eucalipto Pomarroso | 4 | Ajo ornamental | - | 7.24
|  |  |  | Fucsia Arbórea | 15
|  | Diagonal 57Z sur |  | Arrayán de Popayán | 20 | Vinca | - | 13.87
|  |  |  | Calistemo Llorón | 28 | Hebe | - | 13.73
|  |  |  | Eucalipto Pomarroso | 19 |  | -
|  | Calle 60a sur |  | Arrayán de Popayán | 2 | Vinca | - | 20.87
|  |  |  | Calistemo Llorón | 1 | Hebe | - | 19.86
|  |  |  | Eucalipto Pomarroso | 3 | Ajo ornamental | - | 23.33
[6 empty] | Espadilla | - | 23.17
|  | Transversal 73 |  | No aplica | - | Vinca | - | 3.5
[6 empty] | Hebe | - | 4.74
[6 empty] | Ajo ornamental | - | 21.6
[6 empty] | Espadilla | - | 31.15
|  | TOTAL |  |  | 96 | TOTAL |  | 396.656
226

## DHE - Cantidades detalladas
CONTRATOS EN EJECUCIÓN
CONSOLIDADO ZONAS VERDES Y ARBOLADO OBRAS FINALIZADAS Ó PROXIMAS A FINALIZAR DIRECCIÓN DE OPERACIONES | [11 empty] | OBSERVACIÓN
No. | ARBOLADO | [6 empty] | ZONAS VERDES |  |  | ESTADO CONTRATO
| CONTRARTO | LOCALIDAD | SECTOR | BARRIO | INDIVIDUO ARBÓREO | TRATAMIENTO | CANTIDAD | Especie | Cantidad | Área (m2)
| 1761-2024 | RAFAEL URIBE URIBE |  | LA PAZ | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | EN EJECUCIÓN
| TOTAL | [5 empty] | 0 | TOTAL | 0 | 0
CONSOLIDADO ZONAS VERDES Y ARBOLADO OBRAS FINALIZADAS Ó PROXIMAS A FINALIZAR DIRECCIÓN DE OPERACIONES | [11 empty] | OBSERVACIÓN
No. | ARBOLADO | [6 empty] | ZONAS VERDES |  |  | ESTADO CONTRATO
| CONTRARTO | LOCALIDAD | SECTOR | BARRIO | INDIVIDUO ARBÓREO | TRATAMIENTO | CANTIDAD | Especie | Cantidad | Área (m2)
| 1757-2024 | SUBA | SUBA 1 | SANTA RITA | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | EN EJECUCIÓN
| TOTAL | [5 empty] | 0 | TOTAL | 0 | 0
CONSOLIDADO ZONAS VERDES Y ARBOLADO OBRAS FINALIZADAS Ó PROXIMAS A FINALIZAR DIRECCIÓN DE OPERACIONES | [11 empty] | OBSERVACIÓN
No. | ARBOLADO | [6 empty] | ZONAS VERDES |  |  | ESTADO CONTRATO
| CONTRARTO | LOCALIDAD | SECTOR | BARRIO | INDIVIDUO ARBÓREO | TRATAMIENTO | CANTIDAD | Especie | Cantidad | Área (m2)
| 1758-2024 | SUBA | BARRIO MIRAMAR (SUBA 2) | MIRAMAR | DURAZNO "FICUS BENJAMINA" | CONSERVACIÓN | 1 | N/A | N/A | N/A | EN EJECUCIÓN | Los individuos identificados no cuentan con código SIGAU. En el área se ejecutarán labores de espacio público, donde no se tendrá afectación directa en los individuos y los mismos serán conservados por el contratista de obra.
[5 empty] | CAUCHO "PRUNUS PERSICA" | CONSERVACIÓN | 1 | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | PALMAS "PALMA COMUN" | CONSERVACIÓN | 2 | N/A | N/A | N/A
| TOTAL | [5 empty] | 4 | TOTAL | 0 | 0
CONSOLIDADO ZONAS VERDES Y ARBOLADO OBRAS FINALIZADAS Ó PROXIMAS A FINALIZAR DIRECCIÓN DE OPERACIONES | [11 empty] | OBSERVACIÓN
No. | ARBOLADO | [6 empty] | ZONAS VERDES |  |  | ESTADO CONTRATO
| CONTRARTO | LOCALIDAD | SECTOR | BARRIO | INDIVIDUO ARBÓREO | TRATAMIENTO | CANTIDAD | Especie | Cantidad | Área (m2)
| REGALIAS 988-2021 | CIUDAD BOLIVAR | MIRADOR DE SIERRA MORENA | SIERRA MORENA | GUAYACÁN DE MANIZALES | PLANTACIÓN POR COMPENSACIÓN | 8 | N/A | N/A | N/A | LIQUIDADO | Los individuos arbóreos se encuentran pendientes de entrega a JBB
[5 empty] | JAZMÍN DE LA CHINA | PLANTACIÓN POR COMPENSACIÓN | 5 | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | FALSO PIMIENTO | PLANTACIÓN POR COMPENSACIÓN | 4 | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | CHICALÁ | PLANTACIÓN POR COMPENSACIÓN | 1 | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | HAYUELO | PLANTACIÓN POR COMPENSACIÓN | 7 | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | JAZMÍN DEL CABO | TRATAMIENTO SILVICULTURAL - TRASLADO | 1 | N/A | N/A | N/A
| TOTAL | [5 empty] | 26 | TOTAL | 0 | 0
PROCESOS PROYECTADOS
CONSOLIDADO ZONAS VERDES Y ARBOLADO PROYECTADAS | [11 empty] | OBSERVACIÓN
No. | ARBOLADO | [6 empty] | ZONAS VERDES |  |  | ESTADO
| LOCALIDAD |  | BARRIO |  | INDIVIDUOS ARBÓREOS PROYECTADOS | TRATAMIENTO | CANTIDAD | Especie | Cantidad | Área (m2)
| CIUDAD BOLIVAR |  | ALPES |  | N/A | N/A | 0 | NA | NA | NA |  | Los perfiles de los CIV no contemplan tratamientos de arbolado.
| TOTAL | [5 empty] | 0 | TOTAL | 0 | 0
CONSOLIDADO ZONAS VERDES Y ARBOLADO PROYECTADAS | [11 empty] | OBSERVACIÓN
No. | ARBOLADO | [6 empty] | ZONAS VERDES |  |  | ESTADO
| LOCALIDAD |  | BARRIO |  | INDIVIDUOS ARBÓREOS PROYECTADOS | TRATAMIENTO | CANTIDAD | Especie | Cantidad | Área (m2)
| CIUDAD BOLIVAR |  | CARACOLI |  | N/A | N/A | 0 | NA | NA | NA |  | Los perfiles de los CIV no contemplan tratamientos de arbolado.
| TOTAL | [5 empty] | 0 | TOTAL | 0 | 0
CONSOLIDADO ZONAS VERDES Y ARBOLADO PROYECTADAS | [11 empty] | OBSERVACIÓN
No. | ARBOLADO | [6 empty] | ZONAS VERDES |  |  | ESTADO
| LOCALIDAD |  | BARRIO |  | INDIVIDUOS ARBÓREOS PROYECTADOS | TRATAMIENTO | CANTIDAD | Especie | Cantidad | Área (m2)
| BOSA |  | Manzanares |  | Buganbil, veranera - Bougainvillea glabra | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A |  | INFORME CONTRATO DE CONSULTORÍA No 881 DE 2021 No se identificaron especies endémicas, vedadas o en categoría de amenaza. Los individuos presentes en los CIV corresponden a una implantación del Jardín Botánico de Bogotá, pertenecientes a la especie Bougainvillea glabra, y presentan en general buen estado físico y sanitario. Se determinó la conservación de siete (7) individuos conforme a los diseños del proyecto. Se requiere manejo silvicultural integral (poda y fertilización) debido a la ausencia de mantenimiento previo. Se registraron los códigos SIGAU para cada individuo.
[5 empty] | Buganbil, veranera - Bougainvillea glabra | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Buganbil, veranera - Bougainvillea glabra | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Buganbil, veranera - Bougainvillea glabra | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Buganbil, veranera - Bougainvillea glabra | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | CODIGO SIADAMA 107 - Otro | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | CODIGO SIADAMA 107 - Otro | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | CODIGO SIADAMA 107 - Otro | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A
| TOTAL | [5 empty] | 8 | TOTAL | 0 | 0
CONSOLIDADO ZONAS VERDES Y ARBOLADO PROYECTADAS | [11 empty] | OBSERVACIÓN
No. | ARBOLADO | [6 empty] | ZONAS VERDES |  |  | ESTADO
| LOCALIDAD |  | BARRIO |  | INDIVIDUOS ARBÓREOS PROYECTADOS | TRATAMIENTO | CANTIDAD | Especie | Cantidad | Área (m2)
| BOSA |  | Providencia |  | Buganbil, veranera - Bougainvillea glabra | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A |  | INFORME CONTRATO DE CONSULTORÍA No 881 DE 2021 No se identificaron especies endémicas, vedadas o en categoría de amenaza. Los individuos presentes en los CIV corresponden a una implantación del Jardín Botánico de Bogotá, pertenecientes a la especie Bougainvillea glabra, y presentan en general buen estado físico y sanitario. Se determinó la conservación del individuo conforme a los diseños del proyecto. Se requiere manejo silvicultural integral (poda y fertilización) debido a la ausencia de mantenimiento previo. Se registraron los códigos SIGAU para cada individuo.
| TOTAL | [5 empty] | 1 | TOTAL | 0 | 0
CONSOLIDADO ZONAS VERDES Y ARBOLADO PROYECTADAS | [11 empty] | OBSERVACIÓN
No. | ARBOLADO | [6 empty] | ZONAS VERDES |  |  | ESTADO
| LOCALIDAD |  | BARRIO |  | INDIVIDUOS ARBÓREOS PROYECTADOS | TRATAMIENTO | CANTIDAD | Especie | Cantidad | Área (m2)
| BOSA |  | San Jose |  | Sauce lloron - Salix humboldtiana | conservación | 1 | N/A | N/A | N/A |  | INFORME CONTRATO DE CONSULTORÍA No 881 DE 2021 Durante el inventario forestal no se identificaron especies endémicas, vedadas o en categoría de amenaza. El arbolado registrado presenta en general buen estado físico y sanitario en copa y fuste; sin embargo, requiere manejo silvicultural integral (poda y fertilización foliar y radicular) debido a la ausencia de mantenimiento previo. Conforme a los diseños del proyecto, se determinó la conservación de tres (3) individuos y el traslado de cuatro (4). Todos los individuos fueron registrados con código SIGAU.
[5 empty] | Mandarina - Citrus reticulata Blanco | conservación | 1 | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Durazno comun - Prunus persica | Traslado | 1 | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Caucho benjamin - Ficus benjamina | Traslado | 1 | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Pajarito - Crotalaria agathiflora | Traslado | 1 | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Laurel huesito - Pittosporum undulatum | Traslado | 1 | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Brevo - Ficus carica | conservación | 1 | N/A | N/A | N/A
| TOTAL | [5 empty] | 7 | TOTAL | 0 | 0
46

## Consolidado
CANTIDADES ARBOLADO JOVEN |  |  | CONTRATOS EN EJECUCIÓN
No. | CONTRATO | CANTIDAD INDIVIDUOS | CANTIDADES ARBOLADO JOVEN
1 | 1124 de 2023 | 41 | No. | CONTRATO |  | CANTIDAD INDIVIDUOS | AÑO ESTIMADO MANTENIMIENTO
2 | 1125 de 2023 | 83 | 1 | 1758-2024 |  | 4 | 2029
3 | 1754 de 2024 | 24 | 2 | REGALIAS 988-2021 |  | 26 | 2029
4 | 1755 de 2024 | 2 | TOTAL |  |  | 30
5 | 1737 de 2024 | 96
TOTAL |  | 246 | PROCESOS PROYECTADOS
CANTIDADES ARBOLADO JOVEN
|  |  |  | LOCALIDAD | BARRIO - SECTOR | CANTIDAD INDIVIDUOS | AÑO ESTIMADO MANTENIMIENTO
|  |  | 1 | CIUDAD BOLIVAR | ALPES | 0 | 2030
|  |  | 2 | CIUDAD BOLIVAR | CARACOLI | 0 | 2030
|  |  | 3 | BOSA | MANZANARES | 8 | 2030
|  |  | 4 | BOSA | PROVIEDNCIA | 1 | 2030
|  |  | 5 | BOSA | SAN JOSE | 7 | 2030
|  |  | 6 | PROYECTOS E.P. PIMI | CHAPINERO, USAQUEN, BOSA Y CIUDAD BOLICVAR | 60 | 2030
|  |  | TOTAL |  |  | 76
|  |  | EJECUCIÓN + PROYECTADOS |  |  | 106
CANTIDADES JARDINERÍA |  |  | CONTRATOS EN EJECUCIÓN
No. | CONTRATO | CANTIDAD JARDINERÍA (M2) | CANTIDADES JARDINERÍA
1 | 1124 de 2023 | 866 | No. | CONTRATO |  | CANTIDAD JARDINERÍA (M2)
2 | 1125 de 2023 | 464 | - | - |  | -
3 | 1753 de 2024 | 287
4 | 1754 de 2024 | 108 | PROCESOS PROYECTADOS - PIMI
5 | 1755 de 2024 | 109 |  | LOCALIDAD | BARRIO - SECTOR | CANTIDAD JARDINERÍA (M2)
6 | 1737 de 2024 | 397 | 1 | Chapinero, Usaquen, Bosa y Ciudad Bolicvar | Por definir | 2000 | 2030
TOTAL |  | 2231

## Valores
ARBOLADO | [24 empty] | 1.055
2026
CALCULO VALOR APROXIMADO, DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES ACTUALES Y PROYECTADAS | [19 empty] | PROYECCIÓN VALORES MANTENIMIENTO ARBOLADO JOVEN
No. | ACTIVIDAD | PERIODICIDAD | FRECUENCIA ANUAL | CANTIDAD INDIVIDUOS | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030
[5 empty] | TOTAL INTERVENCIONES ANUALES | VALOR | VALOR TOTAL | TOTAL INTERVENCIONES ANUALES | VALOR | VALOR TOTAL | TOTAL INTERVENCIONES ANUALES | VALOR | VALOR TOTAL | TOTAL INTERVENCIONES ANUALES | VALOR | VALOR TOTAL | TOTAL INTERVENCIONES ANUALES | VALOR | VALOR TOTAL | BASE VALORES JARDÍN BOTÁNICO (Valor base-2025)
1 | Plateo | Cada 45 días | 8 | 106 | 848 | 3552 | 3012096 | 360 | 3730 | 1342800 | 360 | 3916 | 1409760 | 360 | 4131.38 | 1487296.8 | 608 | 4358.6059 | 2650032.3872 | No. | ACTIVIDAD | VALOR 2025 | VALOR PROYECTADO 2026 (2025+5%) | VALOR PROYECTADO 2027 (2026+6%) | VALOR PROYECTADO 2028 (2027+5%) | VALOR PROYECTADO 2029 (2028+5.5%) | VALOR PROYECTADO 2028 (2030 +5.5%)
2 | Riego Diurno | 1 mensual | 12 | 106 | 1272 | 3461 | 4402392 | 540 | 3634 | 1962360 | 540 | 3816 | 2060640 | 540 | 4025.88 | 2173975.2 | 912 | 4247.3034 | 3873540.7008 | 1 | Plateo | 3383 | 3552 | 3730 | 3916 | 4131.38 | 4358.6059
3 | Fertilización Edáfica | Cada 2 meses | 6 | 106 | 636 | 2121 | 1348956 | 270 | 2227 | 601290 | 270 | 2338 | 631260 | 270 | 2466.59 | 665979.3 | 456 | 2602.2524 | 1186627.1172 | 2 | Riego Diurno | 3296 | 3461 | 3634 | 3816 | 4025.88 | 4247.3034
4 | Replante arbolado | 10% de individuos | 1 | 12 | 12 | 69921 | 839052 | 5 | 73417 | 367085 | 5 | 77087 | 385435 | 5 | 81326.785 | 406633.925 | 12 | 85799.7582 | 1029597.0981 | 3 | Fertilización Edáfica | 2020 | 2121 | 2227 | 2338 | 2466.59 | 2602.2524
5 | Retutorado | 10% de individuos | 1 | 12 | 12 | 14908 | 178896 | 5 | 15653 | 78265 | 5 | 16436 | 82180 | 5 | 17339.98 | 86699.9 | 12 | 18293.6789 | 219524.1468 | 4 | Replante arbolado | 66591 | 69921 | 73417 | 77087 | 81326.785 | 85799.7582
6 | Diagnóstico MIPE arbolado joven | Cada 6 meses | 2 | 106 | 212 | 9243 | 1959516 | 90 | 9705 | 873450 | 90 | 10191 | 917190 | 90 | 10751.505 | 967635.45 | 152 | 11342.8378 | 1724111.3418 | 5 | Retutorado | 14198 | 14908 | 15653 | 16436 | 17339.98 | 18293.6789
7 | Aspersión y fertilización foliar arbolado joven | Cada 3 meses | 4 | 106 | 424 | 12033 | 5101992 | 180 | 12635 | 2274300 | 180 | 13266 | 2387880 | 180 | 13995.63 | 2519213.4 | 304 | 14765.3896 | 4488678.4536 | 6 | Diagnóstico MIPE arbolado joven | 8803 | 9243 | 9705 | 10191 | 10751.505 | 11342.8378
[7 empty] | 16842900 |  |  | 7499550 |  |  | 7874345 |  |  | 8307433.975 |  |  | 15172111.2455 | 7 | Aspersión y fertilización foliar arbolado joven | 11460 | 12033 | 12635 | 13266 | 13995.63 | 14765.3896
|  |  |  | ARBOLADO |  | VALOR TOTAL | 55696340.2205
JARDINERIA
APROXIMADO MANTENIMIENTO JARDINERÍA PROYECTADO | [19 empty] | PROYECCIÓN VALORES MANTENIMIENTO JARDINERÍA
[5 empty] | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  | BASE VALORES JARDÍN BOTÁNICO (Valor base-2025)
No. | ACTIVIDAD | PERIODICIDAD | FRECUENCIA ANUAL | CANTIDAD JARDINERÍA (M2) | TOTAL INTERVENCIONES ANUALES | VALOR | VALOR TOTAL | TOTAL INTERVENCIONES ANUALES | VALOR | VALOR TOTAL | TOTAL INTERVENCIONES ANUALES | VALOR | VALOR TOTAL | TOTAL INTERVENCIONES ANUALES | VALOR | VALOR TOTAL | TOTAL INTERVENCIONES ANUALES | VALOR | VALOR TOTAL | No. | ACTIVIDAD | VALOR 2025 | VALOR PROYECTADO 2026 (2025+5%) | VALOR PROYECTADO 2027 (2026+6%) | VALOR PROYECTADO 2028 (2027+5%) | VALOR PROYECTADO 2029 (2028+5.5%) | VALOR PROYECTADO 2030 (2029 +5.5%)
1 | Remoción de suelo | cada 45 días | 8 | 850 | 6800 | 611 | 4154800 | 6800 | 642 | 4365600 | 6800 | 674 | 4583200 | 6800 | 711.07 | 4835276 | 6800 | 750.1788 | 5101216.18 | 1 | Remoción de suelo | 582 | 611 | 642 | 674 | 711.07 | 750.1788
2 | Rebordeo | cada 45 días | 8 | 850 | 6800 | 547 | 3719600 | 6800 | 574 | 3903200 | 6800 | 603 | 4100400 | 6800 | 636.165 | 4325922 | 6800 | 671.1541 | 4563847.71 | 2 | Rebordeo | 521 | 547 | 574 | 603 | 636.165 | 671.1541
3 | Retiro Arvenses | cada 45 días | 8 | 850 | 6800 | 307 | 2087600 | 6800 | 322 | 2189600 | 6800 | 338 | 2298400 | 6800 | 356.59 | 2424812 | 6800 | 376.2024 | 2558176.66 | 3 | Retiro Arvenses | 292 | 307 | 322 | 338 | 356.59 | 376.2024
4 | Poda de formación | cada 45 días | 8 | 850 | 6800 | 477 | 3243600 | 6800 | 501 | 3406800 | 6800 | 526 | 3576800 | 6800 | 554.93 | 3773524 | 6800 | 585.4511 | 3981067.82 | 4 | Poda de formación | 454 | 477 | 501 | 526 | 554.93 | 585.4511
5 | Disposición de Residuos | cada 45 días | 8 | 850 | 6800 | 809 | 5501200 | 6800 | 849 | 5773200 | 6800 | 891 | 6058800 | 6800 | 940.005 | 6392034 | 6800 | 991.7053 | 6743595.87 | 5 | Disposición de Residuos | 770 | 809 | 849 | 891 | 940.005 | 991.7053
6 | Riego diurno | cada 45 días | 8 | 850 | 6800 | 2924 | 19883200 | 6800 | 3070 | 20876000 | 6800 | 3224 | 21923200 | 6800 | 3401.32 | 23128976 | 6800 | 3588.3926 | 24401069.68 | 6 | Riego diurno | 2785 | 2924 | 3070 | 3224 | 3401.32 | 3588.3926
7 | Diagnóstico MIPE jardinería | Cada 4 meses | 3 | 850 | 2550 | 9243 | 23569650 | 2550 | 9705 | 24747750 | 2550 | 10191 | 25987050 | 2550 | 10751.505 | 27416337.75 | 2550 | 11342.8378 | 28924236.3262 | 7 | Diagnóstico MIPE jardinería | 8803 | 9243 | 9705 | 10191 | 10751.505 | 11342.8378
8 | Aspersión y fertilización foliar jardinería | Cada 4 meses | 3 | 850 | 2550 | 13778 | 35133900 | 2550 | 14467 | 36890850 | 2550 | 15190 | 38734500 | 2550 | 16025.45 | 40864897.5 | 2550 | 16906.8497 | 43112466.8625 | 8 | Aspersión y fertilización foliar jardinería | 13122 | 13778 | 14467 | 15190 | 16025.45 | 16906.8497
[7 empty] | 97293550 |  |  | 102153000 |  |  | 107262350 |  |  | 113161779.25 |  |  | 119385677.1087
|  |  |  | JARDINERIA |  | VALOR TOTAL | 539256356.3587
|  |  |  | ARBOLADO + JARDINERIA |  | VALOR TOTAL | 594952696.5792