ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO

“REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y  LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CULMINACIÓN DE LAS OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL BARRIO CARACOLÍ QUE HACE PARTE DEL TERRITORIO PRORIZADO POR LA SECRETARIA DISTRITAL EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE.”

DIRECCCIÓN DE HABITAT Y ENTORNOS

SUBSECRETARIA DE INTERVENCIONES INTEGRALES

- TABLA DE CONTENIDO

LISTADO DE TABLAS	4

LISTADO DE ILUSTRACIONES	4

LISTADO DE FOTOGRAFIAS	5

1	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	6

1.1	META PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO	6

1.2	PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOGOTÁ (POT)	7

1.3 PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA”	8

1.4 SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT.	9

1.5 MEJORAMIENTO DEL ENTORNO	11

1.6	BENEFICIOS SOCIOESPACIALES:	12

1.7	BENEFICIOS ECONÓMICOS:	13

1.8  ANTECEDENTES CONTRATO DE OBRA	13

2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR	16

2.1 LOCALIZACIÓN	19

2.2 RECONOCIMIENTO TÉCNICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS TRAMOS A INTERVENIR:	20

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:	40

3.1 FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO	42

3.1.1 ETAPA 1 - DIAGNÓSTICO, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.	43

3.1.2 ETAPA 2 - EJECUCIÓN DE OBRAS	54

3.1.3 INFORME MENSUAL	60

3.1.4 INFORME FINAL.	64

3.1.5 DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN	64

3.1.6 COMITÉS DE SEGUIMIENTO	65

3.1.6.1 MIEMBROS DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO	65

3.1.7 UNIFORMES Y DOTACIÓN	66

3.1.8 PLAN DE CONTINGENCIA (EN EL EVENTO QUE SE PRESENTE)	66

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	66

4.1 ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	67

4.2 ETAPA 2: EJECUCIÓN DE OBRAS	67

4.2.1 OBTENCIÓN DE PAZ Y SALVOS	68

4.2.2 ENTREGA DE OBRAS ENTIDADES DISTRITALES	69

4.2.3 LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	69

5. FORMA DE PAGO	72

5.1 PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROCESO	72

5.2 Etapa 1 - DIAGNÓSTICO, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.	73

5.3 ETAPA 2 - EJECUCIÓN DE OBRAS	73

5.4 LIQUIDACIÓN	74

5.5 GASTOS REEMBOLSABLES	75

5.6 RETENCIÓN EN GARANTÍA	75

5.7 IMPREVISTOS	76

5.8 DOCUMENTOS NECESARIOS A SER ENTREGADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA:	77

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO	78

6.1.1	DIAGNÓSTICOS	79

6.1.2	TRÁMITES, APROBACIONES DE PERMISOS ENTIDADES DISTRITALES Y NACIONALES, AL IGUAL QUE LA ARMONIZACIÓN CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS.	83

6.1.3	CONSTRUCCIÓN Y RECIBO DE OBRA.	83

6.1.4	ACUERDOS Y GARANTÍAS	84

6.1.5	ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (ANS).	85

6.1.6	CONDICIONES PARA LA SUBSANACIÓN DE LA INFORMACIÓN DESARROLLADA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	94

6.1.7	PLANEACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN	95

6.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	96

6.1.1	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES	96

6.1.2 PRUEBAS Y ENSAYOS	97

6.2	DOCUMENTOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	97

6.3 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO	98

6.4 MÉTODO CONSTRUCTIVO	100

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TÉCNICO-AMBIENTAL	102

8. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:	104

8.1 REQUISITOS DEL PERSONAL	105

8.2 DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES	116

8.3 DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES	117

9. MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO	119

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:	120

11. OBRAS PROVISIONALES:	121

12. SEÑALIZACIÓN	121

13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES	122

14. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:	123

15. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES	124

# LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Descripción de objetos de Contratos 2021	11

Tabla 3. Alcance CIV Contrato 987 de 2021	13

Tabla 4. CIV a Intervenir	17

Tabla 5. Segmentos Viales a Intervenir	20

Tabla 6. Listado Aprobaciones Requeridas	52

Tabla 7. Listado Permisos Requeridos	55

Tabla 8. Presupuesto del Proyecto.	72

Tabla 9. Tasación de los ANS	85

Tabla 10. Detalles de la Tasación de los ANS	86

Tabla 11. Documentos de Contratos Previos No Culminados	97

Tabla 12. Equivalencia  Experiencia Profesional	104

Tabla 13. Perfiles del Personal Profesional Etapa 1	105

Tabla 14. Perfiles del Personal Profesional Etapa 2	110

# LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización de los CIVen donde se ejecutará el proyecto (color rojo)	19

Ilustración 2. Localización CIV 19004107	23

Ilustración 3. Localización CIV 19004131	25

Ilustración 4. Localización CIV 19004130	26

Ilustración 5. Localización CIV 19004172	29

Ilustración 6. Localización CIV 19004213	31

Ilustración 7. Localización CIV 19004469	32

Ilustración 8. Localización CIV 19004387	35

Ilustración 9. Localización CIV 19004334	37

Ilustración 10. Localización CIV 19004335	39

# LISTADO DE FOTOGRAFIAS

Fotografía. 1. Estado Actual CIV 19004107	23

Fotografía. 2. Estado Actual CIV 19004131	25

Fotografía. 3. Estado Actual CIV 19004130	27

Fotografía. 4. Estado Actual CIV 19004172	29

Fotografía. 5. Estado Actual CIV 19004213	32

Fotografía. 6. Estado Actual CIV 19004469	33

Fotografía. 7. Estado Actual CIV 19004387	35

Fotografía. 8. Estado Actual CIV 19004334	37

Fotografía. 9. Estado Actual CIV 19004335	39

# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Conforme a la misionalidad de Secretaria Distrital del Hábitat, los polígonos de intervención del presente proyecto se enmarcan en la priorización de territorios para el periodo 2024 – 2027, de acuerdo con la normatividad vigente y de conformidad con el artículo 2° de la Constitución Política, que establece como fin esencial del Estado garantizar la efectividad de los derechos y facilitar la participación ciudadana en las decisiones públicas.

De igual forma, el artículo 32 de la Ley 489 de 1998, modificado por el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, que ordena a las entidades públicas desarrollar su gestión bajo principios de democracia participativa, promoviendo la vinculación de la ciudadanía en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.

Mediante el Acuerdo 257 de 2006, se crea la SDHT como cabeza del sector hábitat, encargada de formular políticas para la gestión del territorio urbano y rural, el desarrollo integral de asentamientos y el acceso a vivienda digna, articulando objetivos sociales, de ordenamiento y ambientales.

Los principales escenarios de oportunidad para su implementación se ubican en torno a la infraestructura del transporte en territorios en condición de vulnerabilidad social, consolidación urbana y mejoramiento habitacional; de modo que, la revitalización no solo tiene el propósito de detener y revertir la inactividad de la economía, la ruptura de tejidos sociales y el deterioro físico y ambiental de los territorios, sino que también, tiene el alcance de incluir atributos y dinámicas necesarias para dar vida a sistemas de competitividad y desarrollo, en condiciones de equidad para todos los involucrados, así como el mejoramiento de barrios con procesos de formación por autoconstrucción.

Ahora bien, en el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2024 – 2027 “Bogotá Camina Segura”, la Secretaría Distrital del Hábitat tiene la meta Plan de Desarrollo “Intervenir 18 polígonos de intervención integral de espacio público y revitalización para lo promoción de espacio público seguros”. Para ello, la entidad ha identificado 18 polígonos de revitalización; dentro de esa estrategia, cinco (5) polígonos se desarrollan bajo modalidad Mejoramiento Integral de Barrios.

Los Polígonos de Revitalización permiten actuar en sectores consolidados y de origen informal con déficits urbanos, habitacionales, ambientales y económicos, buscando revitalizar y adecuar entornos con carencias de infraestructura y espacio público, e impactar positivamente la calidad de vida. Este proyecto se localiza en Ciudad Bolívar: Barrio Los Alpes (polígono UBI – Ciudad Bolívar). El proyecto corresponde a la intervención de ocho (8) segmentos viales que permanecen inconclusos, obras, que no alcanzaron su culminación y representan una deuda de infraestructura con la comunidad del Barrio Los Alpes.

## META PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

En cumplimiento con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (Decreto 555 de 2021), Plan de Desarrollo Distrital 2024 – 2027 “Bogotá Camina Segura” (Acuerdo 927 de 2024) y la misionalidad de la Secretaría Distrital de Hábitat, se hace necesario adelantar la presente contratación tomando en consideración lo que se expone a continuación.

## PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOGOTÁ (POT)

El Decreto 555 de 2021 “Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.”, en respuesta a los desafíos del ordenamiento territorial del distrito capital previstos en la referida norma, estableció en el artículo 3° las “Políticas de largo plazo del ordenamiento territorial del Distrito Capital.”, de las cuales, se destacan las siguientes:

“(…)

5. Política de ocupación, aprovechamiento y manejo del suelo. Se orienta a incluir las medidas y lineamientos urbanísticos que controlan la ocupación del suelo destinado al desarrollo urbano y de los asentamientos rurales, evitando su expansión sobre los suelos de vocación rural o de importancia ambiental y propendiendo por el desarrollo sostenible del territorio Distrital.

Tiene como objetivo lograr un aprovechamiento óptimo y eficiente del suelo para la ubicación y construcción de equipamientos, en especial los que son de los servicios del cuidado, espacio público y demás soportes urbanos, protección y conservación de elementos de importancia ambiental, desarrollo de proyectos de vivienda VIS y VIP y promoción de nuevas implantaciones económicas generadoras de empleo formal. Lo anterior para mitigar los déficits históricos y generar condiciones de calidad territorial.

Esta política se concreta en acciones para favorecer la revitalización urbana, cualificación de las áreas consolidadas y el desarrollo de nuevas áreas ejemplares de ciudad promoviendo la permanencia de moradores, unidades productivas y propietarios. (...)

8. Política de revitalización urbana y protección a moradores y actividades productivas. Se orienta a intervenir estratégicamente, vinculando las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales, para proteger y garantizar la permanencia y calidad de vida de los pobladores originales de las zonas de intervención, lo que significa atender los espacios de relación y a la calidad del espacio público, contemplando la diversidad social y de usos, la percepción de libertad, el sentimiento de comunidad, respetar todas las formas de vida, junto al cuidado y mantenimiento del ambiente, tanto natural como construido, y en términos de acceso a la vivienda, al empleo y a los servicios públicos domiciliarios. La revitalización urbana se asegura de proveer a la ciudad con mejores estándares de sostenibilidad ambiental, a través del ecourbanismo, y la mejor integración de los espacios verdes, naturales y resilientes con los entornos de vida, asegurando un hábitat digno, impulsando la economía y consolidando el sentido de pertenencia en los sectores de intervención.

9. Política de Hábitat y Vivienda. Bogotá se ha desarrollado históricamente en tres tipos de hábitat: el formal, el informal y el rural, y es a partir de este reconocimiento que busca la construcción de un hábitat digno para los habitantes expresado en la forma de habitar y construir el territorio, respondiendo a los desafíos actuales post pandemia que resignifican las condiciones habitacionales de la vivienda y propendiendo por nuevas dinámicas para el disfrute de un entorno seguro, que promueva la productividad y el encuentro de la población. Reconoce diferentes tipos de tenencia, la diversidad de soluciones habitacionales, las modalidades de gestión del hábitat y el hábitat popular e incentiva la producción de vivienda en entornos con soportes urbanos, cercana a lugares de trabajo por su proximidad o porque se utilice la unidad residencial como un insumo productivo y generador de actividad económica. Se orienta a promover la producción de vivienda VIS y VIP, y definir estándares de calidad. Se prioriza la intervención de los bordes urbano – rurales a través de los mejoramientos en el espacio público y las iniciativas de ecobarrios, considerando las particularidades sociales y ambientales presentes en estos espacios dinámicos y complejos, así como haciendo énfasis en la prevención y control en el manejo de zonas de riesgo y en la vivienda de origen informal. En la ruralidad de Bogotá se buscará mejorar las condiciones habitacionales, desde los componentes de servicios públicos domiciliarios, protección ambiental, accesibilidad y movilidad, equipamientos, desarrollo social y vivienda, entre otros.

(...)”

Las políticas para el ordenamiento territorial de Bogotá definidas en el Decreto 555 de 2021, se previeron a largo plazo, abarcando la ocupación del suelo, la revitalización urbana y la protección a moradores y actividades productivas, así como el hábitat y la vivienda, con el objetivo de promover el desarrollo sostenible, la calidad de vida de los habitantes y la protección del medio ambiente. De ahí la necesidad de adelantar los procesos que permitan materializar estos objetivos.

## PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA”

El Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”, en adelante PDD, aprobado mediante el Acuerdo No. 927 de 2024, en su visión establece que “Bogotá será la ciudad del bien-estar y de la igualdad de oportunidades en el marco de la confianza, el respeto y la libertad. Será una ciudad diversa, segura y justa, generadora de acuerdos en los que todas y todos tengamos la posibilidad de ser y hacer. En esta capital global, incluyente, productiva e innovadora, la ciudadanía será la protagonista.”

El PDD cuenta con 5 objetivos estratégicos, 39 programas, 84 metas estratégicas y 434 metas de productos. Dentro del objetivo estratégico No. 1 “Bogotá avanza en su seguridad”, se encuentra el programa 5 “Espacio público seguro e inclusivo”, que en su descripción expone:

“(…)

Para mejorar el orden y los espacios urbanos, se trabajará en la revitalización del territorio a través de proyectos urbanos integrales, actuaciones estratégicas y planes parciales en polígonos priorizados, para dotarlos de mejores condiciones sin importar su tratamiento urbanístico, y podrán incluir acciones de renovación, mejoramiento de barrios, legalización, espacio público, construcción de equipamientos, desarrollo de nuevos proyectos de vivienda con mezcla de usos, prestación de servicios públicos y trabajo comunitario impulsando la sostenibilidad ambiental y la conservación de los recursos naturales.

De igual manera, se promueve la participación activa de los habitantes en la toma de decisiones y la implementación de proyectos, asegurando así, que las acciones emprendidas responden a las necesidades y expectativas de la población. Estas actuaciones se vincularán al modelo de seguridad integral y contarán con la estructuración técnica y financiera articulada con la inversión pública, mediante un esquema de anticipación de cargas urbanísticas, estudios, diseños y construcción de estos espacios públicos.

En este sentido, la revitalización urbana corresponde a una estrategia de intervención que busca dotar de mejores condiciones para habitar en los barrios de la ciudad, sin importar su tratamiento urbanístico, a través de un conjunto de acciones físico-sociales, ambientales, económicas y jurídico légales.

(…)

Para la utilización del espacio público como lugar de encuentro se realizarán intervenciones con el objetivo de fortalecer la oferta de programas destinados al goce y disfrute de estos escenarios y aportar no solamente a la promoción de las prácticas artísticas y culturales, sino también a la resignificación del espacio seguro y de encuentro para las comunidades. (…)”

De igual manera en el artículo 3, del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá se exponen las políticas de largo plazo, entre las cuales se desatacan y tiene relación directa con los Polígonos de Revitalización (PR) las siguientes:

“2. Política de Movilidad Sostenible y Descarbonizada. Se orienta a privilegiar los desplazamientos en modos de transporte activos, de cero y bajas emisiones… conecten la ciudad con la región, soporten una ciudad de proximidad, cuidadora e incluyente, mejoren las condiciones de accesibilidad de las zonas de origen informal e incorpore el desarrollo orientado al transporte y la revitalización alrededor de las infraestructuras de movilidad. Esta Política se soporta en la construcción de cinco líneas de metro, dos regiotram y siete cables aéreos (…) buscan establecer una movilidad sostenible y segura en el marco de la descarbonización de los viajes en el Distrito Capital”.

Así mismo, el Objetivo 1 del Plan Distrital de Desarrollo (PDD), “Bogotá avanza en su seguridad”, junto con el Programa 1.05, “Espacio público seguro e inclusivo”, orienta la cualificación de barrios consolidados y asentamientos legalizados, focalizando acciones de mejoramiento integral y procesos de renovación urbana bajo la modalidad de revitalización, promoviendo la permanencia de moradores y unidades productivas.

Así las cosas, la culminación de los ocho (8) segmentos viales en el barrio Los Alpes, en la localidad de Ciudad Bolívar, permitirá optimizar las condiciones del entorno urbano mediante la mejora de la movilidad local, el fortalecimiento de la accesibilidad al espacio público y la generación de externalidades positivas asociadas al incremento del valor del suelo. En conjunto, estas intervenciones contribuirán a elevar los estándares de habitabilidad y la calidad de vida de la población residente.

## SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT

La Secretaría Distrital del Hábitat – SDHT fue creada mediante el Acuerdo No. 257 del 30 de noviembre de 2006 e inició operaciones el 1 de enero de 2007, como entidad rectora del Sector Hábitat del Distrito Capital.

Que en el marco del Decreto Distrital 653 de 2025, “Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Hábitat”, el artículo 3º establece que la Secretaría Distrital del Hábitat “(…) tiene por objeto formular las políticas de gestión del territorio urbano y rural, en orden a aumentar la productividad del suelo urbano, garantizar el desarrollo integral de los asentamientos y de las operaciones y actuaciones urbanas integrales, facilitar el acceso de la población a una vivienda digna y articular los objetivos sociales, económicos, de ordenamiento territorial y de protección ambiental”.

Así mismo, el artículo 4º del citado Decreto dispone que la SDHT tiene, entre otras, las siguientes funciones:

“(…)

- Formular las políticas y planes de promoción y gestión de proyectos de renovación urbana, mejoramiento integral de los asentamientos, reasentamientos humanos en condiciones dignas, mejoramiento de vivienda, producción de vivienda nueva de interés social y titulación de predios en asentamientos de vivienda de interés social.

(…)

- Gestionar y ejecutar, directamente o a través de las entidades adscritas y vinculadas, las operaciones estructurantes definidas en el Plan de Ordenamiento Territorial – POT y demás actuaciones urbanísticas que competan al Sector Hábitat.

(…)

- Coordinar las intervenciones de las entidades adscritas y vinculadas en los planes de mejoramiento integral de asentamientos, producción de vivienda de interés social y renovación urbana.

(…)”

Por su parte, el artículo 22 ibídem establece como funciones de la Dirección de Hábitat y Entornos de la SDHT, entre otras, las siguientes:

“(…)

- Liderar y coordinar intra e interinstitucionalmente el diseño y ejecución de las intervenciones de mejoramiento integral del hábitat urbano y rural, de espacio público, vivienda y nodos de equipamientos, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital y conforme a los instrumentos del Plan de Ordenamiento Territorial.

- Liderar las obras que contribuyan al mejoramiento integral del hábitat en áreas deficitarias de la ciudad, cualificando el entorno mediante intervenciones sostenibles en términos físicos, ambientales, sociales y culturales, de conformidad con la normatividad vigente.

- Promover la formulación, estructuración y ejecución de prácticas e intervenciones de ecourbanismo y construcción sostenible, de acuerdo con las políticas y estrategias del Plan de Ordenamiento Territorial.

(…)”

En ejercicio de las competencias descritas y en aplicación de las políticas e instrumentos previstos en el Plan de Ordenamiento Territorial – POT y en el Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027, la SDHT ha priorizado la intervención orientada a la culminación de las obras pendientes en la localidad de Ciudad Bolívar.

## 1.5 MEJORAMIENTO DEL ENTORNO

La SDHT con el objetivo de dar cumplimiento a las políticas de largo plazo establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial – POT, ha desarrollado la estrategia de mejoramiento del entorno, la cual contempla desarrollar intervenciones contemplando lineamientos técnicos, sociales y ambientales enfocados en tres (03) líneas de intervención:

- Recuperación o adecuación de vías locales

- Recuperación o adecuación de andenes, alamedas

- Recuperación o adecuación de parques locales.

Conforme a lo anterior, la SDHT realizó la priorización de intervenciones en territorios con mayores déficits y la canalización de recursos para el mejoramiento integral de barrios.

Dentro de los Territorios Priorizados Para Mejoramiento Integral (TPMI) se contrataron intervenciones en el territorio definido como Conurbación Ciudad Bolívar – Soacha. En una primera instancia, se adelantó la contratación de un consultor mediante el contrato 469 de 2017 cuyo objeto correspondía a: “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA INTERVENCION INTEGRAL CIUDAD BOLIVAR BORDE SOACHA TERRITORIO CON OPORTUNIDAD CIUDAD BOLIVAR”.

En el marco de la finalización de este contrato, se proporcionó a la SDHT los estudios y diseños de los segmentos viales, obras de espacio público y parques en barrios de la UPZ 69 “ISMAEL PERDOMO” en la Localidad de Ciudad Bolívar ubicada dentro de los territorios priorizados para Mejoramiento Integral definido por la SDHT.

En el marco de los estudios y diseños desarrollados por la consultoría con contrato 469 de 2017 la SDHT adelantó el proceso de selección SDHT-LP-009-2021 (para obra) cuyo alcance contempló la intervención de obras en los barrios Caracolí y Jerusalén, y proceso DHT-CMA-015-2021 (para interventoría) donde se priorizó la construcción de algunos segmentos viales. Como resultado de dicho proceso, se suscribieron los contratos de obra e interventoría requeridos para la ejecución de los segmentos viales en el barrio Caracolí.

Tabla 1. Descripción de objetos de Contratos 2021

| CONTRATO | OBJETO |
| --- | --- |
| 952-2021 | REALIZAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR BOGOTÁ CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, BAJO LA MODALIDAD DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE- PIEZA URBANA NO. 2 |
| https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3097310&AwardContractDetailId=1701384 |  |
| 978 de 2021 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SSTMA A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR BOGOTÁ CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (GRUPO 2) |
| https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12348335 |  |

Fuente: SDHT - Elaboración Dirección de Estructuración de Proyectos

La contratación  tuvo como propósito mejorar las condiciones de accesibilidad de los habitantes de la zona de influencia de las intervenciones, garantizando un hábitat y vivienda digna, mediante intervenciones orientadas a aportar al desarrollo comunitario, así como, en la recuperación, mejoramiento, transformación y embellecimiento de la ciudad, mediante la construcción de la infraestructura vial y del espacio público asociado dando cumplimiento a la normatividad técnica vigente.

No obstante, el contrato 987-2021 no logró culminar la ejecución de los nueve (9) frentes de obra previstos, dejando segmentos viales y actividades asociadas sin finalizar. Esta situación genera la necesidad de adelantar un nuevo proceso para garantizar la terminación de las obras pendientes, asegurar la continuidad técnica de las intervenciones y cumplir con los objetivos de accesibilidad, mejoramiento urbano y funcionalidad de las redes establecidos para el sector.

En conjunto, estas intervenciones permitirán restablecer la funcionalidad de la red de alcantarillado, mejorar la infraestructura vial y espacio público del barrio Caracolí, y garantizar la entrega efectiva de las obras que quedaron pendientes en el contrato No. 987 de 2021, conforme a los lineamientos técnicos de la EAAB y el IDU.

En este contexto, el sector de intervención presenta condiciones geométricas complejas como calles estrechas, pozos sellados o colmatados, y vías sin pavimentar, que exigen un manejo técnico especializado. Para su adecuada atención, se requiere el uso de equipos compactos para presión-succión, excavación controlada, y métodos no destructivos para rehabilitación de tuberías, tales como CIPP (cured-in-place pipe).

## BENEFICIOS SOCIOESPACIALES:

Esta contratación busca beneficios para los habitantes de la zona de influencia de las intervenciones proyectadas en el barrio Caracolí, en la localidad de Ciudad Bolívar, relacionados con:

- Redistribución equilibrada del espacio urbano a través de vías, andenes, parques y equipamientos, mejorando accesibilidad y movilidad internas.

- Fortalecimiento del tejido social mediante participación comunitaria, sentido de pertenencia y cohesión, con entornos más seguros y amigables.

- Acceso inclusivo a equipamientos y áreas recreativas, favoreciendo equidad en el acceso a servicios urbanos.

- Promoción de la diversidad habitacionales integración de distintos grupos sociales por adecuación de entornos a nuevas densidades.

- Mejora de la conectividad y movilidad por articulación a sistemas de transporte masivo y promoción de movilidad sostenible.

## BENEFICIOS ECONÓMICOS:

De igual manera, este proceso contractual busca generar beneficios económicos para los habitantes de la zona de influencia de las intervenciones proyectadas en el barrio Caracolí, en la localidad de Ciudad Bolívar, particularmente asociados a:

- Reactivación de la economía local (comercios formales e informales) y atracción de nuevos emprendimientos en espacios revitalizados.

- Incremento del valor de la propiedad por mejoras urbanas y de infraestructura.

- Generación de empleo con base en el área histórica intervenida y proyecciones del polígono

- Atracción de inversión pública y privada por mejora del entorno.

- Reducción de costos de largo plazo mediante criterios de sostenibilidad (energías alternativas, gestión de residuos, drenaje de aguas lluvias), que disminuyen costos de operación y mantenimiento.

## 1.8  ANTECEDENTES CONTRATO DE OBRA

El alcance de la intervención del contrato 987 de 2021, Grupo 2, suscrito por la SDHT, comprendía la ejecución de un conjunto de segmentos viales priorizados en el barrio Caracolí, definidos en los estudios y diseños aprobados por la entidad. En desarrollo de dicho contrato, se programó la construcción de los siguientes tramos viales.

Tabla 2.Alcance CIV Contrato 987 de 2021

| # | CIV | NOMENCLATURA |  | LONGITUD | ÁREA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | INICIO | FIN |  |  |
| 1 | 19004213 | CL 77 S | CL 76A S | 99,18 | 599.42 |
| 2 | 19004469 | CL 77D S | CL 77 S | 103,82 | 791.02 |
| 3 | 19004172 | CL 77 S | CL 76A S | 96,72 | 558.54 |
| 4 | 19004387 | DG 80A S | CL 77 S | 92,42 | 705.88 |
| 5 | 19004130 | CL 77 S | CL 76A S | 93,47 | 546.66 |
| 6 | 19004334 | CL 80A S | CL 77 S | 74,33 | 514.13 |
| 7 | 19004131 | CL 76A S | CL 77 S | 80,35 | 462.93 |
| 8 | 19004107 | CL 76A S | CL 77 S | 75,64 | 444.87 |
| 9 | 19004335 | CL 77 S | CL 80A S | 68,25 | 455.49 |
| 10 | 19004605 | KR 46 | KR 45C | 25,87 | 133,16 |
| 11 | 19004700 | KR 45C | KR 45 B | 23,71 | 147,46 |
| 12 | 19004727 | KR 46A | KR 45 B | 98,06 | 417,25 |
| 13 | 19004728 | DG 81B S | DG 81A S | 26,66 | 148,68 |
| 14 | 19004748 | DG 81A S | CL 81 S | 28,4 | 151,48 |

Fuente: SDHT - Elaboración Dirección de Estructuración de Proyectos

De la relación anterior, nueve (9) segmentos viales programados en el marco del Contrato de Obra 987‑2021 no fueron culminados en su totalidad durante su vigencia.

Por lo anterior, en el marco de sus funciones la Subdirección de Barrios mediante los memorandos 3-2023-7899 de fecha 01/11/2023, 3-2023-7905 del 02/11/2023 y 3-2023-8567 del 27/11/2023 realizó solicitud de trámite ante la Subdirección Administrativa y Subsecretaría de Coordinación Operativa de la SDHT para el inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio (PAS) en contrato del contratista de obra 987 de 2021.

Es pertinente indicar que, a la fecha, estas obras no han sido catalogadas como “obras inconclusas”, no obstante, persiste una necesidad pública y técnica de asegurar su terminación, en atención a los principios de eficacia, economía y responsabilidad que orientan la gestión contractual y la adecuada administración de los recursos públicos.

Ahora bien, y de acuerdo con las circunstancias que rodearon la ejecución de los contratos antes referenciados, es importante señalar que se generaron afectaciones significativas para la comunidad, entre ellas el desplazamiento de los ciudadanos, la alteración de las dinámicas económicas locales y la vulneración del derecho a un ambiente sano, derivada de la exposición a riesgos asociados a malos olores, presencia de vectores y limitaciones en el disfrute adecuado del espacio público por parte de los habitantes del barrio Caracolí.

En atención a lo anterior, la Secretaría Distrital del Hábitat, considera necesario tramitar el presente proceso licitatorio con el propósito de culminar las obras que no fueron entregadas satisfactoriamente a la comunidad, garantizando así la continuidad del proyecto y el cumplimiento de los objetivos públicos asociados a la intervención.

El objetivo de esta nueva contratación es culminar las obras que quedaron pendientes de ejecución y, de manera complementaria, mejorar la accesibilidad y las condiciones de vida de los ciudadanos, mediante intervenciones que fomenten el desarrollo comunitario, recuperación, mejoramiento, transformación, embellecimiento y apropiación del entorno urbano.  Con ello se busca fortalecer la integración funcional de la ciudad en sus diferentes escalas (local, zonal y urbana) y garantizar que la comunidad del barrio Caracolí cuente con la infraestructura prevista en los estudios y diseños aprobados.

De esta manera, la SDHT busca dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado, garantizando la prestación continua y eficiente de los servicios públicos y la satisfacción del interés general, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, que establece:

“Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.”

De igual manera, los artículos 2 y 209 de la Constitución Política dispone que la función administrativa debe orientarse al servicio de los intereses generales, promoviendo la prosperidad colectiva y asegurando la prestación continua y eficiente de los servicios públicos.

En este contexto, es pertinente señalar que, si bien los segmentos viales pendientes no se encuentran formalmente catalogados como “obras inconclusas”, ello no elimina la obligación administrativa de garantizar su culminación. Estas intervenciones corresponden a frentes de obra que no fueron ejecutados dentro del alcance contractual previsto, lo que impone a la entidad la adopción de medidas para asegurar su terminación, en atención a los principios de eficacia, economía, responsabilidad y continuidad del servicio.

La infraestructura vial constituye un servicio público esencial para la movilidad, la seguridad y el desarrollo económico, por ello, la culminación de estas obras se configura como una actuación administrativa inaplazable, orientada a salvaguardar el interés general y a prevenir mayores afectaciones a la comunidad.

En el mismo sentido, la jurisprudencia ha reconocido la necesidad de garantizar la finalización de obras que no fueron ejecutadas en su totalidad dentro del contrato original. La Sentencia del Consejo de Estado No. 11001030600020170004200 precisó que no existe impedimento jurídico para contratar la ejecución de las actividades faltantes, siempre que se actúe con diligencia para evitar pagos indebidos o doble reconocimiento. Asimismo, la jurisprudencia reciente reafirma la potestad de la administración para asegurar la culminación de obras públicas en atención al interés general y al cumplimiento de los fines estatales.

En virtud de los antecedentes expuestos, la Secretaría Distrital del Hábitat se encuentra facultada, y en la obligación, de iniciar un nuevo proceso de selección contractual permita culminar las obras pendientes, en aras de garantizar la eficiencia en la gestión pública, la protección del patrimonio público y salvaguardar los derechos colectivos de los habitantes del barrio Caracolí.

Con el desarrollo del presente proceso, la SDHT asegura:

- La selección objetiva de un nuevo contratista, conforme a los principios del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

- La ejecución de las obras no finalizadas del Contrato 987de 2021, asegurando el cumplimiento de los fines de la contratación estatal y la entrega efectiva de la infraestructura prevista.

- La mitigación de los riesgos y superación de las afectaciones que actualmente enfrenta la comunidad, derivadas de la falta de culminación de las intervenciones.

“Así, la terminación de las obras encuentra justificación en atención a: i) la debida tutela sobre la finalidad del contrato, esto es, la satisfacción de una necesidad de servicio público de interés general, ii) la aplicación de los principios de economía, eficacia, precaución, eficiencia, celeridad, buena administración y continuidad del servicio y iii) la obligación que tiene el Estado de proteger el patrimonio y los recursos públicos y de precaver la ocurrencia de daños patrimoniales y ecológicos.”

# 2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

En concordancia con los antecedentes expuestos y con la necesidad de garantizar la culminación de los frentes de obra que quedaron pendientes de ejecución, la Secretaría Distrital del Hábitat debe intervenir los tramos viales que no fueron finalizados dentro del alcance contractual originalmente previsto. Estas áreas presentan condiciones físicas y operativas que requieren acciones inmediatas para restablecer la funcionalidad del espacio público, mejorar la movilidad local y mitigar los impactos que actualmente afectan a la comunidad del barrio Caracolí.

En este sentido, la SDHT ha identificado los siguientes segmentos viales que requieren intervención:

Tabla 3. CIV a Intervenir

| CIV | TRAMO | AREA (m²) | EJE | DESDE | HASTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19004213 | 514 | 599.42 m² | TV 65 | CL 77 S | CL 76 A S |
| 19004469 | 514 | 791.02 m² | TV 65 | CL 77 S | CL 77 D S |
| 19004172 | 515 | 558.54 m² | TV 66 | CL 77 S | CL 76 A S |
| 19004387 | 515 | 705.88 m² | TV 65 | CL 77 S | CL 77 D S |
| 19004130 | 516 | 546.66 m² | TV 67 | CL 77 S | CL 76 A S |
| 19004334 | 516 | 514.13 m² | TV 67 | CL 77 S | CL 77 D S |
| 19004131 | 517 | 462.93 m² | KR 69 | CL 77 S | CL 76 A S |
| 19004107 | 518 | 444.87 m² | KR 70 | CL 77 S | CL 76 A S |
| 19004335 | 519 | 455.49 m² | KR 71 | CL 77 S | CL 77 D S |

Fuente: SDHT - Elaboración Dirección de Estructuración de Proyectos

La Dirección de Hábitat y Entornos desde el componente de Mejoramiento del Entorno identificó la necesidad de estructurar el presente proceso de licitación con el fin de adelantar el diagnóstico, la actualización de estudios y diseños, y las acciones requeridas para culminar las obras en espacio público asociadas al Contrato de Obra No. 987de 2021, derivado del proceso de contratación SDHT-LP-009-2021, el cual fue declarado en incumplimiento total mediante la Resolución No. 900 del 1 de noviembre de 2023. Estas intervenciones corresponden a nueve (9) segmentos viales “CIV” localizados en el barrio Caracolí, territorio priorizado por la Secretaría Distrital del Hábitat en la conurbación Ciudad Bolívar, y se ejecutarán bajo la modalidad de precios unitarios sin fórmula de reajuste.

Frente a la consultoría del Contrato 469 de 2017, de la cual provienen los estudios y diseños utilizados para adelantar la ejecución del Contrato de Obra No. 987 de 2021, es importante señalar que dicha consultoría fundamentó la ejecución del contrato en los lineamientos establecidos en el documento “Anexo Técnico – Estudios y Diseños Intervención Integral Ciudad Bolívar Borde Rural”. Este anexo fue estructurado tomando como referencia el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá vigente para la fecha, contenido en el Decreto 190 de 20044.

Asimismo, dentro de los requisitos generales definidos en el numeral 2.3 del citado Anexo Técnico, se estableció la obligación de incorporar en el diagnóstico el análisis de temas relevantes para la Secretaría Distrital del Hábitat, correspondientes a:

- Sistema de áreas protegidas: Reserva natural sociedad civil (Parques Nacionales Naturales de Colombia), Zonificación Reserva Resolución 463 de 2005 (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial), Reserva forestal regional (Corporación Autónoma Regional - CAR), Reserva forestal Nacional (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial), Parque ecológico distrital montaña (Secretaría Distrital de Ambiente), Parque ecológico distrital humedal (Secretaría Distrital de Ambiente), Ecosistema de páramo (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial(, Corredor ecológico hídrico (Secretaría Distrital de Ambiente), Corredor ecológico regional río Bogotá (Corporación Autónoma Regional – CAR), Área manejo especial nacional (Departamento Nacional de Planeación – DNP), Área forestal distrital (Secretaría Distrital de Ambiente).

- Actividad Extractiva: Título minero (Agencia nacional de minería).

- Gestión de Riesgos: Amenaza incendios forestales (IDIGER), Suelo protección por riesgo (IDIGER), Amenaza de remoción masa, Amenaza Inundación (IDIGER), Zona riesgo no mitigable (IDIGER), Servidumbre por alta tensión. (CODENSA), Conceptos técnicos (IDIGER).

- Áreas de manejo Especial: Ronda hidráulica (CAR), Franja de adecuación (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial), ZMPA (Secretaría Distrital de Ambiente).

- Áreas reserva afectación: Zona afectación (IDU), Zona de reserva (SDP), Reservas viales (IDU).

- Sistema Hídrico: Cuerpo de Agua, Hidro línea, Humedades.

- Norma urbana: Barrios legalizados, Urbanísticos, Zonas antiguas consolidadas, Sector normativo, Bien de interés cultural, Tratamiento, Estratificación, Licencias, Planes parciales.

- Estructura Funcional y de Servicios: Equipamientos, parques y zonas verdes, plazas y plazoletas.

- Planos de los desarrollos legalizados y el decreto correspondiente.

Así como, en el numeral 2.4. Normatividad mínima aplicable, la consultoría debía “(…) aplicar todas las normas vigentes relacionadas con procesos de consultoría en diagnósticos, estudios y diseños. Entre otras:”.

- Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá.

- RAS 2017.Resolución No. 0330 de 08 de junio de 2017 Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005 y 2320 de 2009. Y las demás resoluciones que modifiquen, corrijan o se adicionen.

- NSR-10 (Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, y los demás decretos, que modifiquen, corrijan o se adicionen.

- Microzonificación sísmica de Bogotá.

- Norma de accesibilidad universal.

- Manual de presentación de proyectos del Consejo Profesional de Arquitectura y Profesiones Auxiliares.

- Política nacional y distrital de Ecourbanismo y construcción sostenible.

- Ley 361/1997 y las normas que lo reglamentan.

- Decreto 1538 de 2005 y las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

- NTC de accesibilidad al medio físico.

- Norma IDU ET 2011 y de acuerdo con su última actualización.

- Las demás normas aplicables de conformidad con el alcance de la consultoría y el uso de los productos que resulten de la misma.

- Estricto cumplimiento de las normas de accesibilidad universal (Decreto 1538 de 2005 y NTC 4201), en el desarrollo de los Estudios y Diseños, y, Ejecución de Obra.

Por lo anterior, el presente proceso contempla una fase de diagnósticos integrales que requiere la participación de profesionales de las diferentes especialidades técnicas involucradas. Esta etapa tiene como propósito realizar una revisión exhaustiva de la vigencia normativa aplicable, la pertinencia técnica de las intervenciones previstas y el cumplimiento de los requisitos y criterios que deben verificarse para garantizar la adecuada ejecución y terminación del proyecto.

## 2.1 LOCALIZACIÓN

Para efectos de contextualizar el alcance territorial del proyecto, a continuación, se presenta la localización de los nueve (9) CIV que conforman el ámbito de intervención del presente proceso de contratación. Esta información permite identificar de manera precisa la distribución espacial de los segmentos viales priorizados y su relación con el entorno urbano del barrio Caracolí, en la localidad de Ciudad Bolívar.

La siguiente ilustración muestra la ubicación geográfica de dichos CIV:

Ilustración 1. Localización de los CIV en donde se ejecutará el proyecto (color rojo)

3

9

8

7

6

5

4

2

1

Fuente: SDHT - Elaboración Dirección de Estructuración de Proyectos

En coherencia con lo anterior, el proponente interesado asume la responsabilidad y obligación irrenunciable, bajo su propio costo y riesgo, de desarrollar el proyecto considerando los segmentos viales a intervenir, los cuales se relacionan en la tabla siguiente:

Tabla 4. Segmentos Viales a Intervenir

| No. | CIV | TRAMO | AREA (m²) | EJE | DESDE | HASTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19004107 | 518 | 444.87 m² | KR 70 | CL 77 S | CL 76 A S |
| 2 | 19004131 | 517 | 462.93 m² | KR 69 | CL 77 S | CL 76 A S |
| 3 | 19004130 | 516 | 546.66 m² | TV 67 | CL 77 S | CL 76 A S |
| 4 | 19004172 | 515 | 558.54 m² | TV 66 | CL 77 S | CL 76 A S |
| 5 | 19004213 | 514 | 599.42 m² | TV 65 | CL 77 S | CL 76 A S |
| 6 | 19004469 | 514 | 791.02 m² | TV 65 | CL 77 S | CL 77 D S |
| 7 | 19004387 | 515 | 705.88 m² | TV 65 | CL 77 S | CL 77 D S |
| 8 | 19004334 | 516 | 514.13 m² | TV 67 | CL 77 S | CL 77 D S |
| 9 | 19004335 | 519 | 455.49 m² | KR 71 | CL 77 S | CL 77 D S |

Fuente: SDHT - Elaboración Dirección de Estructuración de Proyectos

## 2.2 RECONOCIMIENTO TÉCNICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS TRAMOS A INTERVENIR:

El equipo de estructuración de la Subdirección de Hábitat y Entornos de la SDHT, realizó un recorrido de campo el pasado 19 de  enero de 2026,  con el propósito de verificar las condiciones actuales del territorio y precisar el alcance de la intervención requerida. Esta visita permitió identificar de manera directa las necesidades del proyecto y establecer los elementos técnicos necesarios para garantizar que su ejecución y entrega se desarrollen dentro del periodo de vigencia del PDD 2024–2027.

Diagnóstico visual: Se llevaron a cabo visitas a territorio para revisar el estado de las intervenciones ejecutadas por el contratista del Contrato 987 de 2021, con el fin de identificar posibles daños o afectaciones presentes en los frentes de obra. Esta verificación incluyó la observación de deterioros atribuibles a deficiencias constructivas, fallas de calidad o afectaciones derivadas de actos de vandalismo.

Durante las visitas realizadas se evidenció que, si bien a primera vista no se identificaron deterioros significativos en las obras abandonadas, sí se registraron cambios en la morfología de los polígonos de intervención. En particular, se constató la presencia de nuevas edificaciones de mayor altura, lo cual podría requerir ajustes en el diseño estructural inicialmente contemplado, debido al incremento de las cargas laterales que incidirían sobre los muros de contención proyectados en el diseño.

Adicionalmente, ante la evidente aparición de nuevas edificaciones, sugiere un posible aumento en el flujo de caudales, lo cual podría implicar la necesidad de ampliar los diámetros de las tuberías sanitarias, realizar modificaciones en pozos y cajas de inspección de acometidas sanitarias, así como, ajustes en las redes de acueducto y en sus respectivas acometidas, entre otros componentes.

A partir de la verificación en campo, se determinó la necesidad de:

- Actualizar el diseño hidrosanitario, de ser necesario por las condiciones actuales del territorio.

- Actualizar el diseño estructural de los muros de contención que lo ameriten.

- Actualizar o tramitar nuevas factibilidades, resoluciones o conceptos técnicos para los diseños que así lo requieran.

Consulta a entidades: Como complemento, se realizaron consultas a entidades de servicios públicos, y se revisaron normas, factibilidades y resoluciones aplicables. Entre ellas, se destaca el concepto emitido por la EAAB, en el cual se informó que, si bien las redes de acueducto y alcantarillado del sector se encuentran en funcionamiento y no existe una intervención programada por parte de la entidad, se identificó la presencia de obras abandonadas en los tramos señalados. Esta situación evidencia la necesidad de revisar de manera detallada las condiciones actuales de las redes, con el fin de garantizar su estabilidad durante la ejecución del proyecto y determinar los ajustes que deban incorporarse en los ajustes a diseños.

Resultado de actualización de estudios y diseños: El diagnóstico adelantado por el equipo de la Dirección de Hábitat y Entornos permitió establecer que no se requieren actualizaciones en la totalidad de los diseños actuales. Esta determinación se fundamenta en que el análisis técnico preventivo permitió validar la vigencia de la mayor parte de la ingeniería de detalle existente, identificando que las variaciones en el territorio (nuevas construcciones y cambios morfológicos) solo impactan áreas específicas y no la totalidad de los polígonos. Al delimitar estas necesidades exclusivamente a la actualización de diseños estructurales de muros y redes hidrosanitarias en puntos críticos, se determina que no se requiere incluir ciertos componentes como el de urbanismo, vías, eléctricas, mobiliario, entre otros, para actualizar diseños, pero si para solicitar revalidaciones de factibilidades o resoluciones según sea el caso. Esta determinación genera ahorros tanto en costos como en los tiempos asociados a la revisión y actualización de los estudios y diseños, así como una optimización de las dedicaciones y del número de profesionales requeridos para el desarrollo de las actividades previstas.

La información que se presenta a continuación corresponde a una descripción preliminar del estado actual de cada uno de los tramos identificados mediante su respectivo Código de Identificación Vial – CIV. Su inclusión en este anexo tiene como finalidad ofrecer a los proponentes una aproximación general a las condiciones existentes y a las obras que deberán ser objeto de intervención. El diagnóstico completo, la propuesta técnica derivada de dicho diagnóstico y la ejecución de las actividades resultantes serán desarrollados por el contratista en el marco del contrato que se suscriba como resultado del presente proceso de selección.

Es importante resaltar que, tal como se ha indicado en este anexo técnico, que los estudios y diseños iniciales que dieron origen al Contrato 987 de 2021 provienen del Contrato de Consultoría 469 de 2017. Los productos finales de dicha consultoría, según la documentación recopilada, se encuentran disponibles para consulta, y deberán ser analizados en detalle por los proponentes durante el periodo de consulta de la licitación, previo a la presentación de la oferta.

Asimismo, se precisa que durante la ejecución del Contrato 987 de 2021 se identificaron nuevos ítems de obra necesarios, los cuales deberán ser verificados y validados por el adjudicatario dentro de las Etapas de Diagnósticos, como parte de la estructuración de la propuesta técnica y de la definición de las actividades a ejecutar en cada tramo.

### 2.2.1 CIV: 19004107

- Dirección: Carrera 70 entre Calle 76 A Sur y Calle 77 Sur

Ilustración 2. Localización CIV 19004107

Fuente: https://webidu.idu.gov.co/sigidu/

En este tramo se evidencia un avance mínimo de obra, correspondiente principalmente a actividades de demolición de andenes y cajas de inspección, sin que se hayan finalizado los andenes laterales ni la calzada. Debido a la pronunciada pendiente del sector, se requiere que el adjudicatario, dentro de las Etapas de Diagnósticos, defina la solución integral para el manejo de aguas de escorrentía, el alcantarillado pluvial y sanitario, el diseño geométrico y el diseño urbano del tramo, considerando el reto estructural que representan las viviendas ubicadas sobre los paramentos de la calzada y los accesos a dichos predios.

Algunas de las actividades principales necesarias que se requieren para finalizar el tramo son: nnivelación de pozos, reconstrucción domiciliaras acueducto y alcantarillado, muros de contención y muros en concreto - kreato, sub-base granular, geotextil, relleno en recebo común, construcción de pavimento, instalación de bordillos, construcción de escaleras y mobiliario urbano, entre otras.

- Registro Fotográfico:

Fotografía. 1. Estado Actual CIV 19004107

Fuente: SDHT - Elaboración Dirección de Estructuración de Proyectos

### 2.2.2 CIV: 19004131

- Dirección: Carrera 69 entre Calle 76 A Sur y Calle 77 Sur

Ilustración 3. Localización CIV 19004131

Fuente: https://webidu.idu.gov.co/sigidu/

En este tramo se evidencia un avance mínimo de obra, correspondiente principalmente a actividades de demolición de andenes y cajas de inspección, sin que se hayan finalizado los andenes laterales ni la calzada. Debido a la pronunciada pendiente del sector, se requiere que el adjudicatario, dentro de las Etapas de Diagnósticos, defina la solución integral para el manejo de aguas de escorrentía, el alcantarillado pluvial y sanitario, el diseño geométrico y el diseño urbano del tramo, considerando el reto estructural que representan las viviendas ubicadas sobre los paramentos de la calzada y los accesos a dichos predio.

Algunas de las actividades principales necesarias que se requieren para finalizar el tramo son: Nivelación de pozos, reconstrucción domiciliaras acueducto y alcantarillado, muros de contención y muros en concreto kreato, subbase granular, geotextil, relleno en recebo común, construcción de pavimento, instalación de bordillos, construcción de escaleras y mobiliario urbano, entre otras.

- Registro Fotográfico:

Fotografía. 2. Estado Actual CIV 19004131

Fuente: SDHT - Elaboración Dirección de Estructuración de Proyectos

### 2.2.3 CIV: 19004130

- Dirección: Transversal 67 entre Calle 77 Sur y Calle 76 A Sur

Ilustración 4. Localización CIV 19004130

Fuente: https://webidu.idu.gov.co/sigidu/

En este tramo se evidencia un avance mínimo de obra, correspondiente principalmente a actividades de demolición de andenes y cajas de inspección, sin que se hayan finalizado los andenes laterales ni la calzada. Debido a la pronunciada pendiente del sector, se requiere que el adjudicatario, dentro de las Etapas de Diagnósticos, defina la solución integral para el manejo de aguas de escorrentía, el alcantarillado pluvial y sanitario, el diseño geométrico y el diseño urbano del tramo, considerando el reto estructural que representan las viviendas ubicadas sobre los paramentos de la calzada y los accesos a dichos predio.

Algunas de las actividades principales necesarias que se requieren para finalizar el tramo son: Nivelación de pozos, reconstrucción domiciliaras acueducto y alcantarillado, muros de contención y muros en concreto kreato, subbase granular, geotextil, relleno en recebo común, construcción de pavimento, instalación de bordillos, construcción de escaleras y mobiliario urbano, entre otras.

- Registro Fotográfico:

Fotografía. 3. Estado Actual CIV 19004130

Fuente: SDHT - Elaboración Dirección de Estructuración de Proyectos

### 2.2.4 CIV: 19004172

- Dirección: Transversal 66 entre Calle 77 Sur y Calle 76 A Sur

Ilustración 5. Localización CIV 19004172

Fuente: https://webidu.idu.gov.co/sigidu/

En este tramo se evidencia un avance mínimo de obra, correspondiente principalmente a actividades de demolición de andenes, cajas de inspección, nivelación de pozos, reconstrucción domiciliaras acueducto y alcantarillado, muros de contención y muros en concreto kreato, subbase granular, geotextil, relleno en recebo común, construcción de pavimento, instalación de bordillos y construcción de escaleras.

Algunas de las actividades principales necesarias que se requieren para finalizar el tramo son: instalación de Mobiliario urbano y remates constructivos.

- Registro Fotográfico:

Fotografía. 4. Estado Actual CIV 19004172

Fuente: SDHT - Elaboración Dirección de Estructuración de Proyectos

### 2.2.5 CIV: 19004213

- Dirección: Transversal 65 entre Calle 77 D Sur y Calle 77 Sur

Ilustración 6. Localización CIV 19004213

Fuente: https://webidu.idu.gov.co/sigidu/

En este tramo se evidencia un avance mínimo de obra, correspondiente principalmente a actividades de nivelación de pozos, demolición de andenes, cajas de inspección, reconstrucción domiciliaras acueducto y alcantarillado, muros de contención y muros en concreto kreato liso. Debido a la pronunciada pendiente del sector, se requiere que el adjudicatario, dentro de las Etapas de Diagnósticos, defina la solución integral para el manejo de aguas de escorrentía, el alcantarillado pluvial y sanitario, el diseño geométrico y el diseño urbano del tramo, considerando el reto estructural que representan las viviendas ubicadas sobre los paramentos de la calzada y los accesos a dichos predios.

Algunas de las actividades principales necesarias que se requieren para finalizar el tramo son: instalación de Subbase granular, geotextil, relleno en recebo común, construcción de pavimento, instalación de bordillos, construcción de escaleras y mobiliario urbano entre otras.

- Registro Fotográfico:

Fotografía. 5. Estado Actual CIV 19004213

Fuente: SDHT - Elaboración Dirección de Estructuración de Proyectos

.

### 2.2.6 CIV: 19004469

- Dirección: Transversal 65 entre Calle 77 Sur y Calle 76 A Sur

Ilustración 7. Localización CIV 19004469

Fuente: https://webidu.idu.gov.co/sigidu/

En este tramo se evidencia un avance mínimo de obra, correspondiente principalmente a actividades de demolición de andenes, cajas de inspección, nivelación de pozos, reconstrucción domiciliaras acueducto y alcantarillado, muros de contención y muros en concreto kreato, subbase granular, geotextil, relleno en recebo común, construcción de pavimento, instalación de bordillos y construcción de escaleras.

Algunas de las actividades principales necesarias que se requieren para finalizar el tramo son: instalación de Mobiliario urbano y remates constructivos.

- Registro Fotográfico:

Fotografía. 6. Estado Actual CIV 19004469

Fuente: SDHT - Elaboración Dirección de Estructuración de Proyectos

### 2.2.7 CIV: 19004387

- Dirección: Transversal 66 entre Diagonal 80 A Sur y Calle 77 Sur

Ilustración 8. Localización CIV 19004387

Fuente: https://webidu.idu.gov.co/sigidu/

En este tramo se evidencia un avance mínimo de obra, correspondiente principalmente a actividades de demolición de andenes, cajas de inspección, reconstrucción domiciliaras acueducto y alcantarillado, muros de contención y muros en concreto kreato liso. Debido a la pronunciada pendiente del sector, se requiere que el adjudicatario, dentro de las Etapas de Diagnósticos, defina la solución integral para el manejo de aguas de escorrentía, el alcantarillado pluvial y sanitario, el diseño geométrico y el diseño urbano del tramo, considerando el reto estructural que representan las viviendas ubicadas sobre los paramentos de la calzada y los accesos a dichos predios

Algunas de las actividades principales necesarias que se requieren para finalizar el tramo son: instalación de Reconstrucción domiciliaras acueducto y alcantarillado Nivelación de pozos, Subbase granular, geotextil, relleno en recebo común, construcción de pavimento, instalación de bordillos, construcción de escaleras y mobiliario urbano entre otras.

- Registro Fotográfico:

Fotografía. 7. Estado Actual CIV 19004387

Fuente: SDHT - Elaboración Dirección de Estructuración de Proyectos

### 2.2.8 CIV: 19004334

- Dirección: Transversal 67 entre Calle 80 A Sur y Calle 77 Sur

Ilustración 9. Localización CIV 19004334

Fuente: https://webidu.idu.gov.co/sigidu/

En este tramo se evidencia un avance mínimo de obra, correspondiente principalmente a actividades de , demolición de andenes y cajas de inspección. Debido a la pronunciada pendiente del sector, se requiere que el adjudicatario, dentro de las Etapas de Diagnósticos, defina la solución integral para el manejo de aguas de escorrentía, el alcantarillado pluvial y sanitario, el diseño geométrico y el diseño urbano del tramo, considerando el reto estructural que representan las viviendas ubicadas sobre los paramentos de la calzada y los accesos a dichos predios.

Algunas de las actividades principales necesarias que se requieren para finalizar el tramo son: nivelación de pozos, reconstrucción domiciliaras acueducto y alcantarillado, muros de contención y muros en concreto kreato, subbase granular, geotextil, relleno en recebo común, construcción de pavimento, instalación de bordillos, construcción de escaleras y mobiliario urbano, entre otras.

- Registro Fotográfico:

Fotografía. 8. Estado Actual CIV 19004334

Fuente: SDHT - Elaboración Dirección de Estructuración de Proyectos

### 2.2.9 CIV: 19004335

- Dirección: Carrera 71 entre Calle 77 Sur y Calle 80 A Sur

Ilustración 10. Localización CIV 19004335

Fuente: https://webidu.idu.gov.co/sigidu/

En este tramo se evidencia un avance mínimo de obra, correspondiente principalmente a actividades de demolición de andenes, cajas de inspección, nivelación de pozos, reconstrucción domiciliaras acueducto y alcantarillado, muros de contención y muros en concreto kreato, subbase granular, geotextil, relleno en recebo común, construcción de pavimento, instalación de bordillos y construcción de escaleras.

Algunas de las actividades principales necesarias que se requieren para finalizar el tramo son: instalación de Mobiliario urbano y remates constructivos.

- Registro Fotográfico:

Fotografía. 9. Estado Actual CIV 19004335

Fuente: SDHT - Elaboración Dirección de Estructuración de Proyectos

# 3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades u obras a ejecutar comprenden la intervención integral de nueve (9) segmentos viales en el barrio Caracolí, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, con el propósito de rehabilitar las redes de alcantarillado y ejecutar los acabados y remates en infraestructura vial y espacio público que quedaron pendientes del Contrato de Obra No. 987 de 2021.

En este marco, el Contratista será responsable de realizar el diagnóstico técnico y de definir y sustentar el tipo de intervención requerido para cada uno de los CIV priorizados, con base en las condiciones identificadas durante la visita técnica y los resultados de los estudios existentes (incluidos los informes CCTV). Para ello, deberá elaborar un informe técnico de priorización e intervención, en el cual se justifiquen los elementos a intervenir y la solución propuesta para cada segmento vial, considerando las particularidades constructivas, hidráulicas y el estado de avance previamente documentado.

Dicho informe, que integra tanto el diagnóstico como las propuestas de intervención formuladas por el Contratista, deberá ser presentado a la Interventoría para su revisión y aprobación, requisito indispensable antes de iniciar cualquier actividad asociada a los CIV.

Adicional a lo antes mencionado, deberá adelantar las diferentes actividades y acciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato, el Pliego de Condiciones, sus Apéndices y Anexos, así como en el Manual de Interventoría, manuales, guías y procedimientos vigentes de la SDHT, y demás especificaciones técnicas que resulten aplicables al desarrollo del objeto contractual.

La ejecución completa y dentro de los plazos previstos de las obras correspondientes a los nueve (9) CIV del barrio Caracolí deberá cumplir estrictamente con lo establecido en las Especificaciones Particulares de Construcción, las Especificaciones Técnicas Generales de materiales y construcción para proyectos de infraestructura vial y de espacio público de Bogotá D.C., así como con los demás apéndices y documentos que integran el Contrato. Todas las actividades deberán desarrollarse optimizando los recursos y garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas y contractuales aplicables.

Para asegurar el cumplimiento del objeto contractual, el Contratista deberá disponer de los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios, así como gestionar de manera oportuna los permisos, autorizaciones y demás trámites requeridos para la ejecución de las obras. Las actividades a desarrollar comprenden, como mínimo, aquellas establecidas en los documentos contractuales, sin limitarse exclusivamente a ellas. En todo caso, el Contratista deberá garantizar el cumplimento de la ejecución de las obras contratadas. Asimismo, el contratista deberá restituir a su costa, en condiciones iguales o superiores, las vías alternas utilizadas para los desvíos de tránsito durante la ejecución.

Las intervenciones sobre los CIV priorizados deberán realizarse conforme a las necesidades identificadas, la disponibilidad presupuestal y los plazos definidos, procurando que las obras se ejecuten de manera articulada, continua y accesible. (costos asociados a actividades no identificadas)

Los documentos, informes y demás entregables elaborados por el Contratista deberán ser presentados a la Interventoría para su revisión y aprobación, instancia facultada para solicitar aclaraciones, ajustes o complementos cuando lo considere necesario y dentro del plazo establecido en cada fase y/o etapa del contrato.

Las actividades a desarrollar en el marco del presente proceso comprenden, como mínimo, las siguientes, sin limitarse exclusivamente a ellas:

- Diagnóstico técnico de los CIV priorizados, incluyendo la verificación de condiciones hidráulicas, estructurales y de avance de obra, con base en visitas de campo y estudios existentes (entre ellos, informes CCTV), si se requiere.

- Formulación de alternativas de intervención, únicamente en los casos en que el diagnóstico determine la necesidad de evaluar diferentes soluciones técnicas.

- Ejecución de obras de rehabilitación de redes de alcantarillado, de acuerdo con las necesidades identificadas en cada CIV, si se requiere.

- Realización de actividades de acabados y remates en infraestructura vial y espacio público, correspondientes a los pendientes en los CIV priorizados, que incluye entre otras, intervenciones puntuales o especiales, tales como reposición de elementos de espacio público, ajuste de sumideros, tapas o rejillas, corrección de empates, nivelaciones y demás acciones necesarias para garantizar la funcionalidad y seguridad de los tramos intervenidos.

- Implementación de medidas de Manejo de Tráfico, incluyendo señalización temporal, desvíos y control de tránsito durante la ejecución de las obras.

- Diseño e instalación de señalización y demarcación definitiva, cuando aplique según el tipo de intervención ejecutada.

- Ejecución de actividades ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y de gestión social, conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos establecidos por la Entidad.

- Aprovechamiento y manejo adecuado de materiales, priorizando el uso de materiales reciclados o reutilizables cuando sea técnicamente viable y cumpla con las especificaciones aplicables.

- Recopilación y entrega de información técnica, necesaria para la actualización de bases de datos, registros y sistemas de información de la Entidad.

El alcance de la intervención se divide en dos etapas principales.

Etapa 1: DIAGNÓSTICO Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

Etapa 2: EJECUCIÓN DE OBRAS.

Con base a los productos del contrato de Consultoría No. 469 de 2017, y los Contratos de Obra e Interventoría No. 987 de 2021 y 1002 de 2021 respectivamente, el Contratista debe realizar los la complementación y/o ajustes y/o actualización y/o elaboración de los ”Diagnósticos” acorde con la normatividad vigente de la empresa EAAB y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR – 10) y los demás decretos que modifiquen, corrijan o se adicionen, para garantizar la culminación de los CIV incompletos  y los no intervenidos en los 9 CIV de tipo peatonal en el sector de Caracolí, que presentaron incumplimiento de acuerdo con la resolución No. 768 de 13 de agosto de 2025 en el marco del contrato No. 987 de 2021.

Las dimensiones y ubicación de los CIV a intervenir son los siguientes:

Tabla 5. Segmentos Viales a Intervenir

| CIV | TRAMO | AREA (m²) | EJE | DESDE | HASTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19004213 | 514 | 599.42 m² | TV 65 | CL 77 S | CL 76 A S |
| 19004469 | 514 | 791.02 m² | TV 65 | CL 77 S | CL 77 D S |
| 19004172 | 515 | 558.54 m² | TV 66 | CL 77 S | CL 76 A S |
| 19004387 | 515 | 705.88 m² | TV 65 | CL 77 S | CL 77 D S |
| 19004130 | 516 | 546.66 m² | TV 67 | CL 77 S | CL 76 A S |
| 19004334 | 516 | 514.13 m² | TV 67 | CL 77 S | CL 77 D S |
| 19004131 | 517 | 462.93 m² | KR 69 | CL 77 S | CL 76 A S |
| 19004107 | 518 | 444.87 m² | KR 70 | CL 77 S | CL 76 A S |
| 19004335 | 519 | 455.49 m² | KR 71 | CL 77 S | CL 77 D S |

Fuente: SDHT - Elaboración Dirección de Estructuración de Proyectos

Anterior a cualquier obra en segmentos viales incluidos en el proceso contractual, se requiere realizar la identificación y gestión de los permisos ambientales requeridos. Esto incluye, pero no se limita a, la obtención de permisos de ocupación de cauce, aprovechamiento silvicultural, autorización para la tala o el traslado de arbolado, entre otros. El cumplimiento riguroso de la normativa ambiental vigente en la ciudad es fundamental para asegurar la sostenibilidad de los proyectos y evitar impactos negativos en el ambiente, así como posibles sanciones legales.

Los diagnósticos buscan identificar la viabilidad de implementación de sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) en aquellos segmentos que presenten condiciones propicias. Esta evaluación permitiría identificar tipología de SUDS para el diseño correspondiente conforme a la norma técnica NS166 de la EAAB, que permita integrar soluciones de manejo de aguas pluviales más eficientes y resilientes desde las fases iniciales del proyecto, optimizando los recursos y garantizando la sostenibilidad a largo plazo de la infraestructura urbana.  Para este efecto se dispone dentro del proceso un rubro SOSTENIBILIDAD SUDS por valor de $100.000.000,00, identificado como “PROYECTADO PARA SUDS - INTERVENCIÓN SEGÚN ARTICULO 126-184 Y 185 DEL POT sobre el (10% DEL ÁREA TOTAL)”.

## 3.1 FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO

Para garantizar un desarrollo óptimo en la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá realizar, previo al inicio de las actividades de carácter constructivo, una revisión detallada de la documentación suministrada por la SDHT relativa al objeto contractual durante el presente proceso. Dicha revisión comprende, entre otros, los productos generados en la fase de Estudios y Diseños del contrato 469-2017, es importante precisar que dichos productos forman parte de los documentos publicados en la plataforma SECOP II, se encuentran debidamente aprobados por la interventoría del contrato 987-2021, así como las complementaciones a diseños que se adelantaron durante la ejecución de obra previa a este proceso, que fueron avalados por el interventor contrato 1002 de es importante precisar que dichos productos forman parte de los documentos publicados en la plataforma SECOP II, en este sentido, tales productos deben ser revisados por el adjudicatario desde la presentación de su oferta, como parte esencial de la evaluación previa y del marco documental que orienta la ejecución contractual.

Adicionalmente como resultado de la Etapa 2 en lo relacionado al diagnóstico específico de afectaciones que se generen por motivos de riesgo, inseguridad o insalubridad para la integralidad del proyecto, se incorporarán los ítems derivados y necesarios resultado de este diagnóstico y sus soluciones técnicas aprobadas por el interventor del proyecto no finalizado para ser ejecutados con cargo a los recursos dispuestos.

### 3.1.1 ETAPA 1 - DIAGNÓSTICO, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. – Plazo máximo cinco (5) meses.

El CONTRATISTA realizará el diagnóstico y actualización de los estudios y diseños cuando aplique para la ejecución de los segmentos viales objeto del contrato.

Dentro de esta etapa, el CONTRATISTA deberá adelantar las gestiones y trámites previos necesarios para garantizar el recibo a satisfacción de las obras por parte de cada una de las empresas prestadoras de servicios públicos y de las entidades competentes, asegurando así su posterior administración y mantenimiento.

En concordancia con lo anterior, el CONTRATISTA desarrollará las actividades correspondientes a las siguientes fases durante esta Etapa:

- Fase 1: Verificación del estado actual del proyecto, revisión de los estudios y diseños e inspecciones existentes y preliminares – Plazo máximo un (1) mes

- Fase 2: Actualización de los estudios y diseños definitivos – Plazo máximo  tres (3) meses

- Fase 3: Aprobaciones, especificaciones, detalles, documentos finales, trámites con entidades, y modificación contractual suscrita por las partes – Plazo máximo un (1) mes

FASE 1: VERIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO, REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS E INSPECCIONES EXISTENTES Y PRELIMINARES – Plazo máximo un (1) mes

En el marco de la planificación del presente proceso de selección y considerando el nivel de madurez del proyecto, el CONTRATISTA, deberá verificar el estado de avance de las obras ejecutadas en cada CIV. Así mismo, deberá validar que las obras ejecutadas a la fecha, corresponden a los estudios y diseños derivados del Contrato 451 de 2017, y finalmente verificar que dichos diseños cumplen con la normativa vigente aplicable.

Las actividades relevantes son:

- La recopilación y análisis de información primaria y/o secundaria.

- Pruebas o ensayos que pudieran llegar a requerirse para esta etapa y si aplica.

- El diagnóstico del estado actual de la infraestructura existente.

- El análisis normativo de las zonas de intervención (vías y espacio público).

- Las consultas y mesas técnicas ante entidades de orden distrital y/o nacional.

- Registro fotográfico – Imágenes aéreas.

- Exploraciones físicas o geotécnicas en caso de ser requeridas.

- Inspección en campo e información secundaria de redes húmedas y secas existentes, CCTV, alumbrado, acueducto, alcantarillado, entre otras. Según aplique.

- Reunión de inicio con las comunidades beneficiarias de las intervenciones.

- Trámite para la aprobación del PMT ante la  Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

- Levantamiento de las actas de vecindad para predios públicos y privados.

- Cronograma de actividades a realizar durante las fases 2 y 3.

Nota 1: Las actividades a realizar en esta fase, deben tener la aprobación previa de la INTERVENTORÍA, quien validará sí las mismas son necesarias para el desarrollo de la ejecución del contrato.

Nota 2: Es importante que el CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA, validen técnica, contractual y jurídicamente, las obras existentes, toda vez que, cuentan con garantía correspondiente, así como las que son funcionales y no requieren intervención.

A partir de la suscripción del acta de inicio, el CONTRATISTA tendrá quince (15) días para remitir a la INTERVENTORÍA la totalidad de las Actas de Vecindad requeridas para el desarrollo de la ejecución de la obra. El CONTRATISTA deberá elaborar dichas actas, garantizando su pertinencia frente a las condiciones actuales del área de intervención. Todo este proceso deberá realizarse con el acompañamiento y la supervisión integral de la INTERVENTORÍA, quien verificará la calidad, totalidad y validez técnica de los documentos generados.

Una vez realizado el análisis integral por especialidad de todos los productos entregados, deberá elaborar un informe en el que se presenten el diagnostico con las principales conclusiones, recomendaciones y posibles actividades a desarrollar, incluyendo la propuesta de la actualización de los estudios y diseños que se pudieran llegar a requerir. Entre otros aspectos, el informe deberá considerar si los diseños cumplen con la normatividad vigente y con los requisitos técnicos y jurídicos exigidos para su entrega ante las entidades prestadoras de servicios públicos, administradoras del espacio público y las demás requeridas. Así como, entre otros, el análisis de los siguientes aspectos:

- Diseño arquitectónico y urbanístico

- Componente normativo diseño paisajístico

- Cálculo estructural

- Estudio  de suelos con información primaria y condiciones específicas del territorio,

- Diseño hidrosanitario

- Diseño eléctrico y de alumbrado público

- Los APU adicionales a los presentados

- Especificaciones técnicas

- Balance presupuestal inicial respondiendo a las actividades ejecutadas verificadas en campo,  con motivo de afectaciones como: La temporalidad, el paso del tiempo, actos de vandalismo, cambio en la normatividad vigente, la no terminación de las obras previas y los riesgos sobrevinientes

- Gestiones, trámites y aprobaciones que se requieran ante las entidades de servicios públicos. Previo a iniciar las actividades de obra,  el  CONTRATISTA  debe realizar la identificación y gestión de los permisos ambientales requeridos. Esto incluye, pero no se limita a, la obtención de permisos de ocupación de cauce, aprovechamiento silvicultural, autorización para la tala o el traslado de arbolado, entre otros. El cumplimiento riguroso de la normativa ambiental vigente en la ciudad es fundamental para asegurar la sostenibilidad de los proyectos y evitar impactos negativos en el ambiente, así como posibles sanciones legales.

Adicional a lo anterior, el CONTRATISTA deberá entregar:

- El Plan de Gestión Social,

- El Plan de Manejo Ambiental,

- El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo,

- El Plan de Calidad  y programa de gerencia de proyectos.

La entrega formal de los productos técnicos derivados del diagnóstico inicial y de la cuantificación y balance de cantidades e ítems necesarios, deberá realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles previos a la finalización del primer (1) mes de ejecución, con el fin de que la INTERVENTORÍA consolide y avale los resultados.

Esta entrega deberá contener todos los componentes aplicables al proyecto, según corresponda, diferenciando claramente las acciones de reparación de daños sobre las obras ya ejecutadas, y proponiendo, para aprobación de la INTERVENTORÍA, aquellas intervenciones de mayor complejidad.

Este producto involucra de manera prioritaria el análisis integral de la documentación del contrato, con el propósito de validar aspectos relacionados con el estado actual del proyecto ejecutado y otros riesgos evidenciados.  Para la ejecución de estas actividades, el CONTRATISTA deberá contar con el personal idóneo, capaz de desarrollar los diagnósticos y recomendaciones técnicas requeridas, así como, todas las demás resultantes del diagnóstico especifico de acciones necesarias ante afectaciones que generen riesgo, inseguridad, inestabilidad, insalubridad, etc.  El objetivo principal es mitigar los riesgos identificados y garantizar la estabilidad de las obras, contribuyendo así a la atención de riesgos para la comunidad y la culminación del proyecto.

La INTERVENTORÍA será responsable de verificar que los productos entregados cumplan con los requisitos técnicos, normativos y contractuales establecidos, y que respondan adecuadamente a las necesidades reales del proyecto para aprobar el inicio de la Fase 2 de la Etapa 1.

FASE 2: ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS – Plazo máximo tres (3) meses

Como resultado de la Fase 1, el CONTRATISTA deberá realizar las actualizaciones que se requieran a los estudios y diseños, y presentar la propuesta para revisión y aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. La actualización de los estudios y diseños deberá ser ejecutada y aprobada en su totalidad durante el plazo establecido en la Fase 2, conforme a las actividades acordadas dentro de la programación inicial del proyecto presentada por el CONTRATISTA en la Fase 1 y debidamente avalada por parte del interventor.

En esta etapa, el CONTRATISTA deberá presentar a la INTERVENTORÍA  un informe con las actividades de obra  a ejecutar, derivadas del diagnóstico especifico de afectaciones que puedan generar cualquier tipo de riesgo en las obras ejecutadas,  o que requieran ajustes debido a variaciones en la normatividad vigente. Dicho informe debe incluir, como mínimo, lo siguiente:

- Metodología empleada

- Listado de actividades con registro fotográfico

- Entrega de estudios y diseños actualizados.

- Listado de Análisis de Precios Unitarios (APU) de las actividades producto de los estudios y diseños actualizados.

- Especificaciones técnicas de las actividades producto de los estudios y diseños actualizados

- Listado de ensayos y pruebas de laboratorio, así como los diseños y memorias de cálculo de las cantidades de las actividades a ejecutar.

- Presupuesto consolidado incluyendo las actividades  de obras, producto del diagnóstico y actividades correspondientes a la actualización de estudios y diseños.

- Cronograma final armonizado de ejecución de obras.

Los insumos y precios de los materiales para la elaboración de los APU y/o actividades previamente no cuantificadas, deben ser  tomados como referencia de manera comparativa de las bases de los visores oficiales de las siguientes entidades, verificando la relación calidad-precio más ventajosa, considerando costos, riesgos y beneficios:

- Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.

- Secretaría Distrital del Hábitat – SDHT.

- Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB

- Instituto Distrital de Recreación y Deportes – IDRD

- La demás de naturaleza distrital.

- De no existir el símil en ninguna entidad pública, se realizará el APU mediante la consecución de mínimo tres (3) cotizaciones y se promediará el precio del insumo, material, herramienta, etc., con la respectiva autorización de la INTERVENTORÍA

Adicionalmente, dentro de esta Fase el CONTRATISTA deberá adelantar las siguientes actividades, con el fin de garantizar que no se generen retrasos en el inicio, la ejecución y el recibo de las obras:

- Radicación en debida forma de solicitudes, documentos, planimetría y/o demás documentos frente a la entidades distritales y entidades prestadoras de servicios públicos necesarias para el inicio de la fase de ejecución de obras para la correcta ejecución del objeto contractual.

- Gestiones para la realización de recorridos iniciales con las entidades prestadoras de servicios públicos y demás entidades de carácter distrital que puedan tener injerencia sobre el desarrollo del proyecto.

- Realizar actas de vecindad de predios públicos y privados que se encuentre se encuentre localizados dentro del área de intervención y zona del proyecto.

Como resultado de las actividades realizadas el contratista deberá entregar como mínimo los siguientes productos:

- Documento compilatorio de reuniones y gestiones con las entidades prestadoras de servicios públicos y demás entidades de carácter distrital.

- Actas de vecindad de predios públicos y privados suscritas en debida forma por las partes.

Todos los componentes que integran el APU, como herramientas, equipos, materiales, mano de obra y transporte, serán objeto de revisión y aprobación por parte de la INTERVENTORÍA y se prestará especial atención a los rendimientos de la mano de obra y equipos, identificando su correlación con el Plan de Trabajo (PDT) aportado por el CONTRATISTA.

En el marco de su ejercicio de planeación, la SDHT ha definido un rubro presupuestal para actualización de diseños, otro para cubrir gastos asociados a los ensayos y pruebas de laboratorio y demás requerimientos técnicos derivados de los diseños y de las obras, según aprobación de la INTERVENTORÍA, y un tercero destinado a los costos directos relacionados con las afectaciones existentes y la mitigación de riesgos no estimados.

El CONTRATISTA deberá cuantificar dichas afectaciones hasta por el valor estimado por la SDHT, con base en su análisis técnico. Las partidas incluidas en el presupuesto oficial corresponden a montos  estimados, para efectos de la licitación y permanecerán fijas para los participantes.

Este rubro fue estimado a partir de la inspección visual preliminar realizada por el equipo de apoyo a la supervisión de la Dirección de Hábitat y Entornos,  la cual permitió identificar un conjunto inicial de daños y posibles intervenciones.  No obstante, dicho ejercicio no sustituye el diagnóstico técnico especializado que debe adelantar el CONTRATISTA.  En el desarrollo de este análisis detallado, el CONTRATISTA podrá identificar las actividades que se deben realizar para la adecuada culminación de las obras, en cuyo caso, las actividades específicas, que no se encuentre contractualmente. Es preciso mencionar que las actividades que no se encuentren definidas dentro del presupuesto contractual, deberán ser incorporadas mediante la correspondiente modificación contractual.

La Fase 2 comprende la elaboración del proyecto de ingeniería de detalle, que incorpora la generación de los planos requeridos para la construcción de las obras y las actualizaciones que resulten necesarias a los estudios y diseños existentes. Estos deberán incluir, como mínimo, todos los requisitos aplicables que se encuentran establecidos en los apéndices, normatividad vigente, anexos, entre otros, que hacen parte integral del presente proceso.

Dado el alcance de las intervenciones y a fin de evitar traslapos o interferencias en el diseño con otras entidades de orden distrital, el CONTRATISTA deberá verificar de manera permanente la existencia de proyectos en ejecución o por ejecutarse por parte de la SDHT – IDU – EAAB-ESP – RENOBO – IDRD – CVP – UMV - FDL de la Alcaldía  de Ciudad Bolívar u otras entidades distritales y/o nacionales en el área de influencia del proyecto, situación que deberá ser informada a la INTERVENTORÍA del contrato y a la SDHT mediante comunicación radicada con la debida antelación, con el fin de adoptar, entre las partes  las medidas correspondientes.

Es relevante señalar que, en el marco del principio de planeación, la SDHT efectuó las consultas preliminares a las entidades de orden distrital para viabilizar las intervenciones propuestas, información que se encuentra disponible en los anexos del presente proceso. Sin embargo, el CONTRATISTA deberá dar cumplimento a lo establecido en el Apéndice 02 “VERIFICACIÓN NORMATIVA – TRÁMITES ANTE ENTIDADES”.

Todas las radicaciones a entidades del orden distrital o nacional deberán ser realizadas por el CONTRATISTA en debida forma, después de la respectiva aprobación de la INTERVENTORÍA, las cuales deben ser remitidas en calidad de copia a la Supervisión de la SDHT. Cualquier requerimiento relacionado con la participación de las empresas de servicios públicos deberá ser gestionado bajo estrictos criterios de oportunidad, eficiencia y calidad. Sobre este aspecto, la INTERVENTORÍA contará con instrucciones expresas para actuar en consecuencia, con el fin de anticipar e impedir circunstancias que puedan alterar el cronograma de ejecución del contrato en cualquiera de sus hitos.

En el desarrollo de su actividad, el CONTRATISTA deberá articular y armonizar, si es del caso, las actividades a ejecutar en los límites establecidos de intervención, con los contratos de consultoría y obra que pudieran encontrarse en el área de influencia del proyecto, así como realizar la respectiva armonización con los instrumentos de planeación.

Para la actualización de los estudios y diseños, el CONTRATISTA deberá verificar las áreas identificadas en el terreno con el respectivo levantamiento topográfico y realizar los respectivos ajustes para actualización cartográfica ante las entidades competentes, en el evento en que sea requerido.

La INTERVENTORÍA será responsable de verificar que los productos entregados cumplan con los requisitos técnicos, normativos y contractuales, establecidos, y que respondan adecuadamente a las necesidades del proyecto en su estado actual, sin sobrepasar el presupuesto establecido dentro del proceso ni el plazo de ejecución total.

La actualización de los diseños en lo referente a redes, debe realizarse conforme a los requerimientos y especificaciones establecidos y avalados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB-ESP) y ENEL Colombia, con el fin de optimizar tiempos, reducir afectaciones al entorno y preservar la infraestructura urbana existente.

Nota 1: Las actividades de obra requeridas y propuestas por el CONTRATISTA para continuar con el desarrollo de la terminación de las obras, NO podrán exceder el Presupuesto Oficial Estimado (POE) del proceso, ya sea por soluciones técnicas o por daños, deterioro, vandalismo o complementaciones necesarias a la infraestructura existente o proyectada, para lo cual el CONTRATISTA deberá entregar el balance donde se armonice el presupuesto de obra. En caso contrario, la SDHT tendrá la potestad de dar terminación al contrato, sin perjuicio para las partes, en cuyo caso se pagará el valor que corresponda a las actividades desarrolladas y recibidas a satisfacción por la INTERVENTORÍA de la etapa 1 a la fecha.

FASE 3:  APROBACIONES, ESPECIFICACIONES, DETALLES, DOCUMENTOS FINALES, TRÁMITES CON ENTIDADES Y MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ANTE LA SDHT – Plazo máximo un (1) mes

En la Fase 3, se llevará a cabo la apropiación integral de los estudios y diseños, así como la verificación y actualización final de todos sus componentes técnicos. Para esta etapa, se debe tomar en cuenta las últimas observaciones emitidas por las entidades distritales y/o nacionales competentes, sobre el diseño integral actualizado y las obras.

Para asegurar la coherencia técnica de los productos finales, el CONTRATISTA deberá entregar los presupuestos y cronogramas definitivos de obra, así como, consolidar las aprobaciones emitidas por las entidades distritales y/o nacionales. Igualmente, deberá entregar a la INTERVENTORÍA los productos, informes y diseños actualizados, una vez aprobados por la  INTERVENTORÍA,   para su posterior radicación física y digital ante la SDHT, con lo cual se dará cierre a la fase 3 y etapa 1 del contrato.

Al finalizar la fase 3, y una vez verificados los entregables y alcances establecidos, se deberá suscribir el Acta de Cierre de la Etapa 1, la cual será firmada por el CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA antes del inicio de la Etapa 2.

Nota 1: El plazo estimado por la SDHT para el desarrollo de la Fase, no limita la entrega de los productos requeridos en los documentos del proceso por parte del CONTRATISTA y la aprobación por parte de la INTERVENTORÍA en un tiempo menor.

Para el cumplimiento de esta fase se deberán tener en cuenta todas las actividades, apéndices, procedimientos, anexos y documentos aportados por la Entidad, que hacen parte integral del presente proceso.

Es preciso señalar que, para dar inicio de la etapa 2, “EJECUCIÓN DE OBRAS”, el CONTRATISTA deberá contar con la aprobación previa, por parte de la INTERVENTORÍA, de los siguientes productos, los cuales permitirán realizar el seguimiento y control del proyecto:

- APU de la Oferta Económica, especificaciones técnicas y el balance.

- Cronograma de obra.

- Planes de Manejo de Transito ante la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) necesarios para el desarrollo de las actividades de obra. Así mismo, toda la señalización deberá estar instalada previa a la ejecución de obras de construcción.  En el evento que se requiera, el CONTRATISTA debe realizar todas las acciones correspondientes para implementar y mantener vigente el PMT durante la ejecución del contrato hasta su finalización, dando cumplimiento a todas las normas e indicaciones que imparta la SDM, INTERVENTORÍA y SDHT.

Nota 2: En lo concerniente con ejecución de las obras cotizadas dentro del proceso, se debe dar prioridad a obras que faciliten acceso a las comunidades.

Nota 3: El presupuesto oficial estimado de esta licitación se deriva del presupuesto original de la obra inicialmente contratada, la cual no alcanzó la ejecución completa. Los precios unitarios han sido actualizados e indexados a valores proyectados para el año 2026, incluyendo aquellos ítems que ya fueron ejecutados.

La aprobación integral de estos productos técnicos derivados de las fases 1 y 2, deberá realizarse dentro de los diez (10) días calendario siguientes al inicio de la fase 3, sin sobrepasar en ningún caso el plazo establecido. Independiente de la integralidad de los resultados de esta fase de diagnóstico especifico de afectaciones que generen riesgo en las obras ejecutadas o de otros aspectos, es importante aclarar que son de absoluta responsabilidad del CONTRATISTA con el acompañamiento de la INTERVENTORÍA.

La INTERVENTORÍA será responsable de verificar que los productos entregados cumplan con los requisitos técnicos, normativos y contractuales establecidos, y que respondan adecuadamente a las necesidades del proyecto en su estado actual, sin sobrepasar el presupuesto establecido dentro del proceso, ni el plazo de ejecución total, que serán los ejecutados por el CONTRATISTA en esta fase del proyecto.

En consecuencia, corresponde al CONTRATISTA garantizar la entrega oportuna y ágil de los productos, de manera que los trámites de modificación contractual que se requieran, puedan gestionarse dentro de los veinte (20) días calendario anteriores a la finalización de la fase 3.

### 3.1.2 ETAPA 2 - EJECUCIÓN DE OBRAS – Plazo máximo ocho (8) meses

En esta etapa se debe materializar en el terreno las actividades necesarias para garantizar la terminación del proyecto, se deben realizar todas las actividades y acciones necesarias y suficientes que permitan entregar la infraestructura solicitada en los términos de tiempo, plazo y calidad establecidos.

La metodología constructiva utilizada por el CONTRATISTA para desarrollar las actividades contratadas deberá garantizar los siguientes aspectos:

- Las calidades previstas en planos y especificaciones técnicas.

- La estabilidad de la obra contratada.

- El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan materiales y elementos constructivos.

- El cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución de la obra.

- El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente.

- El cumplimiento de la ejecución de la obra en el tiempo programado

- El cumplimiento de la ejecución de la obra dentro de los costos estimados.

- La entrega de los manuales de mantenimiento de la infraestructura que aplique.

- No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente por otras entidades de orden distrital y/o nacional.

En caso de que las obras ejecutadas no se ajusten a las Especificaciones Técnicas de las actividades, el CONTRATISTA deberá efectuar inmediatamente todas las correcciones requeridas por la INTERVENTORÍA en los equipos, materiales y procesos constructivos, o si llegase a ser necesario, modificar la metodología de trabajo, repitiendo las secciones de ensayo para verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, ensayos cuyos costos, deberán ser asumidos por el CONTRATISTA.

Actividades de inicio.

El alcance principal de esta fase es realizar las actividades de inicio necesarias para la ejecución de obras y para la correcta ejecución del objeto contractual.

Dentro de las actividades principales a desarrollar en esta etapa se encuentran las siguientes:

- Reunión de inicio etapa “Ejecución de obras”. Esta reunión deberá realizarse con la comunidad dentro del polígono de intervención, con la finalidad de socializar el alcance de esta etapa, tiempos de ejecución, conformación de comité veedor, y demás actividades descritas en el Anexo social que hace parte integral del presente proceso.

- Adecuación de oficina, campamento, bodegas de almacenamiento de material y punto de atención al ciudadano, los cuales deberán estar dentro del polígono de intervención y/o en la zona cercana.

- Convocatoria para personal de obra, dando prioridad a las personas que habitan el polígono de obra, barrio y/o localidad donde se desarrolla la obra, en cumplimiento a la a normatividad vigente.

- Contratación, exámenes de ingreso y actividades de capacitación del personal de obra contratado.

- Visitas de campo al polígono de intervención y para cada uno de los ocho (8) CIV objeto del contrato realizando actas y registro fotográfico del “antes” de cada intervención.

- Actividades de información a la comunidad del inicio de obras en los CIV que corresponda según programación de obra tales como volantes, piezas graficas etc.

- Cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en los estudios previos, anexos, técnico, apéndices, etc., del proceso de contratación y todas aquellas contenidas en la minuta del contrato suscrito, que hace parte integral del presente proceso.

- Cumplimiento de todas aquellas actividades contenidas en los anexos SSTMA y social que hacen parte del presente proceso de contratación y todas aquellas que el contratista considere necesarias en concordancia a las recomendaciones de la interventoría, la SDHT y/o las entidades prestadoras de servicio públicos.

Como resultado de las actividades realizadas el contratista deberá entregar como mínimo de los siguientes productos:

- Acta de reunión inicial, con registro audiovisual, firma de asistentes por parte de la contratista, interventoría, SDHT y comunidad en general.

- Documento de conformación de comité veedor conforme a lo descrito en el Anexo social que hace parte integral del presente proceso.

- Actas de visita de campo para cada uno de los ocho (8) segmentos viales objeto del contrato con cada una de las entidades prestadoras de servicios públicos y demás entidades de carácter distrital que puedan tener injerencia sobre el desarrollo del proyecto. Con registro audiovisual y firma de asistentes por parte de la contratista, interventoría y SDHT.

- Documento compilatorio de reuniones y gestiones con las entidades prestadoras de servicios públicos y demás entidades de carácter distrital.

- Radicado, oficio y/o documento de solicitud y aprobación de permisos por parte de las siguientes entidades distritales y entidades prestadoras de servicios públicos:

Tabla 6. Listado Permisos Requeridos

| Entidad | Permisos requerida |
| --- | --- |
| Secretaría Distrital de Ambiente | - Solicitud y apertura PIN RCD. - Permiso de ocupación de cauce (Si aplica). - Permiso aprovechamiento o autorización forestal. (Este trámite aplicará dependiendo si se evidencia o contemplan individuos arbóreos dentro del diseño). - Solicitud aprobación/radicación para instalación de vallas informativas del proyecto. |
| Jardín botánico de Bogotá José celestino Mutis | - Trámite de acta WR (si aplica). |
| Secretaría Distrital de Movilidad | - Aprobación Planes de Manejo de tránsito PMT. |
| Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB | - Solicitud acompañamiento y asignación de inspector para desarrollo de la obra. - Gestiones correspondientes para la expedición de No objeción. |
| Vanti | - Solicitud acompañamiento y asignación de inspector para desarrollo de la obra. |
| Enel | - Solicitud acompañamiento y asignación de inspector para desarrollo de la obra. |
| Nota 1: Las aprobaciones referenciadas anteriormente corresponden a una guía inicial de trámites a realizar en la fase de actualización de estudios y diseños. No obstante, lo anterior es responsabilidad del contratista en la etapa de Estudios y diseños validar la normatividad y reglamentación vigente aplicable para la totalidad de aprobaciones requeridas para la correcta ejecución del contrato. Nota 2: En caso de que los permisos/autorizaciones obtenidas por el contratista tengan una vigencia menor al tiempo estimado de ejecución contractual, será responsabilidad del contratista realizar y obtener las ampliaciones de vigencia, garantizando que al momento de la ejecución de obras los mismos se encuentren vigentes. |  |

Fuente: SDHT - Elaboración Dirección de Estructuración de Proyectos

Documento compilatorio de actas de vecindad de finalización de obras a cada una de las viviendas localizadas sobre el área intervención y de influencia objeto del contrato. La misma debe contener como mínimo los siguientes aspectos:

  - Fecha y hora de la visita.

  - Registro fotográfico y videos.

  - No. de Vivienda visitada, dirección y coordenada.

  - Condiciones estructurales de las viviendas posterior a intervención vial.

  - Condiciones tipológicas de las viviendas tales como número de pisos, numero de accesos a cada vivienda, usos residenciales, comerciales, dotacionales, existencia de necesidad de vehículos entre otros.

  - Caracterización social de las familias habitantes en cada vivienda, condiciones de movilidad reducida, necesidades específicas.

  - Conclusiones de la visita y/o compromisos suscritos.

  - Firma de participantes que acompañaron o realizaron la visita.

Documento compilatorio de gestiones realizadas y relación de lugares definidos para oficina, campamento, bodegas de almacenamiento de material y punto de atención al ciudadano, PAC.

Documento compilatorio de contratación de personal de obra, afiliaciones a seguridad social, exámenes de ingreso, capacitaciones y entrega de indumentaria conforme al manual de identidad de la SDHT V3.

Documento final de la Fase 3. El mencionado documento deberá dar cuenta de las actividades desarrolladas en los componentes técnico, Social y SSTMA, evidencias de los productos entregados con el respectivo visto bueno de la interventoría, SDHT y demás entidades involucradas.

Sin perjuicio de las actividades y productos descritos anteriormente, el contratista deberá realizar las acciones necesarias para cumplir con el alcance de esta fase, garantizando su cumplimiento según el cronograma de actividades y los tiempos contractuales definidos para tal fin.

Actividades de Ejecución

El alcance principal de esta etapa es ejecutar las obras de infraestructura vial y de espacio garantizando su armonización con las obras ejecutadas y su correcta culminación para garantizar la funcionalidad de las obras.

Dentro de las actividades principales a desarrollar en esta etapa se encuentran las siguientes:

- Ejecución de los ocho (8) CIV objeto del contrato, cumpliendo con el plazo de ejecución del contrato adjudicado, de acuerdo con las actividades y entregables aprobados por la interventoría en la Fase de Actualización de Estudios y Diseños.

- Realizar y asistir a comités de obra con carácter semanal durante el periodo de ejecución de obra.

- Realizar reuniones de veeduría ciudadana con carácter mensual durante el periodo de ejecución de obra.

- Realizar informes de periodicidad mensual, los cuales deberán comprender los componentes técnicos, social y SSTMA y los cuales deberán ser presentados dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al corte de ejecución.

- Emitir comunicaciones, conceptos y respuestas conforme a las necesidades técnicas, sociales y SSTMA durante la fase “Ejecución segmentos viales” cuando la interventoría, SDHT o terceros así lo requieran.

- Reunión de finalización fase “Ejecución segmentos viales”. Esta reunión deberá realizarse con la comunidad dentro del polígono de intervención con la finalidad de socializar resultados de esta fase.

- Realizar informe final, el cual deberá comprender los componentes técnicos, social y SSTMA.

- Cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en los estudios previos del proceso de contratación y todas aquellas contenidas en la minuta del contrato suscrito.

- Cumplimiento de todas aquellas actividades contenidas en los anexos SSTMA y social que hacen parte del presente proceso de contratación y todas aquellas que el contratista considere necesarias en concordancia a las recomendaciones de la interventoría, la SDHT y/o las entidades prestadoras de servicio públicos.

Ejecución completa de las obras de infraestructura vial y de espacio público en los ocho (8) segmentos viales contemplados en el contrato, desarrollando las actividades finales derivadas de la etapa de Actualización Estudios y Diseños para garantizar la funcionalidad y operatividad de las obras. Estas actividades deberán abarcar, como mínimo, los siguientes componentes:

  - Actividades Preliminares

  - Actividades Redes Hidrosanitarias

  - Actividades Estructura

  - Actividades Andenes

  - Actividades Redes Gas

  - Actividades Redes eléctricas

  - Actividades Paisajismo

  - Actividades Mobiliario Urbano

  - Actividades SUDS

  - Actividades Señalización vial

  - Actividades Varias

  - Gestión Ambiental

  - Gestión Social.

Planimetría récord de cada uno de los ocho (8) CIV objeto del contrato.  Se deberá generar planos récord, de cada CIV completo, esto incluye las actividades ejecutadas por el anterior contratista, como mínimo de los siguientes componentes:

  - Componente Urbanismo/Espacio Publico

  - Componente Redes Hidráulico/Sanitario

  - Componente SUDS

  - Componente Redes de gas.

  - Componente Geotecnia y Pavimentos

  - Componente Estructural

  - Componente Vías

  - Componente Transito

  - Componente Redes eléctricas.

  - Componente Señalización vial

La planimetría deberá ser avalada y firmada por la interventoría y debe contar con los vistos buenos, firmas o conceptos de No Objeción de las entidades prestadoras de servicios públicos cuando aplique. El formato establecido para su entrega deberá ser en DWG-georreferenciado, PDF e impreso.

Sin perjuicio de las actividades y productos descritos anteriormente, el contratista deberá realizar las acciones necesarias para cumplir con el alcance de esta fase, garantizando su cumplimiento según el cronograma de actividades y los tiempos contractuales definidos para tal fin.

Para las normas referidas diferentes a las que menciona el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, tenemos la siguiente:

  - RAS 2017.

  - NSR-10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente

  - Microzonificación sísmica de Bogotá

  - Política Nacional de Ecourbanismo y construcción sostenible

  - Norma técnica IDU ET

  - Y todas las demás normas vigentes aplicables.

- Las obras, en lo referente a las redes se deberán intervenirse de conformidad con las normas tecnicas y especificaciones definidas por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos.

- Del mismo modo, se deben realizar las obras de estabilización de taludes, sistemas urbanos de drenaje sostenible, pavimentación y acabados en infraestructura vial y espacio público que permitan la accesibilidad de todos los ciudadanos a un hábitat digno, a través de intervenciones que aporten al desarrollo comunitario, recuperación, mejoramiento, transformación, embellecimiento y apropiación en la ciudad y sus bordes, con el propósito de integrar funcionalmente las piezas de la ciudad en las escalas local, zonal, urbana y regional, y beneficiar a la población mediante una oferta equilibrada de bienes y servicios públicos.

- Respecto las Empresas de Servicios Públicos, cualquiera que sea el requerimiento que así lo determine, su participación deberá ser solicitada bajo estrictos criterios de oportunidad, eficiencia y calidad, aspecto respecto al cual la Interventoría contará con expresas instrucciones de actuar en consecuencia a efecto de anticipar e impedir circunstancias que alteren el cronograma de ejecución del contrato en cualquiera de sus hitos.

- Las demás actividades previstas en los Anexos que hacen parte integral y apéndices del proceso de selección.

Nota 1: Las actividades de obra requeridas y propuestas por el CONTRATISTA para continuar con el desarrollo de la terminación de las obras, NO podrán exceder el Presupuesto Oficial Estimado (POE) del proceso, ya sea por soluciones técnicas o por daños, deterioro, vandalismo o complementaciones necesarias a la infraestructura existente o proyectada, para lo cual el CONTRATISTA deberá entregar el balance donde se armonice el presupuesto de obra. En caso contrario, la SDHT tendrá la potestad de dar terminación al contrato, sin perjuicio para las partes, en cuyo caso se pagará el valor que corresponda a las actividades desarrolladas y recibidas a satisfacción por la INTERVENTORÍA de la etapa 1 a la fecha.

Actividades de Finalización de obras

### OBTENCIÓN DE PAZ Y SALVOS

El contratista debe realizar las gestiones correspondientes frente a las entidades prestadoras de servicio público tendiente a la obtención de paz y salvos una vez finalizada la etapa de Ejecución de obras.

Dentro de las actividades principales a desarrollar se encuentran las siguientes:

- Radicación en debida forma de solicitud ante entidades prestadoras de servicios públicos de recibos de pago y/o conciliación de daños ejercicios durante la ejecución de actividades de obra.

- Radicación en debida forma para cierres de pin ante la Secretaría Distrital de Ambiente.

- Pago de daños y/o conciliación de daños ejercicios durante la ejecución de actividades de obra.

- Cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en los estudios previos del proceso de contratación y todas aquellas contenidas en la minuta del contrato suscrito.

- Cumplimiento de todas aquellas actividades contenidas en los anexos SSTMA y social que hacen parte del presente proceso de contratación y todas aquellas que el contratista considere necesarias en concordancia a las recomendaciones de la interventoría, la SDHT y/o las entidades prestadoras de servicio públicos.

Como resultado de las actividades realizadas el contratista deberá entregar para la liquidación del contrato como mínimo de los siguientes documentos:

- Recibos de pago y/o conciliación de daños ejercicios durante la ejecución de actividades de obra frente a cada una de las entidades prestadoras de servicios públicos.

- Paz y salvos de cada una de las entidades prestadoras de servicios públicos u otras entidades cuando aplique.

### ENTREGA DE OBRAS ENTIDADES DISTRITALES

El contratista debe realizar las gestiones frente a las entidades prestadoras de servicios públicos y entidades de orden distrital hasta lograr el recibimiento de las obras ejecutadas en cada uno de sus componentes frente a cada entidad correspondiente.

Dentro de las actividades principales a desarrollar se encuentran las siguientes:

- Solicitud de parámetros, requisitos, formatos y tiempos de entrega frente a cada entidad prestadora de servicios públicos.

- Radicación en debida forma de requisitos, formatos u otros documentos para el recibimiento de las obras ejecutadas ante cada una de las entidades prestadoras de servicios públicos y la Alcaldía local de Ciudad Bolívar.

- Cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en los estudios previos del proceso de contratación y todas aquellas contenidas en el contrato suscrito.

- Cumplimiento de todas aquellas actividades contenidas en los anexos SSTMA y social que hacen parte del presente proceso de contratación y todas aquellas que el contratista considere necesarias en concordancia a las recomendaciones de la interventoría, la SDHT y/o las entidades prestadoras de servicio públicos.

Como resultado de las actividades realizadas el contratista deberá entregar como mínimo de los siguientes documentos:

Documentos de entrega y recibo a satisfacción y/o paz y salvo y/o aval y/o no objeción, y/o cualquier otro que haya a lugar de las entidades que correspondan.

### INFORME MENSUAL

El CONTRATISTA deberá presentar mensualmente a la INTERVENTORÍA, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al corte de ejecución, un informe detallado que dé cuenta de las actividades y productos ejecutados durante el periodo correspondiente. Este informe deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos y estructura:

  - Portada

    - Nombre del proyecto.

    - Identificación del contrato.

    - Periodo reportado.

    - Nombre del contratista.

    - Fecha de presentación.

    - Firma de Director(a) de Obra y firma de aprobación de Director(a) de Interventoría.

  - Introducción

    - Objetivo del informe.

    - Periodo de ejecución

    - Meta física del proyecto

  - Descripción del proyecto

    - Localización

    - Identificación de segmento viales CIV

  - Información legal contrato de obra

    - Fecha de suscripción, iniciación y terminación.

    - Prórrogas, suspensiones y reinicios.

    - Valor del contrato, adiciones y modificaciones.

    - Procesos sancionatorios administrativos, sanciones y acciones legales en proceso.

  - Amparos y vigencias

    - Garantías y vigencias de pólizas.

    - Modificaciones garantías y vigencias de pólizas.

  - Información técnica.

    - Programación de obra

      - Porcentajes de ejecución física por cada CIV – Curva S programado vs ejecutado.

      - Porcentaje de ejecución física por fase

      - Porcentaje de ejecución física contrato

      - Planes de contingencia

    - Ensayos y pruebas

      - Relación de CIV o elementos sobre los cuales se desarrollan ensayos o pruebas durante el periodo de seguimiento.

      - Resultados de ensayos o pruebas durante el periodo de seguimiento,

      - Consolidado de ensayos o pruebas durante totales del contrato de obra.

    - Actividades técnicas desarrolladas

      - Relación de actividades técnicas desarrolladas por cada CIV.

      - Reporte detallado condiciones meteorológicas polígono de intervención.

      - Equipos utilizados y certificados de calibración durante periodo reportado.

      - Certificado de materiales utilizados.

    - Novedades técnicas presentadas

      - No previstos (NP)

      - Actas de mayores y menores cantidades.

      - Situaciones presentadas con impacto en desarrollo de actividades.

  - Información financiera.

    - Estado financiero del contrato.

      - Porcentajes de ejecución financiera por cada CIV –programado vs ejecutado.

      - Porcentaje de ejecución financiera por fase

      - Porcentaje de ejecución financiera contrato

    - Relación actas de cobro y pagos realizados.

    - Balance financiero del contrato.

    - Acuerdos de Niveles de Servicio

      - Deducciones aplicadas durante periodo reportado

      - Consolidado de deducciones generadas durante el contrato.

  - Registro fotográfico.

    - Registro fotográfico inicial

    - Registro fotográfico avance periodo reportado

    - Registro fotográfico final

  - Conclusiones y recomendaciones.

  - Resumen de los aspectos más relevantes del informe.

  - Recomendaciones técnicas, administrativas y financieras para el próximo periodo.

  - Identificación de riesgos o situaciones críticas que merezcan atención especial.

  - Relación de novedades técnicas, administrativas, legales y financieras ocurridas durante el periodo.

  - Situaciones que impacten el desarrollo del contrato y medidas adoptadas.

  - Anexos

    - Actas comités de obra

    - Actas de recorridos, reuniones o comités con terceros.

    - Actas de vecindad.

    - Bitácora de obra.

    - Relación gestiones desarrolladas con empresas de servicios públicos.

    - Relación de correspondencia entre contratista, interventoría y SDHT.

    - Manual de uso y sostenibilidad de obras.

    - Otros.

El documento deberá estar estructurado de manera lógica, con índices y subíndices que faciliten su comprensión. Los gráficos, cuadros y fotografías deben ser claros y aportar valor a la evaluación del contrato. Asimismo, deberá presentarse en formatos compatibles con los sistemas operativos utilizados por la SDHT.

### INFORMES TÉCNICOS.

Cuando la INTERVENTORÍA o la SDHT lo requiera o según la periodicidad y los estándares establecidos, el CONTRATISTA presentará informes gerenciales, de ejecución, técnicos, de calidad y de pruebas de materiales, ensayos de laboratorio y procedimientos, para mantener actualizada la información sobre el desarrollo del contrato. Los documentos relacionados en los literales anteriores deberán ser entregados por el CONTRATISTA en los formatos y/o modelos y medio magnético indicados por la SDHT, por medio del INTERVENTOR, debidamente revisados y avalados por éste.

### INFORME FINAL.

El CONTRATISTA entregará a la INTERVENTORÍA, al momento de la terminación de las actividades de obra un informe final, cuyo contenido tendrá la siguiente información:

- Información general del contrato.

- Aspectos contractuales relevantes.

- Breve descripción de los trabajos.

- Bitácora de obra

- Ejecución de los trabajos (Período de ejecución).

- Balance económico del contrato (costos, ajustes de pagos).

- Cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

- Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas.

- Planos Récord, manual de mantenimiento, especificaciones técnicas y presupuesto entre otros.

- Resultados de los ensayos de laboratorio, y certificados de calidad de los materiales utilizados a lo largo del proyecto

- Informe sobre las pólizas y garantías exigidas.

- Cronograma final de proyecto, en el cual se muestren todas las incidencias de este.

- Reporte de excedentes financieros generados, si se presentaron.

- Trámites aprobados por entidades públicas si se requiere.

- Revisión de paz y salvos, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas con relación a las obligaciones del CONTRATISTA.

- Paz y salvos emitidos por entidades de servicios públicos.

- Paz y salvos emitidos por todos y cada uno de los proveedores de materiales.

- Registro fotográfico con el estado el proyecto antes de la ejecución de la obra, durante su ejecución y en el momento de la entrega final (El registro fotográfico deberá ser tomado siempre desde el mismo ángulo).

La estructura del informe deberá seguir un orden lógico de presentación mediante índices y subíndices que den claridad de los temas.

### DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

- La comunicación entre las partes es absolutamente formal, es decir siempre, deberá constar por escrito y debe estar debidamente radicada por el servicio de correspondencia o por correo electrónico de la SDHT.

- Los planos informes y documentos se deberán entregar a la SDHT en medio físico y magnético conforme con la normatividad vigente de archivo.

- El CONTRATISTA deberá solicitar oportunamente al garante, la correspondiente actualización y modificación de las garantías, cuando así se requiera durante la ejecución del contrato, para su correspondiente revisión y aprobación, y remitir el soporte correspondiente a la interventoría y la SDHT.

- Teniendo en cuenta que el interventor es el responsable directo por la supervisión del contrato, todas las comunicaciones por parte del CONTRATISTA deberán ser dirigidas al mismo, siguiendo el conducto regular establecido por la SDHT.

### COMITÉS DE SEGUIMIENTO

Se realizarán una vez a la semana, con el acompañamiento de la INTERVENTORÍA y en lo posible de la SDHT. La Interventoría junto con el CONTRATISTA serán quienes programen los temas a tratar, para resolver los problemas (en el caso de llegarse a presentar) y revisar los compromisos, por las partes involucradas, con el fin de verificar el estado y avance del contrato en cada una de sus etapas.

El CONTRATISTA deberá anexar al informe mensual, copia de todas las actas de comité del periodo correspondiente. Para cada comité el CONTRATISTA deberá presentar un informe con los balances económicos y los avances de ejecución correspondientes a la semana, teniendo como base el PDT y los compromisos señalados en las actas de comité de seguimiento anteriores.

Terminado el comité, se firmará un acta por parte de todos los participantes tanto del CONTRATISTA como de la Interventoría y de la SDHT en caso de asistir. En la misma, se consignará el estado y avance del contrato y los compromisos generados. La INTERVENTORÍA elaborará y entregará a la SDHT a más tardar el día hábil siguiente después de realizadas las reuniones de seguimiento al contrato, las Actas de los Comités respectivos en medio magnético, debidamente suscritas por los participantes en las reuniones.

### 3.1.7.1 MIEMBROS DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO

- CONTRATISTA – Director o de obra (Indelegable) y especialistas de obra según la necesidad de su participación y la Etapa del contrato.

- INTERVENTORÍA – Director de Interventoría (Indelegable) y especialistas de interventoría según la necesidad de su participación.

Los demás profesionales tanto del CONTRATISTA, como de la INTERVENTORÍA deberán estar disponibles, según se requiera, de acuerdo con los temas a tratar en cada comité.

Nota 1: Será de carácter obligatorio la presencia de los integrantes del Comité.

De no contar con la asistencia de alguno de los integrantes del contratista y/o interventoría, no se realizará el Comité de Seguimiento. No obstante, se deberá presentar un informe a la SDHT respecto de la justificación de no asistencia y realización del Comité.

Es estrictamente necesario que el contratista cuente con una oficina localizada en la ciudad de Bogotá D.C, con el objetivo de utilizar estos espacios para los comités de seguimiento y mesas técnicas que se requieran.

### 3.1.10 UNIFORMES Y DOTACIÓN

El CONTRATISTA y todo su personal deberá contar con uniformes (overoles para el personal de mano de obra y chaquetas para el personal profesional y técnico) con el logo de la empresa y los requeridos por el manual de marca del distrito capital, así como carné de identificación, señalando el número del contrato y nombre del CONTRATISTA, además deberá contar con todos los elementos de protección personal para el personal idóneo para la prestación del servicio.

### 3.1.11 PLAN DE CONTINGENCIA (EN EL EVENTO QUE SE PRESENTE)

En el evento en que la INTERVENTORÍA o la SDHT lo requieran, de acuerdo con el atraso identificado para la Etapa 2, el contratista entregará un Plan de Contingencia para mitigar las demoras en la ejecución del contrato, referido plan deberá contener como mínimo los siguiente:

  - Evaluación de los riesgos materializados y los cuales afectan el desarrollo de los productos o la ejecución de las obras.

  - Implementación de acciones correctivas: Definir acciones específicas a tomar, identificar recursos adicionales que pueden ser necesarios (personal, maquinaria, financiamiento, etc.)

  - Cronograma Alternativo: Crear un cronograma alternativo que pueda ser implementado rápidamente, priorizar tareas y actividades para minimizar el impacto del retraso, ajustar los hitos y entregables del proyecto según el nuevo cronograma.

Nota 1: Este cronograma no corresponde a una modificación contractual, sino a un tratamiento especial para mitigar el atraso del contratista.

PARAGRAFO UNO: En caso de presentarse un atraso superior al 5% y hasta el 10%, el Contratista deberá elaborar y radicar al interventor un Plan de Contingencia, y no podrá generar costos adicionales para la Entidad. En los casos que el atraso sea superior al 10%, se dará a la aplicación de los procesos administrativos que haya lugar.

En caso de incumplimiento a las actividades del plan de contingencia y si la desviación alcanza un porcentaje igual o superior al 10% para cada una de las etapas previstas en el contrato, el Interventor solicitará el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o la norma que aplique.

### LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

El contratista debe realizar las gestiones tendientes al cumplimiento de requisitos para la suscripción del acta de liquidación contractual establecidos por la SDHT y según lo dispuesto en la normatividad vigente para tal fin.

Dentro de las actividades principales a desarrollar se encuentran las siguientes:

- Entrega de la totalidad de informes mensuales probados por la Interventoría. Los mismos deben estar radicado en físico y en debida forma frente a la SDHT mediante el sistema de correspondencia de la entidad.

- Proyección y entrega del acta original de Recibo Final a Satisfacción, suscrita por el contratista y la interventoría.

- Obtención de paz y salvos de todos los trabajadores, Subcontratistas de mano de obra y maquinaria utilizados en la ejecución de las actividades verificado y aprobado por la interventoría.

- Obtención de paz y salvos por concepto de pagos de caja de compensación familiar, ARL, EPS, SENA, ICBF, Pensiones de todos los trabajadores del Contratista que hubieren intervenido en la ejecución del contrato.

- Obtención de paz y salvos de empresas de servicios públicos y de cada una de las entidades involucradas.

- Obtención de Actos administrativos de recibo a satisfacción de obras ejecutadas por cada entidad prestadora de servicio público en cuanto a los componentes de redes, Alcaldía Local de Ciudad Bolívar frente a segmentos viales, Secretaría Distrital de Movilidad frente a Señalización vial, y todas las demás que apliquen.

- Realización de Manual de uso y mantenimiento incluyendo garantías de los equipos instalados, actividades y cronogramas de mantenimiento.

- Entrega de informe final probado por la Interventoría. El informe debe estar radicado en físico y en debida forma frente a la SDHT mediante el sistema de correspondencia de la entidad.

- Entrega de Planos récord finales y aprobados por la Interventoría.

- Actualización de pólizas de garantía.

- Obtención de la totalidad de actos administrativos de recibimiento de obras ejecutadas frente a las entidades administradoras de espacio público según corresponda.

Como resultado de las actividades realizadas el contratista deberá entregar los siguientes documentos para la suscripción del acta de liquidación:

- Informes mensuales aprobados por la Interventoría.

- Acta original de Recibo Final a Satisfacción, suscrita por el contratista y la interventoría.

- Paz y salvos de todos los trabajadores, Subcontratistas de mano de obra y maquinaria utilizados en la ejecución de las actividades verificado y aprobado por la interventoría.

- Paz y salvos por concepto de pagos de caja de compensación familiar, ARL, EPS, SENA, ICBF, Pensiones de todos los trabajadores del Contratista que hubieren intervenido en la ejecución del contrato.

- Paz y salvos de empresas de servicios públicos y de cada una de las entidades involucradas.

- Manual de uso y mantenimiento incluyendo garantías de los equipos instalados, actividades y cronogramas de mantenimiento.

- Informe final probado por la Interventoría.

- Planos récord finales aprobados por la Interventoría y entidades cuando así se requiera.

- Pólizas de garantía actualizadas

- Actos administrativos de recibimiento de obras ejecutadas frente a las entidades administradoras de espacio público según corresponda.

El término previsto para la liquidación bilateral corresponde en un plazo máximo de seis (6) meses, contados a partir de la ocurrencia del hecho o acto que genera la terminación del contrato. El acta de terminación definitiva y la Constancia de Terminación y Cumplimiento, así como el proyecto de acta de liquidación, serán elaborados por el Interventor y tendrán por objeto sentar el balance físico y financiero de la ejecución de este.

En el acta de liquidación deberán constar además los ajustes, revisiones, conciliaciones y transacciones que se acuerden entre las partes para solucionar sus diferencias si las hubiere; las condiciones de ampliación o modificación de la vigencia y el valor de los amparos de la garantía del contrato y, las constancias o salvedades que se estimen procedentes por cada una de las partes. Al igual deberá contener los documentos contractuales, técnicos, administrativos, contables, y financieros, que soporten el control y seguimiento ejercido en el desarrollo del contrato.

El contratista deberá adoptar mecanismos, acciones o métodos idóneos validados por la interventoría, para que el contrato se ejecute en el tiempo, alcance, características técnicas y calidad pactados, impidiéndole reclamaciones posteriores por desconocimiento de las especificaciones técnicas requeridas, condiciones climáticas previsibles o normales, o por bajos rendimientos de las actividades.

En el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, IVA, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y profesionales; desplazamientos, transporte, equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; la deducciones a que haya lugar; la remuneración para el Contratista, imprevistos y en general todos los costos en los que deba incurrir el contratista para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato.

La SDHT no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el contratista en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que se requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta.

# 4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución total es de doce (13) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007el cual modificó el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás señalados al efecto en el pliego de condiciones y en el presente del contrato y se divide en las siguientes etapas y fases:

Tabla 7. Plazos de Etapas por Fases

Fuente: SDHT - Elaboración Dirección de Estructuración de Proyectos

| ETAPA | FASE | DURACIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1- Diagnóstico y actualización de estudios y diseños | Fase 1 - Verificación del estado actual del proyecto, revisión de los estudios y diseños e inspecciones existentes y preliminares | Un (1) mes |
|  | Fase 2 - Actualización de los estudios y diseños definitivos | Tres (3) meses |
|  | Fase 3 - Aprobaciones, especificaciones, detalles, documentos finales, trámites con entidades, y modificación contractual suscrita por las partes. | Un (1) mes La aprobación integral de estos productos técnicos derivados de las fases 1 y 2, deberá realizarse dentro de los diez (10) días calendario siguientes al inicio de la Fase 3. Los trámites de modificación dentro de los veinte (20) días calendario anteriores a la finalización de la Fase 3. |
| 2- Ejecución de obras | Ejecución de obra actividades contractuales Ejecución de obras resultado del ajuste de diseños | Ocho (8) meses |

Tabla 8. Diagrama de Plazos por Etapas

|  |  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Diagnóstico y actualización de estudios y diseños | Fase 1 - Verificación del estado actual del proyecto, revisión de los estudios y diseños e inspecciones existentes y preliminares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fase 2 - Actualización de los estudios y diseños definitivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fase 3 - Aprobaciones, especificaciones, detalles, documentos finales, trámites con entidades, y modificación contractual suscrita por las partes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2- Ejecución de obras | Ejecución de obra actividades contractuales Ejecución de obras resultado del ajuste de diseños |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: SDHT - Elaboración Dirección de Estructuración de Proyectos

Nota: Los plazos asignados, junto con sus fases y etapas, se han determinado considerando la tipología de intervención, el alcance de la ejecución y el nivel de complejidad técnica, garantizando así, una asignación proporcional y adecuada a cada caso.

# 5. FORMA DE PAGO

La entidad pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:

## 5.1 PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROCESO

El presupuesto oficial estimado para esta contratación es de:

CONSULTORÍA: Etapa 1 – Diagnóstico y Actualización de Estudios y Diseños, estimada en: SETECIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE  ($730.389.777).

EJECUCIÓN DE OBRA:  Etapa 2 estimada en:  TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($3.877.865.492)

TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO: CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($5.842.272.505)

De conformidad con el presupuesto oficial estimado por la Entidad, este valor incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) cuando a ello hubiera lugar, AIU (administración, imprevistos y utilidad), y demás impuestos, tasas, estampillas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos asociados a la prestación del servicio.

De conformidad con lo anterior, el valor total del contrato será el valor total de la oferta presentada por el proponente a quien se adjudique el presente proceso de contratación, o el valor total corregido (aritméticamente) de la oferta económica, si a ello hubiere lugar.

## 5.2 Etapa 1 - DIAGNÓSTICO, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

Esta etapa se pagará a precio unitario fijo sin fórmula de reajuste, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

FASE 1 – VERIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO, REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS E INSPECCIONES EXISTENTES Y PRELIMINARES

La SDHT pagará el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor de la etapa 1 del contrato contra la aprobación por parte de la supervisión y el recibo y aprobación por parte de la Interventoría de la documentación entregada por el Contratista de la totalidad de los productos en la fase de diagnóstico, contenidos en los anexos y apéndices técnicos del proceso de selección.

FASE 2 – ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS

La SDHT pagará el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor de la etapa 1 del contrato, contra la aprobación por parte de la supervisión y el recibo y aprobación por parte de la Interventoría de la documentación entregada por el Contratista de la totalidad de los productos en la fase de estudios y diseños, contenidos en los anexos y apéndices técnicos del proceso de selección.

FASE 3 – APROBACIONES, ESPECIFICACIONES, DETALLES, DOCUMENTOS FINALES, TRÁMITES CON ENTIDADES Y MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ANTE LA SDHT

La SDHT pagará el CUARENTA (40%) del valor de la etapa 1 contra entrega, revisión, validación y aprobación de la documentación entregada por el contratista por parte de las entidades de orden distrital y/o nacional de los productos de la fase de estudios y diseños contenido en los anexos y apéndices técnicos del proceso de selección. Además de aquellos productos de los estudios y diseños y diseños definitivos que sólo requieran de la aprobación de la Interventoría.

El DIEZ (10%) restante del valor de esta etapa se pagará contra liquidación del contrato.

Para cada uno de los pagos se deberá acreditar:

- Cuenta de cobro, factura o su equivalente.

- Recibo por parte de la INTERVENTORÍA de las actividades ejecutadas en el periodo. (Recibo a satisfacción de INTERVENTORÍA de lo ejecutado durante el periodo.)

- Los demás requisitos vigentes establecidos en el Contrato y por parte de la Dirección Financiera de la Secretaría Distrital del Hábitat- SDHT.

## 5.3 ETAPA 2 - EJECUCIÓN DE OBRAS

El pago de obra en esta etapa se realizará de la siguiente manera:

Un NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor de la etapa 2, por avance de ejecución de la obra. Para este pago, se verificará el porcentaje de avance mediante la aprobación por parte de la interventoría de las actas parciales de ejecución obra.

El DIEZ (10%) restante del valor de esta etapa se pagará contra liquidación del contrato.

Nota 1: Todos los pagos se realizarán conforme al PAC de la Secretaría Distrital del Hábitat. La Entidad NO se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.   La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Esta etapa se pagará A PRECIO UNITARIO ￼, mediante pagos mensuales sucesivos, conforme al avance de obra, hasta completar una ejecución de obra equivalente al NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor de la etapa de obra.

Para cada uno de los pagos se deberá acreditar:

- Cuenta de cobro, factura o su equivalente.

- Recibo por parte de la INTERVENTORÍA de las obras ejecutadas en el periodo. (Acta Parcial de Obra relacionando cada una de las memorias de cantidades cobradas en el periodo, debidamente suscritas por los responsables Director de Obra y Director de INTERVENTORÍA).

- Los demás requisitos vigentes establecidos en el Contrato y por parte de la Subdirección Financiera de la Secretaría Distrital del Hábitat- SDHT.

Nota 2: Las actas parciales de obra y el pago de estas tienen un carácter provisional en lo que se refiere a la cantidad y calidad de la obra, por lo que estas entregas no tienen carácter definitivo, ni certifican el recibo a satisfacción por parte de la SDHT.

La INTERVENTORÍA y SDHT podrán realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o modificaciones a cualquiera de las actas parciales suscritas por el CONTRATISTA de obra y el INTERVENTOR, cuando se observe de forma sobreviniente, que las actividades ejecutadas no corresponden a la calidad y cantidad establecida en las actas sujetas a modificación. En el evento de requerirse el ajuste de actas parciales, la Entidad podrá abstenerse de pagarlas o en el evento de estar causadas, podrá compensar los valores debidos con cargo a las cuentas futuras del CONTRATISTA.

## IMPREVISTOS

El pago de los imprevistos asociado a la ejecución física de la obra debe estar debidamente justificado ante la INTERVENTORÍA del contrato, la cual dará aprobación del pago de estos. El CONTRATISTA de obra no podrá superar el rubro de los imprevistos asociado a su oferta económica durante la ejecución del contrato.

Nota 1: Los gastos en que incurra el CONTRATISTA debido a la materialización de riesgos no previstos, que carecen de un valor contractual específico, pero son inherentes al negocio, deben ser cubiertos con el rubro destinado a imprevistos en el contrato. Estos costos no generan derecho a indemnización por parte de la entidad contratante. El “valor global” asignado a los imprevistos es la única suma reconocida al CONTRATISTA para afrontar este tipo de contingencias. En caso de que dicho monto resulte insuficiente, no podrá presentar reclamaciones adicionales a la entidad, ya que, al aceptar el contrato, asume el riesgo de su ocurrencia o no, con base en el porcentaje asignado a este rubro.

Nota 2: En el evento que exista un excedente por el rubro de imprevistos del contrato al momento de la terminación del contrato, el mismo se liberara y dejara la respectiva constancia en el acta de liquidación del contrato.

## GASTOS REEMBOLSABLES:

El CONTRATISTA debe determinar los gastos asociados a pruebas de laboratorio, ensayos y materiales requeridos en el entregable de la Etapa 1, los gastos reembolsables se reconocerán hasta el tope máximo del rubro determinado en el presupuesto oficial, por lo tanto, el CONTRATISTA, con cada una de las actas parciales, debe justificar el valor de estos gastos, aportando como mínimo a la INTERVENTORÍA tres (3) cotizaciones de laboratorios certificados, empresas de estudios especiales y/o el requerimiento puntual que llegue a realizar el interventor, para su aprobación.

Por su parte el interventor tendrá la potestad de aprobar o no estas cotizaciones o determinar una cuarta que él (en su calidad de supervisor integral del contrato) evidencie que cumple con todos los requerimientos, cumpliendo estándares de alta calidad, de acuerdo con las obligaciones a él asignadas en el contrato respectivo.

Las cantidades de pruebas, el tipo de pruebas y el sitio de estas, pueden variar durante el proceso y deberán ser indicadas claramente por el CONTRATISTA y debidamente aprobadas por el INTERVENTOR, quedando bajo su criterio y responsabilidad que se hagan en debida forma, cumpliendo con todos los estándares de las normas de construcción y calidad que rigen para Colombia.

Los gastos reembolsables serán autorizados por la INTERVENTORÍA sin sobrepasar el tope máximo estimado en el presupuesto oficial, no tendrán reconocimiento o pago por AIU, no serán objeto de retención en garantía y solo se reconocerá el gasto con soporte de factura toda vez que son actividades realizadas por terceros y no hacen parte de los costos indirectos del proceso de obra.

## RETENCIÓN EN GARANTÍA:

De cada factura de la Etapa 1 y de cada acta parcial de obra, aprobada y avalada por la INTERVENTORÍA de la Etapa 2, se realizará una retención en garantía del 5% del valor total de la factura, que se desembolsará de la siguiente manera:

El primer cincuenta (50%) del valor retenido se desembolsará contra el recibo a satisfacción (expedido por la INTERVENTORÍA) de las obras ejecutadas por el CONTRATISTA.

El segundo cincuenta por ciento (50 %) del  desembolsará retenido se pagará previa suscripción de la liquidación del contrato; ya sea bilateral, judicial o mediante el cierre del expediente contractual, debidamente aprobada por la INTERVENTORÍA. Este trámite deberá realizarse conforme a la lista de chequeo de documentos para la liquidación de contratos de obra e INTERVENTORÍA establecida por la SDHT.

Se dará recibo final a satisfacción una vez se cuente con recibo de las obras por parte de la INTERVENTORÍA y la SDHT.

## LIQUIDACIÓN:

El DIEZ (10%) del valor total del contrato se pagará previo recibo y aprobación por parte de la Interventoría y validación de la SDHT de cada uno de los productos que hacen parte del objeto y alcance del contrato, así como la suscripción del acta de liquidación. Para adelantar dicho trámite se deberá acreditar el cumplimiento y entrega de la siguiente información:

(i) 	El Informe Final del contratista aprobado por la Interventoría,

(ii) 	El Informe Final de la interventoría en el que se relacione los productos revisados y aprobados en el marco del contrato y demás actividades relacionadas con este.

(iii) 	La entrega de la totalidad de los diagnósticos aprobados a la finalización del contrato en el software aplicativo indicado por la SDHT.

(iv) 	La entrega del informe ejecutivo resumen de todas las actividades adelantadas en el contrato para cada una de sus etapas.

(v) 	La entrega de la totalidad de los productos debidamente avalados y/o aprobados y/o armonizados ante las empresas o entidades del orden distrital o nacional según corresponda, en medio digital.

(vi) 	La constancia de terminación y cumplimiento suscrita por la Interventoría.

(vii)  Acta original de Recibo Final a Satisfacción, suscrita por el CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA.

(viii) 	PAZ y SALVO de todos los trabajadores, Subcontratistas de mano de obra y maquinaria.  utilizados en la ejecución de las actividades verificado y aprobado por la INTERVENTORÍA.

(ix) 	PAZ Y SALVO por concepto de pagos de caja de compensación familiar, ARL, EPS, SENA, ICBF, PENSIONES de todos los trabajadores del Contratista que hubieren intervenido en la ejecución del contrato.

(x) 	Planos récord aprobados por la Interventoría.

(xi) 	Certificaciones de aprobación de las obras por parte de las empresas de servicios públicos o su equivalente.

(xii) 	Entrega de la documentación y planos récord que apliquen ante las entidades de orden distrital y/o nacional competente.

(xiii) 	Los demás documentos que apliquen de acuerdo con el pliego de condiciones, anexos y apéndices técnicos y con la normatividad vigente.

Nota 1: El término previsto para la liquidación bilateral corresponde a un plazo máximo de seis (6) meses, contados a partir de la ocurrencia del hecho o acto que genera la terminación del contrato. El acta de terminación definitiva y la Constancia de Terminación y Cumplimiento, así como el proyecto de acta de liquidación, serán elaborados por el Interventor y tendrán por objeto sentar el balance físico y financiero de la ejecución de este.

En el acta de liquidación deberán constar además los ajustes, revisiones, conciliaciones y transacciones que se acuerden entre las partes para solucionar sus diferencias si las hubiere; las condiciones de ampliación o modificación de la vigencia y el valor de los amparos de la garantía del contrato y, las constancias o salvedades que se estimen procedentes por cada una de las partes. Al igual deberá contener los documentos contractuales, técnicos, administrativos, contables, y financieros, que soporten el control y seguimiento ejercido en el desarrollo del contrato.

El CONTRATISTA deberá adoptar mecanismos, acciones o métodos idóneos validados por la INTERVENTORÍA, para que el contrato se ejecute en el tiempo, alcance, características técnicas y calidad pactados, impidiéndole reclamaciones posteriores por desconocimiento de las especificaciones técnicas requeridas, condiciones climáticas previsibles o normales, o por bajos rendimientos de las actividades.

En el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, IVA, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y profesionales; desplazamientos, transporte, equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; la deducciones a que haya lugar; la remuneración para el CONTRATISTA, imprevistos y en general todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato.

La SDHT no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que se requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta.

.

## RUBRO PARA SOSTENIBILIDAD SUDS - INTERVENCIÓN SEGÚN ARTICULO 126-184 Y 185 DEL POT (10% DEL ÁREA TOTAL CONSTUIDA)

Los Gastos rembolsables de SUDS, están sujetos a los diagnósticos de la Etapa 2, en los cuales se debe determinar la cantidad y el tipo de SUDS (Si aplica) en el entregable de Presupuesto de la Etapa 2 por cada CIV. Estos se pagarán dentro de las actas parciales con la aprobación de interventoría.

## tramite de pago de facturas:

Para efectos del trámite de pago de las facturas presentadas durante la ejecución, el contratista deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual de Procedimientos para Pago PS04-PR03, Versión 14; Circular 001 del 15 de enero de 2024 y su Anexo 1, manual de procedimientos para pagos o el que se encuentre vigente y las demás guías, procedimientos y documentos que apliquen al momento de efectuar el trámite.

Todas las demoras que se generen por la presentación inadecuada o inoportuna de las facturas o los documentos soporte serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará cuando el CONTRATISTA no presente las respectivas facturas a la SDHT.

Los pagos estipulados se efectuarán mediante el Sistema Automático de Pagos, con la trasferencia de los recursos a la cuenta que indique el contratista mediante certificación bancaría. Todo pago estará sujeto a la Programación Anualizada de Caja - PAC de la Dirección Distrital de Tesorería y a las fechas de pago establecidas por la SDHT, sin generar intereses moratorios.

La SDHT efectuará los descuentos de ley del orden nacional y distrital vigentes y conforme a sus modificaciones, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el contratista de la Entidad.

# 6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

El CONTRATISTA deberá ejecutar los segmentos viales priorizados y las obras de espacio público complementarias, que permitan cumplir con el plazo de ejecución del contrato adjudicado, de acuerdo con la programación de obra aprobada por la INTERVENTORÍA, quién podrá realizar las observaciones del caso y que serán acogidas por el CONTRATISTA.

El CONTRATISTA deberá verificar con las entidades competentes (Secretarías Distritales, Empresas de Servicios Públicos, IDIGER, IDRD, IDU, etc.) los procedimientos a seguir que permitan el correcto desarrollo del objeto del contrato, y que apliquen para la construcción de este tipo de obras en Bogotá. Con la presentación de la propuesta se da por aceptado que los oferentes conocen los procedimientos requeridos por las diferentes entidades y empresas de servicios públicos que operan en Bogotá.

El seguimiento de la normatividad es de estricto cumplimiento, lo cual en ningún momento ni en ningún caso exime al CONTRATISTA sobre la responsabilidad legal que tiene sobre la calidad de la realización de las obras, y deberá profundizar, ampliar y cubrir todo aspecto técnico no contenido en ella, o que en su concepto deba ser tenido en cuenta, para cumplir con el objetivo final de cumplir con el objeto contractual.

Todos los costos que se generen durante la etapa de obra correrán por parte del CONTRATISTA, exceptuando las situaciones demostradas ampliamente por el CONTRATISTA de fuerza mayor o caso fortuito contemplado en la Ley.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

Para la ejecución de las obras, el contratista deberá contar con la maquinaria necesaria y con materiales de construcción nuevos, garantizando su suministro oportuno para asegurar su disponibilidad durante el desarrollo de la etapa constructiva.

Todos los materiales a utilizar, deberán contar con sus respectivas fichas técnicas y certificaciones de calidad, las cuales deberán ser presentadas a la interventoría para su revisión y aprobación previa al uso en obra. Esta documentación deberá anexarse en los informes de seguimiento, como soporte del cumplimiento de los estándares técnicos y contractuales establecidos.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.

### PRUEBAS Y ENSAYOS

Todos los ensayos y pruebas necesarias para la materialización de la construcción serán responsabilidad del contratista y su pago se realizará contra factura presentada, afectando el rubro de los gastos reembolsables.

La interventoría debe realizar el control de calidad respectivo de conformidad con la normatividad técnica vigente.

Los requerimientos para el desarrollo de los ensayos deben responder a los establecidos en el Apéndices, anexos que hacen parte integral del presente proceso, así como, responde a la normatividad vigente.

### DIAGNÓSTICOS

El contratista deberá revisar y determinar el estado actual de las obras, así como, hacer una validación del inventario correspondiente a los acabados y remates en infraestructura vial y espacio público existente en cada uno de los CIV, junto con el estado de las redes hidráulicas y eléctricas, con el fin realizar los diagnósticos,  acorde con las normas vigentes de las entidades de servicios públicos y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10).

En relación con el resultado técnico de los diagnósticos de la Etapa 1 estos, deberán ser presentados mediante un informe que contenga como mínimo, lo detallado de los siguientes componentes:

  - Planos con levantamiento topográfico (modelos digitales de terreno, perfiles longitudinales y transversales).

  - Memorias de cálculo y diseño de estructuras de Pavimentos.

  - Memorias de cálculo y diseños geotécnicos y diseños de estructuras de contención de acuerdo con la última actualización del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR – 10).

  - Memorias de cálculo y diseños de redes hidrosanitarias de acuerdo con la normatividad vigente.

  - Diseños de urbanismo (planos urbanísticos detallados en plantas, cortes, alzados, perfiles viales, renders de las propuestas de intervención en la ZMPA el Zanjón de la Estrella)

  - Documento de viabilidad técnica y diseño de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenibles.

  - Documento de Manejo Ambiental de Obra (MAO) y demás requeridos en el Anexo Ambiental y SST.

  - Permisos ambientales aplicables y trámites ante entidades competentes.

  - Plan de manejo del Componente Social.

  - Plan de manejo de Tráfico o PMT, previa aprobación de la Secretaría de Movilidad de Bogotá (SDM).

  - Cronograma de actividades o Plan de Desglose de Trabajo (PDT), incluyendo el flujo de inversiones propuesto para la ejecución de la fase obra.

  - Documentos de permisos y/o autorizaciones de las entidades del orden distrital y/o nacional que se requieren.

Los insumos finales que se lleguen a generar de acuerdo con lo establecido en este anexo técnico deberán ser presentados a la interventoría antes de finalizar el término referido para esta etapa con el fin de que la información sea revisada y aprobada para poder dar trámite a las modificaciones necesarias y su posterior inicio de obra de la etapa 2, para lo cual deberá haber cursado la aprobación previa de parte de la interventoría.

En la etapa I se debe realizar la recopilación y análisis de información y consultas ante entidades del orden distrital y nacional que apliquen. Esto implica aproximarse a las variables que afectan el territorio, las condiciones sociales, normativas, ambientales y económicas mediante consulta de fuentes secundarias, así como, realizar visitas de campo para reconocer las principales dinámicas que determinan los territorios objeto de intervención. Se deberá buscar la viabilidad de las intervenciones y entregar los demás documentos requeridos en los anexos y apéndices técnicos del proceso con las respectivas aprobaciones de la Interventoría.

Las actividades que debe desarrollar el contratista en esta fase corresponden a las siguientes:

- Cronograma de Actividades: Durante los un (1) día hábil siguientes a la firma del acta de inicio, el Contratista debe elaborar y presentar a la Interventoría el cronograma de actividades de la Etapa 1, describiendo la planeación de las actividades a entregar. La Interventoría, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes al recibo del cronograma presentado por el Contratista, deberá emitir concepto de aprobación o solicitar ajustes o precisiones sobre la planeación propuesta por el contratista.

Se deberá realizar la programación, estableciendo como mínimo: fecha de inicio, fechas de terminación, duraciones y responsables, debe ser realizado en un software como MS Project o similar, cada actividad debe tener asociada un valor monetario con el objetivo de realizar el seguimiento mediante “Valor Ganado” por parte de la Interventoría.

- Consulta a entidades: Durante la ejecución de Fase 1 de la Etapa 1, el CONTRATISTA debe realizar todas las consultas necesarias para el desarrollo de las obras de la Etapa 2, en ese sentido es, prioritario que todas las radicaciones se realicen en físico por el medio oficial de radicación ante la entidad correspondiente una vez cuenten con la revisión de la INTERVENTORÍA, de igual manera, deben ser remitidas en calidad de copia a la supervisión de la SDHT. Todas las solicitudes deben ir encaminadas a realizar las mesas técnicas con entidades y solicitar información para viabilizar las intervenciones, así como los trámites y permisos requeridos para desarrollar las obras. En el evento en el que se requiera, el contratista deberá realizar nuevas consultas y/o solicitudes de información durante el desarrollo del contrato. De conformidad con los apéndices y anexos que hacen parte del presente proceso, así como lo establecido en la normatividad vigente.

- Levantamiento topográfico: Durante la ejecución de Fase 1 de la Etapa 1 previos a la culminación de los diagnósticos, el CONTRATISTA debe elaborar y presentar a la Interventoría los planos e informe del Levantamiento Topográfico, de cada uno de los CIV que incluya todos los elementos y el estado actual de cada vía, deben incluir el levantamiento de: accidentes naturales del terreno, andenes, identificación de predios colindantes, mobiliario, estructuras en concreto, localización de postes eléctricos con sus respectivas cotas, redes eléctricas, redes secas y de gas, redes de acueducto y alcantarillado con sus respectivas pendientes, localización de pozos de acueducto y alcantarillado con sus respectivas cotas, vías aferentes, curvas de nivel cada 0,50 m, etc., en el evento que aplique se debe, solicitar la certificación ante el IGAC de los puntos requeridos. De conformidad con los apéndices y anexos que hacen parte del presente proceso, así como lo establecido en la normatividad vigente.

- Verificación y cumplimiento de la normativa: El Contratista debe realizar un análisis de la normatividad vigente que aplica sobre cada CIV con el objetivo de conocer y verificar todos los aspectos técnicos, jurídicos y normativos que debe tener presentes en las propuestas técnicas para la implementación de las obras de construcción, esta información debe sustentarse a través de un documento a manera de informe técnico y debe ser entregado a la Interventoría para aprobación de esta.

En esta fase se contempla la etapa de trámite de aprobación ante las diferentes entidades distritales y/o nacionales, posterior a las respectivas aprobaciones de la Interventoría.

La duración estimada para el diagnóstico y actualización de estudios y diseños establecidos en la Etapa 1 es de máximo cinco (5) meses, no obstante, esta estimación, no limita la entrega del CONTRATISTA y la aprobación de la INTERVENTORÍA de los productos en un tiempo menor.

Al finalizar el Diagnóstico específico y actualización de diseños resultado de las afectaciones que generen riesgo, inseguridad o insalubridad. Con todas las aprobaciones y permisos necesarios, los cuales deben cumplir como mínimo con los requisitos definidos en los documentos precontractuales y todas aquellas que incluya el contratista como experto en la materia, una vez recibidas las últimas observaciones de las entidades distritales y/o nacionales que apliquen, así como, los conceptos de aprobaciones definitivas con el objetivo de contar con productos totalmente armonizados y coordinados para la posterior ejecución de obra, se deben elaborar y/o complementar presupuestos y cronogramas de obra definitivos al igual que generar la compilación de las aprobaciones definitivas y por último la entrega oficial de productos, informes, y diseños aprobados por la Interventoría para la respectiva radicación física y digital a la SDHT para culminar con el cierre de la fase del proceso.

El CONTRATISTA elaborará y entregará al Interventor el diagnóstico y actualización de diseños, con todas las aprobaciones y permisos necesarios para la ejecución de las Obras de Construcción durante la etapa II según lo estipulado en la minuta del contrato, orientados a dar cumplimiento a los resultados exigidos en las vocaciones y lineamientos técnicos, el CONTRATISTA deberá realizar las siguientes actividades.

- Diagnóstico Arquitectónico y Urbano: Se debe realizar el diagnóstico arquitectónico y urbano donde se incluyan planos de planta, secciones, detalles arquitectónicos, diseño, uso o instalación de mobiliario y señalética, teniendo en cuenta la normatividad aplicable de parques y Espacio Público (De acuerdo con las cartillas de mobiliario y andenes del IDRD y SDP), etc. El diseño Arquitectónico debe ser consignado en un informe elaborado por el CONTRATISTA y entregado a la INTERVENTORÍA para aprobación de esta.

- Diagnóstico de Pavimentos: Se debe realizar el diagnóstico de la estructura de Pavimentos donde se incluyan los planos de la estructura definitiva, secciones, memoria de cálculos, etc., de acuerdo con la guía “Diseño Pavimentos para bajos volúmenes de tránsito y vías locales para Bogotá D.C.” vigente del IDU. El diseño de Pavimentos debe ser consignado en un informe elaborado por el CONTRATISTA y entregado a la INTERVENTORÍA para aprobación de esta, de conformidad con lo establecido en el estudio previo.

- Diagnóstico Técnico Estructural y Geotécnico: Se debe realizar el Estudio e investigación del suelo, para esto el contratista debe presentar el Plan de investigación del subsuelo a realizar para los estudios y diseños correspondientes a las estructuras que presenten el proyecto como: cimentación para estructuras principales y demás estructuras que requieran del análisis geotécnico. Adicionalmente, se debe realizar la revisión y/o complementación del diseño estructural de los muros de contención dando cumplimiento a lo establecido en la NSR 10, cada uno de los elementos diseñados debe contar con memorias de cálculo estructural, despieces, planimetría en planta, con sus respectivos cortes, etc. El Diseño Técnico Estructural y Geotécnico debe ser consignado en un informe elaborado por el CONTRATISTA y entregado a la INTERVENTORÍA para aprobación de esta, de conformidad con lo establecido en el estudio previo.

- Plan de Manejo de Tráfico (PMT): Se debe realizar el estudio de tráfico y tramitar ante la SDM los Planes de Manejo de Tráfico (PMT), que aplicarán en la etapa 2 del contrato. Para esto el Contratista deberá realizar los estudios de tráfico necesarios. Se debe entregar un informe elaborado por el Contratista, como los PMT aprobados por la SDM CONTRATISTA y entregado a la INTERVENTORÍA para aprobación de esta, de conformidad con lo establecido en el estudio previo.

- Diagnósticos Hidrosanitarios: Se debe realizar el Diagnóstico hidrosanitario aplicando las prácticas sostenibles frente a este aparatado. Los diseños deben realizarse de acuerdo con la normatividad vigente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá vigente. El Diseño Hidrosanitario debe ser consignado en un informe elaborado por el CONTRATISTA y entregado a la INTERVENTORÍA para aprobación de este, de conformidad con lo establecido en el estudio previo.

- Presupuesto, cronograma y especificaciones técnicas para la construcción: El contratista debe elaborar la versión definitiva de los presupuestos, cronogramas y especificaciones técnicas particulares para el desarrollo de la Etapa 2. Este entregable debe ser consignado en un informe elaborado por el CONTRATISTA y entregado a la INTERVENTORÍA para aprobación de estos, de conformidad con lo establecido en el estudio previo.

Los presupuestos establecidos no pueden superar el valor ofertado por el CONTRATISTA y deben incluir todas las actividades e ítems propuestos en la Etapa 1 del proyecto.

- Componente ambiental: En consideración de los Diagnósticos y de su correspondiente ejecución, el CONTRATISTA debe elaborar el documento de Manejo Ambiental de obra, conforme a lo establecido en el Anexo Ambiental y SST, que debe incluir la identificación de aspectos e impactos ambientales, estrategias o medidas de manejo y buenas prácticas, de acuerdo con lo establecido en el anexo ambiental, y la normativa ambiental aplicable nacional y distrital vigente.

El Manejo Ambiental de Obra debe incorporar como mínimo los siguientes temas:

- Identificación de aspectos e impactos ambientales.

- Afectación por Estructura Ecológica Principal.

- Control de Maquinaria, Equipos y Vehículos.

- Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD).

- Gestión de Residuos Peligrosos

- Manejo de la vegetación - silvicultura, paisajismo y fauna silvestre / acciones para controlar el cambio climático en el contrato

- Trámites de permisos ambientales: En esta etapa es preciso definir la necesidad de trámites de permisos ambientales a que haya lugar, para el desarrollo de las obras en los segmentos viales conforme a lo establecido en el Anexo Ambiental y SST, una vez definidos se deben elaborar los documentos insumos de estos e iniciar trámite ante la autoridad ambiental competente conforme a la jurisdicción de los segmentos viales a intervenir.

Dentro de los trámites más frecuentes en el desarrollo de obras de infraestructura viales se encuentran el aprovechamiento forestal que incluye acciones como tala, poda, traslado, permanencia de arbolado urbano, conforme a informe de inventario o censo forestal y de avifauna solicitado en el Anexo Ambiental y SST. Implica la implementación de planes de compensación por la flora afectada, que define la autoridad ambiental en el acto administrativo de otorgamiento.

Lo siguiente es establecer claramente si alguna de las actividades requiere Permiso de Ocupación de Cauce - POC, se deben considerar los requisitos para la identificación y obtención del permiso correspondiente, el cual es gestionado ante la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA).

- El componente ambiental: debe ser consignado en un (01) informe elaborado por el CONTRATISTA y entregado a la INTERVENTORÍA para aprobación de este, de conformidad con lo establecido en el estudio previo.

- Componente SST: Se debe desarrollar el componente SST dando cumplimiento a lo establecido por Anexo Ambiental y SST y la normativa vigente para las intervenciones en espacio público, se debe contemplar en el informe las actividades de obra a desarrollar indicando los correctos procesos y cuidados, así como el respectivo cronograma de capacitaciones, la implementación de procedimientos de gestión de calidad y cuidados en obra.

### TRÁMITES, APROBACIONES DE PERMISOS ENTIDADES DISTRITALES Y NACIONALES, AL IGUAL QUE LA ARMONIZACIÓN CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS.

Se contempla que una vez recibidas las ultimas observaciones de las entidades distritales y/o nacionales que apliquen, así como los conceptos de aprobaciones, anuencias y no objeciones definitivos, con el objetivo de contar con productos totalmente armonizados y coordinados  para la etapa de ejecución de la obra, se deben elaborar y complementar los presupuestos y cronogramas de obra definitivos al igual que generar la compilación de las aprobaciones definitivas de las entidades distritales y/o nacionales, al igual que la entrega de los productos, informes, y diseños aprobados a la interventoría para la respectiva radicación física y digital a la SDHT para culminar con el cierre del proceso.

Se debe realizar el levantamiento de las actas de vecindad para predios públicos y privados, tomando como insumo los PMT (Plan de Manejo de Tránsito) viabilizados por parte de la SDM, así mismo, se deberán llevar a cabo las reuniones previas de inicio de obra con la comunidad, una vez sea suscrita el acta de cierre de esta y en concordancia con las actividades establecidas en el anexo social del presente proceso.

### CONSTRUCCIÓN Y RECIBO DE OBRA.

Esta fase corresponde a la ejecución de las actividades físicas de la obra, en concordancia con lo Esta fase corresponde a la ejecución de las actividades físicas de la obra, en concordancia con lo planificado para la Etapa 1 y de las obras definidas.

Para ello, se deberán adelantar las actividades incluidas en el plan de trabajo aprobado por la INTERVENTORÍA, para el componente técnico, social y ambiental y SST, así como, la programación de obra establecida en los estudios y diseños. Así mismo, para el desarrollo de las intervenciones, se debe tener en cuenta la complementariedad de proyectos de otras entidades del Distrito, con el propósito de consolidar los territorios de intervención, en términos de gestión en el corto plazo. Por lo tanto, teniendo en cuenta los principios de transparencia, economía, responsabilidad y la complejidad de las obras de los segmentos viales que se intervendrán, la SDHT requiere contar con oferentes con la experiencia necesaria para ejecutar dichas actividades.

El Contratista debe realizar los respectivos cerramientos y aislamientos previo al inicio de las obras, y suministrar la aprobación de cada uno de los tramites del PMT realizados ante la Secretaria Distrital de Movilidad.

En caso de demostrase que, por razones imputables al Contratista por negligencia, acción u omisión, se configura la necesidad de una mayor permanencia de la Interventoría, los costos derivados de esta deberán ser asumidos por la Interventoría, y la entidad podrá realizar los descuentos que correspondan por dicho concepto de los pagos restantes que se adeuden.

Durante las Etapas 2, el CONTRATISTA deberá intervenir la infraestructura vial, el sistema de alcantarillado y el espacio público (incluye las obras de contención necesarias), hasta la terminación completa de la intervención, de acuerdo con la aprobación de la Interventoría en las Etapa 1.

Para desarrollar las actividades el contratista debe acatar la normatividad legal vigente en materia del espacio público y lo dispuesto, según lo determinado por las entidades de servicio, dicho lo anterior el contratista de acuerdo con su cronograma de actividades aprobado por la Interventoría, deberá avanzar en la ejecución de las obras de manera paralela; así mismo debe dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Anexo Ambiental y SST y el Anexo Social.

Bajo ningún caso, el desconocimiento normativo y legal exime al CONTRATISTA de la responsabilidad que tiene sobre la calidad en la realización de las obras que ejecute en el marco del presente proceso de licitación, debiendo profundizar, ampliar y cubrir todo aspecto técnico no contenidos en ella, o que en su concepto deba ser teniendo en cuenta para cumplir con el objeto contractual.

En caso de presentarse una situación de fuerza mayor caso fortuito y/o que imposibilite la ejecución (técnica, social, jurídica, financiera, entre otras) de las actividades descritas en alguno de los segmentos viales inicialmente contemplados en el contrato, se podrá llegar a excluir del alcance en caso de ser posible, con la justificación técnica y jurídica pertinente.

Así mismo, el CONTRATISTA deberá presentar la solicitud de esta modificación para aval por parte de la INTERVENTORÍA y revisión de la SDHT. En todo caso, estas modificaciones no podrán exceder el valor y el plazo inicialmente pactado contractualmente.

### ACUERDOS Y GARANTÍAS

El CONTRATISTA será responsable exclusivo de la calidad de la obra, garantizando la estabilidad y durabilidad de los elementos construidos. Las actividades estarán supervisadas por una INTERVENTORÍA contratada para tal fin, sin que ello exima al contratista de su obligación sobre el cumplimiento de normas técnicas, ambientales, sociales y de seguridad laboral. Adicionalmente, es importante mencionar que, cualquier supervisión, revisión, comprobación, acompañamiento o inspección que se realice por parte de la SDHT o cualquier otra entidad distrital, será para verificar su cumplimiento, sin eximir a ambas partes (contratista de obra e interventoría) de su obligación sobre la calidad de los materiales y las obras objeto del contrato.

Las acuerdos y garantías aplicables para el presente proceso se encuentran consignadas en el estudio previo que hace parte integral del presente proceso.

### ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (ANS).

Los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) son compromisos formales establecidos entre un proveedor de servicios y un cliente, donde se definen las métricas de desempeño específicas que el proveedor debe cumplir al entregar el servicio. Estos acuerdos detallan aspectos clave como la disponibilidad, tiempos de respuesta, calidad y capacidad del servicio, entre otros. Además, establecen expectativas claras sobre la entrega del servicio, incluyendo deducciones o compensaciones por la inobservancia de los niveles de servicio. Los ANS son esenciales para garantizar la calidad del servicio, medir el desempeño y gestionar adecuadamente la relación entre ambas partes, asegurando la satisfacción del cliente.

Para el presente proceso de selección se establecieron los siguientes porcentajes de descuento por concepto de inobservancia de los Acuerdos de Niveles de Servicio:

| TASACIÓN DE LAS ANS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUANTÍA DE LA ETAPA |  |  | Salario Mínimo Diario (SMD) |  |
| 0 SMMLV | 100 SMMLV | 3.46 |  |
| 101 SMMLV | 500 SMMLV | 4.25 |  |
| 501 SMMLV | 1000 SMMLV | 5.03 |  |
| 1001 SMMLV | 1500 SMMLV | 5.82 |  |
| 1501 SMMLV | 2000 SMMLV | 6.60 |  |
| 2001 SMMLV | 2500 SMMLV | 7.38 |  |
| 2501 SMMLV | 3000 SMMLV | 8.17 |  |
| 3001 SMMLV | 3500 SMMLV | 8.95 |  |
| 3501 SMMLV | 4000 SMMLV | 9.74 |  |
| 4001 SMMLV | 4500 SMMLV | 10.52 |  |
| 4501 SMMLV | 5000 SMMLV | 11.31 |  |
| 5001 SMMLV | 5500 SMMLV | 12.09 |  |
| 5501 SMMLV | 6000 SMMLV | 12.88 |  |
| 6001 SMMLV | 6500 SMMLV | 13.66 |  |
| 6501 SMMLV | 7000 SMMLV | 14.45 |  |
| 7001 SMMLV | 7500 SMMLV | 15.23 |  |
| 7501 SMMLV | 8000 SMMLV | 16.02 |  |
| 8001 SMMLV | 8500 SMMLV | 16.80 |  |
| 8501 SMMLV | 9000 SMMLV | 17.58 |  |
| 9001 SMMLV | 9500 SMMLV | 18.37 |  |
| 9501 SMMLV | 10000 SMMLV | 19.15 |  |
| 10001 SMMLV | 15000 SMMLV | 19.94 |  |
| 15001 SMMLV | 20000 SMMLV | 20.72 |  |
| 20001 SMMLV | 25000 SMMLV | 21.51 |  |
| 25001 SMMLV | 30000 SMMLV | 22.29 |  |
| Mayores | 30000 SMMLV | 23.08 |  |

En concordancia con las obligaciones generales, específicas y los entregables de los productos de las Etapas 1 y 2 del contrato, el adjudicatario seleccionado debe cumplir con lo siguiente:

| ACUERDO | DESCRIPCIÓN | MEDICIÓN | PLAZO | DESCUENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO PREVIOS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO |  |  |  |  |
| Cargue de las pólizas del contrato en el SECOP II | El CONTRATISTA debe presentar los documentos como garantía de la ejecución contractual. | Cargue en el apartado respectivo en SECOP II | Debe presentarlas para revisión de la SDHT dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato de obra a la SDHT. | 3.46 Salarios Mínimos Diarios (SMD) por cada día de retraso en la entrega de la documentación. |
| ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO TRANSVERSALES AL DESARROLLO DE LAS ETAPAS 1 Y 2 |  |  |  |  |
| Entrega de las hojas de vida. | El CONTRATISTA debe presentar las hojas de vida con los documentos requeridos en el capítulo 2.2 del Apéndice 1 – Anexo de Personal, de la Etapa 1 . | Radicación de los documentos a la INTERVENTORÍA | Debe radicarlo dentro de un (1) día hábil siguiente a la suscripción del acta de inicio. | 3.46 Salarios Mínimos Diarios (SMD) por cada día de retraso en la entrega de la documentación. |
| Reemplazo de la hoja de vida de profesional aprobado para las Etapas del contrato. | El CONTRATISTA debe presentar los documentos del personal a reemplazar para garantizar la continuidad en la ejecución del contrato. | Radicación de los documentos a la INTERVENTORÍA | Dentro de los tres (3) días hábiles después de presentarse la solicitud de reemplazo o la desvinculación del profesional, debe proceder a la entrega de la hoja de vida y documentos de vinculación para aprobación de la INTERVENTORÍA. | 3.46 Salarios Mínimos Diarios (SMD) por cada día de retraso en la entrega de la documentación. |
| Entrega de las hojas de vida. | El CONTRATISTA debe presentar las hojas de vida con los documentos requeridos en el capítulo 2.2 del Apéndice 1 – Anexo de Personal, de la Etapa 2 . | Radicación de los documentos a la INTERVENTORÍA. | Dentro de los quince (15) días hábiles previos al cierre de la Fase 3 de la Etapa 1. | 3.46 Salarios Mínimos Diarios (SMD) por cada día de retraso en la entrega de la documentación. |
| Actualización y cargue de las pólizas del contrato en el SECOP II. | El CONTRATISTA debe presentar los documentos como garantía de la ejecución contractual, cuando se presente alguna modificación al mismos. | Cargue en el apartado respectivo en SECOP II. | Debe presentarlas para revisión de la SDHT dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de la formalización de la novedad (suscripción, suspensión, prorroga, inclusión de ítems no previstos, etc.) | 3.46 Salarios Mínimos Diarios (SMD) por cada día de retraso en la entrega de la documentación. |
| Cumplimiento a los términos de subsanación de los documentos establecidos en el Anexo Técnico y demás apéndices del contrato. | El CONTRATISTA debe dar cumplimiento a los términos de subsanación para el desarrollo efectivo del contrato. | Entrega del producto, documento o informe subsanado a la INTERVENTORÍA. | Debe presentar el documento subsanado para revisión de la INTERVENTORÍA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de la solicitud de subsanación del documento. | 3.46 Salarios Mínimos Diarios (SMD) por cada día de retraso en la entrega de la documentación. |
| ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADOS A LA ETAPA 1 DE DIAGNÓSTICOS Y ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS |  |  |  |  |
| Entrega del Plan de Trabajo o Cronograma inicial. | El CONTRATISTA debe presentar los documentos como parte de los productos y entregables para el seguimiento y control del contrato. | Radicación del documento a la INTERVENTORÍA para aprobación. | Dentro de los un (1) día hábil posteriores al inicio del contrato. | 3.46 Salarios Mínimos Diarios (SMD) por cada día de retraso en la entrega de la documentación. |
| Entrega del balance de cantidades de obra resultado del diagnóstico inicial. | El CONTRATISTA debe presentar durante el primer mes el documento resultado del diagnóstico y balance de cantidades como parte de los productos y entregables de la Etapa 1 del contrato. | Balance de obra de la fase 1 de la etapa 1. | Cinco (5) días hábiles previos al inicio de la ejecución de la fase 2 de la etapa 1, para la respectiva aprobación de la INTERVENTORÍA. | 3.46 Salarios Mínimos Diarios (SMD) por cada día de retraso en la entrega de la documentación. |
| Entrega del Plan de Trabajo con los ajustes del diagnóstico inicial. | El CONTRATISTA debe presentar los documentos como parte de los productos y entregables para el seguimiento y control del contrato. | Radicación del documento a la INTERVENTORÍA para aprobación. | Dentro de los cinco (5) días hábiles previos a la terminación de la fase 1 de la etapa 1. | 3.46 Salarios Mínimos Diarios (SMD) por cada día de retraso en la entrega de la documentación. |
| Entrega de los documentos de Diagnósticos, actualización de diseños y recomendaciones. | El CONTRATISTA debe presentar el documento como parte de los productos y entregables de la Etapa 1 del contrato. | Productos aprobados. | Dentro de los cinco (5) días calendario previos al inicio de la fase 3 etapa 1, para la respectiva aprobación de la INTERVENTORÍA. | 3.46 Salarios Mínimos Diarios (SMD) por cada día de retraso en la entrega de la documentación. |
| Entrega del Plan de Trabajo de las obras resultado de la actualización de los diseños. | El CONTRATISTA debe presentar los documentos como parte de los productos y entregables para el seguimiento y control del contrato. | Radicación del documento a la INTERVENTORÍA para aprobación. | Dentro de los cinco (5) días calendario previos a la terminación de la Etapa 1. | 3.46 Salarios Mínimos Diarios (SMD) por cada día de retraso en la entrega de la documentación. |
| ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |
| Entrega del plan de manejo de tránsito aprobado previo al inicio de la ejecución de las obras. | El CONTRATISTA debe presentar el documento como parte de los productos y entregables de la Etapa 1 del contrato. | Documento del PMT aprobado por la SDM. | Cinco (5) días calendario previos del inicio de la Etapa 2. | 3.46 Salarios Mínimos Diarios (SMD) por cada día de retraso en la entrega de la documentación. |
| Entrega de los manuales de mantenimiento y operación de la Infraestructura que lo requiera. | El CONTRATISTA debe presentar los documentos como parte de los productos y entregables de la Etapa 2 del contrato. | Radicación del documento a la INTERVENTORÍA para aprobación. | Dentro de los cinco (5) días hábiles previos a la culminación de la Etapa 2. | 8.17 Salarios Mínimos Diarios (SMD) por cada día de retraso en la entrega de la documentación. |
| Cumplimiento de los PMT aprobados por la SDM. | El CONTRATISTA debe dar cumplimiento en el marco de la ejecución de la Etapa 2. | Cumplimiento de la implementación del PMT. | Durante la ejecución del contrato de obra. | 8.17 Salarios Mínimos Diarios (SMD) por cada día de incumplimiento en la señalización del PMT y/o por cada comunicación recibida por la SDM frente al incumplimiento del Plan. |
| Cumplimiento de los tiempos de entrega de los hitos establecidos el contrato, no contemplados en ANS específicas. | El CONTRATISTA debe dar cumplimiento a los hitos establecidos en el PDT para terminar dentro del plazo definido en el contrato. | Cumplimiento del hito. | Los establecidos en el PDT de la Etapa 2. | 8.17 Salarios Mínimos Diarios (SMD) por cada día de retraso en la entrega del hito. |

El cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio – ANS, será verificado por el interventor del contrato, sin que para su aplicación se sujete al procedimiento de imposición de multas, establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

En consecuencia, una vez verificada la ejecución tardía y/o imperfecta de cualquiera de las obligaciones contenidas en los ANS, el INTERVENTOR procederá a requerir al CONTRATISTA, para que en un término único de tres (3) días hábiles siguientes al recibo de este, presente sus explicaciones en torno al no cumplimiento de los entregables en el término pactado.

En el evento en que el INTERVENTOR y la SDHT no encuentren satisfactorias las explicaciones recibidas por el CONTRATISTA o que este último no dé las explicaciones dentro del término establecido, la SDHT procederá a efectuar los descuentos a que haya lugar de la factura que corresponda al período en que se cause, deducible de los costos administrativos y honorarios.

Nota 1: El valor máximo de aplicación de las ANS corresponde al diez (10%) por ciento del valor total establecido para cada una de las Etapas, de acuerdo con la oferta económica.

Nota 2: Los servicios y/o productos prestados por el CONTRATISTA en el seguimiento y control de las actividades de las Etapa 1 y 2 del contrato, sólo podrán ser facturados cuando cuenten con el recibido a completa satisfacción por parte de la INTERVENTORÍA. Las penalizaciones por servicios no prestados adecuadamente y/o por productos no entregados dentro de la fecha pactada, se realizarán sobre el valor total de cada una de las etapas del contrato y/o sobre el valor del bien o producto ofertado por el CONTRATISTA y/o el valor a pagar por el correspondiente hito, en atención a lo indicado en este documento, y no por promedios de cumplimiento de los ANS pactadas.

Nota 3: En el evento que, la configuración de acuerdo la ANS tenga origen en el hecho de un tercero, el CONTRATISTA deberá acreditar y soportar ante la INTERVENTORÍA y socializar a la SDHT las gestiones efectuadas a fin de dar cumplimiento al hito a su cargo acorde con las obligaciones de la entrega de los productos asumidos en las obligaciones generales, específicas y demás documentos del contrato. Superadas las causas imputables a un tercero, el CONTRATISTA deberá hacer entrega de los hitos a la INTERVENTORÍA, en los tiempos definidos en las ANS.

Nota 4: Cada vez que se realice un pago, se deberá presentar una factura que refleje el valor total del avance completo de las Etapas 1 y 2. En caso de aplicarse algún descuento establecido en los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), el CONTRATISTA deberá asumir los impuestos, estampillas y cualquier otro gasto derivado de la presentación de su factura. La SDHT no reconocerá ni reembolsará ningún costo o valor adicional a su favor.

### CONDICIONES PARA LA SUBSANACIÓN DE LA INFORMACIÓN DESARROLLADA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Cuando el contratista entregue dentro de los plazos contractuales y cronogramas convenidos un producto, informe, documento técnico y demás documentos aplicables en el desarrollo del contrato, el interventor revisará, aprobará y si es del caso objetará en un plazo no mayor a tres (03) días hábiles.

Para realizar subsanaciones el CONTRATISTA tendrá un plazo máximo de tres (03) días hábiles, asimismo, la interventoría tendrá un plazo máximo de (01) día hábil para la revisión, aprobación y si es del caso objeción de los productos, informes y demás documentos aplicables.

En el evento en que, en esta segunda revisión, el contratista no subsane en debida forma a las observaciones de la interventoría, se dará inicio del procedimiento sancionatorio previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Salvo que el contratista logre demostrar que la causa de la demora no es imputable al mismo o que las exigencias de subsanación son diferentes a las solicitadas inicialmente.

Nota 1: Esta condición es aplicable a los tiempos y plazos límites de entrega de cada uno de los productos e informes señalados en los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS), Anexo Técnico, Apéndices Técnicos y demás documentos que hacen parte integral del presente proceso de selección.

Lo anterior no implica que el contratista aporte la documentación en un tiempo menor al plazo señalado en el contrato y que la interventoría realice la respectiva revisión, aprobación y/u objeción en un tiempo menor.

Nota 2: Las condiciones de subsanación también son aplicables cuando se realicen mesas de trabajo conjuntas con entidades de orden distrital y/o nacional.

### PLANEACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN

Para la ejecución de este proyecto, el contratista deberá implementar las buenas prácticas de gerencia de proyectos. Estas prácticas serán esenciales para garantizar el cumplimiento de los objetivos en términos de alcance, costo, tiempo y calidad.

En particular, el contratista deberá cumplir con los siguientes lineamientos:

- Gestión del Valor Ganado (Earned Value Management - EVM):

El contratista aplicará la metodología de EVM para el control del desempeño del proyecto. Esto incluye el seguimiento continuo de indicadores clave como el Costo Real (AC), el Valor Ganado (EV) y el Valor Planeado (PV), y la generación de métricas como el Índice de Desempeño de Costos (CPI) y el Índice de Desempeño del Cronograma (SPI).

- Gestión del Cronograma Ganado (Earned Schedule Management - ESM):

Para complementar el análisis de EVM, el contratista utilizará la metodología de ESM, con el fin de proyectar con precisión el cumplimiento de hitos y plazos contractuales, y tomar acciones correctivas en caso de desviaciones.

- Aplicación de Lean Construction:

El contratista implementará los principios de Lean Construction, incluyendo el uso de herramientas como el Last Planner System (LPS) para la planificación colaborativa y la mejora continua. Deberá garantizar la optimización de recursos, la minimización de desperdicios y la creación de valor para todas las partes interesadas.

- Seguimiento y Reportes:

Durante el desarrollo del proyecto, el contratista presentará informes detallados que incluyan:

- Análisis de los indicadores de EVM y ESM.

- Evidencia de la implementación de Lean Construction, como diagramas de flujo de valor, métricas de productividad y reportes de mejora continua.

- Capacitación del Equipo:

El contratista será responsable de capacitar a su personal en las herramientas y metodologías mencionadas, asegurando su adecuada aplicación durante la ejecución del proyecto.

Esta condición es de carácter obligatorio y será objeto de seguimiento y verificación por parte de la interventoría y el supervisor del proyecto. Cualquier incumplimiento podrá derivar en sanciones conforme a lo establecido en el contrato.

## DOCUMENTOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Las características y especificaciones de las obras a ejecutar se encuentran contenidas en los siguientes documentos:

- Anexo Técnico, el cual contiene las actividades y obligaciones de cada etapa de ejecución contractual, según el alcance designado por la Supervisión de la SDHT en el territorio priorizado.

- Anexo 2 - Componente Social.

- Anexo 3 - Componente Ambiental y SST.

- Informe técnico final del contratista SOLAMCO CCTV.

- Comunicaciones y consultas a entidades de orden distrital.

El CONTRATISTA deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los insumos suministrados que la Entidad entregue para el conocimiento previo de la ejecución de las obras objeto de este Contrato, para lo cual en este proceso de selección abreviada de menor cuantía se adjuntaran para estudio los documentos enlistados anteriormente.

En consecuencia durante la ejecución del contrato, y, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de los anexos y documentos enlistados anteriormente, si el Contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado y verificado los anexos y documentos presentados por la Entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a los anexos y documentos enlistados anteriormente deberán ser tramitadas por el Contratista para su aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto.

## 6.3 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO

- Los criterios de ecourbanismo y construcción sostenible son fundamentales para el desarrollo del proceso de diseño y su posterior materialización en la etapa de obra, por lo que el contratista debe verificar la posibilidad de incorporar sistemas urbanos de drenaje sostenible en al menos el 10% del área de construcción prevista en la contratación. Lo anterior no limita que el CONTRATISTA pueda incorporar estas prácticas en un área mayor. Las actividades asociadas y ejecutadas deben ser consignados en el Informe mensual del contrato.

- El Contratista deberá ejecutar la construcción correspondiente a la Etapa 2, abarcando la totalidad del área realmente diseñada en el desarrollo de la Etapa 1, incluyendo todos los componentes que conforman el proyecto (arquitectura, estructuras, redes, mobiliario, entre otros). Asimismo, deberá garantizar la integración y continuidad de la intervención con la infraestructura existente. La SDHT no reconocerá costos adicionales de obra ni gastos por permanencia del personal, ya sea de construcción o de interventoría, si tales costos se derivan de causas atribuibles del Contratista en el cumplimiento de este requisito.

- En el evento en que no sea posible la incorporación de todos los componentes de diseño establecidos en los apéndices técnicos y en los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) establecidos en el Anexo Técnico y el apéndice respectivo, el Contratista debe entregar a la Interventoría la respectiva justificación, la cuál será revisada y aprobada por esta y socializada a la SDHT.

Las normas de carácter local, nacional e internacional, códigos y/o reglamentos que aplican para la realización de la construcción, deberán guardar relación entre otras, con las siguientes:

- Ley 1523 de 2012 – “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”

- Manual de silvicultura urbana para Bogotá.

- Legislación ambiental Distrital y Nacional vigente.

- Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente.

- El Código NSR –10 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes.

- Ley 400 de 1997. Normas sobre construcciones sismo resistentes.

- Decreto 945 de 2017, “Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR - 10".

- El Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

- El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE).

- Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía en la localidad.

- Normatividad de la EAAB - ESP. SISTEC actualizadas a la fecha de adjudicación.

- Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos.

- Legislación de tránsito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de proyectos por la entidad competente.

- Decreto 555 de 2021 y sus normas reglamentarias. Según aplique.

- Manual de espacio público de la SDP.

- Manual de ecourbanismo y construcción sostenible de la SDP

- Cartilla de especificaciones técnicas del IDRD.

- Resolución No. 899 de Feb. 28 de 2011. Licencias de excavaciones.

- Resolución 112 de 2022, “Por la cual se adoptan los Términos de Referencia para la ejecución de estudios detallados de amenaza y riesgo por movimientos en masa para proyectos de urbanización o parcelación en Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones.”

- NTC 1500 – Código Colombiano de Fontanería.

- Normatividad ambiental aplicable Norma IDU ET-2005.

- Legislación de Accesibilidad Universal.

- La Ley 361 de 1997, “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones". Adicionada por la ley 1287 de 2009.

- Legislación Ambiental. Ley 99 de 1993, Directiva 07 de 2005, Decreto 456 de 2008 - Plan de Gestión Ambiental, Decreto Distrital 243 de 2009 – Gestor Ambiental, Resolución 215 de 2010-Comité Técnico Gestión Ambiental de la Secretaría General, Resolución 083 de 2010 - Gestor Ambiental de la Secretaría General. Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos.

- Las demás normas técnicas que garanticen la debida ejecución del contrato, en especial aquellas que reglamentan normas o especifican las actividades de construcción objeto del contrato, en el Distrito Capital.

En el caso de presentarse contradicción entre la norma nacional y la especificación general, prevalecerá la norma nacional.

En el caso de presentarse contradicción entre la norma internacional con la norma nacional, primará la norma nacional.

En el caso de presentarse contradicción entre la especificación general con la especificación particular, primarán los aspectos señalados en la especificación particular, si no se afectan negativamente de los parámetros técnicos señalados en la especificación general.

## 6.4 MÉTODO CONSTRUCTIVO

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas deberá garantizar los siguientes aspectos:

- Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.

- La estabilidad de la obra contratada.

- El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos.

- El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra.

- El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente.

- No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente.

Actividades no cuantificadas

Las actividades no cuantificadas, necesarias en el presupuesto, se determinarán mediante la formulación de APU tomando como referencia el valor aportado por el contratista de obra en el listado de insumos de materiales, mano de obra, equipo y herramientas, etc, los aportados por la consultoría o por los elaborados en el desarrollo de la Fase Estudios y Diseños.

En caso de ítems o actividades de obra, cuyo APU sea similar a uno existente, se realizará el ajuste tomando como referencia el existente mediante el cambio del material, equipo o herramienta según se requiera en la lista de insumos, tratando de conservar las condiciones originales.

Si no es posible elaborar el APU con los insumos aportados por el CONTRATISTA, se podrá hacer uso de valores de referencia de los insumos de las listas de precios oficiales de las siguientes entidades:

- Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.

- Secretaría Distrital del Hábitat – SDHT.

- Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB

- Instituto Distrital de Recreación y Deportes – IDRD

- La demás de naturaleza distrital.

El insumo seleccionado será revisado y aprobado u objetado por la interventoría según corresponda.

En caso de no encontrar los insumos necesarios en dichos listados oficiales para la presentación de los Análisis de Precios Unitarios, se deberán presentar tres (3) cotizaciones para aprobación de la Interventoría, así mismo, en el evento en que las cotizaciones no justifiquen el valor del insumo o se identifique un costo superior la interventoría presentará una (1) cotización de donde se deberá tomar el valor del insumo.

El procedimiento para pactar los ítems será el siguiente:

- Identificación oportuna de los ítems no cuantificado por parte del contratista

- Informar a la interventoría de los ítems no cuantificados identificados. Esta información deberá estar plenamente justificada y sustentada desde el punto de vista técnico, jurídico y económico.

- Realizar el APU correspondiente, respondiendo a los requerimientos definidos por la SDHT.

- La interventoría deberá revisar integralmente la documentación, aprobar o si es del caso objetar los Ítems no cuantificados.

- Una vez aprobados los Ítems no cuantificados por parte de la Interventoría, esta debe informar de manera oportuna a la SDHT realizando la solicitud de inicio de trámite de modificación contractual, previo a la ejecución física del ítem, con el fin de estudiar su pertinencia y oportunidad.

- Se generará un visto bueno por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat - SDHT.

- Se iniciará el trámite de solicitud de modificación contractual por parte de la interventoría ante la Dependencia correspondiente de la SDHT.

- Se realizarán los trámites administrativos que correspondan y que deban surtirse al interior de la SDHT.

Sin perjuicio de lo anterior, el interventor no podrá ordenar la ejecución de ítems no cuantificados sin que antes se haya dado aprobación por parte de la SDHT y el respectivo tramite contractual para su validez. No obstante, deberán continuar con los trámites administrativos respectivos.

Nota 1: Es responsabilidad del CONTRATISTA una vez se apruebe por parte de la SDHT la inclusión de los ítems no previstos dentro del presupuesto de obra, realizar la actualización y modificación de las pólizas de contrato (según corresponda), donde se incluya el alcance y el valor de mencionadas actividades no previstas inicialmente en el contrato.

Nota 2: La interventoría revisara integralmente la justificación de los Ítems no cuantificados, frente a los costos de los insumos de los materiales y los rendimientos establecidos de mano de obra validando que los mismos no excedan los tiempos normales de ejecución por parte de las cuadrillas empleadas para el desarrollo de las actividades de obra.

Nota 3: La evidencia histórica frente al proceso interno de aprobación de los ítems no cuantificados y demás modificaciones contractuales es de mínimo quince (15) días calendario, por lo que el Contratista de obra deberá contemplar este tiempo previo a la ejecución de las actividades de obra, no se reconocerá por parte de la SDHT, ningún tiempo ni costo adicional, por el desconocimiento de lo aquí señalado.

Mayores y Menores Cantidades de Obra

En el evento que, durante la ejecución de la obra, el contratista identifique la necesidad de ejecutar mayores cantidades de obra, deberá Informar a la interventoría oportunamente. Esta información deberá estar plenamente justificada y sustentada desde el punto de vista técnico, jurídico y económico. La información allegada a la interventoría deberá contener como mínimo la Descripción técnica de los ítems con sobre ejecución, Justificación técnica, legal y económica, Cálculo de las nuevas cantidades y del valor ajustado.

La Interventoría deberá evaluar la solicitud, emitir concepto técnico y remitir la recomendación a la SDHT. La ejecución de dichas cantidades solo podrá hacerse efectiva una vez se suscriba el Acta de Mayores Cantidades por parte del contratista y la interventoría previo visto bueno de la SDHT.

En el evento que, durante la ejecución de la obra, el contratista identifique la necesidad de ejecutar menores cantidades de obra, deberá Informar a la interventoría oportunamente. Esta información deberá estar plenamente justificada y sustentada desde el punto de vista técnico, jurídico y económico. La información allegada a la interventoría deberá contener como mínimo Detalle de los ítems no ejecutados o parcialmente ejecutados, Cálculo del valor a disminuir en el contrato.

La Interventoría deberá evaluar la solicitud, emitir concepto técnico y remitir la recomendación a la SDHT. La no ejecución o ejecución parcial de ítems quedará en firme una vez se suscriba el Acta de menores Cantidades por parte del contratista y la interventoría previo visto bueno de la SDHT.

Es responsabilidad del contratista informar a la interventoría oportunamente en caso de que el resultante entre las mayores y menores cantidades identificadas puede llegar a suponer un posible desequilibrio económico del contrato y la no culminación del objeto contractual.

El valor total del contrato será ajustado proporcionalmente y se deberá reflejar en la liquidación final.

# 7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TÉCNICO-AMBIENTAL

Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia sobre:

- Cumplimiento de los criterios establecidos, dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestión ambiental y social.

- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales, como sociales.

- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas de educación y capacitación ambiental.

- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas y convocatorias del área de Gestión Social.

- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de personal de la comunidad, descrito en estos numerales.

- Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente programa.

Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia sobre:

Durante la ejecución de la Etapa 2 - Construcción, el contratista deberá propender por el cumplimiento de las normas ambientales para la gestión de residuos, como también por el buen uso, y optimización de los diferentes recursos incluyendo los naturales. En tal sentido, deberá implementar lo establecido en:

- Resolución 1138 de 2013, “Por la cual se adopta la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de La Construcción y se toman otras determinaciones”. Secretaría Distrital de Ambiente.

- Decreto 586 de 2015, “Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de gestión de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C.”. Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C.

- Resolución 472 de 2017, “Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones”. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

- Resolución 2184 de 2019, “Por la cual se modifica la Resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones”. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

- Resolución 1257 de 2021, “Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y se adoptan otras disposiciones”. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. • Las demás normas legales vigentes aplicables.

Así mismo deberá, hacer uso eficiente de lo siguiente:

- Agua

- Instalación de sistema de aprovechamiento de aguas lluvias.

- Materiales

- Ladrillos procedentes de industrias con procesos tecnificados y buen manejo ambiental.

- Aluminios con certificados de producción y garantía de calidad.

- Pinturas sin contenido de plomo.

- Sustituir el uso de ácidos y detergentes en labores de limpieza por jabones y productos biodegradables.

- Implementar el uso de cerramientos provisionales de obra, desmontables y reutilizables.

- Al realizar los pedidos, preferir el suministro de materiales procesados en planta, premezclados, despiezados o prefigurados, en cuyo procesamiento se garantice el reúso o reducción de desperdicios.

- Restringir el uso de materiales que requieran pulimento en obra y emitan residuos volátiles o nocivos o utilizar equipos que capturen las emisiones.

- Movilidad sostenible

- Fomento de diferentes medios de transporte.

D. Uso racional del papel

- Papel reciclado o de origen vegetal.

- Comunicaciones a través de medios digitales que disminuyan en mayor medida los entregables en físico.

- Entre otros.

# 8. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

- Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100%) de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

- El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.

- Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.

- La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

- El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

- El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

- La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

- En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

Tabla 12. Equivalencia  Experiencia Profesional

| Postgrado con título | Requisitos de Experiencia General | Requisitos de Experiencia Específica |
| --- | --- | --- |
| Especialización | Veinticuatro (24) meses | Doce (12) meses |
| Maestría | Treinta y seis (36) meses | Dieciocho (18) meses |
| Doctorado | Cuarenta y ocho (48) meses | Veinticuatro (24) meses |

Fuente: SDHT - Elaboración Dirección de Estructuración de Proyectos

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.

- No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

## 8.1 REQUISITOS DEL PERSONAL

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:

- EQUIPO DE TRABAJO MINIMO EXIGIBLE - ETAPA 1

Tabla 13. Perfiles del Personal Profesional Etapa 1

| Perfil No. | Descripción | Título profesional | Título de posgrado | Experiencia General | Experiencia especifica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Director de la Consultoría | Ingeniero Civil o Arquitecto, con tarjeta profesional vigente | Título de posgrado en gerencia de proyectos o afines | 10 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional. | Acreditar 8 años de experiencia especifica en el cargo de director o gerente o coordinador de consultoría y/o estudios y diseños para la construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público. |
| 2 | Especialista en diseño arquitectónico | Arquitecto, con tarjeta profesional vigente | Título de posgrado en Diseño Urbano y/o Urbanismo o afines. | 8 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Acreditar 5 años de experiencia especifica en el cargo de especialista en diseño arquitectónico o afines en consultoría y/o estudios y diseños para la construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público. |
| 3 | Especialista en paisajismo | Arquitecto, con tarjeta profesional vigente | Título de posgrado en Paisajismo y/o Diseño del Paisaje y/o Espacio Público o afines. | 8 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Acreditar 5 años de experiencia especifica en el cargo de especialista en paisajismo o afines en consultoría o construcción o interventoría de estudios y diseños o interventoría de construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público. |
| 4 | Especialista en Vías | Ingeniero Civil o Ingeniero de vías o con tarjeta profesional vigente | Título de posgrado en diseño, construcción y conservación de vías, o diseño geométrico de vías o diseño vial o afines. | 8 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Acreditar 5 años de experiencia especifica en el cargo de especialista en vías o afines en consultoría o construcción o interventoría de estudios y diseños o interventoría de construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público. |
| 5 | Especialista en Transporte y Movilidad | Ingeniero Civil o Ingeniero de vías o con tarjeta profesional vigente | Título de posgrado en diseño, construcción y conservación de vías, o diseño geométrico de vías o diseño vial o afines. | 8 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Acreditar 5 años de experiencia especifica en el cargo de especialista en vías o afines en consultoría o construcción o interventoría de estudios y diseños o interventoría de construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público. |
| 6 | Especialista en redes eléctricas y Energía Solar | Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electricista o afines con tarjeta profesional vigente. | Título de posgrado en ingeniería eléctrica, gestión del consumo de la energía eléctrica, gestión para uso eficiente de energía eléctrica, sistemas energéticos sostenibles o afines. | 8 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Acreditar 5 años de experiencia especifica como ingeniero o especialista eléctrico o afines en consultoría o construcción o interventoría de estudios y diseños o interventoría de construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público. NOTA: Este profesional deberá aportar certificado de experiencia, curso o cualquier otro documento que logre evidenciar conocimiento en el diseño o construcción o instalación de paneles solares u otras fuentes de energías renovables convencionales o no convencionales para infraestructura pública. |
| 7 | Especialista en redes hidrosanitarias. SUDS y saneamiento básico | Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental, con tarjeta profesional vigente. | Título de posgrado en hidráulica o servicios públicos domiciliarios o afines. | 8 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Acreditar 5 años de experiencia especifica como ingeniero o especialista hidráulico o afines en consultoría o construcción o interventoría de estudios y diseños o interventoría de construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público. |
| 8 | Especialista en Estructuras | Ingeniero Civil, con tarjeta profesional vigente | Título de posgrado en Estructuras o afines. | 8 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Acreditar 5 años de experiencia especifica en el cargo de especialista de estructuras o afines en consultoría o construcción o interventoría de estudios y diseños o interventoría de construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público o proyectos de edificaciones. |
| 9 | Especialista en geotecnia | Ingeniero Civil, con tarjeta profesional vigente | Título de posgrado en geotecnia vial o pavimentos o afines. | 8 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Acreditar 5 años en el cargo de especialista en geotecnia o afines en consultoría o construcción o interventoría de estudios y diseños o interventoría de construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público. |
| 10 | Especialista en gestión ambiental (construcción sostenible) | Profesional en Ingeniería Ambiental o Administración Ambiental o Ingeniería geográfica y ambiental o Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura con tarjeta profesional vigente | Título de posgrado en Gerencia Ambiental o Saneamiento ambiental o Planeación ambiental o Gestión ambiental o Derecho Ambiental o Sistema HSEQ o Construcción sostenible o producción y consumo sostenible o afines. | 8 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Acreditar 5 años en el cargo de especialista en gestión ambiental o residente ambiental o afines en: consultoría o construcción o interventoría de estudios y diseños o interventoría de construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público. NOTA: Este profesional deberá aportar certificado de experiencia, curso o cualquier otro documento que logre evidenciar su conocimiento en el diseño o construcción sostenible para infraestructura pública. |
| 11 | Ingeniero forestal | Ingeniero Ambiental o Ingeniero Forestal con tarjeta profesional vigente | N/A | 4 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Acreditar 3 años en el cargo de Ingeniero Forestal o afines en consultoría o construcción o interventoría de estudios y diseños o interventoría de construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público. |
| 12 | Ingeniero Geólogo | Ingeniero Civil, con tarjeta profesional vigente | Título de posgrado en geotelogía o afines. | 4 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Acreditar 3 años en el cargo de especialista en geotecnia o afines en consultoría o construcción o interventoría de estudios y diseños o interventoría de construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público. |
| 13 | Ingeniero hidrólogo | Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental, con tarjeta profesional vigente. | Título de posgrado en hidráulica o servicios públicos domiciliarios o afines. | 4 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Acreditar 3 años de experiencia especifica como ingeniero o especialista hidrológico o afines en consultoría o construcción o interventoría de estudios y diseños o interventoría de construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público. |
| 14 | Arqueólogo | Profesional en Arqueología o Antropología inscrito en el RNA del ICANH | N/A | 4 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Acreditar 3 años en el cargo de Arqueólogo o afines en consultoría o construcción o interventoría de estudios y diseños o interventoría de construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público. |
| 15 | Profesional en presupuestos, especificaciones, cantidades, programación y APUS | Ingeniería Civil o Profesional en Construcción en Arquitectura e Ingeniería con tarjeta profesional vigente | N/A | 4 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Acreditar 3 años en el cargo de Profesional de costos y tiempos o afines en consultoría o construcción o interventoría de estudios y diseños o interventoría de construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público. |
| 16 | Profesional SST | Profesional en Administración ambiental o Ingeniería Ambiental o en Seguridad y Salud en el trabajo – SST o ingeniería civil con tarjeta profesional vigente | N/A | 3 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Acreditar 1 año en el cargo de Residente SST o afines en consultoría o construcción o interventoría de estudios y diseños o interventoría de construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público. Nota: El Profesional propuesto debe contar con licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo. |
| 17 | Profesional en gestión social | Trabajo Social, sociología, psicología, antropología con tarjeta profesional vigente | N/A | 3 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Acreditar 1 año en el cargo de Profesional de Social o afines en consultoría o construcción o interventoría de estudios y diseños o interventoría de construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público. |
| 18 | Especialista en normatividad | Arquitecto con tarjeta profesional vigente | Título de posgrado en Diseño Urbano o Planificación Urbana y Regional o afines | 8 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Acreditar 5 años en el cargo de especialista en planificación o normatividad urbana o afines en consultoría o construcción o interventoría de estudios y diseños o interventoría de construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público o equipamientos o edificaciones. |
| 19 | Especialista derecho urbano | Abogado con tarjeta profesional vigente | Título de posgrado en derecho urbano o afines | 8 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Acreditar 5 años en el cargo de especialista en derecho urbano o afines en consultoría o construcción o interventoría de estudios y diseños o interventoría de construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público o equipamientos o edificaciones. |
| 20 | Técnico en manejo de registro fotográfico y topográfico | Ingeniero Topográfico o técnico profesional en topografía con tarjeta profesional vigente | N/A | 2 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Acreditar 1 año en cargos con funciones afines al levantamiento y procesamiento catastral en consultoría o construcción o interventoría de estudios y diseños o interventoría de construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público. |
| 21 | Profesional de Soporte SIG | Ingeniero Catastral o Ingeniero Topográfico o técnico profesional en topografía o geógrafo con tarjeta profesional vigente | N/A | 2 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Este profesional deberá aportar mínimo (01) certificado de experiencia, como profesional de soporte SIG o afines en consultoría o construcción o interventoría de estudios y diseños o interventoría de construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público. |
| 22 | Representación arquitectónica 2D | Arquitecto o Ingeniero Civil con tarjeta profesional vigente | N/A | 2 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Este profesional deberá aportar mínimo (01) certificado de experiencia, como Modelador BIM o Representación arquitectónica 2D de estructuras o afines en consultoría o construcción o interventoría de estudios y diseños o interventoría de construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público. |
| 23 | Representación arquitectónica 3D | Arquitecto o Ingeniero Civil con tarjeta profesional vigente | N/A | 2 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Este profesional deberá aportar mínimo (01) certificado de experiencia, como Modelador BIM MEP o Representación arquitectónica 2D o afines en consultoría o construcción o interventoría de estudios y diseños o interventoría de construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura espacio público. |
| 24 | Coordinador BIM | Arquitecto o Ingeniero Civil con tarjeta profesional vigente | N/A | 2 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Este profesional deberá aportar mínimo (01) certificado de experiencia, como Coordinador BIM o afines en consultoría o construcción o interventoría de estudios y diseños o interventoría de construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público. |
| 25 | Ingeniero Topógrafo | Ingeniero Topográfico o técnico profesional en topografía con tarjeta profesional vigente | N/A | 2 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Este profesional deberá aportar mínimo (01) certificado de experiencia, como ingeniero topográfico o afines en consultoría o construcción o interventoría de estudios y diseños o interventoría de construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público. |

Fuente: SDHT - Elaboración Dirección de Estructuración de Proyectos

- EQUIPO DE TRABAJO MINIMO EVALUABLE - ETAPA 2

Tabla 14. Perfiles del Personal Profesional Etapa 2

| Perfil No. | Descripción | Título profesional | Título de posgrado | Experiencia General | Experiencia especifica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Director de Obra | Ingeniero Civil o Arquitecto, con tarjeta profesional vigente | Título de posgrado en gerencia de proyectos o afines | 10 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional. | Acreditar 8 años de experiencia especifica en el cargo de director o gerente o coordinador o director de obra o interventoría para la construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público. |
| 2 | Residente de Obra | Ingeniero Civil o Arquitecto, con tarjeta profesional vigente | N/A | 4 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Este profesional deberá acreditar mínimo 3 años de experiencia, como residente de obra o residente de interventoría de construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público. |
| 3 | Profesional en Ingeniería Ambiental | Profesional en Ingeniería Ambiental o Administración Ambiental o Ingeniería geográfica y ambiental con tarjeta profesional vigente | N/A | 2 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Este profesional deberá aportar mínimo (01) certificado de experiencia, como profesional de Ingeniería Ambiental o afines en consultoría o construcción o interventoría de estudios y diseños o interventoría de construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público. |
| 4 | Profesional en Ingeniería Forestal | Ingeniero Ambiental o Ingeniero Forestal con tarjeta profesional vigente | N/A | 2 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Este profesional deberá aportar mínimo (01) certificado de experiencia, como profesional de Ingeniería Forestal o afines en consultoría o construcción o interventoría de estudios y diseños o interventoría de construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público. |
| 5 | Especialista ingeniero eléctrico | Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electricista o afines con tarjeta profesional vigente. | Título de posgrado en ingeniería eléctrica, gestión del consumo de la energía eléctrica, gestión para uso eficiente de energía eléctrica, sistemas energéticos sostenibles o afines. | 8 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Acreditar 5 años de experiencia especifica como ingeniero o especialista eléctrico o afines en consultoría o construcción o interventoría de estudios y diseños o interventoría de construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público. NOTA: Este profesional deberá aportar certificado de experiencia, curso o cualquier otro documento que logre evidenciar conocimiento en el diseño o construcción o instalación de paneles solares u otras fuentes de energías renovables convencionales o no convencionales para infraestructura pública. |
| 6 | Especialista Ingeniero Hidráulico | Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental, con tarjeta profesional vigente. | Título de posgrado en hidráulica o servicios públicos domiciliarios o afines. | 8 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Acreditar 5 años de experiencia especifica como ingeniero o especialista hidráulico o afines en consultoría o construcción o interventoría de estudios y diseños o interventoría de construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público. |
| 7 | Especialista Ingeniero Estructural | Ingeniero Civil, con tarjeta profesional vigente | Título de posgrado en Estructuras o afines. | 8 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Acreditar 5 años de experiencia especifica en el cargo de especialista de estructuras o afines en consultoría o construcción o interventoría de estudios y diseños o interventoría de construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público o proyectos de edificaciones. |
| 8 | Especialista en Vías y Movilidad | Ingeniero Civil o Ingeniero de vías o con tarjeta profesional vigente | Título de posgrado en diseño, construcción y conservación de vías, o diseño geométrico de vías o diseño vial o afines. | 8 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Acreditar 5 años de experiencia especifica en el cargo de especialista en vías o afines en consultoría o construcción o interventoría de estudios y diseños o interventoría de construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público. |
| 9 | Profesional Social | Trabajo Social, sociología, psicología, antropología con tarjeta profesional vigente | N/A | 4 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Este profesional deberá acreditar mínimo (03) años de experiencia, como profesional social o afines en construcción o interventoría de construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público. |
| 10 | Profesional en Calidad | Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial o Arquitecto o Administrador de empresas con tarjeta profesional vigente | N/A | 2 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Este profesional deberá aportar mínimo (01) certificado de experiencia, como profesional de calidad para construcción o interventoría de construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público. |
| 11 | Especialista Geotecnista | Ingeniero Civil, con tarjeta profesional vigente | Título de posgrado en geotecnia vial o pavimentos o afines. | 8 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Acreditar 5 años en el cargo de especialista en geotecnia o afines en consultoría o construcción o interventoría de estudios y diseños o interventoría de construcción de proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público. |
| 12 | Profesional en presupuesto y programación | Ingeniería Civil o Profesional en Construcción en Arquitectura e Ingeniería con tarjeta profesional vigente | N/A | 2 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Este profesional deberá aportar mínimo (01) certificado de experiencia, como profesional de presupuesto y programación de obra o afines en consultoría o construcción o interventoría de estudios y diseños o interventoría de construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público. |
| 13 | Profesional SST | Profesional en Administración ambiental o Ingeniería Ambiental o en Seguridad y Salud en el trabajo – SST o ingeniería civil con tarjeta profesional vigente | N/A | 2 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Este profesional deberá aportar mínimo (01) certificado de experiencia, como Profesional SST o afines en construcción o interventoría de construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público. Nota: El Profesional propuesto debe contar con licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo. |
| 14 | Arqueólogo | Profesional en Arqueología o Antropología inscrito en el RNA del ICANH | N/A | 2 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Este profesional deberá aportar mínimo (01) certificado de experiencia, como profesional de Arqueología o afines en consultoría o construcción o interventoría de estudios y diseños o interventoría de construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público. |
| 15 | Profesional Jurídico | Abogado con tarjeta profesional vigente | N/A | 2 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Este profesional deberá aportar mínimo (01) certificado de experiencia, como profesional de calidad para construcción o interventoría de construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público. |
| 16 | Profesional Topógrafo | Ingeniero Topográfico o técnico profesional en topografía con tarjeta profesional vigente | N/A | 2 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Este profesional deberá aportar mínimo (01) certificado de experiencia, como ingeniero topográfico o afines en construcción o interventoría de construcción de: proyectos de infraestructura vial o de Infraestructura relacionada con parques y/o espacio público. |

Fuente: SDHT - Elaboración Dirección de Estructuración de Proyectos

Una vez la SDHT adjudique el contrato, el adjudicatario y/o Contratista NO PODRA MODIFICAR EL PERSONAL PROPUESTO SIN QUE MEDIE JUSTA CAUSA sustentada ante la Interventoría para su evaluación y posterior autorización.

El reemplazo del profesional se realizará únicamente por otro profesional con las mismas condiciones profesionales o superiores a las del personal que haya presentado con su propuesta.

Traslapos: Si se acreditan certificaciones con experiencia ejecutada durante un mismo período con diferentes entidades o empresas, se contabilizará el periodo no traslapado, es decir que los porcentajes de dedicación en sumatoria no superen el cien por ciento (100%).

Nota: La presencialidad de los profesionales mencionados anteriormente, es de vital importancia, por lo tanto, se deberá velar por que los profesionales como el director de obra, el residente de obra, Residente- SSTMA y el Profesional Social tengan una permanencia en las instalaciones del proyecto (Obra o en la oficina de la obra designada para la ejecución del proyecto), de acuerdo con su dedicación.

## 8.2 DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES

El proponente deberá anexar diplomas o títulos académicos donde conste la información académica del personal requerido. Las certificaciones que se presenten como soporte de la formación académica solicitada deben indicar claramente, entre otros, datos como los que a continuación se relacionan:

- Nivel de formación según el título que se obtuvo: (técnico, profesional, especialista, maestría), Año en el que obtuvo el título y denominación de este.

- Certificación de vigencia de la Matrícula Profesional emitida por el Consejo Profesional de Ingeniería “COPNIA”, o CPNAA” Consejo Profesional de Arquitectura o por el organismo de control del área correspondiente vigente, expedida dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección.

- Títulos en el exterior: Para la acreditación de estudios adelantados en el exterior, se deberá presentar la respectiva certificación y/o resolución de homologación la cual debe incluirse en la propuesta.

- Computo de la Experiencia: La experiencia general y específica de los profesionales se considerará y contará a partir de la expedición de la tarjeta profesional, de conformidad con lo señalado en el Art. 12 de la Ley 842 de 2003. Para ello deberá aportar la respectiva certificación del ente académico, la hoja de vida y las certificaciones de experiencia aportadas.

NOTA: Si durante la ejecución del Contrato se producen cambios en el personal ofertado, estos podrán ser remplazados por otros, siempre y cuando cumplan los mismos o mayores requisitos de experiencia y formación a los propuestos, previa autorización de la supervisión y/o interventoría designada por la SDHT y tenga la formación académica y la experiencia igual o superior al personal a reemplazar.

La documentación para aportar es la siguiente:

Copia del documento de homologación de los títulos obtenidos en el exterior, de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. (Si aplica)

CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS: “En ejercicio de lo señalado en el Artículo 26 de la Constitución Política de Colombia, el Artículo 178 del Decreto 019 de 2012, y concepto emitido por el Ministerio de Educación Nacional del 19 de abril de 2012, los proponentes que presenten dentro de su equipo de trabajo personas que hayan cursado carreras profesionales o postgrados en el exterior, deberán presentar los títulos debidamente convalidados de acuerdo con la Resolución N° 20797 de 2017.”

NOTA: De conformidad a lo establecido en la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente para acreditar la formación académica adquirida Colombia o en el exterior se deberán presentar los documentos referenciados en el numeral 9.3 de dicha circular.

## 8.3 DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES

Certificaciones de la experiencia, expedidas por el contratante donde se demuestre la participación en proyectos de acuerdo con el perfil solicitado. Las certificaciones que se presenten como soporte de la experiencia especifica solicitada deben contener como mínimo la siguiente información:

- Objeto.

- Plazo.

- Número del Contrato (en caso de que exista).

- Entidad contratante, teléfono y dirección.

- Nombre del contratista. (si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los integrantes y su porcentaje de participación).

- Valor final del contrato.

- Alcance de los trabajos ejecutados o funciones de empleo, describiendo las actividades desarrolladas en el contrato y que correspondan a las solicitadas.

- Fecha de iniciación y terminación, indicando día, mes y año. (En el caso que la fecha solo indique año y mes, para el cálculo del tiempo de la experiencia serán tomados a partir del último día del mes inicial y el primer día del mes final).

- Actividades desarrolladas en el contrato que correspondan a las solicitadas.

La certificación debe venir debidamente suscrita con nombre, firma, cargo, de la persona facultada para expedirla. En caso de que la certificación sea expedida por una persona natural, deberá aportar copia del contrato laboral, donde se pueda determinar el cargo y las actividades desarrolladas dentro de la ejecución de este. No se aceptan auto certificaciones.

La relación de la experiencia laboral-profesional certificada deberá especificar el tiempo de duración de cada vinculación que se relacione, la cual deberá corresponder al perfil indicado.

Para el cálculo de la experiencia específica se determinará sumando la experiencia acreditada en las certificaciones y no se tendrán en cuenta los traslapos ni auto certificaciones.

Expedición y suscripción de las certificaciones.

Las certificaciones deberán estar firmadas por la persona competente así:

a) Para contratos públicos: por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el funcionario competente.

b) Para contratos privados suscritos con personas jurídicas: por el representante legal de la empresa contratante, o la persona delegada para suscribirlo.

c) Para contratos privados suscritos con personas naturales: por la misma persona natural con quien se suscribió el contrato.

No se aceptarán certificaciones expedidas o suscritas por supervisores externos a la Entidad contratante. Si las certificaciones con las que se pretende acreditar la experiencia específica de los profesionales objeto de evaluación corresponden a contratos ejecutados por el mismo proponente o en consorcio o uniones temporales de las cuales formó parte, el proponente debe presentar los siguientes documentos:

1.  Certificación expedida por el contratante (PROPONENTE) donde conste que el profesional trabajó en el proyecto ejecutado.

2. Copia del contrato del proyecto suscrito entre el contratista (proponente) y el contratante, en el cual el profesional propuesto prestó sus servicios, o la certificación expedida por la entidad contratante.

3. Certificación o acta de liquidación final o actas parciales del proyecto ejecutado o actas de seguimiento o bitácoras de ejecución o cualquier otro documento suscrito por el contratante o su delegado (PERSONA NATURAL O JURIDICA, PUBLICA O PRIVADA QUE CONTRATO LA EJECUCION DEL PROYECTO) donde se pueda verificar que el profesional efectivamente hizo parte de la ejecución del proyecto.

NOTA: Los documentos mencionados en el numeral 3 permitirán demostrar la vinculación del profesional en el proyecto ejecutado, los documentos de los numerales 1 y 2 deberán acreditar los demás requisitos.

La SDHT podrá solicitar los soportes que considere necesarios para verificar la autenticidad de los documentos presentados.

Documentos adicionales:

- Si las certificaciones con las que se pretende acreditar la experiencia especifica de los profesionales objeto de evaluación corresponden a contratos ejecutados por el mismo proponente o en consorcio o uniones temporales de las cuales formo parte, el proponente debe presentar la copia del respectivo contrato suscrito entre el contratista (proponente) y el contratante o la certificación expedida por el contratante, en caso contrario esta certificación no será tenida en cuenta para acreditar la experiencia especifica solicitada.

- Si las certificaciones con las que se pretende acreditar la experiencia especifica de los profesionales objeto de evaluación corresponden a contratos ejecutados por el mismo proponente o en consorcio o uniones temporales de las cuales formo parte, el proponente debe adjuntar copia de la certificación suscrita entre el contratista (proponente) y el contratante o la certificación expedida por el contratante donde se logre determinar el perfil del cargo para el profesional propuesto en el evento que dicha certificación no cuente con esta información deberá presentar la documentación adicional donde se logre evidenciar que el profesional efectivamente ocupó el perfil propuesto.

- Si el profesional propuesto es el mismo que certifica, además de la certificación deberá presentar la copia del respectivo contrato suscrito entre el contratista y el contratante. Dicha certificación debe contener el perfil del cargo del profesional propuesto, en el evento que la certificación no cuente con el perfil del profesional propuesto deberá presentar la documentación adicional necesaria donde se logre evidenciar el perfil.

- Si el profesional propuesto coincide con uno de los representantes legales o socios de la persona jurídica que propone o la persona natural que oferta o el representante legal de consorcios o uniones temporales, deberá aportar además, copia del respectivo contrato o certificación suscrito entre el certificador y el contratante, dicha certificación debe contener el perfil del cargo del profesional propuesto, en el evento que la certificación no cuente con el perfil del profesional propuesto deberá presentar la documentación adicional necesaria donde se logre evidenciar el perfil.

En el caso en el que las certificaciones laborales del profesional propuesto correspondan a estudios y diseños de ingeniería y arquitectura desarrollados con por personas jurídicas o naturales del sector privado, se deberán adjuntar:

Copia del contrato entre el contratista y la persona jurídica o natural contratante.

El Proponente al presentar las hojas de vida del personal mínimo requerido garantizará la idoneidad de cada uno de los profesionales, así como garantizará que los mismos NO cuentan con restricciones, sanciones u otras circunstancias o situaciones vigentes expedidas por los entes competentes, que le impidan el ejercicio profesional.

El contratista deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo incluyendo la dedicación requerida para la ejecución del contrato derivado del presente proceso y con contratos en ejecución con la Secretaría.

# 9. MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO

Para realizar las obras, se hace necesario que el Contratista cuente la maquinaria, los materiales de construcción nuevos, para realizar el suministro de estos oportunamente, a fin de garantizar la disponibilidad de estos durante la ejecución de las obras. Cuando sea requerido por la Interventoría o la SDHT, deberá presentar las certificaciones de calidad y las fichas técnicas de los materiales a utilizar en la obra.

El Contratista deberá tener disponibilidad de equipos (Calibrados) para lo cual deberá presentar el certificado correspondiente, y herramientas necesarias para atender los requerimientos de la construcción, estos equipos pueden ser propios o alquilados por algún proveedor de la obra. Los equipos mínimos disponibles deben ser, entre otros, los siguientes: formaletas, escaleras, mezcladoras, compactadoras, vibradores, motobombas, sonda eléctrica, compresores, equipos de topografía, equipos de soldadura, las herramientas eléctricas (taladros, pulidoras, lijadoras y sierras), Equipos para realizar renovación de redes con tecnología sin zanja y demás equipos y herramientas que se requieran necesarias para la ejecución de la obra.

El equipo mínimo requerido es el siguiente:

  - Camión CCTV para inspección de redes.

  - Unidad de curado por agua caliente, vapor o UV.

  - Compresores, inversores de manga y bombas de presión.

  - Camión cisterna y unidad de limpieza a presión (hidrosucción).

  - Generadores eléctricos y herramientas de instalación manual. La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

Adicionalmente se debe contemplar los materiales y herramientas anexas para el desarrollo idóneo de las labores del contrato.

# 10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en el precio global fijo de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras.

# 11. OBRAS PROVISIONALES

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.

# 12. SEÑALIZACIÓN

Durante la ejecución se requerirán:

  - Bypass temporal: sistema de tubería provisional para garantizar continuidad del servicio.

  - Cerramiento de área de trabajo: vallas, cintas de seguridad, barreras y mallas de protección.

  - Señalización vial y peatonal: de acuerdo con el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte y guías del IDU.

  - Iluminación provisional: para trabajos nocturnos o en zonas de baja visibilidad.

  - Zonas de acopio: delimitadas y protegidas para resinas, mangas y equipos. De ser necesario, según los Estudios Previos son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad deberá definir puntualmente cuales son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

# 13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Los permisos, licencias, autorizaciones y demás solicitudes ante entidades públicas distritales o nacionales necesarios tanto en la fase I y la fase II del proyecto del contrato, son responsabilidad exclusiva del contratista, quien deberá adelantar todas las acciones y gestiones hasta su obtención.

La interventoría durante todo el desarrollo del contrato deberá hacer un acompañamiento integral al estado de los trámites y solicitudes realizados por el contratista ante las diferentes entidades de orden distrital y/o nacional hasta su resolución.

Dentro de los permisos, licencias y autorizaciones requeridas en el marco del contrato, se proyecta la obtención de las siguientes:

- No objeción y/o aprobación a las intervenciones de Empresas de Servicios Públicos (EAAB – ETB – VANTI – ENEL, Telefonía móvil y fija; las demás que apliquen).

- Estudios de Tránsito y Transporte (ETT) – SDM

- Señalización y Plan de Manejo de Transito PMT – SDM

- Diseños de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenibles (SUDS) – SDA – JBB (según aplique)

- Diseños Paisajísticos del Arbolado y la Jardinería – JBB

- Estudios Fotométricos - UAESP (según aplique)

- Proyectos de conexión (Factibilidad) – Enel (según aplique)

- Generación de espacio público – Decreto 072 de 2023 (según aplique) – SDP- DADEP

- Permiso de Ocupación de Cauce (según aplique) – SDA

- Permiso de Aprovechamiento Forestal (según aplique) – SDA

- Solicitud de información de riesgos para predios (según aplique) – SDP

- Cambio de uso de las zonas o bienes de uso público – SDP

- Los demás que apliquen para el posterior desarrollo satisfactorio del proceso de obra en la Etapa 2.

El listado anterior, no limita la gestión del contratista, quien deberá tramitar todos los permisos necesarios para la materialización de los diseños en su etapa de obra. El contratista conforme a la presentación de su oferta y elaboración de Plan de Trabajo para la Etapa 1, debe considerar los tiempos de tramitación y aprobación establecidos por las diferentes entidades de orden distrital y/o nacional para los diferentes productos que se requieran.

Para el proyecto, desde el inicio de la Fase 1 y hasta la finalización de la Fase 2 será necesario realizar consultas, coordinación armonización de estudios y diseños definitivos, así como las obras a desarrollar, con las siguientes entidades según corresponda:

- Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER

- Secretaría Distrital de Ambiente

- Secretaría Distrital de Movilidad

- Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP

- Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB (Zona 4)

- ENEL

- VANTI

- ETB u otros.

- Alcaldía Local de Ciudad Bolívar

- Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar

- Las demás que apliquen y que se identifiquen en el marco de la ejecución del contrato.

# 14. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO

Las normas de carácter local, nacional e internacional, códigos y/o reglamentos que aplican para la realización de los estudios y diseños y su posterior materialización en la etapa de construcción, deberán guardar relación entre otras, con las siguientes:

- Acuerdo Distrital 927 de 2024, Plan Distrital de Desarrollo  “Bogotá Camina Segura”.

- Ley 1523 de 2012 – “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.”

- Manual de silvicultura urbana para Bogotá.

- Legislación ambiental Distrital y Nacional.

- Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional.

- El Código NSR –10 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes.

- Ley 400 de 1997. Normas sobre construcciones sismo resistentes. Decreto 945 de 2017, “Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR - 10".

- El Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

- El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE).

- Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía en la localidad.

- Normatividad de la EAAB - ESP. SISTEC actualizadas a la fecha de adjudicación.

- Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos.

- Legislación de tránsito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de proyectos por la entidad competente.

- Decreto 555 de 2021 y sus normas reglamentarias. Según aplique.

- Decreto 582 de 2023 Reglamentación de Ecourbanismo y construcción sostenible.

- Manual de espacio público de la SDP.

- Manual de ecourbanismo y construcción sostenible de la SDP

- Cartilla de especificaciones técnicas del IDRD.

- Cartilla de Ecobarrios

- Resolución No. 899 de Feb. 28 de 2011. Licencias de excavaciones.

- Resolución 112 de 2022, “Por la cual se adoptan los Términos de Referencia para la ejecución de estudios detallados de amenaza y riesgo por movimientos en masa para proyectos de urbanización o parcelación en Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones.”

- NTC 1500 – Código Colombiano de Fontanería.

- Normatividad ambiental aplicable Norma IDU ET-2005.

- Manual de Señalización del INVIAS.

- Legislación de Accesibilidad Universal.

- La Ley 361 de 1997, “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones". Adicionada por la ley 1287 de 2009.

- Legislación Ambiental. Ley 99 de 1993, Directiva 07 de 2005, Decreto 456 de 2008 - Plan de Gestión Ambiental, Decreto Distrital 243 de 2009 – Gestor Ambiental, Resolución 215 de 2010-Comité Técnico Gestión Ambiental de la Secretaría General, Resolución 083 de 2010 - Gestor Ambiental de la Secretaría General. Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos.

- EAAB-Norma Técnica NS-166 Criterios para diseño y construcción de sistemas de drenaje Urbano Sostenible (SUDS)

- Las demás normas técnicas que garanticen la debida ejecución del contrato, en especial aquellas que reglamentan normas o especifican las actividades de construcción objeto del contrato, en el Distrito Capital.

En el caso de presentarse contradicción entre la norma nacional y la especificación general, prevalecerá la norma nacional.

En el caso de presentarse contradicción entre la norma internacional con la norma nacional, primará la norma nacional.

En el caso de presentarse contradicción entre la especificación general con la especificación particular, primarán los aspectos señalados en la especificación particular, si no se afectan negativamente de los parámetros técnicos señalados en la especificación general.

# 15. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES

El contratista deberá adelantar las diferentes actividades y acciones necesarias que conlleven al cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato, el Pliego de Condiciones, sus Capítulos, Apéndices, Anexos y demás documentos del proceso de selección.

Los trabajos se subdividen en las etapas y fases descritas en el presente Anexo. Se debe prestar atención a la armonización de los diseños con las correspondientes Empresas de Servicios Públicos, SDM, SDA, SDP, alcaldías locales y JBB y las demás que correspondan.

Es importante precisar que las fases de desarrollo de las actividades y de los productos, es consecutivo en su orden, pero se pueden traslapar entre ellas, siempre y cuando se adelanten las actividades y productos que no dependan de fases anteriores, lo anterior para mayor agilidad en el proyecto.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los _____ días del mes de ____________ de 2026.

_____________________________________________

[José Mauricio Illera Reyes]

[Director de Habitat y Entornos]

____________________________________________

[Iván Mauricio Mejía Castro]

[Director de estructuración de proyectos]

______________________________________________

[Camilo Andrés Peñuela Cano]

[Subsecretario de intervenciones integrales]

En la descripción del proyecto se indica que la intervención se localiza en Ciudad Bolívar, barrio Los Alpes, dentro del polígono UBI – Ciudad Bolívar, Sin embargo, el desarrollo posterior del documento identifica el ámbito de intervención al barrio Caracolí. Les sugiero Revisar la totalidad del documento y ajustar las referencias territoriales

El documento identifica en varias tablas y apartados la intervención de nueve (9) CIV correspondientes a segmentos viales específicos.

No obstante, en algunos apartados operativos relacionados con actividades y alcance de ejecución se hace referencia a ocho 8 CIV objeto del contrato. Las referencias a 8 CIV aparecen principalmente en, descripción inicial del proyecto, actividades de inicio de obra, actividades de ejecución y planimetría récord. Mientras que el diagnóstico y la definición del alcance del proyecto trabajan con 9 CIV.

Les Sugiero Verificar la totalidad del documento y unificar el número de segmentos viales a intervenir para asegurar consistencia del documento.

Frente a los antecedentes contractuales, no es claro el ejercicio citado, por favor verificar qué los contratos citados en el documento estén correctamente relacionados, les sugiero realizar en una sola tabla el desglose temporal, secuencia, objeto y observación qué tenga cada uno, para evitar posibles imprecisiones de digitación de los mismos.

Verificar si las dos resoluciones de incumplimiento citadas están a lugar, cito los textos:

“…que presentaron incumplimiento de acuerdo con la resolución No. 768 de 13 de agosto de 2025 en el marco del contrato No. 987 de 2021…”

“…asociadas al Contrato de Obra No. 987 de 2021, derivado del proceso de contratación SDHT-LP-009-2021, el cual fue declarado en incumplimiento total mediante la Resolución No. 900 del 1 de noviembre de 2023. Estas intervenciones corresponden a nueve (9) segmentos viales “CIV” localizados en el barrio Caracolí,…”

La relación de los CIV objeto de intervención aparece reiterada en distintas tablas a lo largo del documento, incluyendo, tablas de identificación inicial, tablas de localización, tablas asociadas al alcance de intervención.

En varios casos la información se repite con contenidos similares. Esto incrementa el tamaño del documento y puede generar inconsistencias en caso de que se actualice la información en una tabla y no en las demás.

Les sugiero consolidar la información de los segmentos viales en una tabla principal y remitir a esta tabla desde los demás apartados del documento cuando sea necesario.

El documento indica que el diagnóstico preliminar realizado por la entidad permitió establecer que no se requiere actualizar la totalidad de los estudios y diseños existentes, señalando que las variaciones del territorio impactan principalmente algunos componentes específicos.

Sin embargo, en la descripción del alcance de la etapa de diagnóstico se incluyen actividades amplias relacionadas con, “complementación de diagnósticos, actualización de estudios y diseños y elaboración de información técnica necesaria para el proyecto.”

La forma en que se describe el alcance puede generar diferentes interpretaciones sobre el nivel real de actualización de ingeniería requerido.

Les sugiero incorporar una delimitación explícita del alcance técnico de la etapa de diagnóstico y actualización de diseños, y si lo consideran pertinente y es posible diferenciando componentes que requieren actualización, componentes que requieren únicamente verificación o revalidación y componentes que se mantienen vigentes.

El documento reconoce que existen obras parcialmente ejecutadas derivadas del contrato anterior, incluyendo redes, muros y otros elementos de infraestructura. No obstante, el anexo no establece de manera explícita un lineamiento técnico que indique que las obras existentes deberán integrarse al nuevo proyecto siempre que su estado técnico lo permita.

Seria valioso contemplarlo pues resulta relevante para garantizar la adecuada utilización de los recursos previamente invertidos.

Les sugiero incorporar una nota técnica que establezca que:}

La infraestructura existente deberá integrarse al proyecto cuando su estado técnico lo permita y cualquier demolición o reemplazo deberá contar con justificación técnica sustentada y validación por parte de la interventoría y de la entidad.

La justificación para adelantar un nuevo proceso de contratación aparece en varios apartados del documento con argumentos similares relacionados con la culminación de obras pendientes, la continuidad del servicio público y aplicación de los principios de la contratación estatal.

Si bien estos argumentos son válidos, la reiteración en diferentes apartados genera una narrativa extensa y repetitiva. Les sugiero consolidar la justificación del nuevo proceso en una sola sección del documento, evitando repeticiones en apartados posteriores.

La descripción en este apartado es preliminar, y que la misma se incluye en el presente anexo para dar una idea a los proponentes interesados del estado de los tramos y de las obras a ejecutar. El diagnóstico completo, así como la propuesta resultado de los diagnósticos y la ejecución, será desarrollada en el marco del contrato derivado del presente proceso.

Teniendo en cuenta que el contratista es el responsable de elaboración del presupuesto detallado para la ejecución de la obra, debe considerar en la elaboración de este producto, las posibles fluctuaciones en los precios de los insumos como materiales, mano de obra, herramientas y equipos, haciendo uso de indicadores para la proyección costos como el ICOCIV o ICOCED establecido por el DANE. En concordancia con lo anterior, no se plantea ajustar los precios durante la ejecución de las obras, salvo por eventos no previsibles por el contratista al momento de la elaboración del presupuesto detallado y los cuales puedan generar un desequilibrio económico en su ejecución.