## Cronograma
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Bienal BOG25
|  | INICIO | FINAL
Asociado | Convenio 528/25 - acta de inicio y finalizacion de convenio | 2025-04-09 | 2026-05-30
| Viabilidad y vinculacion de artistas | 2025-05-01 | 2025-12-01
| Contratación de producción | 2025-04-15 | 2025-11-30
| Informes mensuales de ejecución | 2025-04-30 | 2026-05-30
| Actas de comité técnico operativo | 2025-04-09 | 2026-05-30
Catalogo | Diseño del catálogo - aprobacion final | 2025-11-01 | 2026-03-25
| Impresion | 2026-03-31 | 2026-04-25
Comité Ad hoc | Primera reunion del comité Ad-hoc |  | 2024-08-16
| Sesion de seguimiento del comité ad-hoc |  | 2025-08-15
Comunicaciones | Definicion de plan de comunicaciones - ejecucion de plan de comunicaciones | 2025-06-01 | 2026-02-01
| Diseño e impresion de piezas de divulgacion | 2025-06-01 | 2025-07-15
| Gestion fotográfica | 2025-07-01 | 2025-11-01
Comunicaciones y curaduria | programación pública | 2025-09-01 | 2025-10-25
Convocatoria | CONVOCATORIA 1 - curadurías independientes (5) | 2024-10-01 | 2025-12-15
| CONVOCATORIA 2 - intervenciones barriales (5) | 2024-10-01 | 2025-12-15
| CONVOCATORIA 3 - arte popular (30 artistas) | 2024-10-01 | 2025-12-15
Curaduria | Definicion de equipo artístico y curatorial | 2024-04-01 | 2024-09-01
| Definicion de temática general |  | 2024-11-30
| invitacion a artistas | 2024-09-01 | 2025-04-01
| selección preliminar de obras | 2024-11-01 | 2025-05-01
| Textos curatoriales | 2025-06-01 | 2025-07-01
Coordinacion de proyecto | Informe final de personas ocupadas | 2025-09-01 | 2025-12-01
| Registro de asistencia | 2025-09-01 | 2025-11-09
| Informe de asistencia a agenda académica | 2025-09-03 | 2025-11-30
| Informe de ejecucion financiera | 2025-04-30 | 2026-05-30
| Informes de ocupacion | 2025-09-03 | 2025-11-15
Logística | transporte de obras internacionales | 2025-06-01 | 2025-11-30
Mediacion | Plan de mediación y ejecucion del mismo | 2025-06-01 | 2025-11-30
| Activación de mediación | 2025-08-24 | 2025-11-09
Museografía | Acondicionamiento museográfico y entrega de espacios | 2025-05-15 | 2025-08-01
| Instalacion de señalizacion de seguridad | 2025-09-01 | 2025-09-19
| Instalacion de señalizacion de obras | 2025-08-15 | 2025-09-19
Produccion | Diseño técnico de obras | 2025-05-15 | 2025-08-15
| Coordinación de sedes | 2025-07-15 | 2025-11-30
| Gestion de Sedes | 2025-07-20 | 2025-11-30
| Revisión técnica final de funcionamiento de obras | 2025-08-15 | 2025-09-01
| Monitoreo diario de obras | 2025-09-01 | 2025-11-09
| Desmontaje | 2025-10-25 | 2025-11-15
| Restitución de espacios y entrega de los mismos | 2025-11-10 | 2025-11-30
Produccion artistica y tecnica | Producción de piezas artísticas | 2025-05-15 | 2025-09-20
| Instalación de obras | 2025-07-20 | 2025-09-19
| Pruebas técnicas de obras | 2025-08-02 | 2025-09-14
| Definición de sedes | 2025-01-02 | 2025-06-15
| Permisos de espacio público | 2025-05-01 | 2025-08-30

## Contratistas Beneficiarios
Responsable | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Bienal BOG25 | INICIO | FINAL
Asociado | Convenio 528/25 - acta de inicio y finalizacion de convenio | 2025-04-09 | 2026-05-30
| Contratación de producción | 2025-06-01 | 2025-11-30
Comunicaciones y curaduria | programación pública | 2025-09-01 | 2025-10-25
Curaduria | invitacion a artistas | 2025-04-15 | 2025-07-01
Logística | transporte de obras | 2025-06-01 | 2025-11-30
Mediacion | Visitas Guiadas | 2025-10-01 | 2025-11-09
Museografía | Acondicionamiento museográfico y entrega de espacios | 2025-07-15 | 2025-09-01
| Instalacion de señalizacion de seguridad | 2025-09-01 | 2025-09-19
| Instalacion de señalizacion de obras | 2025-08-15 | 2025-09-19
Produccion | Diseño técnico de obras | 2025-05-15 | 2025-08-15
| Coordinación de sedes | 2025-07-15 | 2025-11-30
| Revisión técnica final de funcionamiento de obras | 2025-08-15 | 2025-09-15
| Monitoreo diario de obras | 2025-09-01 | 2025-11-09
| Desmontaje | 2025-11-10 | 2025-11-15
| Restitución de espacios y entrega de los mismos | 2025-11-10 | 2025-11-30
Produccion artistica y tecnica | Producción de piezas artísticas | 2025-07-15 | 2025-09-20
| Instalación de obras | 2025-07-20 | 2025-09-19
| Permisos de espacio público | 2025-07-01 | 2025-08-30
Tipo y No. de vinculación (OPS, orden de servicio, resolución, etc.) | Nombre de contratista/beneficiario | Valor comprometido
CONTRATO | Juan Sebastián Peláez | 14000000
CONTRATO | Ana Milena Gómez García | 25000000 | revisar
CONTRATO | María Alejandra Rivera | 3000000
CONTRATO | Somos Arte en movimiento | 13000000
ODS | Transportes La Gloria | 2150000
ODS | Refrigerios. Ana Milena Méndez | 1963000
CONTRATO | OPEN CREATIVE | 60000000
CONTRATO | Tecnorental SAS | 30215100
CONTRATO | Juan Camilo Ramos Romero | 8976000
CONTRATO | Producto SAS | 10320000
CONTRATO | Juan Carlos Vargas | 12780000
ODS | Angela María Rodríguez | 2234082
CONTRATO | Laura Daza Ospina | 4923300 | revisar
CONTRATO | Carlos Eduardo Arias González | 11000000
CONTRATO | Eventos médicos salud sas | 31920000
| Gastos operativos | 18518518
250000000

## Actividades y ejecucion de recu
Responsable | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Bienal BOG25 | INICIO | FINAL | NOMBRE O RAZON SOCIAL | Tipo y No. de vinculación (OPS, orden de servicio, resolución, etc.) | Objeto/actividad a desarrollar | Valor comprometido | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de terminación (dd/mm/aaaa) | Observaciones
Asociado | Convenio 528/25 - acta de inicio y finalizacion de convenio | 2025-04-09 | 2026-05-30
| Contratación de producción | 2025-06-01 | 2025-11-30 | Ana Milena Gómez García | CONTRATO | Prestar servicios de producción artística para la Bienal BOG25, mediante el acompañamiento técnico y curatorial de las obras, la coordinación con artistas y equipos de trabajo, y la supervisión de los procesos de producción, montaje y documentación. | 25000000 | 2025-05-16 | 2025-11-28 | Ejecutado 100%
Comunicaciones y curaduria | programación pública | 2025-09-01 | 2025-10-25
Curaduria | invitacion a artistas | 2025-04-15 | 2025-07-01 | Juan Sebastián Peláez | CONTRATO | Conformar el grupo de artistas participantes de la Bienal de Arte y Ciudad BOG25 a desarrollarse en la ciudad de Bogotá del 20 de septiembre al 9 de noviembre de 2025. | 14000000 | 2025-09-05 | 2025-11-09 | Ejecutado 100%
Logística | transporte de obras | 2025-06-01 | 2025-11-30 | Somos Arte en movimiento | CONTRATO | Prestar servicios profesionales de logística y transporte bajo la modalidad door to door para la importación temporal de las piezas de la instalación artística Growths de Eva Fábregas, que forma parte de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad, BOG 2025. | 13000000 | 2025-09-11 | 2025-09-20 | Ejecutado 100%
|  |  |  | Transportes La Gloria | ODS | Prestar servicios de transporte en vehículo tipo buseta, servicio especial, con capacidad mínima para 25 pasajeros, para los recorridos que se realizan en el marco de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG 25, los días 26 y 27 de octubre de 2025. | 2150000 | 2025-10-24 | 2025-10-30 | Ejecutado 100%
Mediacion | Visitas Guiadas | 2025-10-01 | 2025-11-09 | Refrigerios. Ana Milena Méndez | ODS | Proveer los refrigerios para los recorridos que se realizan en el marco de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG 25, los días 26 y 27 de octubre de 2025 | 1963000 | 2025-10-24 | 2025-10-30 | Ejecutado 100%
|  |  |  | Juan Carlos Vargas | CONTRATO | Desarrollar las acciones encaminadas a la implementación de la estrategia de mediación de contenidos de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG 25. | 12780000 | 2025-09-16 | 2025-11-28 | Ejecutado 100%
|  |  |  | Laura Daza Ospina | CONTRATO | Impresión, instalación y desinstalación de fichas técnicas, textos y señalética para la museografía de la BOG 2025 | 4923300 | 2025-09-10 | 2025-11-11 | Ejecutado 100%
Museografía | Acondicionamiento museográfico y entrega de espacios | 2025-07-15 | 2025-09-01 | Juan Camilo Ramos Romero | CONTRATO | Garantizar la elaboración de cortinas en color gris oscuro #82, con medidas de 80 mts x 4.40 de alto, en el marco de producción de la obra de Adrián Villar Rojas que hace parte de la Bienal BOG 2025 | 8976000 | 2025-09-11 | 2025-11-30 | Ejecutado 100%
| Instalacion de señalizacion de seguridad | 2025-09-01 | 2025-09-19 | Angela María Rodríguez | ODS | Proveer artículos publicitarios con marca personalizada en el marco de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG 25. | 2234082 | 2025-09-10 | 2025-11-25 | Ejecutado 100%
| Instalacion de señalizacion de obras | 2025-08-15 | 2025-09-19 | Carlos Eduardo Arias González | CONTRATO | Diseño de plantillas y piezas gráficas para la museografía de la BOG 2025 | 11000000 | 2025-09-10 | 2025-10-25 | Ejecutado 100%
Produccion | Diseño técnico de obras | 2025-05-15 | 2025-08-15 | OPEN CREATIVE | CONTRATO | Garantizar la preproducción, producción y posproducción de la obra del artista Juan Sebastian Pelaez invitado internacional por el equipo de la dirección artística, así como prestar los servicios necesarios para su mantenimiento, seguridad y logística. | 60000000 | 2025-09-17 | 2025-11-30 | Ejecutado 100%
|  |  |  | Tecnorental SAS | CONTRATO | Proveer a manera de alquiler los equipos de video (televisores y proyectores), para la exposición de obras de los siguientes artistas: Ana María Millán, Barbara Wegner - Benjamin Burka, Carmenza Banguera, Francys Alÿs, Consejo Ancestral Willka Yaku, María Fernanda Cardoso, Naomí Rincón Gallardo, Patricia Domínguez, Sofía Reyes, Sol Calero y Susana Mejía, en el marco de la BOG25; Bienal Internacional de Arte y Ciudad, Bogotá 2025, para entregar en las instalaciones del Palacio de San Francisco: Av. Jiménez Carrera 7 - 56. Exposición a realizar entre: 18 de Septiembre y el 7 de Noviembre de 2025. | 30215100 | 2025-08-04 | 2025-11-10 | Ejecutado 100%
|  |  |  | Producto SAS | CONTRATO | Proveer el personal calificado, el alquiler, la producción e instalación de elementos necesarios para el montaje de la BOG 2025. | 10320000 | 2025-09-12 | 2025-11-10 | Ejecutado 100%
| Coordinación de sedes | 2025-07-15 | 2025-11-30
| Revisión técnica final de funcionamiento de obras | 2025-08-15 | 2025-09-15
| Monitoreo diario de obras | 2025-09-01 | 2025-11-09
| Desmontaje | 2025-11-10 | 2025-11-15
| Restitución de espacios y entrega de los mismos | 2025-11-10 | 2025-11-30
Produccion artistica y tecnica | Producción de piezas artísticas | 2025-07-15 | 2025-09-20
| Instalación de obras | 2025-07-20 | 2025-09-19
| Permisos de espacio público | 2025-07-01 | 2025-11-30 | Eventos médicos salud sas | CONTRATO | Proveer servicio de ambulancias durante la BOG 2025 | 31920000 | 2025-09-19 | 2025-11-09 | Ejecutado 100%
|  |  |  | María Alejandra Rivera | CONTRATO | Realizar apoyo en la gestión de permisos ante entidades públicas y privadas a nivel nacional en el marco de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG 2025 | 3000000 | 2025-09-20 | 2025-11-20 | Ejecutado 100%