## PLANEACION
MATRIZ DE PROCESO METODOLÓGICO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDADES | META | INDICADORES DE LOGRO | MEDIOS DE VERIFICACION | TIEMPO DE EJECUCIÓN CRONOGRAMA MENSUAL Y SEMANAL
[6 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LOS TRAMITES OPERATIVOS Y TECNICOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | 1. Apoyar el seguimiento a la matriz de PQR y a las acciones de tutela de la Secretaría de Desarrollo Social y Político, verificando el cumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos de acuerdo a la normatividad vigente. | 1.1 Apoyar en el seguimiento a las PQRS de la secretaría. | Seguimiento y reporte semanal a la matriz de PQRSD | Número de PQRSD vencidas y a tiempo | Matriz de PQRSD | bar: 1 1 to 2 4
|  | 1.2 Apoyar el seguimiento a las acciones de tutela verificando la respuesta en los tiempos oportunos. | Seguimiento Diario a correo electrónico y matriz de tutelas | Número de tutelas con respuesta en los tiempos establecidos | Matriz de Tutelas | bar: 1 1 to 2 4
| 2. Apoyar en la revisión de las PQRS y de los autos de admisión de las acciones de tutela, asegurando su reparto adecuado a las diferentes dependencias y programas de la Secretaría de Desarrollo Social y Político. | 2.1 Realizar diariamente la revisión y reparto de las PQRS y autos de acción de tutela remitiendo adecuadamente estas a la diferentes dependencias. | Seguimiento Diario a la matriz de PQRSD y tutelas | Número de tutelas direccionadas | Matriz de PQRSD Y tutelas | bar: 1 1 to 2 4
| 3. Brindar apoyo eficiente y adecuado en las gestiones relacionadas con el archivo de la Secretaría, así como en la implementación y ejecución de las acciones necesarias en el sistema SIA OBSERVA. | 3.1 Apoyar las gestiones de archivo de la secretaría y la ejecución de las acciones en SIA OBSERVA | Cumplimiento al 100% de los procesos asignados en la plataforma SIA OBSERVA | Número de contratos gestionados | Matriz de contratos gestionados | bar: 1 1 to 2 4
| 4. Concertar el plan de trabajo en la matriz de proceso metodológico al momento de la suscripción del acta de inicio, dando cumplimiento estricto a las actividades, metas, reporte de evidencias y cronograma planteadas en esta matriz. | 4.1 Realizar la concertación del plan de trabajo en la matriz metodológica en relación a los alcances previstos | Matriz de Proceso concertada | Alcances concertados | Matriz de procesos metodologico Diligenciada y Firmada. | bar: 1 1 to 2 4
| 5. Dar aplicación y manejo al sistema de gestión documental oficial de la Alcaldía: SAIA, gestionando, tramitando y notificando dentro de los términos establecidos todos los documentos administrativos, derechos de petición y PQRS que le sean transferidos o asignados. | 5.1 Ejecutar el manejo del SAIA dando gestión, trámitre y manejo a las notificaciones dentro de los términos establecidos. | 100% de oficios asignados con respuesta, 100% de oficios proyectados | # de oficios asignados y proyectados | Oficios que ingresan, Oficios con respuestas, Pantallazo Saia | bar: 1 1 to 2 4
| 6. Participar en el 100% de reuniones, actividades técnicas, operativas, sociales y/o comunitarias que le sean asignadas por la Secretaría de Desarrollo Social y Político. | 6.1 Realizar acompañamiento a reuniones y actividades sociales y /o administrativas | Acompañamiento al 100% de asistencia en actividades asignadas | 100% de participación en actividades asignadas | Actas de reunión, registro fotográifco | bar: 1 1 to 2 4
MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE |  |  |  | JOSE DANIEL PEÑA HERNÁNDEZ
Supervisor |  |  |  | CONTRATISTA