## ESTANDAR TECNICO (hidden)
VERIFICACION DEL ESTANDAR
| ESTANDAR A VERIFICAR | FUENTES DE VERIFICACION | CALIFICACION |  |  | OBSERVACIONES
|  |  | NO CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | CUMPLE TOTALMENTE
1 | 1. El centro de desarrollo infantil temprano verifica la afiliación de la niña o el niño al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS. En los casos en los que no hay afiliación, se realiza gestión y seguimiento con la familia o cuidadores, el sector o la autoridad competente. | 1. Carpetas de los niños y niñas con copia del carnet de afiliación al SGSSS 2. Cartas de gestión a la Secretaria de Salud Local 3. Actas de compromiso con padres o cuidadores para la afiliación de los niños y niñas al SGSSS 4. Cuadro de control y seguimiento de los niños y niñas sin afiliación al SGSSS | El CDIT no desarrolla ninguna verificación o acción de gestión y seguimiento para la afiliación de los niños y niñas | El CDIT verifica la afiliación y solicita el carnet a las familias, pero no realiza gestión y seguimiento en los casos en los que no se cumple el estándar | El CDIT verifica que todos los niños y niñas estén afiliado al SGSSS y realiza las gestiones ante las entidades competentes y ante los padres de familia para cumplir con el estándar
2 | 2. El centro de desarrollo infantil temprano verifica que la niña o el niño asisten a la consulta de crecimiento y desarrollo (valoración nutricional, física y del desarrollo). En los casos en los que no hay inscripción o asistencia, se realiza gestión y seguimiento con la familia o cuidadores, el sector o la autoridad competente. | 1. Carpetas de los niños y niñas con copia del carnet de crecimiento y desarrollo 2. Cartas de gestión a la Secretaria de Salud Local y al Hospital o centro de salud para el desarrollo de la actividad. 3. Actas de compromiso con padres o cuidadores para la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo. 4. Cuadro de control y seguimiento de los niños y niñas que no cumplen el estándar | El CDIT no desarrolla ninguna verificación o acción de gestión y seguimiento con los controles de crecimiento y desasrrollo de los niños y niñas | El CDIT verifica la asistencia y solicita el carnet de crecimiento y desarrollo a las familias, pero no realiza gestión y seguimiento en los casos en los que no se cumple el estándar | El CDIT verifica que todos los niños y niñas asistan al control de crecimiento y desarrollo y realiza las gestiones ante las entidades competentes y ante los padres de familia para cumplir con el estándar
3 | 3. El centro de desarrollo infantil temprano verifica que la niña o el niño tienen al día su esquema de vacunación según la edad. En los casos en los que no esté completo, se realiza gestión y seguimiento con la familia o cuidadores, el sector o la autoridad competente. | 1. Carpetas de los niños y niñas con copia del carnet de vacunación 2. Cartas de gestión a la Secretaria de Salud Local y al Hospital o centro de salud para el desarrollo de la actividad. 3. Actas de compromiso con padres o cuidadores para la aplicación de las vacunas según la edad, de los niños. 4. Cuadro de control y seguimiento de los niños y niñas que no cumplen el estándar | El CDIT no desarrolla ninguna verificación o acción de gestión y seguimiento con el esquema de vacunación al día, de los niños y niñas | El CDIT verifica la asistencia y solicita el carnet de vacunas a las familias, pero no realiza gestión y seguimiento en los casos en los que no se cumple el estándar | El CDIT verifica que todos los niños y niñas estén al día con las vacunas según su edad y realizan las gestiones ante las entidades competentes y ante los padres de familia para cumplir con el estándar
4 | 4. El centro de desarrollo infantil temprano informa a las familias o personas cuidadoras, sobre la presencia de enfermedades prevalentes (EDA, IRA) y las orienta sobre los servicios existentes en la zona para su respectiva atención. | 1. Planillas existentes de padres de familia educados en el tema. 2. Directorio de entidades y servicios existentes en la zona para la atención de EDA IRA 3. Identificación de las UROCS Y UAIRACS de la zona 4. Cartas a la secretaria de salud local, hospital o centro de salud para el apoyo en la educación y divulgación de la mecanismos de prevención y tratamiento de la EDA, IRA. | No existen acciones al respecto: Ninguna docente desarrolla acciones formativas y de capacitación sobre enfermedades prevalentes con los padres de familia. | Acciones esporádicas: Algunas docentes desarrollan acciones de formación y capacitación sobre enfermedades prevalentes con las familias, con base en situaciones coyunturales. | Acciones permanentes: Todas las docentes desarrollan acciones de formación y capacitación sobre enfermedades prevalentes, de manera planeada.
5 | 5. El centro de desarrollo infantil temprano informa a las familias o cuidadores, sobre la presencia de signos de alteraciones en el desarrollo (cognitivo, sensorial, motor, socio-afectiva, lenguaje), las orienta sobre los servicios existentes en la zona para su respectiva atención y activa la ruta respectiva Hace referencia a la información suministrada a las familias o cuidadores, mediante la cual se brinde conocimiento que permita identificar aspectos inusuales presentados por el niño o niña frente al desarrollo cognitivo, psicomotriz, sensorial, afectivo, de lenguaje | 1. Carpeta de cada niño o niña con identificación de signos de alteración en el desarrollo 2. Directorio de entidades o servicios que atienden las alteraciones del desarrollo 3. Carta de gestión a la secretaria de Salud, Hospital o Centro de Salud para la atención de los niños y niñas con alteración en su desarrollo 4. Carta de orientación a la familia sobre la alteración del desarrollo del niño o niña | No existen acciones al respecto: Ninguna docente informa a las familias sobre signos de alteración del desarrollo. | Acciones esporádicas: Algunas docentes informan a las familias sobre signos de alteración del desarrollo. | Acciones permanentes: Todas las docentes informan a las familias sobre signos de alteración del desarrollo
6 | El centro de desarrollo infantil temprano tiene documentado e implementado un procedimiento para el suministro de medicamentos estrictamente formulados por personal médico 6.1. Respalda los medicamentos con fórmulas médicas que especifican fecha, nombre de la niña o el niño, medicamento, dosis, frecuencia recomendada y tiempo de suministro. 6.2. Dispone de un sitio para su almacenamiento, fuera del alcance de los niños y las niñas. 6.3. Define un responsable capacitado para su administración. 6.4. Asegura que las condiciones físicas y de asepsia del sitio cumplen con los principios de bioseguridad. 6.5. Asegura que las dosis de los medicamentos son alistadas y suministradas aplicando técnicas de asepsia, según protocolos de la secretaria de salud. 6.6. Cuenta con un registro del suministro de medicamentos a las niñas y niños, (nombre del niño, medicamento, dosis, hora, fecha de suministro y nombre de quien lo suministra). 6.7. Asegura que hay una autorización soportada por parte de los padres. | 1. Bitacora de control de suministro de medicamentos. | El manejo de medicamentos no cumple con ninguno de los criterios establecidos. | El manejo de medicamentos cumple entre 1 y 6 de los criterios establecidos. | El manejo de medicamentos cumple con los 7 criterios establecidos.
7 | 7. El centro de desarrollo infantil temprano que presta servicio de alimentación, tiene documentado e implementado un manual de buenas prácticas de manufactura – BPM. Para los procesos de preparación y de servido de alimentos se tendrá en cuenta las prácticas tradicionales de los grupos étnicos a las que pertenezcan las niñas y los niños. | 1. Planilla de socialización del manual de BPM a todos los empleados del CDIT 2. Registro de limpieza y desinfección del CDIT 3. Registro de entrega de implementos de aseo e insumos para el cumplimiento del manual | El manejo específico para la preparación de alimentos no cumple con ninguna de las condiciones establecidas. | Se ha realizado la socialización del manual pero no existe evidencia de su implementación | El manejo específico para la preparación de alimentos cumple con las condiciones establecidas en el Manual
8 | 8. El centro de desarrollo infantil temprano elabora y cumple con una derivación y ciclo de menús, según las Recomendaciones de consumo diario de calorías y nutrientes para la población colombiana ICBF 1988 (Tabla 1), de acuerdo con la jornada de atención, con base en la minuta patrón establecida por grupo de edad y con enfoque diferencial. | 1. Derivación de menús por grupo de edad, tiempo de comida, nombre de las preparaciones, ingredientes de cada preparación, cantidad en gramos o cc, aporte de calorías y nutrientes 2. la derivación del menú esta elaborado y certificado por nutricionista con tarjeta profesional 3. la derivación del menú cuenta con el VoBo de la Nutricionista del Centro zonal o Regional | El Ciclo de Menús no cumple con ninguno de los criterios establecidos. | El Ciclo de Menús cumple con alguno de los criterios establecidos en el estándar | El Ciclo de Menús cumple con los todos criterios establecidos en el estándar
9 | 9. El centro de desarrollo infantil temprano que presta el servicio de alimentación suministrado por terceros, contrata con una entidad debidamente certificada por la autoridad sanitaria y con la autorización para transporte de alimentos y controla los procesos de almacenamiento, elaboración, transporte y distribución de alimentos. | 1. Certificación y autorizacón del técnico de saneamiento básico para la prestación de los servicios de alimentación, transporte y distribución de alimentos | La entidad que suministra el servicio de alimentos, no cumple con ninguno de los requisitos exigidos por la autoridad sanitaria. | La entidad que suministra el servicio de alimentos cumple con algunos de los requisitos exigidos por la autoridad sanitaria. | La entidad que suministra el servicio de alimentos cumple con todos de los requisitos exigidos por la autoridad sanitaria
10 | 10. El centro de desarrollo infantil temprano que presta el servicio de alimentación suministrado por terceros, controla el cumplimiento del ciclo de menús el cual debe corresponder con la minuta patrón, los tiempos de comida y calidad organoléptica de los alimentos servidos (temperatura, presentación, color, sabor, textura, etc.). | 1. Actas de visita por parte del operador al prestador del servicio de alimentos. 2. concepto de la nutricionista dietista del operador frente a la prestación del servicio 3. Acta de aprobación del ciclo de menús por Nutricionista del centro zonal o Regional del ICBF | El Ciclo de Menús no cumple con ninguno de los criterios establecidos. | El Ciclo de Menús cumple entre 1 y 7 de los criterios establecidos. | El Ciclo de Menús cumple con los 8 criterios establecidos.
11 | 11. El centro de desarrollo infantil temprano cuenta con rutas de remisión para niñas y niños detectados con signos de malnutrición y cumple con las recomendaciones necesarias para tratar casos o dietas especiales. | 1. Oficio remisorio a la entidad competente para el tratamiento o manejo del niño o niña detectado con signos de malnutrición 2. Oficio a padres de familia explicando la situación del niño o niña y con el compromiso de la corresponsabilidad en el tratamiento 3. directorio de instituciones disponibles para la remisión en los casos de malnutrición 4. Planilla o instrumento de seguimiento de los niños y niñas con malnutrición | El CDIT no cuenta con ruta de remisión para los casos de malnutrición | El CDIT cuenta con la ruta de remisión para los casos de malnutrición pero no realiza el proceso de activación de la ruta | El CDIT cuenta con la ruta y remite e informa a los padres y atiende las sugerencias para el tratamiento de la malnutrición
12 | 12. El centro de desarrollo infantil temprano informa a las familias o personas cuidadoras, sobre la presencia de riesgo en la salud de su niña o niño, las orienta sobre los servicios existentes en la zona para su respectiva atención y activa la ruta respectiva según sea el caso. la información suministrada a la familia o cuidadores frente a los elementos por medio de los cuales exista la probabilidad de que un objeto material, sustancia o fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar perturbaciones en la salud del niño o niña. | 1. Carteles o material educativo alusivo al tema, en zona visible 2. Planillas de asistencia a actividades educativas relacionadas con el tema 3. Directorio de servicios o entidades | Ninguna docente informa a las familias sobre riesgos en la salud. | Algunas docentes informan a las familias sobre riesgos en la salud. | Todas las docentes informan a las familias sobre riesgos en la salud.
13 | El centro de desarrollo infantil temprano desarrolla acciones para fortalecer prácticas de auto cuidado, cuidado mutuo y del entorno con cada uno de los niños y niñas | 1. Temática incluida en el proyecto pedagógico 2. Material alusivo al tema y visible a los niños | Ninguna docente desarrolla acciones para el desarrollo de prácticas de auto cuidado por parte de los niños y las niñas. | Algunas docentes desarrollan acciones para el desarrollo de prácticas de auto cuidado por parte de los niños y las niñas, con base en situaciones coyunturales. | Todas las docentes desarrollan acciones para el desarrollo de prácticas de auto cuidado por parte de los niños y las niñas.
14 | El centro de desarrollo infantil temprano cuenta con acta de visita vigente con concepto higiénico – sanitario favorable con fecha de expedición, emitido por la autoridad sanitaria competente | 1. documento con concepto sanitario 2. Solicitud de visita e inspección al CDIT | No cuenta con concepto sanitario, ha sido cancelado o no está vigente. | La entidad ha solicitado la visita, pero no cuenta con el concepto sanitario. | La entidad cuenta con concepto sanitario vigente
15 | El Centro de desarrollo infantil temprano socializa, implementa y visualiza ante la comunidad educativa su Plan de Emergencia atendiendo los lineamientos de la autoridad competente y lo definido en la normatividad en los aspectos en el estándar | .1. Plano de evacuación. 2. Sistema de alarma para emergencia con mecanismos visuales y auditivos. 3. Señalización informativa que identifique las áreas del centro de desarrollo infantil. 4. Señalización de emergencia. 5. Directorio de emergencias ubicado en lugar visible: área administrativa y junto a aparatos telefónicos. 6. Acta de conformación de la brigada de emergencia. 7. Evidencias de la realización de simulacros. 8. Sistemas de apoyo para población en situación de discapacidad. | El Plan de Emergencia no cumple con ninguno de los criterios establecidos. | El Plan de Emergencia cumple entre 1 y 7 de los criterios establecidos. | El Plan de Emergencia cumple con los 8 criterios establecidos.
16 | El centro de desarrollo infantil temprano documenta e implementa procedimientos que garantizan la seguridad de los niños y las niñas, en la que se contemplan las diferentes situaciones que se presentan durante el desarrollo de: 16.1. Momento de ingreso y salida del servicio. 16.2. Desarrollo de salidas pedagógicas u otras salidas, las cuales requieren autorización escrita de las familias. 16.3. Prestación del servicio de transporte (en caso de prestarse o requerirse para alguna actividad particular). 16.4. Traslados a servicios de salud en los casos en que se requiera. | 1. Documento con los procedimientos para cada uno de los momentos establecidos en el estándar. | El Plan de Seguridad no cumple con ninguno de los criterios establecidos. | El Plan de Seguridad cumple entre 1 y 3 de los criterios establecidos. | El Plan de Seguridad cumple con los 4 criterios establecidos
17 | El centro de desarrollo infantil temprano promueve que niños y niñas cuenten con una póliza de aseguramiento | 1. documentos que soporten la gestión 2. póliza de aseguramiento | El CDIT no ha realizado ninguna gestión que permita la consecución de la póliza de aseguramiento | El CDIT ha realizado la gestión pero no cuenta con la póliza de aseguramiento | El CDIT cuenta con una póliza de aseguramiento para todos los niños y niñas atendidos
18 | El centro de desarrollo infantil temprano aplica un procedimiento en los casos fortuitos de extravío o muerte de un niño o niña, el cual está documentado y es conocido por la totalidad del talento humano. |  | El Centro de Desarrollo Infantil no cuenta con un procedimiento para actuar ante casos fortuitos. | No aplica | El Centro de Desarrollo Infantil cuenta con un procedimiento para actuar ante casos fortuitos.
19 | El centro de desarrollo infantil temprano cuenta con una herramienta oficial de registro de novedades y situaciones especiales (documento, libro, ficha o cuaderno), que se le presentan a los niños y las niñas y en el que se consignan las actuaciones realizadas por la institución frente a éstas. | 1. Bitacora de registro de novedades y situaciones especiales 2. Registro de casos presentados | El Centro de Desarrollo Infantil no cuenta con un registro de novedades y situaciones especiales. | El Centro de desarrollo cuenta con un instrumento para registrar, pero no lo usa oportunamente o no se encuentrana registros según los casos presentados | El Centro de Desarrollo Infantil cuenta con un registro de novedades y situaciones especiales
20 | El centro de desarrollo infantil temprano está articulado interinstitucionalmente con el servicio de salud para la prevención, manejo y seguimiento a casos de enfermedad y emergencias. | 1. actas, oficios, convenios,en el que se, determine si el Centro está articulado con entidades prestadoras de servicios de salud | El Centro de Desarrollo Infantil no se encuentra articulado con las entidades prestadoras de servicios de salud. | El Centro de Desarrollo Infantil desarrolla algunas acciones coyunturales con las entidades prestadoras de servicios de salud. | El Centro de Desarrollo Infantil se encuentra articulado con las entidades prestadoras de servicios de salud
21 | El Centro de desarrollo infantil temprano cuenta con un proyecto pedagógico, el cual cumple con los criterios de calidad siguientes 1. Coherente con la política pública de primera infancia y el marco de lineamientos técnicos de primera infancia. .2. Contextuado a la realidad sociocultural de los niños, niñas y sus familias. 3. Promotor y garante del ejercicio de los derechos de los niños y las niñas. 4. Participativo en su planeación, desarrollo y evaluación, en los que involucra a los niños, niñas y sus familias. .5. Incluyente en tanto incorpora las particularidades de niños y niñas en relación con tradiciones y prácticas culturales y sociales y la atención diferencial a niños y niñas en situación de discapacidad. 6. Flexible en tanto cuenta con una estrategia de evaluación y mejoramiento continuo. | 1. Documento con el proyecto pedagógico | El Proyecto Pedagógico no cumple con ninguno de los criterios establecidos. | El Proyecto Pedagógico cumple entre 1 y 5 de los criterios establecidos. | El Proyecto Pedagógico cumple con los 6 criterios establecidos.
22 | El centro de desarrollo infantil temprano planea e implementa las acciones pedagógicas de forma que: .1. Sean coherentes con los lineamientos pedagógicos nacionales. .2. Incorporen los lenguajes expresivos y el juego como pilares de la educación inicial. .3. Contemplen espacios diversos para potenciar el desarrollo infantil desde una perspectiva integral. 4. Construyan situaciones de aprendizaje a partir de la vida cotidiana. .5. Tengan en cuenta los ritmos de desarrollo de los niños y niñas. 6. Tengan en cuenta los enfoques de derechos y diferencial. 7. Promuevan la participación infantil consultando e incluyendo en las decisiones las opiniones de los niños y niñas. 8. Promuevan un cuidado calificado y afectuoso | 1. documento que identifique : el qué hacer, cuando, con qué recursos y con cuales estrategias | La planeación pedagógica no cumple con ninguno de los criterios establecidos. | La planeación pedagógica cumple entre 1 y 7 de los criterios establecidos. | La planeación pedagógica cumple con los 8 criterios establecidos.
23 | El centro de desarrollo infantil planea, gestiona y facilita procesos formativos con enfoque diferencial, para las familias de los niños y niñas en torno a las siguientes temáticas: .1. Prevención, detección y el manejo de las enfermedades prevalentes de la primera infancia, considerando las prácticas culturales del contexto del niño o de la niña. .2. Alimentación y desarrollo infantil. .3. Papel de la familia en el desarrollo infantil: cuidado, crianza y educación. 4. Familia y ejercicio de la ciudadanía. .5. Ambientes seguros. 6. Vinculación afectiva. .7. Educación sexual en la vida familiar. 8. Participación infantil. .9. Inclusión. | 1.documento institucional que contenga la propuesta formativa para las familias. 2. Planillas de asitencia 2. Cronograma de actividades educativas 4. Material visible y alusivo al tema en el CDIT | El Centro de Desarrollo Infantil no cuenta con propuesta formativa para las familias. | La propuesta formativa del Centro de Desarrollo Infantil contiene entre 1 y 8 de los temas planteados. | La propuesta formativa del Centro de Desarrollo Infantil contiene los 9 temas planteados.
24 | El Centro de desarrollo infantil temprano orienta y hace seguimiento a la familia para que garantice la obtención del registro civil para la niña o niño que no lo tenga. En caso de no obtenerlo realiza la gestión necesaria ante la autoridad competente. | 1. Carpetas de los niños y niñas con registro civil 2. Cartas de compromiso de los padres en la obtención de los Registros civiles en caso de no tenerlo 3. Oficio, actas o documentos que soporten la gestión ante la entidad competente para la obtención del registro civil de los niños y niñas | El CDIT no cuenta con los registros civiles en las carpetas de los niños y niñas | EL CDIT Cuenta con algunos registros civiles y no ha realizado acciones para gestionar la obtención de los registros civiles | El CDIT cuenta con los registros civiles en las carpetas y en los casos en los que no se cuenta con el documento, soportan con un documento (oficio, acta) la solicitud de apoyo por parte de la entidad competente
25 | El centro de desarrollo infantil temprano reconoce y permite la participación de los niños y las niñas en las actividades cotidianas, teniendo en cuenta su edad y nivel de desarrollo. Esto implica que en sus interacciones con las personas adultas: 1. Hay respuesta sensible a sus diversos modos de expresión y comunicación. 2. Hay retroalimentación positiva a sus logros y esfuerzos. .3. Se les vincula en la construcción de sus entornos y en la solución de problemas |  | Ninguno de los adultos aplica los criterios planteados en estándar. | Algunos de los adultos aplican los criterios planteados en el estándar. | Todos los adultos aplican los criterios planteados en el estándar.
26 | El centro de desarrollo infantil temprano cuenta con un pacto de convivencia construido y aplicado bajo principios de participación, inclusión, equidad y respeto | 1. documento con el pacto de convivencia 2. soportes de inclusión de las familias y de los niños y niñas en la construcción del pacto de convivencia | El Centro de Desarrollo Infantil no cuenta con Pacto de Convivencia. | El Pacto de Convivencia existente cumple con algunos de los principios planteados en el estándar. | El Pacto de Convivencia existente cumple con todos los principios planteados en el estándar..
27 | El centro de desarrollo infantil temprano cuenta con un proceso participativo y documentado que permita evaluar, tramitar y analizar, las sugerencias, quejas y reclamos que genere la comunidad institucional. Para el caso de las niñas y los niños se cuenta con estrategias específicas para su edad y con los apoyos requeridos para quienes se encuentran en situación de discapacidad. | 1. Cuenta con una guía o procedimiento para tal fin. 2. Cuenta con una urna o buzón para las sugerencias. 3. Todas las quejas y sugerencias son contestadas y tramitadas. 4. Las sugerencias son socializadas al interior del equipo de trabajo del Centro. | No existe un proceso para el trámite de sugerencias. | Existe un proceso para el trámite de sugerencias, pero no se cumple con la totalidad de las condiciones establecidas. | Existe un proceso para el trámite de sugerencias y cumple con la totalidad de las condiciones establecidas.
28 | El centro de desarrollo infantil temprano se comunica periódicamente (mínimo trimestralmente) con las familias para compartir verbal y por escrito el proceso de desarrollo de cada niña y cada niño en el CDI |  | Ninguna docente desarrolla acciones informativas a los padres de familia sobre el proceso de desarrollo de los niños y las niñas. | Algunas docentes desarrollan acciones informativas a los padres de familia sobre el proceso de desarrollo de los niños y las niñas. | Todas las docentes desarrollan acciones informativas a los padres de familia sobre el proceso de desarrollo de los niños y las niñas.
29 | El centro de desarrollo infantil temprano participa en escenarios territoriales e interinstitucionales relacionados con la primera infancia incluyendo aquellos relacionados con el control social | 1. actas, oficios, convenios, entre otros, que soporten que el Centro está articulado con entidades competentes en temas de primera infancia. | El Centro de Desarrollo Infantil no se encuentra articulado con las entidades competentes en Primera Infancia. | El Centro de Desarrollo Infantil desarrolla algunas acciones coyunturales con las entidades competentes en Primera Infancia. | El Centro de Desarrollo Infantil se encuentra articulado con las entidades competentes en Primera Infancia.
30 | El centro de desarrollo infantil temprano identifica señales de amenaza o vulneración a los derechos de las niñas y los niños, conoce y activa las rutas de atención respectiva. El procedimiento incorpora identificación de factores de riesgo (vulnerabilidad) tales como maltrato, violencia o abuso sexual infantil, la utilización de los niños y niñas en mendicidad o para distribución o tráfico de estupefacientes, la explotación, la trata de personas, o el traslado ilícito y aquellas derivadas del conflicto armado. (Se une el estándar 30, 31 y 32) | 1. Rutas de atención 2. Caracterización de los factores de riesgo 3. Directorio de entidades para la atención de los casos 4, El procedimiento para la identificar factores de riesgo o vulnerabilidad. 5,El procedimiento para documentar el caso. | El Centro de Desarrollo Infantil no cuenta con procedimientos documentados de activación de rutas ante amenaza o vulneración de derechos. | El Centro de Desarrollo Infantil desarrolla algunas acciones ante la amenaza o vulneración de derechos, las cuales no se encuentran documentadas. | El Centro de Desarrollo Infantil cuenta con procedimientos documentados de activación de rutas ante amenaza o vulneración de derechos.
| Firma del Supervisor |  | Firma de quién atiende de la visita en el CDIT
Cargo
Fecha de la visita

## ESTANDAR ADMINISTRATIVO (hidden)
COMPONENTE ADMINISTRATIVO
ESTANDAR A VERIFICAR | FUENTES DE VERIFICACION | CALIFICACION |  |  | OBSERVACIONES
|  | NO CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | CUMPLE TOTALMENTE
Identifique si el Centro de Desarrollo Infantil cuenta con un plan estructurado de formación para el Talento Humano. Identifique en actas y listados de asistencia el desarrollo de las actividades planteadas. Contraste con el testimonio de por lo menos tres adultos del Centro. | 1. CRONOGRAMA VISIBLE CON LOS 17 TEMAS PROPUESTOS EN EL ESTANDAR. 2. ESTRUCTURA DEL PLAN DE CAPACITACION CON TEMA, RESPONSABLE, METODOLOGIA, TIEMPO, RECURSOS Y RESULTADOS ESPERADOS 2. LISTAS DE ASISTENCIA 3. MATERIAL DESARROLLADO EN LOS TALLERES 4. EVALUACION DE IMPACTO DE CONOCIMIENTOS DE LAS CAPACITACIONES | El Centro de Desarrollo Infantil no cuenta con un plan de formación del talento humano. | El Centro de Desarrollo Infantil desarrolla algunas acciones de formación del talento humano, las cuales no se encuentran documentadas | El Centro de Desarrollo Infantil cuenta con un plan de formación del talento humano, el cual se encuentra documentado
Identifique si el Centro de Desarrollo Infantil cuenta con un documento que contenga los perfiles de cada uno de los cargos establecidos para su funcionamiento. Contraste con las hojas de vida del personal que se desempeñe en el Centro | 1. HOJAS DE VIDA DE PERSONAL CON LOS SOPORTES QUE ACREDITEN EL PERFIL EN TERMINOS DE EDUCACION, FORMACION COMPLEMENTARIA, EXPERIENCIA, TARJETAS PROFESIONALES Y CARNES DE MANIPULADORAS DE ALIMENTOS (CUANDO SE REQUIERA) 2. DEFINICION DE PERFILES CON COMPETENCIAS Y FUNCIONES ASIGNADAS AL INTERIOR DEL CDIT. 3. CONTRASTAR CON LA TABLA 2 DEL ESTANDAR | El Centro de Desarrollo Infantil no cuenta con perfiles o ninguno de los miembros del equipo cumple con el perfil establecido. | Algunos de los miembros del equipo cumplen con el perfil establecido. | Todos los miembros del equipo cumplen con el perfil establecido
Identifique si el Centro de Desarrollo Infantil cuenta con el talento humano requerido para el desarrollo del servicio, de acuerdo con el número y perfil de empleados indicados en la Tabla 3 del Estándar. | 1. NUMERO DE COORDINADORES CONTRATADOS POR NIÑO/A ATENDIDOS 2. NÚMERO DE AUXILIARES PEDAGOGICOS CONTRATADOS POR TOTALIDAD DE NIÑOS/AS ATENDIDOS 3. NÚMERO DE MANIPULADORAS DE ALIMENTOS CONTRATADAS POR TOTALIDAD DE NIÑOS/AS ATENDIDOS 4. NÚMERO DE AUXILIARES DE ASEO CONTRATADAS POR TOTALIDAD DE NIÑOS/AS ATENDIDOS 5. NÚMERO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS POR TOTALIDAD DE NIÑOS/AS ATENDIDOS 6. NÚMERO DE NUTRICIONISTAS CONTRATADAS POR LA TOTALIDAD DE NN ATENDIDOS 7. NÚMERO DE PROFESIONALES DE APOYO PSICOSOCIAL SEGÚN EL NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS 8. NÚMERO DE DOCENTES CONTRATADOS POR NIÑOS Y NIÑAS SEGÚN GRUPOS DE EDAD | El número y/o perfil de cualquiera de los trabajadores no corresponde a lo indicado | No Aplica | El número y perfil de todos los trabajadores corresponde totalmente a lo indicado
El Centro de desarrollo infantil temprano garantiza al talento humano, durante su vinculación laboral, según tipo de contrato (laboral o prestación de servicios) lo estipulado por la ley laboral y civil. | 1. Planillas de pago mensual 2. planillas de aporte al SGSSS | El Centro de Desarrollo Infantil no cumple con las condiciones de vinculación laboral con ninguno de los trabajadores. | El Centro de Desarrollo Infantil cumple con las condiciones de vinculación laboral con algunos de los trabajadores. | El Centro de Desarrollo Infantil cumple con las condiciones de vinculación laboral con todos los trabajadores.
Identifique si el Centro de Desarrollo Infantil cuenta con los servicios básicos y en caso de que no cuente con alguno de ellos, solicite el último recibo cancelado, para determinar si la ausencia del servicio obedece a daño por parte de la empresa que lo presta o se debe a suspensión por falta de pago. Hace referencia a que en las instalaciones donde se desarrolla la modalidad se disponga de los servicios básicos (Acueducto, alcantarillado, gas, energía eléctrica y sistema de comunicación) con el fin de garantizar las condiciones para la atención de los niños, niñas y adolescentes | 1. RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA, LUZ, GAS. | No cuenta con alguno de los servicios ofertados en la zona. | No Aplica | Cuenta con todos los servicios ofertados en la zona.
Observe si en el Centro de Desarrollo Infantil se realiza acciones para garantizar la disminución de barreras físicas que faciliten la accesibilidad y movilidad de los niños y las niñas con discapacidad. | 1. RAMPAS DE INGRESO 2. ….. | El Centro de Desarrollo Infantil no desarrolla acciones para facilitar la accesibilidad de los niños y niñas con discapacidad. | No Aplica | El Centro de Desarrollo Infantil desarrolla acciones para facilitar la accesibilidad de los niños y niñas con discapacidad.
El Centro de desarrollo infantil temprano realiza control sobre las condiciones que generan riesgo de accidentalidad de conformidad con los aspectos establecidos en el estándar. | 1.1. Ventanas con vidrios sin quebrar o anjeos completos 1.2. Puerta principal con seguridad 1.3. Puertas sin deterioro, óxido, astillas o latas levantadas. 1.4. Ventanas sin deterioro, óxido, astillas o latas levantadas. 1.5. Piso regular liso-uniforme. 1.6. Pisos no resbalosos 1.7. Muros seguros y sin grietas o riesgo de caerse. 1.8. Escaleras (donde las hay) sin grietas. 1.9. Escaleras con pasamanos, no resbalosas y con acceso restringido para los niños y niñas en condición de discapacidad. 1.10. Escalera con protección (puerta o reja) para evitar riesgos de caídas de los niños o niñas menores de dos años. 1.11. Rampas que faciliten el acceso y desplazamiento a los niños y niñas con algún tipo de discapacidad física. 1.12. Balcones o terrazas con protección. (muro, baranda, otro)Aljibes, albercas o estanques con protección. 1.13. Tomas protegidas o cables eléctricos cubiertos (en donde haya energía). 1.14. Ventiladores u otros aparatos eléctricos en buen estado y fuera del alcance de los niños y niñas (en donde haya energía). 1.15. Herramientas corto punzantes fuera del alcance de los niños y niñas. 1.16. Sustancias tóxicas, químicas, explosivas o irritantes y medicamentos, fuera del alcance de los niños y las niñas 1.17. Extinguidor con carga vigente 1.18. Rejas en donde no quepa la cabeza de un niño o niña 1.19. Techo seguro sin riesgo de caerse. | El 99% o menos de los aspectos relacionados se controlan | El 50% o menos de los aspectos relacionados se controlan | El 100% de los aspectos relacionados con riesgos ambientales y/o de seguridad se controlan.
El centro de desarrollo infantil temprano cuenta con un inmueble en el que diferencia las áreas educativa, recreativas, deportivas, administrativa y de servicios, de acuerdo con el modelo pedagógico, las características de los niños y las niñas así como las condiciones de la planta física establecidas en la anexo 10 Especificaciones para las áreas educativa, recreativa, administrativa y de servicios | Se refiere a los espacios que el Centro de Desarrollo Infantil debe tener para desarrollar la atención de los niños y niñas tales como: zona administrativa, aulas, salón múltiple, comedor, cocina, despensa o almacenamiento de alimentos, cubículos, espacio de archivo de historias, dormitorios, servicios sanitarios, zona al aire libre y lactario (en caso de requerirse). | La institución no cuenta con alguno de los espacios necesarios para desarrollar la modalidad. | No Aplica | La institución cuenta con todos los espacios necesarios para desarrollar la modalidad
El centro de desarrollo infantil temprano cumple con las condiciones de higiene y limpieza | Se refiere al estado de higiene y limpieza de todos los espacios tales como: zona administrativa, aula o salón múltiple, comedor, cocina, despensa o almacenamiento de alimentos, cubículos, espacio de archivo de historias, dormitorios, servicios sanitarios y zona al aire libre | Las condiciones higiénicas son malas, ya que no se registra ninguno de los aspectos requeridos en uno o más de los espacios | Las condiciones higiénicas son regulares, ya que se registran sólo algunos de los aspectos requeridos en uno o más de los espacios | Las condiciones higiénicas son buenas, ya que se presentan todos los aspectos requeridos para cada uno de los espacios
El centro de desarrollo infantil temprano utiliza material pedagógico y didáctico que cumpla con las características establecidas en el Estándar | Mediante la observación directa determine si los materiales pedagógicos y didácticos cumplen con las especificaciones señaladas en el estándar | Los materiales pedagógicos y didácticos no cumplen con ninguno de los criterios establecidos en el estándar | Los materiales pedagógicos y didácticos cumplen con algunos de los criterios establecidos en el estándar. | Los materiales pedagógicos y didácticos cumplen con todos los criterios establecidos en el estándar.
El centro de desarrollo infantil temprano identifica y garantiza la dotación indispensable requerida par la prestación del servicio de atención integral con calidad según lo establecido en la tabla 7 del Estándar. | Identifique de acuerdo con el anexo referenciado en el estándar, la existencia de la dotación institucional | El Centro de Desarrollo Infantil no cuenta con ninguno de los elementos que integran la dotación. | El Centro de Desarrollo Infantil cuenta con algunos de los elementos que integran la dotación. | 1El Centro de Desarrollo Infantil cuenta con todos los elementos que integran la dotación.
El Centro de desarrollo infantil temprano se asegura de que el niño o niña tenga acceso a los elementos básicos de aseo | Observe y determine, si en el Centro de Desarrollo Infantil se provee y pone a disposición de los niños y niñas, los elementos de aseo siguientes: • Jabón (líquido idealmente). • Papel higiénico. • Pasta de dientes. • Cepillo de dientes. (Protegido y ubicado fuera del espacio del sanitario) • Cepillo o peinilla. • Vaso. • Toalla. | En el Centro de Desarrollo Infantil no se provee a ninguno de los niños y niñas de los elementos de aseo personal listados | En el Centro de Desarrollo Infantil se provee sólo a algunos niños y niñas de los elementos de aseo personal listados o sólo se provee algunos de los elementos. | En el Centro de Desarrollo Infantil se provee a todos los niños y niñas de todos los elementos de aseo personal listados
El Centro de desarrollo infantil temprano cuenta con un botiquin que esta dotado conforme a lo establecido en la tabla 7 del estándar y cumple con las condiciones de manejo establecidas en el Estándar |  | No tiene botiquín de primeros auxilios o éste no cumple con los criterios establecidos. | Cuenta con el botiquín pero no contiene la totalidad de elementos requeridos por el Estándar | Cuenta con el botiquín de primeros auxilios y cumple con la totalidad de los criterios establecidos.
El centro de desarrollo Infantil temprano cuenta e implementa los siguientes planes para la atención integral a la primera infancia: 1. Saneamiento básico 2. Prevención y atención de desastres 3. Prevención y atención de accidentes 4. Gestión del talento humano 5. Formación a las familias | 1. Observe y verifique los documentos con los planes. 2. Listas de asistencia a las capacitaciones relacionadas con el tema 3. Planilla de control en la implementación del plan de saneamiento básico | El Centro de Desarrollo Infantil no cuenta con ninguno de los planes relacionados en el estándar. | El Centro de Desarrollo Infantil cuenta con algunos de los planes relacionados en el estándar. | El Centro de Desarrollo Infantil cuenta con todos los planes relacionados en el estándar.
El centro de desarrollo Infantil temprano cuenta con el plan de mejoramiento, en dónde se documenta la metodología para el ánalisis de causas y consecuencias frente al incumplimiento del estándar | 1. Metodología de análisis de causas y consecuencias del incumplimiento de un estándar 2. Plan de mejoramiento relacionado con el estándar incumplido 3. seguimiento al plan de mejoramiento | El Centro de Desarrollo Infantil no cuenta con un proceso documentado de fortalecimiento institucional. | El Centro de Desarrollo Infantil cuenta con un plan de mejoramiento, pero un cuenta con el soporte del análisis del incumplimiento del estándar | El Centro de Desarrollo Infantil cuenta con un proceso documentado de fortalecimiento institucional.
El centro de desarrollo Infantil temprano tiene registrada la informacio´n de los padres, madres o adultos responsables de los niños y niñas en un directorio completo, actualizado y organizado | 1. directorio de padres y/o cuidadores de la totalidad de los niños y niñas | El Centro de Desarrollo Infantil no cuenta con directorio de familias o cuidadores o el existente no reúne las características indicadas en el estándar. | El centro de desarrollo no cuenta con la totalidad del directorio, según el número de niños y niñas atendidos | El Centro de Desarrollo Infantil cuenta con directorio de familias o cuidadores y este reúne las características indicadas en el estándar.
Firma del Supervisor |  | Firma de quién atiende de la visita en el CDIT
Cargo
Fecha de la visita

## INFORME DE SUPERVISION MENSUAL (hidden)
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
Regional |  |  |  | Centro Zonal:
Nombre del Supervisor
Contrato de aporte Número |  |  |  | Período reportado | dd/mm/aa A dd/m/aa
Número de sedes atendidas |  |  |  | Modalidad que presta | 1. Institucional 2. Itinerante
1. INFORME DE OBLIGACIONES GENERALES
item | OBLIGACION GENERAL | Mes en el que se sugiere realizar el reporte del item | CONCEPTO DEL SUPERVISOR | POSIBLES FUENTE DE VERIFICACION | % DE AVANCE
1 | Cumplir en su integridad con el objeto contractual de acuerdo con lo señalado en anexo técnico, el cual hace parte integral del presente contrato; así como con los lineamientos, principios, parámetros, planes de mejoramiento, disposiciones legales vigentes, y las directrices impartidas por la Regional, centro zonal respectivo y por el supervisor del contrato. | Durante la ejecución del contrato
2 | LA ENTIDAD CONTRATISTA deberá dar inicio a la atención una vez perfeccionado y legalizado el presente contrato | Al inicio del contrato
2. INFORME DE OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA
item | OBLIGACIONES CONTRACTUALES | Mes en el que se sugiere realizar el reporte del item | PROCESO REALIZADO POR EL CONTRATISTA | POSIBLES FUENTE DE VERIFICACION | % DE AVANCE
1 | Conformar y organizar los equipos de trabajo conforme a los perfiles definidos en el estándar de calidad | Al inicio del contrato (Verificar la permanencia del personal durante toda la ejecución del contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. hojas de vida del personal adscrito al CDIT (disponibles en la sede administrativa) 2. Contratos de trabajo (disponibles en la sede adminstrativa) 3. Planillas de pago mensual (Deben anexarse al informe mensual) 4. Tabla con relación de personal (Anexo 1 debe anexarse al informe) | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
2 | Realizar procesos de sensibilización y divulgación sobre la transición a la estrategia “De Cero A Siempre”. | Al inicio del contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Listas de asistencia a las actividades de sensibilización y divulgación de la estrategia 2. Registro fotográfico 3. Programación de actividades de sensibilización dirigida a padres de familia y equipo de trabajo del CDI | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
3 | Elaborar e implementar la propuesta de Plan de Atención Integral a la Primera Infancia de acuerdo con las orientaciones del anexo técnico | Al inicio del contrato y durante la ejecución | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Diseño preliminar del PAI (Es válido para el primer y segundo informe ) 2. Propuesta de PAI según anexo técnico (Para el tercer informe) | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
4 | Conformar los grupos de atención de niños y niñas por edades simples | Al inicio del contrato (Verificar la permanencia del personal durante toda la ejecución del contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Propuesta de organización grupos incluida en el PAI | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
5 | Realizar caracterización de los beneficiarios, niños, niñas y sus familias | Al inicio del contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Sistematización de la información en el aplicativo, entregado por la Sede Nacional, referente a beneficiarios y sus Familias. 2. Ficha integral | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
6 | Garantizar la gratuidad del servicio a los niños y niñas que cumplen criterios de focalización (puntaje Sisben, Unidos, desplazados, e ingresos familiares inferiores a 1.5 SMMLV) y aplicar los lineamientos establecidos por el ICBF para el cobro de tasas compensatorias de aquellos niños que no cumplen dichos criterios | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Informe de tasas compensatorias 2. Presupuesto CDI | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
7 | Implementar oportunamente el plan de mejoramiento establecido para el cumplimiento de los estándares de calidad | Al inicio del contrato y durante la ejecución | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Informe de acciones adelantadas frente al plan de mejoramiento | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
8 | Adecuar los espacios físicos de atención cuando se requiera en los planes de mejoramiento. | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Registro fotográfico del CDIT 2. Acta de informe de la adecuación realizada del operador al supervisor. 3. Informes del plan de mejoramiento | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
9 | Desarrollar la propuesta pedagógica y de trabajo con familia, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico | Al inicio del contrato y durante la ejecución | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Desarrollo del componente de trabajo pedagogico en la propuesta de PAI 2 Desarrollo del componente de trabajo con familia, redes y comunidad en la propuesta de PAI,de acuerdo a la caracterización de las familias obtenida. 3. programación de actividades pedagogicas y actividades con familias 4. Listados de asistencia de familias 5. Actas de visita familiar 6. Registro fotográfico | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
10 | Aplicar los lineamientos, estándares y ruta única de atención, en la prestación del servicio, que sean definidos en el marco de la Estrategia “De Cero A Siempre”. | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1.informe de visita al CDI (lo aporta el supervisor) | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
11 | Permitir y colaborar en el ejercicio de las labores de seguimiento, acompañamiento y supervisión del ICBF, facilitándole el acceso a toda la información técnica y administrativa relacionada con la prestación del servicio en virtud del presente contrato, entregándole los informes que le sean solicitados y adoptando las recomendaciones y acciones de mejoramiento cuando les sean requeridas | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1.informe de visita al CDI (lo aporta el supervisor) 2. Actas de los comités de técnicos 3 Informes solicitados en el período reportado. | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
12 | Responder y resolver oportunamente y con eficiencia, a los hallazgos reportados en el seguimiento y supervisión y por parte de los organismos de control del Estado a que haya lugar, implementando las recomendaciones, procedimientos y acciones de mejora cuando sean requeridas | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Informe de acciones adelantadas frente al plan de mejoramiento dentro del los plazos establecidos 2. evidencias de cumplimiento de acciones requeridas por entes de control | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
13 | Presentar al supervisor del contrato informes de ejecución técnica y financiera periódicamente y un informe final de cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con los términos y especificaciones establecidos por el ICBF para ello | Cuando sea necesario | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1.Informes de ejecución técnica y financiera (mensual) 2. Informe final de cumplimiento de las obligaciones contractuales, (al finalizar la ejecución del contrato) | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
14 | Mantener un control presupuestal y contable independiente para la ejecución, administración y manejo de los recursos asignados en virtud del presente contrato. | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Presupuesto del CDI 2. Informe financiero 3.Conciliaciones bancarias (en caso de manejo de cuenta exclusiva,verificación no se deben anexar al informe ) 4.Libros y registros contables (verificación no se deben anexar al informe) | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
15 | Garantizar que los recursos sean utilizados exclusivamente para el financiamiento de las actividades previstas en el contrato | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Presupuesto del CDI 2. Informe financiero | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
16 | Abstenerse de pactar y realizar cobros adicionales a los beneficiarios que cumplan con los criterios de focalización establecidos por el ICBF para la gratuidad y/o a terceros por concepto de los servicios prestados bajo este contrato | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Presupuesto del CDI 2. Informe financiero | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
17 | Participar de las estrategias de movilización social y de acercamiento a entidades territoriales que defina el ICBF en el marco de la Estrategia “De Cero A Siempre”. | al finalizar el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1.Actas de comités o reuniones según convocatorias | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
18 | Participar en la Mesa Municipal de Primera Infancia o en el escenario de articulación que tenga el Municipio para la atención integral a la Primera Infancia. | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1.Actas de comités o reuniones según convocatorias | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
19 | Aportar la información requerida por la supervisión, para el proceso de seguimiento y evaluación de la calidad del servicio | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Informe de acciones adelantadas frente al plan de mejoramiento dentro del los plazos establecidos 2. Evidencias de cumplimiento de acciones requeridas por el supervisor. 3. Sistema de información actualizado 4. Soportes y anexos del informe de cada mes | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
20 | El prestador del servicio deberá verificar y realizar seguimiento de cada una de las realizaciones definidas por el ICBF y por la estrategia de “Cero A Siempre”, para cada niño y niña atendido | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Actualizar en el sistema de información la hoja de seguimiento niño a niño | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
21 | El prestador del servicio deberá realizar la sistematización de la verificación y seguimiento de cada una de las realizaciones de los niños y niñas atendidos de acuerdo con el sistema de información que defina el ICBF, para su respectivo reporte a la Estrategia de “Cero a Siempre”. | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Matriz de seguimiento de beneficiarios diligenciada | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
22 | La ENTIDAD CONTRATISTA debe realizar las acciones requeridas para promover la garantía de derechos de los niños y niñas: | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Programación de activiades de procesos de formación a las familias y cuidadores y listados de asistecia o control de realización de los mismos 2. Carné o certificado de afiliación a EPS o EPS vigente de los niños y las niñas atendidos 3 Carnet de vacunación completo, según la edad de los Niños, niñas y mujeres gestantes 4. control de crecimiento y desarrollo requeridas según la edad de los niños, y niñas 5.Registro y control de peso y talla, según la periodicidad establecida en los lineamientos del ICBF. 6.Registro civil y en los casos que no se tenga 7. Propuesta pedagogica desarrollada en el PAI 8. certificados o listados de asistencia o a procesos de mejoramiento de la calidad de la educación inicial a los que sean invitados por parte del ICBF y los Ministerios de Educación y de Cultura 9. Evidencias de las gestiones adelantadas para conseguir afiliación a salud,vacunación crecimiento y desarrollo,registro civil | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
23 | Realizar el ingreso de la información de los niños y niñas atendidos bajo la modalidad de atención correspondiente, así como el reporte de novedades, en el sistema de información y formatos que defina el ICBF | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Instrumento de recolección validado por el gestor del rub | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
24 | Participar en los comités técnicos operativos para la implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación de la ejecución del contrato | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1.Actas de comité técnico | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
25 | Asegurar la incorporación y permanencia dentro del equipo de trabajo de las madres comunitarias y otros agentes que actualmente prestan el servicio a los niños y niñas y que transitan al Centro de Desarrollo Infantil. PARAGRAFO En caso de presentarse situaciones que afecten la permanencia de las madres comunitarias y agentes educativos, es necesario que se lleven y se revisen en comité técnico | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Anexo de talento humano diligeciado 2. Instrumento de recolección de información de talento humano diligenciado 3. Contratos de trabajo (disponibles en sede adtiva no se adjuntan al informe) 4.Actas de comité técnico donde se revisaron los casos realcionados con agentes educativas -MC. | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
26 | Implementar procesos de formación de los agentes educativos para la Atención Integral a la Primera Infancia | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Programación de activiades de procesos de formación de agentes educativos. 2.Listados de asistencía | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
27 | Asegurar la incorporación dentro del equipo de trabajo de las madres comunitarias y otros agentes que actualmente prestan el servicio a los niños y niñas y que transitan al Centro de Desarrollo Infantil | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Anexo de talento humano diligeciado 2. Instrumento de recolección de información de talento humano diligenciado 3. Contratos de trabajo (disponibles en sede adtiva no se adjuntan al informe) 4.Actas de comité técnico donde se revisaron los casos realcionados con agentes educativas -MC. | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
28 | Cumplir oportunamente con todas las obligaciones de tipo tributario y laboral que se originen con la ejecución del contrato | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. planillas de pago de nomina 2. Certificado de cumplimiento de pago de seguridad social y parafiscales 2.Cumplir con lo establecido en el manueal de legalización de cuentas ICBF | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
29 | Dependiendo de la forma de vinculación del personal que utilice para la ejecución del presente contrato, pagar oportunamente los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, a que haya lugar, o los honorarios correspondientes, cumpliendo con sus obligaciones al sistema general de seguridad social y parafiscales | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. planillas de pago de nomina 2. Certificado de cumplimiento de pago de seguridad social y parafiscales 3.Cumplir con lo establecido en el manueal de legalización de cuentas ICBF | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
30 | Realizar oportunamente los pagos a proveedores y servicios públicos derivados del presente contrato, cuando a ello haya lugar | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1.Cumplir con lo establecido en el manual de legalización de cuentas ICBF 2. Certificación de paz y salvo de pago a proveedores (al finalizar la ejecución del contrato) | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
31 | Cumplir con las obligaciones y presentar ante el supervisor del contrato cuando lo solicite, las certificaciones de pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los trabajadores a su cargo y de aportes parafiscales (Cajas de Compensación, SENA e ICBF). | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. planillas de pago de nomina 2. Certificado de cumplimiento de pago de seguridad social y parafiscales | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
32 | Cuando los bienes (Muebles o inmuebles) sean entregados por las alcaldías o entidades territoriales correspondientes, LA ENTIDAD CONTRATISTA deberá hacer acta de entrega y recibo a satisfacción de aquellos. | Al inicio y al finalizar el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Acta de recibido de bienes muebles e inmuebles (en los casos que haya lugar) En el primer informe 2. Acta de entrega de bienes mueble se inmuebles (en los casos en los que haya lugar) En el último informe | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
33 | Desarrollar estrategias que promuevan y velen por la permanencia en el Programa de los niños y niñas, y en el caso del entorno familiar también de la persona responsable, las madres gestantes y lactantes, realizando seguimiento a su asistencia, permanencia y deserción | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. RAM (registro de asistencia mensual) 2. Según situación de cada CDI, se definen las estrategias para evitar la deserción, se debe aportar evidencia de la ejecución de estas estartegias | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
34 | Gestionar ante la Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada y las instituciones educativas oficiales, el cupo en el grado de transición, para los niños y niñas atendidos que hayan cumplido la edad necesaria para ingresar al grado cero. | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Reportes y cartas de gestión ante la secretaria de educación para la asignacipon de cupo. | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
35 | Reportar cualquier hecho o circunstancia que impida o dificulte la prestación del servicio, al supervisor del contrato | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Reportes en medio escrito presetandos al supervisor del convenio. | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
36 | Velar por el mantenimiento, orden y seguridad de la(s) infraestructura(s) habilitada(s) para atender a los niños y niñas en las modalidad de entorno institucional, durante todo el plazo del contrato. En caso de presentar un cambio obligatorio de sede, la nueva infraestructura debe ser habilitada previamente a su utilización, por quien delegue el Ministerio de Educación o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Plan de evacuación 2. Plan de saneamiento basico 3. Plan de mejoramiento de infraestructura | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
37 | Acudir a los procesos de Asistencia Técnica realizada por el MEN y el ICBF, con el fin de conocer los lineamientos, aplicativos y sistemas de información pertinentes para la operación. | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. actas de comites 2.listados de asitencia | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
38 | Informar al supervisor y a las autoridades competentes de manera inmediata y oportuna, las situaciones atípicas o extraordinarias presentadas durante la prestación del servicio que pongan en riesgo la vida y la integridad de los niños y niñas, y sus familias. | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Reportes en medio escrito presetandos al supervisor del convenio y a las autoridades competentes | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
39 | Dar respuesta oportuna, pertinente y veraz a las inquietudes de la comunidad, con respecto al contrato y a lo establecido en las obligaciones del Operador. | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. cartas de respuesta 2. Comunciados emitidos | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
3. INFORME DE AVANCES DE LAS ACCIONES DE MEJORA
Describa aquí los avances presentados y que cuenten con evidencias frente al cumplimiento de las acciones de mejora concertadas entre el prestador de servicios y el supervisor.
Describa aquí los principales inconvenientes presentados durante el mes:
Se anexa planilla de pago de Seguridad Social y de parafiscales del mes ___________________
Se anexa registro fotográfico
Se anexa informe técnico y financiero del contratista
Se anexa informe de supervisión técnica, administrativa y financiera (en los casos en lo que se haya realizado visita de supervisión al CDIT)
Firma de Supervisor
| Fecha en la que se elabora el informe | dd/mm/aa

## 2. GENERAL DE ACCIONES
Instrucciones generales de diligenciamiento: 1. Los con fondo gris no deben ser modificados ni diligenciados, estos se encuentran formulados 2. En el caso de que se requiera indicar números estos se deben expresar sin puntos y/o comas
1. INFORMACIÓN GENERAL
Contrato de aporte Número: 0171-2020 | Cupos: 516 | Servicio que presta: DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CON ARRIENDO
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio: 09/03/2020 |  | Período reportado: 01/06/2020-30/06/2020
Municipio(s) en el que se ubica el servicio: Turbaco |  |  |  | N° de unidades de servicio: 3
Nombre de la Entidad Administradora del Servicio (EAS): Fundación Hijos de Bolívar |  | Nombre del Representante Legal de la (EAS): Gloria González Cassiani
Regional: Bolívar |  | Centro(s) Zonal(es) que supervisa(n): Centro Zonal Turbaco
Nombre(s) del (los) Supervisor(es): JOSEFA BARROS DE LA HOZ
ASPECTO A EVALUAR |  | NÚMERO | % EN RELACIÓN A LOS CUPOS CONTRATADOS | ALERTAS Y OBSERVACIONES
Total de cupos contratados |  | 516 | 100%
Total de niñas y niños atendidos en el periodo |  | 449 | 87.02%
Total de mujeres gestantes atendidas en el periodo (aplica para DIMF, MP, HCB FAMI) |  | 67 | 12.98%
Usuarios nuevos en el periodo |  | 0 | 0%
Usuarios reportados con calidad en el sistema de información del ICBF en el periodo |  | 516 | 100%
Usuarios con discapacidad atendidos (incluye madres gestantes y mujeres en periodo de lactancia) |  | 1 | 0.1938%
3. RELACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS RETIRADOS
ASPECTO A EVALUAR |  | NÚMERO | % EN RELACIÓN A LOS CUPOS CONTRATADOS | ALERTAS Y OBSERVACIONES
Niñas y niños que se retiraron durante el período |  | 0 | 0% | En este periodo de tiempo no hubo niños o niñas retirados del programa
Mujeres gestantes que se retiraron durante el período |  | 0 | 0% | En este periodo de tiempo no hubo niños o niñas retirados del programa
Niñas y niños que ingresaron en el período |  | 0 | 0%
Niñas y niños que se registraron con calidad en el sistema de información del ICBF |  | 516 | 100%
4. ACCIONES ENFOCADAS PARA LOGRAR LA GARANTIA DE DERECHOS
ASPECTO A EVALUAR | N° DE CASOS AL INICIAR EL CONTRATO | N° DE CASOS AL PRESENTAR EL REPORTE | % DE AVANCE EN RESOLUCIÓN DE SITUACIONES ESPECIALES | ALERTAS Y OBSERVACIONES
Niñas y niños sin registro civil | 20 | 0 | 0% | Hasta la fecha todos los usuarios de las UDS Sembrando esperanza y Mundo Ideal y paraiso cuentan con registro civil
Niñas y niños sin afiliación a salud | 24 | 33 | 137.5% | Hasta la fecha se registraron 33 niños sin afiliación a salud.
Mujeres gestantes y madres lactantes sin afiliación a salud | 1 | 3 | 300% | Al a fecha reportada correspondiente al mes de junio hay 3 beneficiarias de ciudadania venezolana que no se encuentra vinculada al SGSS
Niñas y niños sin control de crecimiento y desarrollo | 48 | 130 | 270.8% | Despues de realizado la revision de controles de crecimiento y desarrollo y luego de realizar el debido acompañamiento telefonico se ha identificado un numero considerable de niños los cuales a causa del aislamiento por COVID 19 no han asistido a las citas programadas, algunos refieren que las diferentes EPS la han cancelado y otros no estan reprogramando citas para el control de salud de los niños. Se envio oficio a secretaria de salud y ESE del municipio. Asi como tambien a las distintas EPS donde se encuentran vinculados con el fin puedan colaborar en estrategias para poder actualizar y llevar un seguimiento del desarrollo del niño por medio de las citas y garantizar asi el acceso a los programas de crecimiento y desarrollo.
Niñas y niños sin esquema de vacunación completo acorde a su edad al inicio del contrato | 71 | 120 | 169% | 120 no cuentan con el esquema de vacunación completo acorde a su edad cronologica. todo esto debido a la emergencia global en salud de lvirus Covid19, por lo que se han cancelado las citas a los niños y niñas del municipio.
Casos de malnutrición identificados | 31 | 31 | 100% | a la fecha correspondiente, en las unidades de servicio Sembrando Esperanza y Mundo ideal, se cuenta con 1 casos de desnutricion aguda moderada, 1 caso de desnutricion aguda severa, Despues de realizada la primera valoracion nutricional en el CDI PARAISO familiar ,el diagnostico es: beneficiarios Desnutrición Aguda 5 ,caso de sobrepeso 16 , 8 casos de obesidad I
Casos identificados de signos de malnutrición | 31 | 31 | 100% | En este periodo de tiempo se logran identifiar 2 casos de signos de malnutrición en a UDS Mundo Ideal y Sembrando Esperanzas y 29 en Paraiso
ASPECTO A EVALUAR |  | N° DE CASOS AL PRESENTAR EL REPORTE | TOTAL DE CASOS REPORTADOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO | ALERTAS, OBSERVACIONES Y RESUMEN DE LAS ACCIONES ADELANTADAS
Número de casos de malnutrición reportados a las Entidades correspondientes | Desnutrición | 7 | 7 | En el periodo reportado se identificaron 2 casos de Desnutrición, 1 caso correspondientes a la forma desnutricion aguda moderada y 1 caso a Desnutrición aguda severa. A la fecha se encuentran reportados 5 en Paraiso estos casos de desnutricion se reportaron a las entidades competentes.( Secretaria de salud municipal y remision a EPS)
| Sobrepeso u Obesidad | 63 | 63 | A la fecha correspondiente, en las unidades de servicio Sembrando Esperanza y Mundo Ideal,se identifican 32 casos de sobrepeso y 7 casos de Obesidad . A la fecha se encuentran reportado 8 casos de Obesidad a las entidades competentes.( Secretaria de salud municipal y remision a EPS)
ESTADO NUTRICIONAL |  | N° DE NIÑOS, NIÑAS Y/O MADRES GESTANTES SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL | % DE NIÑOS, NIÑAS Y/O MADRES GESTANTES SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL | ALERTAS, OBSERVACIONES Y RESUMEN DE LAS ACCIONES ADELANTADAS
Descripción cuantitativa del diagnóstico nutricional (Reportar trimestralmente) | Desnutrición Aguda | 7 | 0.013566 | A la fecha correspondiente, en las unidades de servicio Sembrando Esperanza y Mundo Ideal,se cuentan con 1 caso de Desnutrición Aguda moderada, 1 caso de Desnutrición aguda severa, 3 casos de Desnutrición Global, casos de Normal o eutrófico, 32 casos de sobrepeso, 7 casos de obesidad , y 0 casos de obesidad I, obesidad II y obesidad III. A la fecha correspondiente al mes de junio , en la unidad de servicio del CDI PARAISO familiar se reportaron 67 casos de malnutricion. El diagnostico es : Desnutrición Aguda 5 , 31 casos de Desnutrición Crónica, 7 caso de Desnutrición Global ,183 usuarios Normal o eutrófico, 16 caso de sobrepeso, 8 caso de obesidad I.
| Desnutrición cronica | 38 | 0.073643
| Desnutrición Global | 10 | 0.01938
| Normal o eutrófico | 398 | 0.77132
| Sobrepeso | 48 | 0.093023
| Obesidad I | 15 | 0.02907
| Obesidad II | 0 | 0
| Obesidad III | 0 | 0
TOTALES |  | 516 | 100%
Describa brevemente las actividades desarrolladas durante el período reportado para promover la salud y nutrición de las niñas y niños atendidos |  | Sembrando esperanza y Mundo Ideal: En este período de tiempo se socializó con los padres de familia via telefonica de forma pedagogica que desde el hogar se deben reforzar estilos de alimentación saludables y balanceados, con meriendas en su gran mayoria basadas en frutas y vegetales, mucho consumo de agua potable, para la alimentacion de los niños y niñas se implementó la entrega de paquetes y refrigerios de acuerdo a la nueva minuta patrón 2020, bajo los criterios dados por Bienestar familiar debido a la mergencia de salud pública por el virus Covid19, donde se hizo entrega de Ración Para Preparar (RPP) para el 100% de los usuarios. alimentos no perecederos para todos los grupos etáreos los cuales quedaron de la siguiente forma (6 meses a los 5 años y gestantes y lactantes ) y con el fin de mitigar y dar cumplimiento de las responsabilidades nutricionales adquiridas desde los lineamientos del programa y de la modalidad. Se realizó la entrega de AAVN a gestantes, lactantes, niños y niñas con el fin de promover el consumo permanente de este, de su importancia nutricional, formas de preparación. Paraiso: Desde el componente de salud y nutricion se realizo socializacion y diligenciamiento del formato de seguimiento en salud los padres de familia o cuidador responsable de los niños y niñas con casos de malnutricion, remision a la EPS de los niños socilitando la atencion pertinente con profesional del area de salud y nutricion para tratamiento del menor; Remision a la entidad de salud a la cual se encuentra afiliado. Se envio oficio a hospital local del municipio, secretaria de salud y demas EPS donde se encuentran vinculados los niños con el fin de asegurar y garantizar los derechos ( esquema de vacunacion, afiliacion efectiva al SGSS y asistencia oportuna a crecimiento y desarrollo) para una buena salud y nutricion del niño. Ademas del acompañamiento y orientacion a los padres de los beneficiarios identificados a los cuales se les brinda pautas alimentarias para poder establecer buenos habitos en el domicilio y buena utilizacion del paquete complementario entregado durante el mes.
SITUACIONES DE MALTRATO |  | N° DE NIÑOS, NIÑAS Y/O MADRES GESTANTES | NUMERO DE CASOS DE MALTRATO REPORTADOS A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES | ALERTAS, OBSERVACIONES Y RESUMEN DE LAS ACCIONES ADELANTADAS
Número de casos de maltrato identificados en el la Unidad de Servicio | Violencia intrafamiliar | 0 | 0 | Se realizo una activación de ruta con defensoría de familia (ICBF), por motivo de maltrato intrafamiliar, donde se le están vulnerando los derechos a los tres hermanos y la madre del beneficiario Fernando Salom Castañeda. se hizo la formación a familias y talento en práctica de cuidado y crianza, y Promoción integral de la salud, por otro lado desde el equipo de agentes educadoras se dan las siguientes formaciones: Práctica 4: Brindar apoyo a la mujer gestante y en periodo de posparto con los cuidados adecuados, Práctica 10: Acompañar el desarrollo de la autonomía de las niñas y los niños, Práctica 11: Acompañar la construcción de identidad. Adicionalmente a la adecuada activación de redes institucionales y comunitarios en casos necesarios, y el adecuado apoyo en primeros auxilios psicologicos y la remisión de los acompañamientos priorizados para este componente, permiten un acompañamiento adecuado y pertinente en relación al apoyo constante que se tiene con esta población beneficiaria, por otra parte, el adecuado manejo de emociones, para el personal de agentes educativas, Práctica 12: Promover la construcción de normas y límites y Práctica 14: Vivir interacciones sensibles y acogedoras con niñas y niños desde la gestación
| Maltrato infantil | 0 | 0
| Violencia sexual | 0 | 0
| Negligencia | 0 | 0
| Explotación sexual | 0 | 0
| Otros | 0 | 0
TOTALES |  | 0 | 0
5. PROCESOS EDUCATIVOS Y PEDAGÓGICOS CON NIÑOS, NIÑAS, FAMILIAS Y/O CUIDADORES
De acuerdo con su proyecto pedagógico describa las estrategias planeadas y las ejecutadas en el período reportado, teniendo en cuenta las actividades rectoras: Juego, Arte, Literatura y Exploración del Medio.
Desarrollo de las estrategias de atención con el fin de contener la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19, se flexibilizó a partir de la emergencia sanitaria que se ha presentado en este periodo de tiempo se ha decretado que al atención se hará de una manera atípica, a través de llamadas telefónicas, para las mujeres gestantes, niñas y niños, esto permitirá implementar medidas para controlar la propagación y mitigación de los efectos del virus, a continuación se describe cada una de las estrategias de atención, que deben ser implementadas de manera corresponsable con familias y comunidades, durante el aislamiento preventivo por recomendaciones del Gobierno Nacional. En lo posible, se deben priorizar las prácticas 3, 5, 13 y 14 como las más relevantes por la época en que estamos. Esto no excluye el trabajo y priorización de otras prácticas de acuerdo con las características de cada territorio y necesidades que se consideren relevantes en la vida familiar. En el caso en que la usuaria sea una mujer gestante, se debe priorizar además la práctica 4. Esta estrategia de atención se basa en la implementación de las Prácticas de cuidado y crianza en el hogar que son entregadas y orientadas por el talento humano de las EAS a las familias de niñas, niños y mujeres gestantes atendidas en los servicios de primera infancia del ICBF. Se trata de 14 prácticas de apoyo directo a las familias para cualificar sus interrelaciones en el cuidado sensible de sus niños y niñas y en la potenciación del desarrollo infantil. Las prácticas están compuestas por acciones que las familias pueden trabajar y alcanzar a lo largo del acompañamiento. A la fecha en correspondiente, y debido que en este periodo de tiempo se realizaron acciones enfocadas a promover el desarrollo de las guías entregadas por ICBF, A la fecha en correspondiente, y debido que en este periodo de tiempo se realizaron acciones enfocadas a promover el desarrollo de las guías entregadas por ICBF, se continuan obtenido excelentes resultados,apoyo al cien por parte de la familia y mucho agradecimiento, se ha fortalecido además el juego en familia, así como el fortalecimiento de escala de valores y rol social de la familia en el proceso de crianza humanizada, de igual forma se realizó el fortalecimiento de los vínculos afectivos que promueven el cuidado mutuo donde todos y todas nos cuidamos. El equipo interdisciplinario trabajó en tempaticas de Rutas de Atención en caso de Vulneración o inobservancia de derechos, Identificación de casos de violencia intrafamiliar que ameritan la activiación de Rutas de atención, seguimientos telefónicos y entrega de las guías de ICBF, las agentes educativas en la entrega de la guía de la Brújula Express para la celebración del día del niño y la niña, entre otros materiales didacticos para esta estrategia de atención que se basa en la implementación de las Prácticas de cuidado y crianza en el hogar. Enfatizar desde cada actividad que esta distancia no sea motivo de distanciamiento familiar sino por el contrario estar en un espacio de unidad y más amor es importante, evidencias que nos indican que todo está realizandose de manera adecuada, los seguimientos vía telefónica a las familias, demuestran que si se está aprovechando de las formaciones Se cuenta con un equipo interdisciplinario que cada día trabaja con mas ganas de brindar una labor que impacte positivamente a la población beneficiaria, que comprometa a los padres, de la misma manera que está el talento humano de la UDS, que busca estrategias, se documenta e investiga para lograr que todo funcione y aporte cada día mas a la construción de una mejor sociedad. en este mes se trabajo las 14 practicas recomendadas por ICBF se realiza la primera semana el trabajo pedagogico, con la practica 13, la segunda semana se trabajaran los paracticas relacionadas con la salud, en la tercera semana se trabajo con las practicas psicosociales y por ultimo se trabajaron las practicas relacionadas con la alimentación, el talento humano planeó y elaboró los retos pedagogicos para las familias. por otro lado se realizaron las siguientes capacitacionnes: CAPACITACION DE SALIDA DE NIÑAS Y NIÑOS ENTRE 2 A 5 AÑOS DE EDAD EN ESTADO DE EMERGENCIA: se realizo una capacitacion a las docentes con el fin de brindales información referenten a las salidas de los niños, los tiempos y procolocos de seguridad con el objetivo de presevar la salud de nuestros niños y niñas. CAPACITACIÓN PRACTICAS 12,14, Construcción de normales y limites, interacciones sensibles desde la gestación, también trabajamos la gestión de emociones por medio de la inteligencia de emocional, le proporcionamos ej. Puntuales de cómo gestionar las emociones. 10,11,12 CAPACITACIÓN PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL BUEN TRATO: se realizo una capacitación de prevención de la violencia y buen trato con el fin de promover espacios los cuales permitan fomentar el bienestar emocional y los derechos humanos con el objetivo de prevenir la vulneración de derechos ademas en la capacitación explicamos la ruta de atención en casos de vulneracion de derechos..
ACTIVIDADES ADELANTADAS | N° DE ACTIVIDADES REALIZADAS | N° DE ASISTENTES | N° TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO | BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS
Procesos de formación con familias o cuidadores ejecutadas en el POAI para el periodo reportado | 1501 | 516 | 33 | En el mes de junio se hace la formación de Activación de Rutas de Atención en casos de Vulneración o inobservancia de derechos, todo con el fin de contrarestar cualquier falta de garantía de los derechos de nuestros usuarios y sus familias en este confinamiento. Adicionalmente se realizaron las otras actividades de llamadas y seguimientos telefónicos con el fin de realizar la entrega de las guías sugeridas por ICBF para el acompañamiento de las familias y usuarios en este tiempo de emergencia en salud mundial y nacional por virus del Covid19. Se hizo entrega de la herramienta pedagógica Brújula Express donde se plasmaron iniciativas de juego para celebrar en familia el día del niño y la niña. se continuo el seguimiento telefónico de la labor por parte de las docentes desde el equipo interdisciplinario con el objetivo de dar respuesta a las novedades en el formato de llamadas para una mejor intervención y prevención de vulneración de derechos.
Número de visitas de acompañamiento a los hogares o familias | 3096 | 516 |  | Todos los acompañamientos han sido realizados con éxito de manera telefonica, con supervisión de la Coordinadora y el equipo interdisciplinario. Se sigue instando en que se denuncie cualqueir caso de violencia intrafamilair, vulneración de derechos u omisión de los mismos.
6. DESARROLLO DEL POAI
Enuncie las dificultades que encontraron para desarrollas las acciones propuestas para cada uno de los componentes del POAI | Componente Pedagógico | En este perido de tiempo, el distanciamiento social, el uso de herramientas electronicas y ciberneticas, mucho mas de lo convencional ha hecho que reeplanteemos la labor, como cuando existen fallas a nivel de la energía, o de las redes de internet, sin embargo y de la mano de la creatividad, compromiso, responsabilidad y entrega se logran sacar las labores y tarea asignadas en su tiempo y con su eficiencia y eficacia.
| Componente de Salud y Nutrición | En este perido de tiempo, el distanciamiento social, el uso de herramientas electronicas y ciberneticas, mucho mas de lo convencional ha hecho que reeplanteemos la labor, como cuando existen fallas a nivel de la energía, o de las redes de internet, sin embargo y de la mano de la creatividad, compromiso, responsabilidad y entrega se logran sacar las labores y tarea asignadas en su tiempo y con su eficiencia y eficacia.
| Componente de ambientes educativos y protectores | En este perido de tiempo, el distanciamiento social, el uso de herramientas electronicas y ciberneticas, mucho mas de lo convencional ha hecho que reeplanteemos la labor, como cuando existen fallas a nivel de la energía, o de las redes de internet, sin embargo y de la mano de la creatividad, compromiso, responsabilidad y entrega se logran sacar las labores y tarea asignadas en su tiempo y con su eficiencia y eficacia.
| Componente de familia, comunidad y redes | En este perido de tiempo, el distanciamiento social, el uso de herramientas electronicas y ciberneticas, mucho mas de lo convencional ha hecho que reeplanteemos la labor, como cuando existen fallas a nivel de la energía, o de las redes de internet, sin embargo y de la mano de la creatividad, compromiso, responsabilidad y entrega se logran sacar las labores y tarea asignadas en su tiempo y con su eficiencia y eficacia.
| Componente administrativo y de gestión | En este perido de tiempo, el distanciamiento social, el uso de herramientas electronicas y ciberneticas, mucho mas de lo convencional ha hecho que reeplanteemos la labor, como cuando existen fallas a nivel de la energía, o de las redes de internet, sin embargo y de la mano de la creatividad, compromiso, responsabilidad y entrega se logran sacar las labores y tarea asignadas en su tiempo y con su eficiencia y eficacia.
| Componente de talento humano | En este perido de tiempo, el distanciamiento social, el uso de herramientas electronicas y ciberneticas, mucho mas de lo convencional ha hecho que reeplanteemos la labor, como cuando existen fallas a nivel de la energía, o de las redes de internet, sin embargo y de la mano de la creatividad, compromiso, responsabilidad y entrega se logran sacar las labores y tarea asignadas en su tiempo y con su eficiencia y eficacia.
7. INFORME DEL TALENTO HUMANO
CARGO | N° DE PERSONAS VINCULADAS | N° DE MADRES COMUNITARIAS QUE TRANSITARON Y QUE OCUPAN EL CARGO | N° ACUMULADO DE PERSONAS QUE SE DESVINCULARON | OBSERVACIONES
Coordinadores | 2 | 0 | 0 | 0
Agentes educativos o maestros | 10 | 7 | 0 | 0
Profesionales de Atención Psicosocial | 4 | 0 | 0 | 0
Profesionales de Nutrición | 2 | 0 | 0 | 0
Auxiliares Pedagógicos | 10 | 5 | 0 | 0
Manipuladores de Alimentos | 0 | 0 | 0 | 0
Auxiliares de Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0
Auxiliares Administrativos | 2 | 0 | 0 | 0
Otros (especificar cuáles)
Total | 30 | 12 | 0
Procesos de formación con agentes educativos | N° DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | N° DE ACTIVIDADES REALIZADAS | N° TOTAL DE ASISTENTES | BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
| 6 | 6 | 20 | Durante el periodo reportado las UDS Mundo Ideal y Sembrando Esperanzas, tuvo un proceso de formación de las agentes educativas en Práctica 4: Brindar apoyo a la mujer gestante y en periodo de posparto con los cuidados adecuados, Práctica 10: Acompañar el desarrollo de la autonomía de las niñas y los niños, Práctica 11: Acompañar la construcción de identidad. Adicionalmente a la adecuada activación de redes institucionales y comunitarios en casos necesarios, y el adecuado apoyo en primeros auxilios psicologicos y la remisión de los acompañamientos priorizados para este componente, permiten un acompañamiento adecuado y pertinente en relación al apoyo constante que se tiene con esta población beneficiaria, por otra parte, el adecuado manejo de emociones, para el personal de agentes educativas, Práctica 12: Promover la construcción de normas y límites y Práctica 14: Vivir interacciones sensibles y acogedoras con niñas y niños desde la gestación., son importantes para la educación incial de los niños y niñas, desde una crianza positiva y humanizada. se realizo una capacitación de prevención de la violencia y buen trato con el fin de promover espacios los cuales permitan fomentar el bienestar emocional y los derechos humanos con el objetivo de prevenir la vulneración de derechos ademas en la capacitación explicamos la ruta de atención en casos de vulneracion de derechos..
8. OBSERVACIONES GENERALES
Desde la atipicidad de este periodo laboral por la emergencia en salud que se ha venido viviendo, se destaca el compromiso del equipo humano, la corresponsabilidad de los padres y su disposición, esto es relevante para que se dé el cumpliemiento de la labor y de las acciones propuestas por la estrategia Mis manos te enseñan que no es mas que un acompañamiento direccionado a mejorar desde 14 practicas en famila necesidades, desarrollar habiliades, destrezas y unir mas el grupo social, desde la cohesion y la educaión inicial.
ANEXOS 1. Copia de la remisión de los casos de malnutrición reportados a las Entidades 2. Copia de la remisión de los casos de vulneración de derechos reportados a las Entidades
GLORIA GONZALEZ CASSIANI
Nombre y apellido del Representante Legal de la EAS |  |  | Firma del representante Legal de la EAS
Nombre y firma de quien revisó |  |  | Nombre y firma de quien aprobó
Notas: 1. Las celdas sombreadas en gris claro, se encuentran formuladas por ello no se debe realizar ninguna modificación