## Formato INFORME SEMANAL
FORMATO INFORME SEMANAL
PERIODO (SEMANA) |  |  | 23/03/2026 al 27/03/2026 | [5 empty] | Informe Número: |  | 20
Dirección Regional | [5 empty] | VAUPÉS |  |  | Supervisor Regional |  | ERIKA MABEL AGUILAR MACHADO
Fecha de elaboración del informe |  |  |  |  | 2026-03-20
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
CONTRATISTA | [7 empty] | INTERVENTOR
Contratista |  |  |  | RAELJA INGENIERIA S.A.S |  |  |  | Interventor |  |  | CONSORCIO J&J SENA
Contrato No. |  |  |  | CO1.PCCNTR.8240890 |  |  |  | Contrato No. |  |  | CO1.PCCNTR.8372379
Fecha de Iniciación |  |  |  | 2025-10-06 |  |  |  | Fecha de Iniciación |  |  | 2025-10-06
Fecha Suspensión No. 1 |  |  |  | 2025-10-10 |  |  |  | Fecha Suspensión No. 1 |  |  | 2025-10-10
Fecha Reinicio No. 1 |  |  |  | 2025-11-04 |  |  |  | Fecha Reinicio No. 1 |  |  | 2025-11-04
Fecha de Terminación |  |  |  | 2026-01-23 |  |  |  | Fecha de Terminación |  |  | 2026-01-23
Valor Inicial |  |  |  | 1931186386.41 |  |  |  | Valor Inicial |  |  | 199999998
Valor Actualizado |  |  |  | 2020478110.7614 |  |  |  | Valor Actualizado |  |  | 199999998
Plazo Inicial |  |  |  | DOS (2) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS |  |  |  | Plazo Inicial |  |  | DOS (2) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS
Prorrogá |  |  |  | CUATRO (4) MESES |  |  |  | Prorrogá |  |  | CUATRO (4) MESES
Fecha de Terminación actualizada |  |  |  | 2026-06-10 |  |  |  | Fecha de Terminación actualizada |  |  | 2026-06-10
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA :
Contratar la adecuación de las áreas administrativas del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del SENA Regional Vaupés sede San José.
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:
Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de la adecuación de las áreas administrativas del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del SENA, Regional Vaupés Sede San José.
PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA
CARGO | [7 empty] | NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA: | [7 empty] | JULIO CESAR MONJE TAMAYO
INGENIERO AMBIENTAL | [7 empty] | JHON JAIRO HERNANDEZ DAZA
ARQUITECTO RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | OMAR FERNANDO RODRIGUEZ ACOSTA
DIBUJANTE DE OBRA | [7 empty] | ALEXANDER JOVEN YUSTRES
RESIDENTE SISO DE OBRA | [7 empty] | JAVIER ORLANDO POLANIA BERNAL
ESPECIALISTAS EN ESTRUCTURAS | [7 empty] | JAIME DUARTE TORRES
ESPECIALISTAS GEOTECNICO | [7 empty] | RAFAEL ENRIQUE TELLEZ LOZANO
PERSONAL INTERVENTORIA
CARGO | [7 empty] | NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA | [7 empty] | ALEJANDRO HORACIO BAQUERO SALAZAR
INGENIERO CIVIL RESIDENTE | [7 empty] | JOSÉ DAVID LEÓN BASTIDAS
INGENIERO AMBIENTAL | [7 empty] | JORGE LUIS AMEZQUITA DUARTE
RESIDENTE SISO DE INTERVENTORIA | [7 empty] | JAIME GIRLEY BETANCOURT
INGENIERO ELÉCTRICO | [7 empty] | RICHARD LOBOA SANCHEZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL | [7 empty] | LENIN ALEJANDRO JARAMILLO RIVERA
SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO DE CONSTRUCCION (Porcentaje)
GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO DE CONSTRUCCION
[10 empty] | %AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | PV | EJECUTADO | EV | ATRASO
[10 empty] | SEM 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | SEM 2 | 0.1694% | 0.1694% | 0.1712% | 0.1712% | 0.001834%
[10 empty] | SEM 3 | 0.1694% | 0.3388% | 0.1857% | 0.3569% | 0.01811%
[10 empty] | SEM 4 | 0.1694% | 0.5082% | 0.1556% | 0.5125% | 0.004291%
[10 empty] | SEM 5 | 0.1694% | 0.6776% | 0.1081% | 0.6206% | -0.05697%
[10 empty] | SEM 6 | 0.3768% | 1.054% | 0% | 0.6206% | -0.4337%
[10 empty] | SEM 7 | 0.3768% | 1.431% | 0.26% | 0.8806% | -0.5505%
[10 empty] | SEM 8 | 1.189% | 2.62% | 9.869% | 10.75% | 8.13%
[10 empty] | SEM 9 | 3.751% | 6.37% | 0.769% | 11.52% | 5.148%
[10 empty] | SEM 10 | 3.751% | 10.12% | 0.769% | 12.29% | 2.167%
[10 empty] | SEM 11 | 3.751% | 13.87% | 2.738% | 15.03% | 1.154%
[10 empty] | SEM 12 | 3.751% | 17.62% | 6.181% | 21.21% | 3.585%
[10 empty] | SEM 13 | 3.565% | 21.19% | 0.267% | 21.47% | 0.2867%
[10 empty] | SEM 14 | 3.203% | 24.39% | 4.5% | 25.97% | 1.584%
[10 empty] | SEM 15 | 1.785% | 26.17% | 0.4725% | 26.45% | 0.2717%
[10 empty] | SEM 16 | 1.785% | 27.96% | 3.591% | 30.04% | 2.078%
[10 empty] | SEM 17 | 2.419% | 30.38% | 0.3691% | 30.41% | 0.02738%
[10 empty] | SEM 18 | 3.027% | 33.41% | 3.657% | 34.06% | 0.6575%
[10 empty] | SEM 19 | 3.839% | 37.24% | 3.222% | 37.28% | 0.03964%
[10 empty] | SEM 20 | 4.104% | 41.35% | 0.7809% | 38.07% | -3.283%
[10 empty] | SEM 21 | 4.889% | 46.24% | 0% | 38.07% | -8.172%
[10 empty] | SEM 22 | 5.39% | 51.63% | 0% | 38.07% | -13.56%
[10 empty] | SEM 23 | 7.646% | 59.27% | 0% | 38.07% | -21.21%
[10 empty] | SEM 24 | 9.687% | 68.96% | 0% | 38.07% | -30.9%
[10 empty] | SEM 25 | 9.994% | 78.95% | 0% | 38.07% | -40.89%
[10 empty] | SEM 26 | 8.826% | 87.78% | 0% | 38.07% | -49.71%
[10 empty] | SEM 27 | 7.142% | 94.92% | 0% | 38.07% | -56.86%
[10 empty] | SEM 28 | 3.763% | 98.68% | 0% | 38.07% | -60.62%
[10 empty] | SEM 29 | 0.7743% | 99.46% | 0% | 38.07% | -61.39%
[10 empty] | SEM 30 | 0.2704% | 99.73% | 0% | 38.07% | -61.66%
[10 empty] | SEM 31 | 0.2704% | 100% | 0% | 38.07% | -61.93%
[10 empty] | ALERTAS |  |  |  |  | -61.93%
Nota:
SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $)
GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA
[10 empty] | %AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | PV | EJECUTADO | EV | ATRASO
[10 empty] | SEM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | SEM 2 | 3422706.9995 | 3422706.9995 | 3459755.5906 | 3459755.5906 | 37048.5911
[10 empty] | SEM 3 | 3422706.9995 | 6845413.9989 | 3751601.5308 | 7211357.1214 | 365943.1224
[10 empty] | SEM 4 | 3422706.9995 | 10268120.9984 | 3143457.8242 | 10354814.9456 | 86693.9472
[10 empty] | SEM 5 | 3422706.9995 | 13690827.9979 | 2184897.9233 | 12539712.8689 | -1151115.1289
[10 empty] | SEM 6 | 7612383.5579 | 21303211.5558 | 0 | 12539712.8689 | -8763498.6869
[10 empty] | SEM 7 | 7612383.5579 | 28915595.1137 | 5253243.088 | 17792955.9569 | -11122639.1568
[10 empty] | SEM 8 | 24019834.3717 | 52935429.4854 | 199398929.0807 | 217191885.0377 | 164256455.5522
[10 empty] | SEM 9 | 75778706.9391 | 128714136.4245 | 15538162.1447 | 232730047.1824 | 104015910.7579
[10 empty] | SEM 10 | 75778706.9391 | 204492843.3635 | 15538162.1447 | 248268209.3271 | 43775365.9635
[10 empty] | SEM 11 | 75778706.9391 | 280271550.3026 | 55316927.8832 | 303585137.2103 | 23313586.9077
[10 empty] | SEM 12 | 75778706.9391 | 356050257.2416 | 124890027.1899 | 428475164.4002 | 72424907.1585
[10 empty] | SEM 13 | 72025693.7548 | 428075950.9964 | 5394242.1529 | 433869406.5531 | 5793455.5567
[10 empty] | SEM 14 | 64706894.7766 | 492782845.773 | 90921514.7573 | 524790921.3104 | 32008075.5374
[10 empty] | SEM 15 | 36063507.2347 | 528846353.0078 | 9546034.34 | 534336955.6504 | 5490602.6427
[10 empty] | SEM 16 | 36063507.2347 | 564909860.2425 | 72550447.8468 | 606887403.4972 | 41977543.2547
[10 empty] | SEM 17 | 48881385.2482 | 613791245.4907 | 7457036.0394 | 614344439.5366 | 553194.0459
[10 empty] | SEM 18 | 61150718.3071 | 674941963.7978 | 73881237.358 | 688225676.8945 | 13283713.0967
[10 empty] | SEM 19 | 77576189.6432 | 752518153.441 | 65093372.164 | 753319049.0585 | 800895.6175
[10 empty] | SEM 20 | 82916234.0885 | 835434387.5295 | 15777865.4771 | 769096914.5356 | -66337472.9939
[10 empty] | SEM 21 | 98779168.7163 | 934213556.2458 | 0 | 769096914.5356 | -165116641.7102
[10 empty] | SEM 22 | 108901602.3128 | 1043115158.5587 | 0 | 769096914.5356 | -274018244.0231
[10 empty] | SEM 23 | 154494773.1296 | 1197609931.6882 | 0 | 769096914.5356 | -428513017.1526
[10 empty] | SEM 24 | 195719540.6224 | 1393329472.3106 | 0 | 769096914.5356 | -624232557.775
[10 empty] | SEM 25 | 201920891.6886 | 1595250363.9992 | 0 | 769096914.5356 | -826153449.4636
[10 empty] | SEM 26 | 178326939.6688 | 1773577303.668 | 0 | 769096914.5356 | -1004480389.1324
[10 empty] | SEM 27 | 144295315.916 | 1917872619.584 | 0 | 769096914.5356 | -1148775705.0485
[10 empty] | SEM 28 | 76035961.4295 | 1993908581.0135 | 0 | 769096914.5356 | -1224811666.4779
[10 empty] | SEM 29 | 15643749.0229 | 2009552330.0364 | 0 | 769096914.5356 | -1240455415.5008
[10 empty] | SEM 30 | 5462890.3625 | 2015015220.3989 | 0 | 769096914.5356 | -1245918305.8633
[10 empty] | SEM 31 | 5462890.3625 | 2020478110.7614 | 0 | 769096914.5356 | -1251381196.2258
[10 empty] | ALERTAS |  |  |  |  | -1251381196.2258
Nota:
NOTA: Los avances plasmados en este informe se basan en los informes semanales de interventoría.
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA
No. |  | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN | No DE DIAS PROGRAMADOS | No DE DIAS TRANSCURRIDOS | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | RETRASO/ADELANTO
|  | SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) | [6 empty] | 2025-10-06 | 2026-06-06 | 243
1 | 1 | Placa de entre piso | [6 empty] | 2026-03-02 | 2026-04-03 | 32 | 39 | 100% | 28.28% | -71.72%
2 | 1 | Suministro, figuración e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI | [6 empty] | 2025-12-15 | 2026-05-24 | 160 | 116 | 72.5% | 90.97% | 18.47%
3 | 1 | Vigas de entre piso | [6 empty] | 2026-03-16 | 2026-04-17 | 32 | 25 | 78.12% | 23.98% | -54.14%
4
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8
|  | ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | [6 empty] | 2026-06-06
Plazo FALTANTE el Proyecto en Días | [8 empty] | 71
ALERTA
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES SEMANALES REALIZADAS - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR
TEMAS TECNICOS
| CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA | [11 empty] | Cumple |  |  | SI
| El contratista de obra cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y cumple con lo estipulado en el contrato | [11 empty] | SI |  |  | NO
| Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas | [11 empty] | SI |  |  | N/A
| Todos los procedimientos que son usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía y a las demás normas aplicables. | [11 empty] | SI
| Todos los procedimientos que son usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables. | [11 empty] | SI
| Presencia de personal de interventoría en las sedes | [11 empty] | SI
| La interventoría realiza el seguimiento a actividades ejecutadas por el contratista de obra | [11 empty] | SI
| La interventoría realiza el seguimiento a ejecución contractual en bitácora de obra | [11 empty] | SI
| La interventoría realiza comités periódicos de obra | [11 empty] | SI
| El interventor exigió el uso de los elementos de protección personal y elementos de bioseguridad | [11 empty] | SI
| El personal de interventoría utilizo de forma correcta los elementos de protección personal y elementos de bioseguridad | [11 empty] | SI
| Se presenta concepto sanitario FAVORABLE expedido por la secretaria de salud municipal, para realizar actividades de limpieza y desinfección de tanques. | [11 empty] | SI
| El contratista de obra dio cumplimiento a la normativa relacionada con la gestión integral de residuos de construcción y demolición | [11 empty] | SI
| El contratista de obra y el interventor atendieron las solicitudes formuladas por la Dirección Regional y sus centros adscritos | [11 empty] | SI
Observaciones (Consignar en este apartado todas las observaciones que se presenten con relación a la ejecución contractual)
TEMAS JURIDICOS CONTRACTUALES
TEMAS SISO
| CONDICIONES GENERALES SISO | [11 empty] | Cumple
| En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo. | [11 empty] | SI
| La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales. | [11 empty] | SI
| Se implementan protocolos de bioseguridad en cumplimiento de la resolución N°666 de 2020 y demás normativa emitida por el Gobierno Nacional. | [11 empty] | SI
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES
SEMANA No. 20
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA
SEMANA No. 20
PERSONAL QUE LABORÓ LA SEMANA
PERSONAL DE LA ENTIDAD CONTRATANTE |  |  |  | CANT. |  | PERSONAL DEL LA ENTIDAD CONTRATISTA |  | CANT. | PERSONAL DE INTERVENTORÍA |  | CANT. | PERSONAL DE MANO DE OBRA |  | CANT.
SUPERVISOR DEL CONTATO |  |  |  | 1 |  | RESIDENTE DE OBRA |  | 1 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |  | 1 | MAESTRO DE OBRA |  | 1
PROFESIONALES DE APOYO TECNICO Y INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 2 |  | AUXILIAR DE INGENIERIA |  | 1 | PROFESIONAL SST |  | 1 | OFICIAL DE OBRA |  | 1
PROFESIONAL AMBIENTAL Y DINAMIZADORA ENERGETICA |  |  |  | 1 |  | PROFESIONAL SST |  | 1 | AUXILIAR DE INGENIERIA |  | 1 | AYUDANTE DE OBRA |  | 8
PROFESIONAL JURIDICO |  |  |  | 1 |  | PROFESIONAL AMBIENTAL |  | 1 | PROFESIONAL EN ESTRUCTURAS |  | 1 | _
PROFESIONAL SST |  |  |  | 1 |  | _ |  |  | _ |  |  | _
_ | [5 empty] | _ |  |  | _ |  |  | _
_ | [5 empty] | _ |  |  | _ |  |  | _
TOTAL |  |  |  | 6 |  | TOTAL |  | 4 | TOTAL |  | 4 | TOTAL |  | 10
REGISTRO INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA (Registre los datos de los últimos informes)
PERIODO | [6 empty] | ESTADO Y CONTENIDO
N° INFORME |  |  | DESDE |  |  | HASTA | Fecha de Entrega | Radicado SENA |  | Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
1 |  |  | 2026-03-23 |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  |  | La interventoría deja constancia de que las actividades ejecutadas durante la semana se desarrollaron conforme a los procedimientos establecidos; sin embargo, se reitera la necesidad de fortalecer el control del curado de los elementos estructurales recién fundidos y mantener la limpieza permanente de los frentes de trabajo, a fin de prevenir deterioros prematuros, garantizar la seguridad del personal y asegurar la adecuada calidad constructiva del proyecto.
2
3
4
ANEXOS DE INFORMES DE INTERVENTORIA
REGISTRO FOTOGRAFICO
| Georreferenciación |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Georreferenciación |  | Descripción
| 1°14′57" N 70°14'08" W |  |  |  | Aplicación de agua sobre la placa de entrepiso como parte del proceso de curado, garantizando la hidratación adecuada del concreto para evitar fisuración por retracción. |  |  |  |  | 1°14′57" N 70°14'08" W |  | Ejecución del amarre del acero de refuerzo en columnas del segundo nivel, verificándose la correcta disposición de flejes y distancias conforme a los planos estructurales.
| Georreferenciación |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Georreferenciación |  | Descripción
| 1°14′57" N 70°14'08" W |  |  |  | Continuación del armado de columnas mediante la instalación y ajuste de estribos, asegurando alineación y recubrimientos adecuados. |  |  |  |  | 1°14′57" N 70°14'08" W
| Georreferenciación |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Georreferenciación |  | Descripción
| 1°14′57" N 70°14'08" W | [8 empty] | 1°14′57" N 70°14'08" W
,
| Georreferenciación |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Georreferenciación |  | Descripción
| 1°14′57" N 70°14'08" W | [8 empty] | 1°14′57" N 70°14'08" W
| Georreferenciación |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Georreferenciación |  | Descripción
| 1°14′57" N 70°14'08" W | [8 empty] | 1°14′57" N 70°14'08" W
Formulas:
PV = TODAY()-[Supervisor Regional]
Note on B47: Se deben consignar los avances fisicos y presupuestales del proyecto, tanto los de la semana como los acumulados. Deben coincidri con los reportados en el modulo de seguimiento a obras para la misma semana
Note on B48: AVANCE SEMANAL ACUMULADO DE LAS ULTIMAS 4 SEMANAS Se debe generar grafica del avance fisico de obra y grafica del avance programado. En el eje vertical los porcentajes y en el horizontal las semanas
Note on B88: AVANCE SEMANAL ACUMULADO DE LAS ULTIMAS 4 SEMANAS Se debe generar grafica del avance financiero de obra y grafica del avance programado. En el eje vertical los porcentajes y en el horizontal las semanas
1. Actividades verificadas por la Interventoría
1.1. Curado de la placa de entrepiso
La interventoría verificó que se aplicara agua de manera periódica sobre la placa de entrepiso fundida la semana anterior, con el fin de garantizar un adecuado proceso de curado. Durante la revisión se identificaron fisuras superficiales de retracción plástica, de muy baja magnitud y sin implicaciones estructurales, las cuales no afectan la capacidad resistente de la losa.
1.2. Armado de columnas y vigas del segundo piso
Se finalizó el amarre del acero correspondiente a todas las columnas y vigas del segundo nivel, supervisando:
• La correcta disposición del refuerzo según planos estructurales.
• Recubrimientos mínimos.
• Longitudes de traslapo.
• Distancias entre flejes/estribos.
• Alineación y verticalidad de las columnas.
La interventoría confirmó que el armado cumplía con los requisitos técnicos antes de autorizar el encofrado y la posterior fundida.
1.3. Fundida de vigas BG-7 y tramo faltante de BG-5
Se ejecutó la fundida de la viga BG-7 y del tramo pendiente de la viga BG-5, elementos estructurales correspondientes a la cubierta del pasillo de circulación interior.
• Durante la actividad se verificó:
• El estado y rigidez del encofrado.
• La limpieza de la zona y ausencia de material suelto.
• La calidad del concreto, método de vibración y continuidad del vertimiento.
Observaciones de la Interventoría
Se recomienda mantener un curado constante y controlado de la placa de entrepiso para evitar ampliación de fisuras superficiales por retracción.
Se solicita reforzar la limpieza y liberación de frentes de trabajo, especialmente antes de cualquier fundida.
Es indispensable conservar el uso continuo de EPP, dada la altura y el nivel de riesgo de los trabajos ejecutados esta semana.