## Formato INFORME SEMANAL
FORMATO INFORME SEMANAL
PERIODO (SEMANA) |  |  | 06/04/2026 al 10/04/2026 | [5 empty] | Informe Número: |  | 22
Dirección Regional | [5 empty] | VAUPÉS |  |  | Supervisor Regional |  | ERIKA MABEL AGUILAR MACHADO
Fecha de elaboración del informe |  |  |  |  | 2026-04-10
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
CONTRATISTA | [7 empty] | INTERVENTOR
Contratista |  |  |  | RAELJA INGENIERIA S.A.S |  |  |  | Interventor |  |  | CONSORCIO J&J SENA
Contrato No. |  |  |  | CO1.PCCNTR.8240890 |  |  |  | Contrato No. |  |  | CO1.PCCNTR.8372379
Fecha de Iniciación |  |  |  | 2025-10-06 |  |  |  | Fecha de Iniciación |  |  | 2025-10-06
Fecha Suspensión No. 1 |  |  |  | 2025-10-10 |  |  |  | Fecha Suspensión No. 1 |  |  | 2025-10-10
Fecha Reinicio No. 1 |  |  |  | 2025-11-04 |  |  |  | Fecha Reinicio No. 1 |  |  | 2025-11-04
Fecha de Terminación |  |  |  | 2026-01-23 |  |  |  | Fecha de Terminación |  |  | 2026-01-23
Valor Inicial |  |  |  | 1931186386.41 |  |  |  | Valor Inicial |  |  | 199999998
Valor Actualizado |  |  |  | 2020478110.7614 |  |  |  | Valor Actualizado |  |  | 199999998
Plazo Inicial |  |  |  | DOS (2) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS |  |  |  | Plazo Inicial |  |  | DOS (2) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS
Prorrogá |  |  |  | CUATRO (4) MESES |  |  |  | Prorrogá |  |  | CUATRO (4) MESES
Fecha de Terminación actualizada |  |  |  | 2026-06-10 |  |  |  | Fecha de Terminación actualizada |  |  | 2026-06-10
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA :
Contratar la adecuación de las áreas administrativas del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del SENA Regional Vaupés sede San José.
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:
Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de la adecuación de las áreas administrativas del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del SENA, Regional Vaupés Sede San José.
PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA
CARGO | [7 empty] | NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA: | [7 empty] | JULIO CESAR MONJE TAMAYO
INGENIERO AMBIENTAL | [7 empty] | JHON JAIRO HERNANDEZ DAZA
ARQUITECTO RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | OMAR FERNANDO RODRIGUEZ ACOSTA
DIBUJANTE DE OBRA | [7 empty] | ALEXANDER JOVEN YUSTRES
RESIDENTE SISO DE OBRA | [7 empty] | JAVIER ORLANDO POLANIA BERNAL
ESPECIALISTAS EN ESTRUCTURAS | [7 empty] | JAIME DUARTE TORRES
ESPECIALISTAS GEOTECNICO | [7 empty] | RAFAEL ENRIQUE TELLEZ LOZANO
PERSONAL INTERVENTORIA
CARGO | [7 empty] | NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA | [7 empty] | ALEJANDRO HORACIO BAQUERO SALAZAR
INGENIERO CIVIL RESIDENTE | [7 empty] | JOSÉ DAVID LEÓN BASTIDAS
INGENIERO AMBIENTAL | [7 empty] | JORGE LUIS AMEZQUITA DUARTE
RESIDENTE SISO DE INTERVENTORIA | [7 empty] | JAIME GIRLEY BETANCOURT
INGENIERO ELÉCTRICO | [7 empty] | RICHARD LOBOA SANCHEZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL | [7 empty] | LENIN ALEJANDRO JARAMILLO RIVERA
SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO DE CONSTRUCCION (Porcentaje)
GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO DE CONSTRUCCION
[10 empty] | %AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | PV | EJECUTADO | EV | ATRASO
[10 empty] | SEM 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | SEM 2 | 0.1694% | 0.1694% | 0.1712% | 0.1712% | 0.001834%
[10 empty] | SEM 3 | 0.1694% | 0.3388% | 0.1857% | 0.3569% | 0.01811%
[10 empty] | SEM 4 | 0.1694% | 0.5082% | 0.1556% | 0.5125% | 0.004291%
[10 empty] | SEM 5 | 0.1694% | 0.6776% | 0.1081% | 0.6206% | -0.05697%
[10 empty] | SEM 6 | 0.3768% | 1.054% | 0% | 0.6206% | -0.4337%
[10 empty] | SEM 7 | 0.3768% | 1.431% | 0.26% | 0.8806% | -0.5505%
[10 empty] | SEM 8 | 1.189% | 2.62% | 9.869% | 10.75% | 8.13%
[10 empty] | SEM 9 | 3.751% | 6.37% | 0.769% | 11.52% | 5.148%
[10 empty] | SEM 10 | 3.751% | 10.12% | 0.769% | 12.29% | 2.167%
[10 empty] | SEM 11 | 3.751% | 13.87% | 2.738% | 15.03% | 1.154%
[10 empty] | SEM 12 | 3.751% | 17.62% | 6.181% | 21.21% | 3.585%
[10 empty] | SEM 13 | 3.565% | 21.19% | 0.267% | 21.47% | 0.2867%
[10 empty] | SEM 14 | 3.203% | 24.39% | 4.5% | 25.97% | 1.584%
[10 empty] | SEM 15 | 1.785% | 26.17% | 0.4725% | 26.45% | 0.2717%
[10 empty] | SEM 16 | 1.785% | 27.96% | 3.591% | 30.04% | 2.078%
[10 empty] | SEM 17 | 2.419% | 30.38% | 0.3691% | 30.41% | 0.02738%
[10 empty] | SEM 18 | 3.027% | 33.41% | 3.657% | 34.06% | 0.6575%
[10 empty] | SEM 19 | 3.839% | 37.24% | 3.222% | 37.28% | 0.03964%
[10 empty] | SEM 20 | 4.104% | 41.35% | 0.7809% | 38.07% | -3.283%
[10 empty] | SEM 21 | 4.889% | 46.24% | 0.07643% | 38.14% | -8.096%
[10 empty] | SEM 22 | 5.39% | 51.63% | 0.2987% | 38.44% | -13.19%
[10 empty] | SEM 23 | 7.646% | 59.27% | 0% | 38.44% | -20.83%
[10 empty] | SEM 24 | 9.687% | 68.96% | 0% | 38.44% | -30.52%
[10 empty] | SEM 25 | 9.994% | 78.95% | 0% | 38.44% | -40.51%
[10 empty] | SEM 26 | 8.826% | 87.78% | 0% | 38.44% | -49.34%
[10 empty] | SEM 27 | 7.142% | 94.92% | 0% | 38.44% | -56.48%
[10 empty] | SEM 28 | 3.763% | 98.68% | 0% | 38.44% | -60.24%
[10 empty] | SEM 29 | 0.7743% | 99.46% | 0% | 38.44% | -61.02%
[10 empty] | SEM 30 | 0.2704% | 99.73% | 0% | 38.44% | -61.29%
[10 empty] | SEM 31 | 0.2704% | 100% | 0% | 38.44% | -61.56%
[10 empty] | ALERTAS |  |  |  |  | -61.56%
Nota:
SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $)
GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA
[10 empty] | %AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | PV | EJECUTADO | EV | ATRASO
[10 empty] | SEM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | SEM 2 | 3422706.9995 | 3422706.9995 | 3459755.5906 | 3459755.5906 | 37048.5911
[10 empty] | SEM 3 | 3422706.9995 | 6845413.9989 | 3751601.5308 | 7211357.1214 | 365943.1224
[10 empty] | SEM 4 | 3422706.9995 | 10268120.9984 | 3143457.8242 | 10354814.9456 | 86693.9472
[10 empty] | SEM 5 | 3422706.9995 | 13690827.9979 | 2184897.9233 | 12539712.8689 | -1151115.1289
[10 empty] | SEM 6 | 7612383.5579 | 21303211.5558 | 0 | 12539712.8689 | -8763498.6869
[10 empty] | SEM 7 | 7612383.5579 | 28915595.1137 | 5253243.088 | 17792955.9569 | -11122639.1568
[10 empty] | SEM 8 | 24019834.3717 | 52935429.4854 | 199398929.0807 | 217191885.0377 | 164256455.5522
[10 empty] | SEM 9 | 75778706.9391 | 128714136.4245 | 15538162.1447 | 232730047.1824 | 104015910.7579
[10 empty] | SEM 10 | 75778706.9391 | 204492843.3635 | 15538162.1447 | 248268209.3271 | 43775365.9635
[10 empty] | SEM 11 | 75778706.9391 | 280271550.3026 | 55316927.8832 | 303585137.2103 | 23313586.9077
[10 empty] | SEM 12 | 75778706.9391 | 356050257.2416 | 124890027.1899 | 428475164.4002 | 72424907.1585
[10 empty] | SEM 13 | 72025693.7548 | 428075950.9964 | 5394242.1529 | 433869406.5531 | 5793455.5567
[10 empty] | SEM 14 | 64706894.7766 | 492782845.773 | 90921514.7573 | 524790921.3104 | 32008075.5374
[10 empty] | SEM 15 | 36063507.2347 | 528846353.0078 | 9546034.34 | 534336955.6504 | 5490602.6427
[10 empty] | SEM 16 | 36063507.2347 | 564909860.2425 | 72550447.8468 | 606887403.4972 | 41977543.2547
[10 empty] | SEM 17 | 48881385.2482 | 613791245.4907 | 7457036.0394 | 614344439.5366 | 553194.0459
[10 empty] | SEM 18 | 61150718.3071 | 674941963.7978 | 73881237.358 | 688225676.8945 | 13283713.0967
[10 empty] | SEM 19 | 77576189.6432 | 752518153.441 | 65093372.164 | 753319049.0585 | 800895.6175
[10 empty] | SEM 20 | 82916234.0885 | 835434387.5295 | 15777865.4771 | 769096914.5356 | -66337472.9939
[10 empty] | SEM 21 | 98779168.7163 | 934213556.2458 | 1544342.3933 | 770641256.9289 | -163572299.3169
[10 empty] | SEM 22 | 108901602.3128 | 1043115158.5587 | 6035428.7196 | 776676685.6486 | -266438472.9101
[10 empty] | SEM 23 | 154494773.1296 | 1197609931.6882 | 0 | 776676685.6486 | -420933246.0397
[10 empty] | SEM 24 | 195719540.6224 | 1393329472.3106 | 0 | 776676685.6486 | -616652786.6621
[10 empty] | SEM 25 | 201920891.6886 | 1595250363.9992 | 0 | 776676685.6486 | -818573678.3506
[10 empty] | SEM 26 | 178326939.6688 | 1773577303.668 | 0 | 776676685.6486 | -996900618.0194
[10 empty] | SEM 27 | 144295315.916 | 1917872619.584 | 0 | 776676685.6486 | -1141195933.9355
[10 empty] | SEM 28 | 76035961.4295 | 1993908581.0135 | 0 | 776676685.6486 | -1217231895.3649
[10 empty] | SEM 29 | 15643749.0229 | 2009552330.0364 | 0 | 776676685.6486 | -1232875644.3878
[10 empty] | SEM 30 | 5462890.3625 | 2015015220.3989 | 0 | 776676685.6486 | -1238338534.7503
[10 empty] | SEM 31 | 5462890.3625 | 2020478110.7614 | 0 | 776676685.6486 | -1243801425.1128
[10 empty] | ALERTAS |  |  |  |  | -1243801425.1128
Nota:
NOTA: Los avances plasmados en este informe se basan en los informes semanales de interventoría.
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA
No. |  | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN | No DE DIAS PROGRAMADOS | No DE DIAS TRANSCURRIDOS | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | RETRASO/ADELANTO
|  | SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) | [6 empty] | 2025-10-06 | 2026-06-06 | 243
1 | 1 | Suministro, Instalación y Desmonte De Polisombra H=2,10m Para Protección De Senderos Y Áreas De Tránsito Peatonal | [6 empty] | 2025-11-03 | 2025-12-21 | 48 | 160 | 100% | 63.03% | -36.97%
2 | 1 | Columnas Concreto 3000 PSI | [6 empty] | 2026-01-05 | 2026-04-12 | 97 | 97 | 100% | 54.44% | -45.56%
3 | 1
4
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8
|  | ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | [6 empty] | 2026-06-06
Plazo FALTANTE el Proyecto en Días | [8 empty] | 64
ALERTA
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES SEMANALES REALIZADAS - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR
TEMAS TECNICOS
| CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA | [11 empty] | Cumple |  |  | SI
| El contratista de obra cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y cumple con lo estipulado en el contrato | [11 empty] | SI |  |  | NO
| Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas | [11 empty] | SI |  |  | N/A
| Todos los procedimientos que son usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía y a las demás normas aplicables. | [11 empty] | SI
| Todos los procedimientos que son usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables. | [11 empty] | SI
| Presencia de personal de interventoría en las sedes | [11 empty] | SI
| La interventoría realiza el seguimiento a actividades ejecutadas por el contratista de obra | [11 empty] | SI
| La interventoría realiza el seguimiento a ejecución contractual en bitácora de obra | [11 empty] | SI
| La interventoría realiza comités periódicos de obra | [11 empty] | SI
| El interventor exigió el uso de los elementos de protección personal y elementos de bioseguridad | [11 empty] | SI
| El personal de interventoría utilizo de forma correcta los elementos de protección personal y elementos de bioseguridad | [11 empty] | SI
| Se presenta concepto sanitario FAVORABLE expedido por la secretaria de salud municipal, para realizar actividades de limpieza y desinfección de tanques. | [11 empty] | SI
| El contratista de obra dio cumplimiento a la normativa relacionada con la gestión integral de residuos de construcción y demolición | [11 empty] | SI
| El contratista de obra y el interventor atendieron las solicitudes formuladas por la Dirección Regional y sus centros adscritos | [11 empty] | SI
Observaciones (Consignar en este apartado todas las observaciones que se presenten con relación a la ejecución contractual)
TEMAS JURIDICOS CONTRACTUALES
TEMAS SISO
| CONDICIONES GENERALES SISO | [11 empty] | Cumple
| En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo. | [11 empty] | SI
| La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales. | [11 empty] | SI
| Se implementan protocolos de bioseguridad en cumplimiento de la resolución N°666 de 2020 y demás normativa emitida por el Gobierno Nacional. | [11 empty] | SI
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES
SEMANA No. 22
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA
SEMANA No. 22
PERSONAL QUE LABORÓ LA SEMANA
PERSONAL DE LA ENTIDAD CONTRATANTE |  |  |  | CANT. |  | PERSONAL DEL LA ENTIDAD CONTRATISTA |  | CANT. | PERSONAL DE INTERVENTORÍA |  | CANT. | PERSONAL DE MANO DE OBRA |  | CANT.
SUPERVISOR DEL CONTATO |  |  |  | 1 |  | RESIDENTE DE OBRA |  | 1 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |  | 1 | MAESTRO DE OBRA |  | 1
PROFESIONALES DE APOYO TECNICO Y INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 2 |  | AUXILIAR DE INGENIERIA |  | 1 | PROFESIONAL SST |  | 1 | OFICIAL DE OBRA |  | 1
PROFESIONAL AMBIENTAL Y DINAMIZADORA ENERGETICA |  |  |  | 1 |  | PROFESIONAL SST |  | 1 | AUXILIAR DE INGENIERIA |  | 1 | AYUDANTE DE OBRA |  | 8
PROFESIONAL JURIDICO |  |  |  | 1 |  | PROFESIONAL AMBIENTAL |  | 1 | PROFESIONAL EN ESTRUCTURAS |  | 1 | _
PROFESIONAL SST |  |  |  | 1 |  | _ |  |  | _ |  |  | _
_ | [5 empty] | _ |  |  | _ |  |  | _
_ | [5 empty] | _ |  |  | _ |  |  | _
TOTAL |  |  |  | 6 |  | TOTAL |  | 4 | TOTAL |  | 4 | TOTAL |  | 10
REGISTRO INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA (Registre los datos de los últimos informes)
PERIODO | [6 empty] | ESTADO Y CONTENIDO
N° INFORME |  |  | DESDE |  |  | HASTA | Fecha de Entrega | Radicado SENA |  | Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
1 |  |  | 2026-04-06 |  |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 |  |  | La interventoría resalta que, aunque las actividades estructurales avanzan conforme a programación, es fundamental que el contratista refuerce los controles de calidad durante el desencofrado, especialmente en lo relacionado con el recubrimiento del acero. Asimismo, se reitera la importancia de mantener orden en los frentes de trabajo y garantizar el uso permanente de los elementos de protección personal, con el fin de asegurar la correcta ejecución de las estructuras y la seguridad del personal.
2
3
4
ANEXOS DE INFORMES DE INTERVENTORIA
REGISTRO FOTOGRAFICO
| Georreferenciación |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Georreferenciación |  | Descripción
| 1°14′57" N 70°14'08" W |  |  |  | Fundida de columnas del segundo nivel, con verificación del proceso de vibrado para garantizar la consolidación del concreto y la correcta integración del material dentro del refuerzo y el encofrado. |  |  |  |  | 1°14′57" N 70°14'08" W |  | Preparación y mezclado del concreto destinado a la fundida de columnas, evidenciando la dosificación de materiales y el uso del trompo para asegurar una mezcla homogénea.
| Georreferenciación |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Georreferenciación |  | Descripción
| 1°14′57" N 70°14'08" W |  |  |  | Fundida de columnas del segundo nivel, con verificación del proceso de vibrado para garantizar la consolidación del concreto y la correcta integración del material dentro del refuerzo y el encofrado. |  |  |  |  | 1°14′57" N 70°14'08" W |  | Desencofrado de la placa de entrepiso, donde se observa la revisión técnica realizada por la interventoría, identificando zonas puntuales con acero expuesto que requieren corrección para cumplir con los recubrimientos estructurales exigidos.
| Georreferenciación |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Georreferenciación |  | Descripción
| 1°14′57" N 70°14'08" W |  |  |  | Instalación del cerramiento provisional con lona verde en el perímetro de la obra, utilizado para delimitar el área de trabajo, controlar el acceso y mitigar la dispersión de residuos hacia las zonas verdes. |  |  |  |  | 1°14′57" N 70°14'08" W
,
| Georreferenciación |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Georreferenciación |  | Descripción
| 1°14′57" N 70°14'08" W | [8 empty] | 1°14′57" N 70°14'08" W
| Georreferenciación |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Georreferenciación |  | Descripción
| 1°14′57" N 70°14'08" W | [8 empty] | 1°14′57" N 70°14'08" W
Formulas:
PV = TODAY()-[Supervisor Regional]
Note on B47: Se deben consignar los avances fisicos y presupuestales del proyecto, tanto los de la semana como los acumulados. Deben coincidri con los reportados en el modulo de seguimiento a obras para la misma semana
Note on B48: AVANCE SEMANAL ACUMULADO DE LAS ULTIMAS 4 SEMANAS Se debe generar grafica del avance fisico de obra y grafica del avance programado. En el eje vertical los porcentajes y en el horizontal las semanas
Note on B88: AVANCE SEMANAL ACUMULADO DE LAS ULTIMAS 4 SEMANAS Se debe generar grafica del avance financiero de obra y grafica del avance programado. En el eje vertical los porcentajes y en el horizontal las semanas
1. Actividades verificadas por la Interventoría
1.1. Fundida de columnas del segundo piso
Durante la semana se ejecutó la fundida de cuatro columnas del segundo nivel, correspondientes a:
2 columnas tipo C3
2 columnas tipo C2
Previo a la fundida, la interventoría verificó:
Plomada y alineación.
Correcta disposición del acero longitudinal y transversal.
Recubrimientos mínimos establecidos.
Conformación, nivelación y estabilidad del encofrado.
Limpieza interior de formaletas.
Durante el vertimiento se supervisó el asentamiento del concreto, la vibración adecuada y la continuidad del proceso. Se tomaron cilindros para ensayos de laboratorio.
1.2. Verificación del desencofrado de la placa de entrepiso (Ejes G – E)
Se efectuó la verificación técnica del desencofrado de la placa de entrepiso fundida entre los ejes G y E. La interventoría revisó espesor, acabado y nivelación general del elemento.
Observación específica: Durante la inspección se identificaron zonas puntuales en las que se evidencia exposición parcial del acero de las viguetas. Estas áreas requieren corrección inmediata mediante:
Aplicación de mortero de reparación estructural aprobado.
Garantizar el recubrimiento mínimo según norma.
Sellado adecuado para evitar corrosión del refuerzo.
Se solicitó al contratista implementar las correcciones antes de continuar con la carga o ejecución de elementos superiores.
1.3. Encofrado de la placa de entrepiso (Ejes E – C)
Se avanzó en el encofrado de la placa de entrepiso del tramo comprendido entre los ejes E y C. La interventoría verificó:
Nivelación, alineación y fijación del sistema de camillas.
Distribución y aseguramiento de puntales.
Dimensiones del paño conforme a planos estructurales.
Condiciones de seguridad para el personal que trabaja en altura.
2. Observaciones de la Interventoría
Es indispensable corregir las áreas donde se observa acero expuesto en la placa desencofrada, garantizando el recubrimiento estructural exigido.
Se reitera la necesidad de mantener orden y limpieza en los frentes de trabajo, especialmente previo a fundidas.
Se insiste en el uso riguroso de EPP y sistemas de protección contra caídas, dado que la mayoría de actividades actuales se realizan en altura.