## Matriz de Riesgos
ANEXO No. MATRIZ DE RIESGOS SDM-MC-18-2026 OBJETO: RENOVACIÓN DE SOPORTE DE FÁBRICA Y GARANTÍA EXTENDIDA PARA LA PLATAFORMA LENOVO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Cambio en la normatividad durante la ejecución del contrato. | Genera una carga adicional que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista (50%) Entidad (50%) | Modificación de actividades de acuerdo con el cambio en la normatividad | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | SDM Y CONTRATISTA | Al iniciar Etapa de selección | Al terminar la etapa de contratacion | A través del(os) supervisor(es) del contrato | Mensual
2 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | Demora injustificada o dilatación al cumplimiento de los requisitos, tiempos y documentación establecidos en la etapa precontractual para la suscripción del contrato. | No suscripción del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista 100% | *Garantizar una etapa precontractual oportuna y de comunicación asertiva con el proponente adjudicatario. * Tomar las medidas necesarias a fin de que pueda adelantarse lo antes posible la firma del contrato con otro proponente que acredite la idoneidad requerida. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | SDM Y PROPONENTE ADJUDICATARIO | Desde la etapa precontractual | Hasta la suscripcion del contrato | Control de tiempos, calidad y completitud oportuna en la recopilación de la documentación requerida para la suscripción del contrato. | Permanente durante la etapa precontractual
3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera una carga adicional que puede afectar a cualquiera de las partes del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista (50%) Entidad (50%) | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | SDM Y CONTRATISTA | Al iniciar Etapa de selección | Al terminar la etapa de contrata | Permanente consulta y actualización normativa. | Mensual
4 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Insolvencia económica del contratista y/o incumplimiento en el pago a las personas vinculadas al contrato. | Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista (100%) | Revisión de los estados financieros del contratista. En caso de que se requiera, hacer efectivas las garantías establecidas en la contratación. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | SDM | Al iniciar etapa de selección | Al terminar etapa de contratación | A través de reuniones de seguimiento del contrato | Cada vez que se informe que se presenta una situación de insolvencia económica o incumplimiento de pagos por parte del contratista.
5 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Retraso con los plazos establecidos para la realización de las actividades pactadas, debido a factores internos o externos, lo que podría afectar el cronograma general del contrato | Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista (100%) | Seguimiento al cumplimiento del objeto, al cronograma de trabajo y a las obligaciones contenidas en el contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Secretaría Distrital de Movilidad (Supervisor(es) del contrato) | Al iniciar la etapa de ejecución | Al terminar la etapa de contratación | A través de reuniones de seguimiento del contrato | Semanal
6 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Caídas del sistema de la plataforma del contratista | Mala operación del servicio, o mala prestación del servicio, retraso en las actividades de la SDM que requieren de las firmas digitales o el estampado cronológico. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista (100%) | Monitoreo sobre la herramienta e Informe periodico de los inconvenientes presentados en la plataforma | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Secretaría Distrital de Movilidad (Supervisor(es) del contrato) y Contratista | Ejecución | Finalización del contrato | Comités Operativos | Mensual
7 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | PLANEACION | Indisponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno | El oferente deberá mantener a disponibilidad del proyecto, el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista (100%) | La entidad lo mitiga desde el proceso de selección, teniendo en cuenta los factores externos y de ejecución del contrato, y de las garantías exigidas al futuro adjudicatario. El cual se obliga a conocer y cumplir. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Secretaría Distrital de Movilidad (Supervisor(es) del contrato) y Contratista | EJECUCIÓN | Finalización del contrato | Permanente consulta y Actualización normativa | Permanente
8 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | No continuidad operativa del contrato por medidas gubernamentales ante la contingencia del estado de emergencia económica o social o sanitaria | Suspensión del servicio prestado por el contratista | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista (100%) | Aplicación inmediata de las disposiciones gubernamentales | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Secretaría Distrital de Movilidad (Supervisor(es) del contrato) y Contratista | Ejecución | Hasta la finalización del Contrato | Seguimiento y aplicación a las medidas gubernamentales- | Las veces que se materialice el riesgo
9 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Perdida de garantia y soporte del fabricante | Posible descontinuación del soporte técnico del fabricante de la solucion tecnologíca contratada. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista (100%) | Contrato de soporte y garantia directamente de fabrica minimo 3 años con la aquisicion y 2 años adicionales con contratos de soporte y garantia anuales | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Secretaría Distrital de Movilidad (Supervisor(es) del contrato) | Ejecución | Hasta la finalización del Contrato | Seguimiento y supervision a los contratos de soporte y garantia de fabrica. | Permanente
10 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Variacion significativa del tipo de cambio (USD) | No presentacion de oferentes Posibles fluctuaciones en la tasa de cambio del dólar frente a la moneda local, que pueden afectar el valor del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista (100%) | Establecer rutinas de monitoreo del tipo de cambio para ajustar proyecciones y decisiones en tiempo real. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Secretaría Distrital de Movilidad (Supervisor(es) del contrato) | Ejecución | Hasta la finalización del Contrato | Seguimiento y supervision | Permanente
11 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Escasez o baja disponibilidad de repuestos en el mercado internacional | Imposibilidad o retraso significativo por parte del contratista para conseguir y entregar los repuestos físicos necesarios, debido a problemas en la cadena de suministro global, crisis de componentes o por la obsolescencia natural de las partes | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista (100%) | Solicitar que el contratista cuente con el respaldo directo del fabricante (Lenovo) para asegurar prioridad en la asignación de repuestos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Secretaría Distrital de Movilidad (Supervisor(es) del contrato) | Ejecución | Hasta la finalización del Contrato | Seguimiento y supervision | Permanente
12 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Limitaciones en la prestación del soporte especializado por parte del fabricante | Vulnerabilidades de seguridad o errores de hardware que no pueden ser mitigados por falta de actualizaciones de firmware certificadas. Afectación grave en la prestación de los servicios tecnológicos de la Entidad y desgaste administrativo tratando de triangular comunicaciones entre el contratista y la marca. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista (100%) | Solicitar una comunicación oficial del fabricante (Lenovo Colombia o su representante regional autorizado) donde conste que los números de serie (Service Tags) de los servidores de la Entidad quedarán cobijados bajo el contrato de soporte renovado directamente en los sistemas de la marca. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Secretaría Distrital de Movilidad (Supervisor(es) del contrato) | Ejecución | Hasta la finalización del soporte | Seguimiento y supervision | Permanente

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 52000000000
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 514800000
|  | Menor | 1% | 4.49% | 520000000 | 2334800000
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 2600000000 | 7534800000
|  | Mayor | 15% | 30% | 7800000000 | 15600000000
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 52000000000

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | La SDM hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | La SDM acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato