## POA 2026
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCEDIMIENTO ALISTAMIENTO ARTICULACIÓN SENA CON EDUCACIÓN MEDIA Formato Plan Operativo Convenio |  | Versión: 01
Código: GFPI-F-034
ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHAS
Elaboración de Programación de Instructores | Coordinación académica Apoyo administrativo Articulación | 15 al 31 de enero de 2026
Recepción y Verificación de documentación para inscripción y matricula y radicación de comunicado de solicitud de apertura de la ficha con los documentos requeridos que acrediten el cumplimiento de los requisitos para el proceso de matrícula según lineamientos | Rector Establecimiento Educativo Apoyo administrativo Articulación Instructores | 03 al 28 de febrero de 2026
Realización de Proyecto formativo, planeación pedagógica, Guías de aprendizaje, material de apoyo e instrumentos de evaluación. | Apoyo al Programa de articulación de Centro de formación SENA - instructores | 03 al 28 de febrero de 2026
Concertación de Actividades con Rectores y Coordinadores | Instructor Establecimientos Educativos - Rector - Coordinador | 15 de enero a 17 de febrero de 2026
Orientación de Registro e Inscripción de aspirantes en SOFIA - Estudiantes (Aprendices) - Charlas Informativas | Instructor Establecimientos Educativos - Rector - Coordinador | 03 al 28 de febrero de 2026
Procedimiento de legalización de matrícula con cumplimiento de los tramites y requisitos de ingreso; Gestión de novedades encontradas en la verificación de documentación, Verificación y control del correcto registro en el aplicativo y la documentación y reporte de novedades encontradas al establecimiento educativo. | Apoyo de Gestión Académica – Ingreso y selección y Coordinación Académica | 10 al 21 de marzo de 2026
Trámite solicitudes inscripciones extemporáneas a cargo del centro de formación (trámite realizado bajo soportes aportados por el Establecimiento Educativo) | Establecimiento Educativo - Centro de formación (GAE Centro de Formación - Apoyo administrativo Articulación | 11 al 18 de abril de 2026
Visita técnica verificación de ambientes de formación | Apoyo administrativo Articulación del Centro de formación SENA - instructores | Febrero, Marzo, Agosto de 2026
Ejecución de jornada de inducción aprendices grado Décimo | Docente Técnico, Homólogo e Instructor SENA | Febrero a Marzo de 2026
Ejecutar la formación, transferencia y acompañamiento técnico-pedagógico 10o y 11o. | Docente Técnico, Homólogo e Instructor SENA | Febrero a noviembre de 2026
Sensibilización a etapa productiva y selección alternativa de Etapa productiva de los aprendices de grado 10° | Instructores | Mayo a Junio de 2026
Realizar seguimiento a Etapa Práctica (los aprendices deben diligenciar Bitácora Seguimiento Horas de Práctica cada 30 días) | Docente Técnico, Homólogo e Instructor SENA | A partir del 01 de julio de 2026 para Grado 10. Durante toda la vigencia a Grado 11
Entrega de informes de ejecución, registro de novedades, gestión de soporte documental para informes. | Instructores | Junio a Julio de 2026
Programación de comités de evaluación y seguimiento para casos académicos y disciplinarios. | Coordinación académica Apoyo administrativo Articulación Instructores | Febrero a noviembre de 2026
Comité Técnico de Articulación para seguimiento y evaluación del programa de Articulación del SENA. | Rectores, Cordinadores, Docentes técnicos, Apoyo administrativo Articulación SENA e Inistructor Sena | Abril, Julio y Noviembre de 2026
Programación y ejecución de visitas técnico-pedagógicas al Centro de formación | Apoyo administrativo Articulación del Centro de formación SENA - Rector del Establecimiento Educativo | Febrero a noviembre de 2026
Sensibilización y registro de estudiantes de grado 9º en el aplicativo Sofía plus. Proyección y reporte de los cupos requeridos para la siguiente vigencia. | Apoyo administrativo Articulación del Centro de formación SENA - Rector del Establecimiento Educativo - Instructores | Agosto a Septiembre de 2026
Radicación Documentos para la certificación de aprendices de grado 11. | Rector del Establecimiento Educativo | Octubre de 2026
Gestión de procesos para Cadena de formación: Recepción de solicitudes de cupos para el beneficio de ingreso del programa técnico al tecnólogo en el Centro de Formación del SENA siempre y cuando exista registro calificado. | Apoyo administrativo Articulación del Centro de formación SENA- Rector del Establecimiento Educativo | Septiembre, octubre y noviembre de 2026
Inicio de la fase de alistamiento para la continuidad del proceso de articulación en la siguiente vigencia. Planeación curricular y trabajo de pares académicos (IE- SENA) para articulación curricular y planeación pedagógica. | Apoyo administrativo Articulación del Centro de formación, Instructores SENA, Rector del Establecimiento Educativo | octubre y noviembre de 2026
NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLES
Oscar Rolando Castro Guerra | Subdirector Centro de formación SENA
Gina del Pilar Sánchez Sánchez | Coordinador(a) Académico(a) del Centro de Formación
Oscar Triana Mendoza | Apoyo administrativo Articulación del Centro de formación SENA
Instructor(a) Sena
Rector(a) del Establecimiento educativo
Coordinador(a) Académico(a) del Establecimiento educativo
Docente Técnico u homólogo del establecimiento educativo

## PLANTILLA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCEDIMIENTO ALISTAMIENTO ARTICULACIÓN SENA CON EDUCACIÓN MEDIA Formato Plan Operativo Convenio | [11 empty] | Versión: 01
Código: GFPI-F-034
AÑO: | 2026 |  | CONVENIO No. : | CO1.PCCNTR.4322625 de 2022, SENA REGIONAL TOLIMA- GOBERNACIÓN DEL TOLIMA, SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL CO1.PCCNTR.4327522 DE 2022, SENA REGIONAL TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ- SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
REGIONAL: | TOLIMA
CENTRO DE FORMACIÓN | NOMBRE COMPLETO (NO SIGLA) INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE) | CÓDIGO DANE DE LA IE | DIRECCIÓN DE LA I.E | MUNICIPIO DE UBICACIÓN DE LA IE | MODALIDAD DE LA IES |  | TIPO DE IE |  | PROGRAMA ARTICULADO | RED A LA QUE PERTENECE EL PROGRAMA | META ALUMOS
[5 empty] | TÉCNICA | ACADÉMICA | PÚBLICA | PRIVADA |  |  | ALUMNOS GRADO 10 | ALUMNOS GRADO 11 | TOTAL META