## OBRA
“CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE REDES DE ALCANTARILLADO RESIDUAL ZONA NORTE EN EL DISTRITO DE TURBO - ANTIOQUIA”
Nº | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO
Realizar obras preliminares | [5 empty] | 11460492.16
1 | 1.1 | Localizacion trazado y replanteo | m | 4428.32 | 2588 | 11460492.16
DEMOLICIONES | [5 empty] | 6752704.4
2 | 1.2 | Pavimento en concreto (incluye corte) | m3 | 37.96 | 177890 | 6752704.4
Excavación, manual o mecánica, en cualquier material y grado de humedad: | [5 empty] | 495807906.23
| 2.1 | Excavación menor o igual a 2m | m3 | 9720.16 | 34688 | 337172910.08
| 2.2 | Excavación mayor a 2m y menor o igual a 4m | m3 | 3406.25 | 41625 | 141785156.25
2 | 2.3 | Excavación mayor a 4m | m3 | 237.7 | 70887 | 16849839.9
Suministro, transporte e instalación de entibado temporal: | [5 empty] | 962540331.52
3 | 3.1 | Suministro, transporte e instalación de entibado continuo de madera para profundidades menores a 1,75 m, según la norma NC-MN-OC03-02 de EPM. | m2 | 1371.56 | 30531 | 41875098.36
3 | 3.2 | Entibado metálico tipo cajón, según la norma NC-MN-OC03-02 de EPM. Incluye suministros, accesorios, sistemas de manipulación, transporte, instalación, retiro, costo de equipos, herramientas y materiales para su instalación. | m2 | 23280.28 | 39547 | 920665233.16
Suministro, transporte e instalación de Lleno, incluye compactación manual o mecánica con equipo compactador, realizado con capas horizontales con espesor no > 0,20m | [5 empty] | 1579453596.8
4 | 4.1 | Lleno con material selecto de la excavación | m3 | 757.7 | 33633 | 25483724.1
| 4.2 | Lleno con material de préstamo | m3 | 10406.29 | 122645 | 1276279437.05
4 | 4.3 | Entresuelo en triturado de 3/4" para protección de tubería | m3 | 1997.67 | 135183 | 270051023.61
4 | 4.4 | Lleno con base granular | m3 | 56.94 | 134166 | 7639412.04
Cargue, retiro y botada de material sobrante y escombros, a cualquier distancia (incluye acarreo en sitio sin acceso vehicular) | [5 empty] | 617664154.32
5 | 5.1 | Cargue, retiro y botada de material sobrante y escombros, a cualquier distancia (incluye acarreo ) | m3 | 12606.42 | 48996 | 617664154.32
Reconstrucción de vias | [5 empty] | 91153842.44
6 | 6.1 | Construcción pavimentos rígidos en concreto con módulo de rotura igual o superior a 28MPa, e=0,20m , para vias, parcheo de zanjas y apiques. | m3 | 37.96 | 1054083 | 40012990.68
6 | 6.2 | Adecuación y mejoramiento de vía (Afirmado) | m3 | 406.37 | 125848 | 51140851.76
Transporte e instalación tubería corrugada PVC -Alcantarillado SN8 en los siguientes diámetros: | [5 empty] | 107563631.17
7 | 7.1 | T.I. Tubería corrugada PVC D= 160 mm | m | 1550 | 17221 | 26692550
7 | 7.2 | T.I. Tubería corrugada PVC D= 200 mm | m | 4227.89 | 17743 | 75015452.27
7 | 7.3 | T.I. Tubería corrugada PVC D= 250 mm | m | 101.58 | 25365 | 2576576.7
7 | 7.4 | T.I. Tubería corrugada PVC D= 315 mm | m | 98.85 | 33172 | 3279052.2
Transporte e instalación de accesorios de PVC para tubería sanitaria: | [5 empty] | 15274465
8 | 8.1 | T.I. Kit silla yee PVC 200 X 150 mm (Incluye abrazadera y empaque) | un | 620 | 10712 | 6641440
8 | 8.2 | T.I. Codo PVC 45° de 150 mm (6") | un | 620 | 7982 | 4948840
8 | 8.3 | T.I. Hidrosellos de 150mm (6") | un | 1860 | 1740 | 3236400
8 | 8.4 | T.I. Adaptador tuberia corrugada - tuberia sanitaria PVC 150 mm (6") | un | 65 | 4763 | 309595
8 | 8.5 | T.I. Buje reductor 6" x 4" PVC | un | 65 | 2126 | 138190
Construcción o reconstrucción de elementos de cámaras de inspección en concreto, in situ. | [5 empty] | 379901699.03
9 | 9.1 | Caja de empalme para domiciliaria en anden o zona verde. En bloque de concreto de 0,1x0,2x0,4m (menor a 0,8m de profundidad) | m | 620 | 209218 | 129715160
9 | 9.2 | Cilindro en concreto de 28 mpa para cámara de inspección 1,2 m | m | 93.31 | 1032513 | 96343788.03
9 | 9.3 | Cono concéntrico en concreto de 28 Mpa para cámara de inspección de 1,20 m | un | 39 | 805642 | 31420038
9 | 9.4 | Mesa y cañuela en concreto de 28 Mpa para MH de 1,20 m. | un | 53 | 701528 | 37180984
9 | 9.5 | Cuello y anillo en concreto de 28 Mpa para cámara de inspección (incluye herraje ) | un | 39 | 459954 | 17938206
9 | 9.6 | Construcción de tapa losa en concreto F'c=28 Mpa para cámara de inspección (incluye herraje de cuello y acero de refuerzo) | un | 14 | 1964860 | 27508040
9 | 9.7 | Tapas de concreto de 28 Mpa para cámaras de inspección, (incluye herrajes) | un | 53 | 266992 | 14150576
9 | 9.8 | Perforada y emboquillada de tubería alcantarillado en camara de inspección existente | un | 2 | 277268 | 554536
9 | 9.9 | STC ganchos o escalones para Mh (incluye perforacion y epoxico de anclaje) | un | 387 | 64833 | 25090371
Suministro de Tuberias de alcantarillado en los siguientes diametros | [5 empty] | 380307873.7
10 | 10.1 | Tubería corrugada PVC D= 160 mm | m | 1550 | 46935 | 72749250
10 | 10.2 | Tubería corrugada PVC D= 200 mm | m | 4227.89 | 67094 | 283666051.66
10 | 10.3 | Tubería corrugada PVC D= 250 mm | m | 101.58 | 97993 | 9954128.94
10 | 10.4 | Tubería corrugada PVC D= 315 mm | m | 98.85 | 141006 | 13938443.1
Suministros de accesorios de PVC para tubería sanitaria | [5 empty] | 188127795
11 | 11.1 | Kit silla yee PVC 200 X 150 mm (Incluye abrazadera y empaque) | un | 620 | 198092 | 122817040
11 | 11.2 | Codo PVC 45° de 150 mm (6") | un | 620 | 74233 | 46024460
11 | 11.3 | Hidrosellos de 150mm (6") | un | 1860 | 5670 | 10546200
11 | 11.4 | Adaptador tuberia corrugada - tuberia sanitaria PVC 150 mm (6") | un | 65 | 47474 | 3085810
11 | 11.5 | Buje reductor 6" x 4" PVC | un | 65 | 86989 | 5654285
Inspección y lavado de redes de alcantarillado | [5 empty] | 171001790.96
12 | 12.1 | Lavado de redes con equipo presión succión | ml | 4428.32 | 20944 | 92746734.08
12 | 12.2 | Inspección y diagnóstico de redes con equipo CCTV | ml | 4428.32 | 17671.5 | 78255056.88
SUBTOTAL CONTRATO | [5 empty] | 5007010282.73
|  | SUBTOTAL OBRAS INCLUIDO ESTIMADOS |  |  |  | 5007010282.73
|  | ADMINISTRACIÓN, UTILIDAD |  |  | 26.74% | 1339121156
|  | TOTAL DE LAS OBRAS |  |  |  | 6346131440
|  | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA) | estimado |  |  | 29836219
|  | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO | estimado |  |  | 24798000
|  | CERTIFICACION RETILAP | estimado
|  | COSTO TOTAL PROYECTO (AU+PMA+CERTIFICACIONES) |  |  |  | 6400765658 | 6625273030
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.U. |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. NOTA 3: El A.U deben estar en porcentaje (%). |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 21.74%
NOTA 4: El valor de los rubros denominados "estimados" no podrá ser modificado por el proponente. |  |  | UTILIDAD |  | U= | 5%
NOTA 5: El VALOR TOTAL de cada item deberá ser ajustado al peso sea por exceso o por defecto así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. |  |  | TOTAL A.U |  | A.U.= | 26.74%
__________________________________________________________ FIRMA |  |  | ___________________________________________________ FIRMA

## Póliza OBRA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  | 6346131440 | PLAZO CONTRACTUAL | 3 | AÑO | 360 | IVA | 19% | VALOR BIENES A ASEGURAR |  | SMMLV | 1300000
NOMBRE POLIZA | % | VALOR A ASEGURAR | PORCENTAJE PRIMA | VALOR | TIEMPO A ASEGURAR MESES | MAS ESTE TIEMPO A ASEGURAR MESES | TIEMPO A ASEGURAR DIAS | V/ PRIMA ANTES DE IVA | GASTOS PAPELERIA | V/ PRIMA IVA INCLUIDO MAS GASTOS PAPELERIA | OBSERVACIONES
Garantia de Seriedad | 0% | 0 | 0.35% | 0 | 3 | 0 | 90 | 0 |  | 0 | 10% del valor total del contrato. Vigencia 3 meses.
Anticipo (100%) | 0% | 0 | 0.35% | 0 | 3 | 0 | 90 | 0 |  | 0 | 100% de la suma anticipada. Igual al plazo del contrato y seis (6) meses mas.
Cumplimiento | 20% | 1269226288 | 0.3447% | 4375309 | 3 | 6 | 270 | 3281482 |  | 3904964 | 20% del valor total del contrato. Vigencia igual al plazo contractual y seis (6) meses mas
Pago Salarios | 5% | 317306572 | 0.35% | 1110573 | 3 | 36 | 1170 | 3609362 |  | 4295141 | 5% del valor total del contrato. Vigencia igual al plazo contractual y tres (3) años mas
Estabilidad | 20% | 1269226288 | 0.35% | 4442292 | 3 | 24 | 810 | 9995157 |  | 11894237 | 20% del valor total ejecutado. Vigencia de 5 años contados a partir de la fecha de recibo
Responsabilidad Civil | 5% | 317306572 | 0.4% | 1269226 | 3 | 0 | 90 | 317307 |  | 0 | 5% del valor total del contrato. Vigencia igual al plazo contractual
Calidad y correcto funcionamiento de los equipos | 0% | 0 | 0.35% | 0 | 2 | 6 | 240 | 0 |  | 0
[8 empty] | VALOR TOTAL |  | 20094342
[8 empty] | PORCENTAJE |  | 0.32%
ESTABILIDAD | 100
CUMPLIMIENTO | 20
CALIDAD DE LA OBRA | 20
SALARIOS | 5
RESPOSABILIDAD CIVIL
1300000 |  | 3000000000 | 2307.6923
|  | 10000000000 | 7692.3077

## CRO (hidden)
CRONOGRAMA |  | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5 |  |  |  | Mes 6 |  |  |  | Mes 7 |  |  |  | Mes 8 |  |  |  | Mes 9 |  |  |  | Mes 10 |  |  |  | Mes 11 |  |  |  | Mes 12 |  |  |  | Mes 13 |  |  |  | Mes 14 |  |  |  | Mes 15 |  |  |  | Mes 16 |  |  |  | Mes 17 |  |  |  | Mes 18 |  |  |  | Mes 19 |  |  |  | Mes 20 |  |  |  | Mes 21 |  |  |  | Mes 22
Actividad | Descripción | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Legalización | Firma de contrato, aprobación de póliza y firma de acta de inicio | bar: Mes 1 S1 to Mes 1 S2
Preoperativos | Procesos preoperativos de la ejecución. | bar: Mes 1 S3 to Mes 2 S4
Ejecución obras de estabilización | Ejecución de obras de estabilización del depósito (excavación, procesamiento, obras hidraulicas, conformación, etc) | bar: Mes 3 S1 to Mes 21 S4
Cierres y liquidaciones | Cierres de actividades, entregas finales y liquidaciones de operaciones contratadas | bar: Mes 22 S1 to Mes 22 S4
Reajuste de precios
Revisar el tema de la doble tributación

## Anexo 1.1.1 FP Rentan
#REF!
#REF!
#REF!
ANEXO 2.1. FACTOR PRESTACIONAL PERSONAL VINCULADO RENTAN
1 | Sueldo Básico | 100%
| Subtotal 1 | 100%
2 | Prestaciones Sociales, aporte a Seguridad social, Aportes parafiscales y descanso remunerado
2.1 | Prestaciones sociales
| Cesantias | 8.33%
| Vacaciones | 4.17%
| Prima | 0%
| Intereses a las Cesantias | 1%
2.2 | Aportes a la Seguridad social
Salud (EPS)
| Pensiones (AFP) | 12.5%
| Riesgos (ARL) 6,96 % (obra civil) | 6.96%
| Sena e ICBF | 4%
| Caja de Compensacion | 4%
2.3 | Prestaciones adicionales
| Prima de navidad | 8.33%
| Bonificacion especial por recreación | 0.556%
| Prima de vacaciones | 4.167%
| Prima de servicios | 4.167%
| Bonificacion por servicios | 2.917%
| Subtotal 2 | 61.1%
| Subtotal 1+2 | 161.1%
| Factor Multiplicador ajustado a dos cifras decimales (para personal Temporal) | 1.61
__________________________________________
#REF!
#REF!
RENTING DE ANTIOQUIA EICE – RENTAN

## Anexo 1.1.2 FG Temporal Campo (hidden)
#REF!
#REF!
#REF!
ANEXO 2.2.FACTOR PRESTACIONAL PERSONAL TEMPORAL (CAMPO)
1 | Sueldo Básico | 100% | 100%
| Subtotal 1 | 100% | 100%
2 | Prestaciones Sociales, aporte a Seguridad social, Aportes parafiscales y descanso remunerado
2.1 | Prestaciones sociales
| Cesantias | 8.33% | 8.33%
| Vacaciones | 4.17% | 4.17%
| Prima | 8.33% | 8.33%
| Intereses a las Cesantias | 1% | 1%
2.2 | Aportes a la Seguridad social
| Salud (EPS) | 8.5% | 8.5%
| Pensiones (AFP) | 12% | 12%
| Riesgos (ARL) 6,96 % (obra civil) | 6.96% | 0.4%
| Sena e ICBF | 0% | 0%
| Caja de Compensacion | 4% | 4%
| Subtotal 2 | 53.29% | 46.73%
3 | Costos Indirectos
| Gestion del recurso humano del personal temporal operativo. | 8% | 0%
| Subtotal 3 | 8% | 0%
| Subtotal 1+2+3 | 161.3% | 146.7%
| Factor Multiplicador ajustado a dos cifras decimales (para personal Temporal) | 1.61 | 1.47
______________________________________________
#REF!
#REF!
RENTING DE ANTIOQUIA EICE – RENTAN

## Anexo 1.3. Cálculo de Pólizas (hidden)
#REF!
ANEXO 4. CÁLCULO DEL VALOR DE LAS PRIMAS DE LOS SEGUROS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
Costo total (CT): | #REF!
Plazo contractual en meses (PC): | 10
Anticipo / costo total | 0%
Tipo de garantía | Valor asegurado |  |  | Vigencia |  | Prima
| Porcentaje | De | Valor | Según pliego | Meses | Tasa anual | Valor total para el proyecto
Cumplimiento | 20% | CT | #REF! | PC | 10 | 0.35% | #REF!
Salarios y prestaciones sociales | 10% | CT | #REF! | PC | 10 | 0.25% | #REF!
Calidad en el Servicio | 0% | CT | #REF! | PC | 10 | 0.25% | #REF!
Responsabilidad civil extracontractual | 0% | CT | #REF! | 0 |  | 0.25% | #REF!
VALOR TOTAL DE LAS PRIMAS + IVA | [6 empty] | #REF!

## 3.1. Pólizas derivado (hidden)
ANEXO 5.1 CÁLCULO DEL VALOR DE LAS PRIMAS DE LOS SEGUROS ESTUDIOS Y DISEÑOS
Costo total (CT): | #REF!
Plazo contractual en meses (PC): | 3
Anticipo / costo total | 0%
Tipo de garantía | Valor asegurado |  |  | Vigencia |  | Prima
| Porcentaje | De | Valor | Según pliego | Meses | Tasa anual | Valor total para el proyecto
Cumplimiento | 20% | CT | #REF! | PC | 12 | 0.35% | #REF!
Salarios y prestaciones sociales | 20% | CT | #REF! | PC | 12 | 0.35% | #REF!
Calidad en el Servicio | 20% | CT | #REF! | PC | 12 | 0.35% | #REF!
Responsabilidad civil extracontractual | 5% | CT | #REF! | 12 |  | 0.35% | #REF!
VALOR TOTAL DE LAS PRIMAS + IVA | [6 empty] | #REF!
ANEXO 5.2 CÁLCULO DEL VALOR DE LAS PRIMAS DE LOS SEGUROS INTERVENTORÍA
Costo total (CT): | #REF!
Plazo contractual en meses (PC): | 5
Anticipo / costo total | 0%
Tipo de garantía | Valor asegurado |  |  | Vigencia |  | Prima
| Porcentaje | De | Valor | Según pliego | Meses | Tasa anual | Valor total para el proyecto
Cumplimiento | 30% | CT | #REF! | PC | 12 | 0.45% | #REF!
Salarios y prestaciones sociales | 30% | CT | #REF! | PC | 12 | 0.45% | #REF!
Calidad en el Servicio | 30% | CT | #REF! | PC | 12 | 0.45% | #REF!
Responsabilidad civil extracontractual | 10% | CT | #REF! | 12 |  | 0.45% | #REF!
VALOR TOTAL DE LAS PRIMAS + IVA | [6 empty] | #REF!
ANEXO 5.3 CÁLCULO DEL VALOR DE LAS PRIMAS DE LOS SEGUROS CONSTRUCCIÓN
Costo total (CT): | #REF!
Plazo contractual en meses (PC): | 5
Anticipo / costo total | 0%
Tipo de garantía | Valor asegurado |  |  | Vigencia |  | Prima
| Porcentaje | De | Valor | Según pliego | Meses | Tasa anual | Valor total para el proyecto
Cumplimiento | 30% | CT | #REF! | PC | 12 | 0.45% | #REF!
Salarios y prestaciones sociales | 30% | CT | #REF! | PC | 12 | 0.45% | #REF!
Calidad en el Servicio | 30% | CT | #REF! | PC | 12 | 0.45% | #REF!
Responsabilidad civil extracontractual | 10% | CT | #REF! | 12 |  | 0.45% | #REF!
VALOR TOTAL DE LAS PRIMAS + IVA | [6 empty] | #REF!