## PRESUPUESTO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN CARLOS, SEDE PRINCIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO.
PRESUPUESTO GENERAL
ITEM | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR/UNITARIO | VR/TOTAL | 50000
POZO SEPTICO SAN CARLOS
1 | PRELIMINARES
1.1 | Excavacion a maquina en material comun H=1.5 - 2.5m |  | M3 | 27.5 | 37383.34 | 1028041.85
1.2 | Excavacion manual para zanjas de redes sanitarias |  | M3 | 35 | 45500 | 1592500
| subtotal |  |  |  |  | 2620541.85
2 | POZO SEPTICO
2.1 | Suministro e instalacion pozo septico prefabricado 20.000 lts |  | UND | 1 | 34515821 | 34515821
| subtotal |  |  |  |  | 34515821
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 37136362.85
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 28% | 10398181.6
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 371363.63
UTILIDAD |  |  |  |  | 3% | 1114090.89
TOTAL COSTO INDIRECTO | [5 empty] | 11883636.12
TOTAL OBRA | [5 empty] | 49019998.97
_________________________________________
| REALIZO: ING JEISSON ARLED BUESAQUILLO |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
| Apoyo Profesional SPOPM |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## APUS
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN CARLOS, SEDE PRINCIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO.
1.1 | Excavacion a maquina en material comun H=1.5 - 2.5m |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 2216.67
| Retroexcavadora |  | H-M | 130000 | 0.1 | 13000
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 15216.67
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn m3/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 15 | 14000
1 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 122500 | 15 | 8166.67
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 22166.67
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 37383.34
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 10467.3352
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 373.8334
| UTILIDAD |  | 3% |  | 1121.5002
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 11962.6688
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 49346.0088
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
1.2 | Excavacion manual para zanjas de redes sanitarias |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 4136.36
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 4136.36
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn m3/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 11 | 19090.91
2 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 245000 | 11 | 22272.73
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 41363.64
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 45500
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 12740
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 455
| UTILIDAD |  | 3% |  | 1365
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 14560
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 60060
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2024-04-20
2.1 | Suministro e instalacion pozo septico prefabricado 20.000 lts |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Dia | Cant | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 15400
| Compactador tipo rana |  | Dia | 100000 | 1 | 100000
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 115400
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Tanque septico 20.000 lts prefabricado |  | UND | 1 | 34108921 | 34108921
| Arena base de cimentacion |  | M3 | 1.5 | 85000 | 127500
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 34236421
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Redn UND/Dia | V. Unitario.
1 | Oficial de obra | 120000 | 75% | 210000 | 2 | 105000
2 | Ayudante de obra | 70000 | 75% | 245000 | 5 | 49000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 154000
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| Transporte suministro | glb | 0.05 | 200000 |  | 10000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 10000
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 34515821
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN |  | % |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN |  | 28% |  | 9664429.88
| IMPREVISTOS |  | 1% |  | 345158.21
| UTILIDAD |  | 3% |  | 1035474.63
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 11045062.72
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 45560883.72
Reviso: | Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Apoyo Profesional SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
Formulas:
D/M/A = [10]PRESUPUESTO!F6

## MEMORIA CANTIDADES
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |  | CODIGO |  | 103
|  |  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO |  | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN CARLOS, SEDE PRINCIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO.
MEMORIA DE CANTIDADES
ITEM |  | Excavacion a maquina en material comun H=1.5 - 2.5m |  |  |  |  | UNIDAD
1.1 | [6 empty] | M3
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LONGITUD | ALTO | VOLUMEN | TOTAL
AREA POZO SEPTICO |  | EXCAVACION POZO SEPTICO | 2.5 | 5.5 | 2 | 27.5 | 27.5
TOTAL | [6 empty] | 27.5
ITEM |  | Excavacion manual para zanjas de redes sanitarias |  |  |  |  | UNIDAD
1.2 | [6 empty] | M3
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LONGITUD | ALTO | No. ELEM. | TOTAL
ZANJAS REDES |  | ZANJAS DE REDES SANITARIAS A POZO | 0.5 | 70 | 1 | 1 | 35
TOTAL | [6 empty] | 35
ITEM |  | Suministro e instalacion pozo septico prefabricado 20.000 lts |  |  |  |  | UNIDAD
2.1 | [6 empty] | UND
DESCRIPCION |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | No. ELEM. | TOTAL
POZO SEPTICO |  | SUMINISTRO E INSTALACION |  |  |  | 1 | 1
TOTAL | [6 empty] | 1
| _________________________________________ |  |  | _______________________________________________
| REALIZO: ING JEISSON ARLED BUESAQUILLO |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
| Apoyo Profesional SPOPM |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## FLUJO DE INVERSION
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | [5 empty] | CODIGO |  |  | 103
[8 empty] | SERIE Y SUBSERIE |  |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | [5 empty] | VERSIÓN |  |  | 1
|  | PRESUPUESTO | [5 empty] | FECHA DEL FORMATO |  |  | D/M/A
2021-01-20
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN CARLOS, SEDE PRINCIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO.
FLUJO DE INVERSION
[8 empty] | MES 1 |  |  |  | MES 2
[8 empty] | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8
ITEM | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL | %
1 | PRELIMINARES
1.1 | Excavacion a maquina en material comun H=1.5 - 2.5m |  | M3 | 27.5 | 37383.34 | 1028041.85 | 2.768% | MES 1 SEMANA 1: 514020.925; MES 1 SEMANA 2: 514020.925
1.2 | Excavacion manual para zanjas de redes sanitarias |  | M3 | 35 | 45500 | 1592500 | 4.288% | MES 2 SEMANA 7: 796250; MES 2 SEMANA 8: 796250
2 | POZO SEPTICO
2.1 | Suministro e instalacion pozo septico prefabricado 20.000 lts |  | UND | 1 | 34515821 | 34515821 | 92.94% |  | 6903164.2 | 6903164.2 | 6903164.2 | 6903164.2 | 6903164.2
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA | [5 empty] | 37136362.85 | 100% | 514020.925 | 7417185.125 | 6903164.2 | 6903164.2 | 6903164.2 | 6903164.2 | 796250 | 796250
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 28% | 10398181.6 | 28% | 143925.859 | 2076811.835 | 1932885.976 | 1932885.976 | 1932885.976 | 1932885.976 | 222950 | 222950
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 371363.63 | 1% | 5140.2092 | 74171.8513 | 69031.642 | 69031.642 | 69031.642 | 69031.642 | 7962.5 | 7962.5
UTILIDAD |  |  |  |  | 3% | 1114090.89 | 3% | 15420.6277 | 222515.5537 | 207094.926 | 207094.926 | 207094.926 | 207094.926 | 23887.5 | 23887.5
TOTAL COSTO INDIRECTO OBRA | [5 empty] | 11883636.12 | 32% | 164486.696 | 2373499.24 | 2209012.544 | 2209012.544 | 2209012.544 | 2209012.544 | 254800 | 254800
TOTAL OBRA | [5 empty] | 49019998.97 | 32% | 678507.621 | 9790684.365 | 9112176.744 | 9112176.744 | 9112176.744 | 9112176.744 | 1051050 | 1051050
ACUMULADO SEMANAL | [5 empty] | 49019998.972 |  | 678507.621 | 10469191.986 | 19581368.73 | 28693545.474 | 37805722.218 | 46917898.962 | 47968948.962 | 49019998.972
______________________________________________
| _________________________________________ |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
| REALIZO: ING JEISSON ARLED BUESAQUILLO |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
| Apoyo Profesional SPOPM |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## CRONOGRAMA
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | [5 empty] | CODIGO |  |  | 103
[8 empty] | SERIE Y SUBSERIE |  |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | [5 empty] | VERSIÓN |  |  | 1
|  | PRESUPUESTO | [5 empty] | FECHA DEL FORMATO |  |  | D/M/A
2021-01-20
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN CARLOS, SEDE PRINCIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
[8 empty] | MES 1 |  |  |  | MES 2
[8 empty] | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8
ITEM | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL | %
1 | PRELIMINARES
1.1 | Excavacion a maquina en material comun H=1.5 - 2.5m |  | M3 | 27.5 | 37383.34 | 1028041.85 | 2.768%
1.2 | Excavacion manual para zanjas de redes sanitarias |  | M3 | 35 | 45500 | 1592500 | 4.288%
2 | POZO SEPTICO
2.1 | Suministro e instalacion pozo septico prefabricado 20.000 lts |  | UND | 1 | 34515821 | 34515821 | 92.94%
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA | [5 empty] | 37136362.85 | 100%
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 28% | 10398181.6 | 28%
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 371363.63 | 1%
UTILIDAD |  |  |  |  | 3% | 1114090.89 | 3%
TOTAL COSTO INDIRECTO OBRA | [5 empty] | 11883636.12 | 32%
TOTAL OBRA | [5 empty] | 49019998.97 | 32%
______________________________________________
| _________________________________________ |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
| REALIZO: ING JEISSON ARLED BUESAQUILLO |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
| Apoyo Profesional SPOPM |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## F.M
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO | D/M/A
2021-01-20
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN CARLOS, SEDE PRINCIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO.
FACTOR PRESTACIONAL PARA PERSONAL PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO Y TECNICO |  |  |  |  | %
A. |  | VALOR BASE (Sueldo) |  |  | 100
B. |  | PRESTACIONES SOCIALES |  |  | 75.432
| a. | Cesantías |  | (A/12) | 8.33
| b. | Intereses sobre cesantía |  | (a*12%) | 1
| c. | Prima anual |  | (A/12) | 8.33
| d. | Caja de Compensación |  | % A | 4
| e. | SENA |  | % A | 2
| f. | ICBF |  | % A | 3
| g. | Sistema de seguridad social : Salud |  | % A | 8.5
| h. | Sistema de seguridad social : Pensiòn |  | % A | 12
| i. | ARP personal en obra |  | % A | 6.96
| j. | ARP personal en oficina |  | % A | 0.522
| k. | Vacaciones |  | (15/360*100) | 4.17
| l. | Ausencias justificadas |  | (3/360*100) | 0.83
| m. | Auxilio de transporte personal sueldo < $ 923.000 |  | % A | 11.71
| n. | Indemnizaciones |  | % A | 0.08
| o | Subsidio familiar |  | % A | 2
| p | Bonoficación rereación |  | % A | 2
C. |  | SUMA (A + B) |  |  | 175.432
E. |  | FACTOR PRESTACIONAL |  |  | 175.432
|  | FACTOR PRESTACIONAL FINAL |  |  | 1.75
_________________________________________ |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
REALIZO: ING JEISSON ARLED BUESAQUILLO |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
Apoyo Profesional SPOPM |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## DESGLOSE AIU
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS |  | CÓDIGO | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | VERSIÓN | 1
| PRESUPUESTO |  | FECHA DEL FORMATO | D/M/A
2024-04-20
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN CARLOS, SEDE PRINCIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO.
DESGLOCE A.I.U - SUMINISTRO E INSTALACION POZO SEPTICO
SALARIO PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA
PERSONAL | SUELDO BASICO | FACTOR PRESTACIONAL |  | SUELDO + PRESTACIONES
Tecnologo en obras civiles | 2300000 | 1.75 |  | 4025000
1. ADMINISTRACION
1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA | SUELDO + PRESTACIONES | DEDICACION | MESES | VALOR PARCIAL | % SOBRE COSTO DIRECTO
Residente de Obra | 4025000 | 50% | 2 | 4025000 | 10.84%
1.2. COSTOS DEL PROCESO
Polizas y legalizacion del contrato |  |  |  | 251318.08 | 0.6767%
1.3. GASTOS DE OBRA
Edicion de informes |  |  |  | 40000 | 0.1077%
Seguridad Industrial |  |  |  | 400000 | 1.077%
0%
IMPUESTOS DE OBRA
Otras obigaciones (Impuestos de ley) |  |  |  | 5681863.516 | 15.3%
TOTAL ADMINISTRACION |  |  |  | 10398181.6 | 28% | 10398181.6 | 0
2. IMPREVISTOS
DESCRIPCION |  |  | VALOR PARCIAL |  | PORCENTAJE
IMPREVISTOS |  |  | 371363.6285 |  | 1%
TOTAL UTILIDAD |  |  | 371363.63 |  | 1%
3. UTILIDAD
DESCRIPCION |  |  | VALOR PARCIAL |  | PORCENTAJE
UTILIDAD |  |  | 1114090.8855 |  | 3%
TOTAL UTILIDAD |  |  | 1114090.89 |  | 3%
TOTAL COSTO DIRECTO A.I.U
RESUMEN
DESCRIPCION |  |  | VALOR PARCIAL |  | PORCENTAJE
ADMINISTRACION |  |  | 10398181.596 |  | 28% | 8113869.61 | -2284311.986 | 10398181.596 | 8113869.61
IMPREVISTOS |  |  | 371363.6285 |  | 1% | 601027.38 | 229663.7515 | 371363.6285 | 601027.38
UTILIDAD |  |  | 1114090.8855 |  | 3% | 901541.07 | -212549.8155 | 1114090.8855 | 901541.07
TOTAL |  |  | 11883636.1101 |  | 32%
COSTO DIRECTO |  |  |  | 37136362.85
COSTO INDIRECTO (32%) |  |  |  | 11883636.1101
SUBTOTAL |  |  |  | 49019998.9601
________________________________________________
_________________________________________ |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
REALIZO: ING JEISSON ARLED BUESAQUILLO |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
Apoyo Profesional SPOPM |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
Formulas:
D/M/A = [11]PRESUPUESTO!F6