## Hoja1
META | MODALIDAD | PROCESO | RESPONSABLE / SUPERVISOR | VALOR APROXIMADO | PRECONTRACTUAL | CDP | ESTADO ACTUAL | COMPROMISOS | URGENTE | RESPONSABLES COMPONENTE JURIDICO DIRECCION | RESPONSABLE ULTIMA REVISION | RESPONSABLES COMPONENTE ECONOMICO | RESPONSABLES COMPONENTE JURIDICO SUBDIRECCION | FECHA DE ENTREGA
META 30 , META 033 Y PRESUPUESTO FIC | SUBASTA INVERSA | Adquisicion de radios | Juan Fernando Said - Diego Fer Contreras | 423243410 | SI | SI | OK REVISION ESTUDIOS PREV DE MA PAULA EL DÍA 25 FEB | -PRECONTRACTUAL SOLICITADO EL 25 FEB DE 2026 -SOLICITAR COMITE DE CONTRATACION EL VIERNES 27 DE FEB -MARIA PAULA ESTUDIOS PREV REVISADOS OK EL 25 DE FEBRERO -MILTON REVISA Y DEJA OK REVISA 2 O 3 DE MARZO - SE SOLICITÓ CDP EL 26 DE FEB DE 2026 | - ANALISIS DEL SECTOR (ENTREGA 25FEB) - STEVE | MARIA PAULA | MILTON ARLEY GARZON | STEVE BALLESTEROS | MARIANA FORERO
META 034 | MINIMA CUANTIA | Alimentos Minima cuantia - Monto Agotable | Juan Fernando Said | 40040441 | SI | SI | - EN REVISION POR PARTE DE MARIA PAULA, ENTREGA EL MIERCOLES 25 DE FEB | - MARIA PAULA ESTUDIOS PREV REVISADOS OK EL 25 DE FEBRERO - SE SOLICITÓ CDP EL 26 DE FEB DE 2026 | - ANALISIS DEL SECTOR (ENTREGA 25FEB) - STEVE | MARIA PAULA | MILTON ARLEY GARZON | STEVE BALLESTEROS | MARIANA FORERO
META 031 | MINIMA CUANTIA / PLIEGOS TIPO | Servicios locativos TOCAIMA (obra) | Diego Fernando Contreras | 21000000 | Solicitado hoy 26 de feb | NO | EN ESPERA POR ENTREGA DE RELACION DE LOS APEU | - PRECONTRACTUAL SOLICITADO HOY 26FEB - DIEGO CASAS (MANEJO) ENTREGA ESTUDIOS PREVIOS EL 25-27 FEB DE 2026 - SHIRLY REVISA Y ENTREGA EL VIERNES 27 DE FEB - STEVE ENTREGA ESTUDIO DE MERCADO 26 FEB | - ANALISIS DEL SECTOR (ENTREGA 25FEB) - STEVE - ENTREGA ESTUDIOS PREVIOS POR MANEJO 25-27FEB | SHIRLY CAROLINA - MILTON ARLEY | MILTON ARLEY GARZON | STEVE BALLESTEROS
META 031 | MINIMA CUANTIA | MOTOS CILINDRAJE 150 O 160 | Diego Fernando Contreras | 30 O 35 MILLONES | NO | NO | EL LUNES YA TENEMOS PPTO OFICIAL EN PROYECCION COTIZACION MOTOS | - EVENTO DE COTIZACION DE MOTOS 25 FEB STEVE BALLESTEROS - ESTUDIOS PREVIOS A CARGO DE FREDY CAVIEDES (MANEJO) ENTREGA 27 FEB - REVISION DE ESTUDIOS PREVIOS SHIRLY CAROLINA PARA EL LUNES 2 DE MAR | - EVENTO DE COTIZACION DE MOTOS 25 FEB STEVE BALLESTEROS - ESTUDIOS PREVIOS A CARGO DE FREDY CAVIEDES (MANEJO) ENTREGA 27 FEB | SHIRLY CAROLINA - MILTON ARLEY | MILTON ARLEY GARZON | STEVE BALLESTEROS
VIGENCIA FUTURA HASTA ESTE JUEVES HAY PLAZO DE ENVIAR EN HACIENDA | SUBASTA INVERSA | CAR - HORAS VUELO | Diego Fernando Contreras |  | SI | SI | EN REVISION DE ESTUDIOS PREVIOS POR MARIA PAULA ENTREGA EL MIERCOLES 25 DE FEBRERO | - MARIA PAULA EN PROYECCION PRE PLIEGO EL DIA 25 DE FEBRERO - ENVIADO VIGENCIA FUTURA PARA HACIENDA | - MARIA PAULA EN PROYECCION PRE PLIEGO EN ELABORACION | MARIA PAULA | MILTON ARLEY GARZON | STEVE BALLESTEROS
META 029 | ADICIÓN | Adicion convenio Universidad Nacional | Juan Fernando Said | 252634510 | NO | NO | REVISION DE ESTUDIOS PREVIOS MA PAULA IBAÑEZ | - PENDIENTE INFORMACION POR U. NAL - ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES PARA ADICION MARIA PAULA IBAÑEZ 25 -26 FEB | - PDTE INF POR U. NACIONAL | MARIA PAULA IBAÑEZ | MILTON ARLEY GARZON | STEVE BALLESTEROS | MARIANA FORERO
META 032 | LICITACION PUBLICA OBRA SILVANIA | Licitacion Pública e interventoria por concurso de meritos: (realizar análisis real de cuanto ppto será de la interventoría y la licitación.) | Oscar Nolberto Saldaña | 1709169425 | NO | NO | EN PROYECCION DE ESTUDIOS PREVIOS POR HEIDY CUECA ENTREGA EL DIA JUEVES 26 | - REVISION DE ESTUDIOS PREVIOS MILTON ARLEY 27FEB - | - ENTREGA DE ESTUDIOS PREVIOS POR PARTE DE HEIDY CUECA A MILTON ARLEY (26FEB) | SHIRLY CAROLINA - JOHANA CABEZAS | MILTON ARLEY GARZON | STEVE BALLESTEROS | HEIDY CUECA
META 032 | INTERVENTORIA POR CONCURSO DE MERITOS SILVANIA | Licitacion Pública e interventoria por concurso de meritos: (realizar análisis real de cuanto ppto será de la interventoría y la licitación.) | Oscar Nolberto Saldaña | 564025910 | NO | NO | EN PROYECCION DE ESTUDIOS PREVIOS POR HEIDY CUECA ENTREGA EL DIA JUEVES 26 | - REVISION DE ESTUDIOS PREVIOS MILTON ARLEY 27FEB | - ENTREGA DE ESTUDIOS PREVIOS POR PARTE DE HEIDY CUECA A MILTON ARLEY (26FEB) | SHIRLY CAROLINA | MILTON ARLEY GARZON | STEVE BALLESTEROS | HEIDY CUECA
META 033 PRESUPUESTO FIC | MINIMA CUANTIA | UNIFORMES Y/O KITS FORESTALES | Diego Fernando Contreras |  | NO | NO | EN PROYECCION DE ESTUDIOS PREVIOS POR MANEJO ENTREGA 26 DE FEBRERO | - REVISA ESTUDIOS PREVIOS MARIA PAULA VIERNES 27 DE FEBRERO - DEBE ESTAR COMPLETO PARA EL 8 DE MARZO | ok | MARIA PAULA | MILTON ARLEY GARZON | STEVE BALLESTEROS
PRESUPUESTO FIC | ACUERDO MARCO | TRANSPORTE PERSONAL 1 CAMIONETA | Diego Fernando Contreras |  | NO | NO | EN PROYECCION DE ESTUDIOS PREVIOS POR MANEJO ENTREGA 26 DE FEBRERO | - REVISA ESTUDIOS PREVIOS ESPERANZA GALVIS VIERNES 27 DE FEBRERO | - ENTREGA DE ESTUDIOS PREVIOS POR PARTE DE LA SUBDIRECCION A MILTON ARLEY (25 FEB) | ESPERANZA GALVIS | MILTON ARLEY GARZON | STEVE BALLESTEROS
META 033 PRESUPUESTO FIC | SUBASTA INVERSA | 2 CAMIONETAS DE INTERVENCION RAPIDA, Y UN CAMION DE BOMBEROS | Diego Fernando Contreras | 2301587631 | SI | SI |  | -EN PROYECCION EVENTO DE COTIZACION STEVE BALLESTEROS (27FEB) - REVISA ESTUDIOS PREVIOS MILTON ARLEY 2 O 3 DE MARZO | ok | MILTON ARLEY | MILTON ARLEY GARZON | STEVE BALLESTEROS
META 035 | SUBASTA INVERSA | Proceso Ayudas Humanitarias | Diego Fernando Contreras | 700.000.000 APROX DE AYUDAS | NO | NO | -EN PROYECCION ESTUDIOS PREVIOS STEVE Y MAURICIO BARRETO: SE ENTREGA A DIRECCION EL DÍA VIERNES 27 FEBRERO | - ENTREGA DE ESTUDIOS PREVIOS POR PARTE DE LA SUB MANEJO ( Mauricio Barreto 27 FEB ) -REVISAR ESTUDIOS PREVIOS MILTON ARLEY 3 O 4 MARZO | ok | MILTON ARLEY | MILTON ARLEY GARZON | STEVE BALLESTEROS
META 035 | MINIMA CUANTIA A MONTO AGOTABLE | DEJAR SALDO RESTANTE PARA MATERIALES A MONTO AGOTABLE Y/O HERRAMIENTAS APROX 170 MILLONES | Diego Fernando Contreras | APROX 170 MILLONES | NO | NO | -EN PROYECCION ESTUDIOS PREVIOS STEVE Y MAURICIO BARRETO: SE ENTREGA A DIRECCION EL DÍA VIERNES 27 FEBRERO | - ENTREGA DE ESTUDIOS PREVIOS POR PARTE DE LA SUB MANEJO ( Mauricio Barreto 27 FEB ) -REVISAR ESTUDIOS PREVIOS CARLOS JULIAN |  | CARLOS JULIAN | MILTON ARLEY GARZON | STEVE BALLESTEROS
META 031 | ACUERDO MARCO | Adquisicion de herramientas | Diego Fernando Contreras | 254.000.000 APROX | NO | NO | EN PROYECCION DE ESTUDIOS PREVIOS PLAZO DE ENTREGA 4 DE MARZO | - REVISAR ESTUDIOS PREVIOS MARIA PAULA IBAÑEZ 5 O 6 DE MARZO |  | MARIA PAULA IBAÑEZ | MILTON ARLEY GARZON | STEVE BALLESTEROS
META 031 | SUBASTA | VEHICULOS | Diego Fernando Contreras | FALTA INCORPORAR EL RECURSO | NO | NO | EN PROYECCION DE ESTUDIOS PREVIOS POR LA SUBDIRECCION DE MANEJO | - FALTA INCORPORAR LOS RECURSOS |  |  | MILTON ARLEY GARZON | STEVE BALLESTEROS
META 032 | LICITACION PUNTOS CRITICOS | REVISAR A QUE MUNICIPIOS | Oscar Nolberto Saldaña | 5000000000 | NO | NO | EN PROYECCION DE ESTUDIOS PREVIOS POR LA SUBDIRECCION DE REDUCCION EN REVISION POR LA SUBDIRECCION A QUE MUNICIPIOS SE REALIZARA LA ATENCION A PUNTOS CRITICOS | - SOLICITAR PRECONTRACTUAL Y CDP EL 3 DE MARZO - REVISION DE ESTUDIOS PREVIOS SHIRLY 4 DE MARZO - REVISION DE ESTUDIOS PREVIOS JOHANA CABEZAS 5 DE MARZO |  | SHIRLY CAROLINA - JOHANA CABEZAS | MILTON ARLEY GARZON | STEVE BALLESTEROS | HEIDY CUECA
|  | Pte. Subvencion economica | Diego Fernando Contreras | PENDIENTE | NO | NO | NO SE HA LIBERADO, SE ESTA LIQUIDANDO EL PROCESO | NO SE HA LIBERADO, SE ESTA LIQUIDANDO EL PROCESO |  |  |  | STEVE BALLESTEROS
|  | BOTES | MARIA PAULA IBAÑEZ |  |  |  | OK
META 029 |  | Modulos Sistema de Información | Juan Fernando Said |  | NO | NO | PENDIENTE INFORMACION POR U. NAL |  |  |  |  | STEVE BALLESTEROS
META 032 |  | CAR CONVENIO |  | 30MIL MILLONES
META 033 |  | VEHICULOS SISTEMA GRAL DE REGALIAS Y RECURSOS PROPIOS |  | 6MIL MILLONES TOTAL DE LOS CUALES 1.200 SON DE UAEGRD