## Formato Excel Control Riesgos C
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS RELACIONADAS EN EL MARCO DEL PLAN DE FORMACIÓN DE LA RAMA JUDICIAL.
VIGENCIA: 2025
FORMATO: LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN
NÚMERO DE CONTRATO: _______________________
NOMBRE DEL SUPERVISOR: _______________________
PERIODO O EVENTO EVALUADO: _______________________
FECHA DE VERIFICACIÓN: _______________________
ESPACIO PARA FIRMAS
Firma del Supervisor: | __________________________________________________
Nombre: | __________________________________________________
Cargo: | __________________________________________________
Firma del Representante del Contratista: | __________________________________________________
Nombre: | __________________________________________________

## Hoja1
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
FORMATO: LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN
Fecha de Presentación del Seguimiento Matriz de Riesgo |  | Período del Seguimiento. |  |  | Contratista
[5 empty] | Razón social |  |  | NIT
20 de febrero de 2026 |  | 31 de diciembre de 2025 al 20 de febrero de 2026 |  |  | UT T&D ENERGY 2026 |  |  | 900.797.751-8
Objeto contractual |  | Implementación de las medidas de eficiencia energética en las sedes propias de la Rama Judicial, conforme a las estrategias de mejora identificadas en las auditorías energéticas. |  |  |  |  | Nombres Supervisores | 1
[7 empty] | Sup. Técnica | CAROLINA RODRÍGUEZ ESTUPIÑÁN
[7 empty] | Sup. Técnica | NICOLAS BUITRAGO VARGAS
[7 empty] | Sup. AFJC | ASTRID AMIRA NARANJO CASTELLANOS
[7 empty] | Sup. AFJC | CATALINA BARBOSA CONTRERAS
CONTRATO / CONVENIO |  | No. Interno | No. SECOP o TEVC (Si aplica) |  | Tipo | Valor Inicial del Contrato | Póliza No. | 21-44-101488711 | Vigencia póliza: | 2029-04-30
CONTRATO |  | 294 de 2025 | CO1.PCCNTR.8731075 |  | Concurso de Méritos | 973757000 | Aseguradora | SEGUROS DEL ESTADO | Fecha aprobación | 2025-12-31
Fecha de suscripción |  | 30 de diciembre de 2025 |  |  |  | Fecha de terminación (inicialmente pactada) |  |  | 31 de diciembre de 2025
Fecha de inicio |  | 31 de diciembre de 2025 |  |  |  | Fecha final (incluídas prórrogas, si aplica) |  |  | 30 de abril de 2025
ID Riesgo (Matriz) |  | Descripción del Riesgo |  | Punto de Control (Acción Mitigante) |  | ¿Se Cumple? (SI/NO/N.A.) |  | Evidencia Solicitada / Observación
Riesgo 10 |  | Cesación de labores por parte del personal y/o trabajadores a cargo del contratista a causa de la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios que tengan derecho |  | Supervisión técnica y administrativa |  | SI |  | Aún no se ha presentado la situación de cesación de labores por parte del personal a cargo del contratista.
Riesgo 11 |  | Presentación de medidas tendientes al mantenimiento de la salud pública y/o medidas de protocolos de bioseguridad |  | Supervisión técnica y administrativa |  | SI |  | El contratista presentó el plan de gestión ambiental requerido.
Riesgo 12 |  | Incumplimiento del contrato -El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputables al contratista. -El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato cuando el incumplimiento es impútable al contratista. -Los daños imputables al contratista por entregas parciales de los bienes, cuando el contrato no prevee entregas parciales. |  | Supervisión técnica y administrativa |  | SI |  | El contratista ha cumplido con las actividades que se encuentran plasmadas en el cronograma y pland e trabajo establecido y aprobado por la supervisión técnica durante el periodo evaluado.
Riesgo 13 |  | Los riesgos causados por fuerza mayor y eventos de orden público (paros, huelgas, toque de queda) |  | Supervisión técnica y administrativa |  | SI |  | No se ha presentado este tipo de riesgos.
Riesgo 14 |  | Riesgos por fuerza mayor por fenómenos naturales: Los fenómenos naturales constituyen fuerza mayor cuando por ellos se originan riesgos imprevisibles e irresistibles, caso en el cual la responsabilidad debe ser asumida por la Entidad publica en principio, no obstante cuando por las características de la zona geográfica o terreno se tenga por conocida la ocurrencia de tales riesgos derivados de la temporada invernal, tempestades, sequias etc. En este caso ya no sería un fenómeno imprevisible e intempestivo, de manera que la asunción de los riesgos serí9a a cargo del contratista. |  | Supervisión técnica y administrativa |  | SI |  | No se ha presentado este tipo de riesgos.
Riesgo 15 |  | El contratista no da respuesta a las consultas y/o aclaraciones solicitadas por la entidad o los entes de control al contrato, por deficiencias, información o causas imputables a él. |  | Supervisión técnica y administrativa |  | SI |  | El contratista ha dado respuesta oportuna a las solicitudes que le han sido efectuadas por parte de la supervisión del contrato.
Riesgo 16 |  | Pérdida o sustitución de los integrantes del equipo de trabajo requerido para el desarrollo del contrato. |  | Supervisión técnica y administrativa |  | SI |  | No se ha presentado esta situación en el periodo evaluado.
Riesgo 17 |  | Aquellos riesgos emanados de la mayor duración del contrato: Consisten en la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato, por lo cual es necesario que el personal con que se cuenta deban seguir siendo empleados en la ejecución del mismo, lo que produce mayores costos al contratista. Estos riesgos deben ser asumidos por la parte responsable de que la ejecución del contrato se prolongue. Si es por fuerza mayor debe resolverse con esa teoría. |  | Supervisión técnica y administrativa |  | SI |  | No se ha presentado esta situación en el periodo evaluado.
Riesgo 18 |  | Por financiamiento del contrato: Se presenta cuando el contratista no cuenta con el dinero o recursos necesarios para continuar ejecutando el objeto contractual, a pesar de que la entidad estatal haya pagado oportunamente los pagos que debía efectuar. Este riesgo debe ser asumido por el contratista, pues él al ganar el procesod e selección y firmar el contrato ha demostrado o ha tenido que demostrar que tiene la capacidad económica para ejecutar el objeto contractual. |  | Supervisión técnica y administrativa |  | SI |  | No se ha presentado esta situación en el periodo evaluado.
Riesgo 19 |  | Riesgos derivados del no pago o constitución de garantías y seguros: La constitución de garantías y seguros es obligación del contratista, tal como se establece en el pliego de condiciones, por tanto si no los suscribe, los riesgos que se generen por su no constitución o ampliación corren por cuenta del contratista. |  | Supervisión técnica y administrativa |  | SI |  | El contratista constituyó y pagó las garantías que amparan el contrato N. 294 de 2025, requisito indispensable para el inicio de la ejecución del mismo, las garantías se encuentran cargadas debidamente en Secop II.
Riesgo 20 |  | Riesgos derivados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: Estos riesgos hacen referencia al acaecimiento de accidentes laborales y enfermedades profesionales es decir que se presentan con ocasión del trabajo que se está realizando. Las normas laborales y de seguridad social establecen la normatividad en este campo, así como los derechos de los trabajadores y obligaciones de los empleadores. La afiliación de riesgos profesionales hace parte de la seguridad social que se le edebe garantizar a todo trabajador, la cotización a riesgos profesionales debe hacerla en su totalidad la empresa, por lo que es una obligación del contratista mantener asegurados a sus trabajadores por el término que dura el contrato o estan vinculados con esta. |  | Supervisión técnica y administrativa |  | SI |  | No se ha presentado esta situación en el periodo evaluado.
Riesgo 21 |  | Imprecisiones en los entregables. |  | Supervisión técnica y administrativa |  | SI |  | No se ha presentado esta situación en el periodo evaluado.
Riesgo 22 |  | Falta de definición de la necesidad en sus detalles técnicos |  | Supervisión técnica y administrativa |  | SI |  | Se va a realizar el cambio de una sede la cual es el Palacio de Justicia puesto que a la misma le van a realizar intervenciones de carácter estructural por la sede Paloquemao.
Riesgo 23 |  | Plagio en entregables. |  | Supervisión técnica y administrativa |  | SI |  | No se ha presentado esta situación en el periodo evaluado.
Riesgo 24 |  | Imposibilidad de coordinar reuniones o mesas de trabajo con terceros involucrados en el proyecto. |  | Supervisión técnica y administrativa |  | SI |  | No se ha presentado esta situación en el periodo evaluado.
Supervisor Técnico | [5 empty] | Firma
Nombre
Cargo
Supervisor Técnico
Nombre
Cargo
Supervisor Administrativo | [5 empty] | Firma
Nombre | CATALINA BARBOSA CONTRERAS
Cargo | Profesional Universitario División de supervisión de contratos
Supervisor Administrativo | [5 empty] | Firma
Nombre | ASTRID AMIRA NARANJO CASTELLANOS
Cargo | Profesional Universitario División de supervisión de contratos